## Приложение №1
Приложение №1к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 февраля 2012 года № 12
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО Прокопьевскэнерго"и план их финансирования
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  |  |  |  | 0.49734 | 0.59499
| ВСЕГО |  |  |  |  | 232.9512 | 19.296 | 19.296 | 2.203 | 15.36 | 13.083 | 30.646 | 68.4232 | 71.1198 | 74.1123 | 213.6552 | 66.365 | 68.4232 | 168.742 | 146.981 | 71.1198 | 74.1123
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [15 empty] | 57.9857
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации тансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  | 4.25 | 2012 | 2012 | 0.5765 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5765 | 0 | 0 | 0.5765 |  | 0.5765
1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3, ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 8 |  | 0,73 | 2012 | 2012 | 0.409 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 |  | 0.409
1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1, ТМ-250 6/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 1 |  | 42 | 2012 | 2012 | 0.198 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 |  | 0.198
1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1, ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 24 |  | 1,92 | 2012 | 2012 | 0.171 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 |  | 0.171
1.1.5 | Замена отработвашего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1, ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 42 |  | 30 | 2012 | 2012 | 0.146 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 |  | 0.146
1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1, ТМ-63 6/0,4 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 34 |  | 12,6 | 2012 | 2012 | 0.22 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 |  | 0.22
1.1.7 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора Т-2 35/6 кВ 10000 кВа на новый ПС 35/6 кВ № 14 |  | 20 | 2013 | 2013 | 6.5459 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6.5459 | 0 | 6.5459 |  |  | 15.531
1.1.8 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТСН-2 ТМ-100 35/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 31 |  | 30.2 | 2013 | 2013 | 0.22001 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.22001 | 0 | 0.22001 |  |  | 0.522
1.1.9 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТСН-1 ТМ-100 35/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 15 |  | 32.2 | 2013 | 2013 | 0.22001 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.22001 | 0 | 0.22001 |  |  | 0.522
1.1.10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1600 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 29 |  | 3.2 | 2013 | 2013 | 0.52262 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0.52262 | 0 | 0.52262 |  |  | 1.24
1.1.11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  | 4.25 | 2013 | 2013 | 0.30514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.30514 | 0 | 0.30514 |  |  | 0.724
1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 |  | 1.26 | 2013 | 2013 | 0.22802 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.22802 | 0 | 0.22802 |  |  | 0.541
1.1.13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 40 |  | 0.5 | 2013 | 2013 | 0.14836 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14836 | 0 | 0.14836 |  |  | 0.352
1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 24 |  | 1,92 | 2013 | 2013 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1197 | 0 | 0.1197 |  |  | 0.284
1.1.15 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-100 6/0,4 кВ на новы на ПС 6/0,4 кВ № 42 |  | 30 | 2013 | 2013 | 0.10832 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.10832 | 0 | 0.10832 |  |  | 0.257
1.1.16 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" |  | 20 | 2013 | 2013 | 0.099889 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.099889 | 0 | 0.099889 |  |  | 0.237
1.1.17 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-630 10/0,4 кВ на новый ТП "Чайка" |  | 0.63 | 2013 | 2013 | 0.22802 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.22802 | 0 | 0.22802 |  |  | 0.541
1.1.18 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ -160 10/0,4 кВ на новый ТП "Ключи" |  | 0.16 | 2013 | 2013 | 0.11928 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11928 | 0 | 0.11928 |  |  | 0.283
1.1.19 | Замена отработавшего срок экспслуатации тансформатора Т-3 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 |  | 4.25 | 2014 | 2014 | 0.39128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39128 | 0.39128 |  |  |  | 0.776
1.1.20 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора Т-1 35/6 кВ 10000 кВа на новый ПС 35/6 кВ № 42 |  | 30 | 2014 | 2014 | 8.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.4025 | 8.4025 |  |  |  | 16.664
1.1.21 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 |  | 1.26 | 2014 | 2014 | 0.29296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.29296 | 0.29296 |  |  |  | 0.581
1.1.22 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 16 |  | 1.63 | 2014 | 2014 | 0.29296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.29296 | 0.29296 |  |  |  | 0.581
1.1.23 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 40 |  | 0.5 | 2014 | 2014 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.1911 | 0.1911 |  |  |  | 0.379
1.1.24 | Замена отработавшего срок эксплуатациитрансформатора Т-4 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 26 |  | 1.96 | 2014 | 2014 | 0.15379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.15379 | 0.15379 |  |  |  | 0.305
1.1.25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ на ПС "Глинкарьер" |  | 0.1 | 2014 | 2014 | 0.13866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.13866 | 0.13866 |  |  |  | 0.275
1.1.26 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН -2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" |  | 20 | 2014 | 2014 | 0.12807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0.12807 | 0.12807 |  |  |  | 0.254
1.1.27 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ -250 10/0,4 кВ на новый ТП "Новосафоново" |  | 0.25 | 2014 | 2014 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.1911 | 0.1911 |  |  |  | 0.379
1.1.28 | Замена токограничевающих реакторов РБА-6 на ПС №1, фид.11; ПС №25, фид. 6-3-Г |  |  | 2012 | 2012 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 2.277 |  | 2.277
1.1.29 | Замена индукционных электросчетчиков на счетчики СЭТ-4ТМ в целях обновления системы учета эл. энергии предприятия в целях снижения потерь и повышения надежности электроснабжения (73 штуки) |  |  | 2012 | 2012 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 |  | 1.79
1.1.30 | Проектирование системы пожаротушения маслохозяйства, хранилища маслопродуктов, цех по ремонту трансформаторов | П |  | 2012 | 2013 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.557 |  | 0.557
1.1.31 | Выполнение работ по монтажу системы пожаротушения маслохозяйства, хранилища маслопродуктов, цех по ремонту трансформаторов | С |  | 2013 | 2013 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 1.728 |  |  | 4.1
1.1.32 | ПС 110/35/6 кВ № 37 "Базовая" работы по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные c ОПН (МВ-35-Т1,Т2,МСВ-35, МВ-35 К-27, К-28, РВС-35 1 и 2 сек.) (проект выполнен в 2011 г.) | С | 80 | 2013 | 2013 | 5.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2743 | 0 | 5.2743 |  |  | 12.514
1.1.33 | Проектирование реконструкции оборудования щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 | П | 4,25 | 2012 | 2012 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0.317 |  | 0.317
1.1.34 | Выполнение работ по реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 | С | 4.25 | 2013 | 2013 | 3.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6074 | 0 | 3.6074 |  |  | 8.559
1.1.35 | Проектирование реконструкции ПС с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные, заменой РЗиА ПС 35/6 кВ № 2 (ВМ-6кВ фид. 1 - 36) | П | 20,2 | 2012 | 2012 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 1.696 |  | 1.696
1.1.36 | Проведение работ по реконструкции ПС с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные, замене РЗиА ПС 35/6 кВ № 2 (ВМ-6кВ фид. 1 - 36) | С | 20.2 | 2013 | 2013 | 12.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1691 | 0 | 12.1691 |  |  | 28.873
1.1.37 | Проектирование реконструкции ЗРУ 6кВ, 0,4кВ ПС 6/0,4 №25 с заменой выключетелей 6 кВ; 0,4 кВ и РЗиА и экспертиза проекта | П | 12.6 | 2012 | 2012 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 1.798 |  | 1.798
1.1.38 | Выполнение работ по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 и 6 кВ на вакуумные, заменой РЗиА на современные на основе микропроцессорной элементной базы по сторонам напряжения 35 и 6 кВ, замене устройств грозозащиты (разрядников) на ОПН по стороне 35 кВ ПС 35/6 кВ № 34 "Северо-западная" ( ВМ-6кВ фид. 1-31, РЗиА по 6 кВ - частично) | С | 12.6 | 2013 | 2014 | 37.1583 | 19.296 | 19.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1327 | 9.7296 | 17.8623 |  |  | 19.296 | 19.296
1.1.39 | Проектирование реконструкции оборудования щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 13 | П | 1.12 | 2013 | 2013 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12518 | 0 | 0.12518 |  |  | 0.297
1.1.40 | Выполнение работ по реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 13 | С | 1.12 | 2014 | 2014 | 2.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7859 | 2.7859 |  |  |  | 5.525
1.1.41 | Проектирование реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные, замене РЗиА, системы оперативного тока ПС 6/0,4 кВ № 11(ВМ-6кВ фид. 1-30) | П | 1.63 | 2013 | 2013 | 0.82777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82777 | 0 | 0.82777 |  |  | 1.964
1.1.42 | Выполнение работ по замене масляных выключателей 6 кВ на вакуумные, замене РЗиА, системы оперативного тока ПС 6/0,4 кВ № 11(ВМ-6кВ фид. 1-30) | С | 1.63 | 2014 | 2014 | 14.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4734 | 14.4734 |  |  |  | 28.704
1.1.43 | Проектирование замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, замене РЗиА на современные на микропроцессорной базе по сторонам напряжения 35 и 6 кВ ПС 35/6 кВ № 19 "Зенковская" (ВМ-35-Т1; ВМ-35-Т2) | П | 20.2 | 2013 | 2013 | 1.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1915 | 0 | 1.1915 |  |  | 2.827
1.1.44 | Выполнение работ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, замене РЗиА на современные на микропроцессорной базе по сторонам напряжения 35 и 6 кВ ПС 35/6 кВ № 19 "Зенковская" (ВМ-35-Т1; ВМ-35-Т2) | С | 20.2 | 2014 | 2014 | 14.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0887 | 14.0887 |  |  |  | 27.941
1.1.45 | Проектирование реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, заменой стреляющих предохранителей на трансформаторах собственных нужд, заменой РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ ПС 35/6 кВ № 6 (ВМ-35-Т1; ВМ-35-Т2) | П | 20.2 | 2013 | 2013 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 1.1603 |  |  | 2.753
1.1.46 | Проведенеие работ по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, заменой стреляющих предохранителей на трансформаторах, заменой РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ ПС 35/6 кВ № 6 (ВМ-35-Т1; ВМ-35-Т2). | С | 20.2 | 2014 | 2014 | 11.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1904 | 11.1904 |  |  |  | 22.193
1.1.47 | Проектирование реконструкции подстанции с заменой старых ячеек 6 кВ на модульную конструкцию с вакуумными выключателями, установкой ОРУ-35 кВ модульного исполнения, помещения ОПУ и оперативного персонала, противопожарной сигнализации ПС 35/6 кВ № 41. (ВМ-35-Т1; ВМ-35-Т2; КРУН-6Кв фид. 1-18) | П | 17.5 | 2014 | 2014 | 1.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.0498 |  |  |  | 2.082
1.1.48 | Проектирование реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 и 6 кВ на вакуумные, замене РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ на современные устройства на микропроцессорной базе ПС 35/6 кВ № 10 (ВМ-35-К7; ВМ-35-К9, ВМ-35-Т1; ВМ-35-Т2; МСВ-35кВ; ВМ-6кВ фид. 1-24) | П | 20.2 | 2014 | 2014 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1475 | 2.1475 |  |  |  | 4.259
1.1.49 | Проектирование реконструкции ПС с заменой отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ, замене РЗиА 6 и 110 кВ на современную на базе микропроцессорной техники ПС 110/6 кВ №20 "Гидроузел" (ОД-110-Т1; ОД-110-Т2; ОД-110-2 сек.) | П | 20 | 2014 | 2014 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0673 | 2.0673 |  |  |  | 4.1
по г. Кемерово
1.1.50 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Проектирование реконструкции вводных ВЛ-110 кВ Керамзитовая-Ново-Кемеровская ТЭЦ, ОРУ-110 кВ подстанции с заменой трансформаторов тока ТТ1, ТТ2, разъединителей СР3, СР4, ЛР-110 (первый этап) | П | 20 | 2012 | 2012 | 4.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.949 | 0 | 0 | 4.949 |  | 4.949
1.1.51 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Проектирование реконтрукции с заменой ОД-1, ОД-2 и МСВ-110 на элегазовые выключатели с устройством РЗиА (второй этап) | П | 20 | 2012 | 2012 | 8.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6037 | 0 | 0 | 8.6037 |  | 8.6037
1.1.52 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Выполнение работ по реконтрукции подстанции с заменой ОД-1, ОД-2 и МСВ-110 на элегазовые выключатели с устройством РЗиА | С | 20 | 2013 | 2013 | 6.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5846 | 0 | 6.5846 |  |  | 15.623
| Итого: |  |  |  |  | 160.3853 | 19.296 | 19.296 | 2.203 | 15.36 | 13.083 | 30.646 | 23.7082 | 49.6661 | 67.7151 | 141.0893 |  | 23.7082 | 117.84 | 134.294
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | ПС 110/35/6 кВ №37 "Базовая" проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 80 | 2012 | 2013 | 1.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 1.0735 | 0 | 1.3215 |  | 0.248 | 2.547
1.3.2 | ПС 110/35/6 кВ №20 "Гидроузел"проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20 | 2012 | 2012 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 1.426 |  | 1.426
1.3.3 | ПС 35/6 кВ №1 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 42 | 2012 | 2013 | 0.64831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.52431 | 0 | 0.64831 |  | 0.124 | 1.244
1.3.4 | ПС 35/6 кВ №2 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20,2 | 2012 | 2013 | 0.74217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.60017 | 0 | 0.74217 |  | 0.142 | 1.424
1.3.5 | ПС 35/6 кВ №6 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20.2 | 2012 | 2013 | 0.75217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.60017 | 0 | 0.75217 |  | 0.152 | 1.424
1.3.6 | ПС 35/6 кВ №14 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20 | 2012 | 2013 | 0.94036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.79236 | 0 | 0.94036 |  | 0.148 | 1.88
1.3.7 | ПС 35/6 кВ №19 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 20.2 | 2012 | 2013 | 0.76617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.60017 | 0 | 0.76617 |  | 0.166 | 1.424
1.3.8 | ПС 35/6 кВ №31 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 30,2 | 2012 | 2013 | 0.71336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.58036 | 0 | 0.71336 |  | 0.133 | 1.377
1.3.9 | ПС 35/6 кВ №34 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 12,6 | 2012 | 2013 | 0.53819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.45519 | 0 | 0.53819 |  | 0.083 | 1.08
1.3.10 | ПС 35/6 кВ №41 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | П/С | 17.5 | 2012 | 2013 | 0.35414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.30514 | 0 | 0.35414 |  | 0.049 | 0.724
1.3.11 | ПС 35/6 кВ № 5 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения. | П/С | 31 | 2013 | 2013 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 1.0368 |  |  | 2.46
1.3.12 | ПС 35/6 кВ № 10 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения. | П/С | 20.2 | 2013 | 2013 | 1.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7137 | 0 | 1.7137 |  |  | 4.066
1.3.13 | ПС 35/6 кВ № 15 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения. | П/С | 32.2 | 2013 | 2013 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 |  |  | 2.636
1.3.14 | ПС 35/6 кВ № 42 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения. | П/С | 20.2 | 2013 | 2013 | 1.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6716 | 0 | 1.6716 |  |  | 3.966
1.3.15 | Проектирование системы пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 | П |  | 2012 | 2012 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0.676 |  | 0.676
1.3.16 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 | С |  | 2012 | 2012 | 2.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.441 | 0 | 0 | 2.441 |  | 2.441
1.3.17 | Проектирование системы пожарной сигнализации ПС № 5, 6, 14, 19 | П |  | 2013 | 2013 | 0.25077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25077 | 0 | 0.25077 |  |  | 0.595
1.3.18 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС 5, 6, 14, 19 | С |  | 2013 | 2013 | 0.69121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69121 | 0 | 0.69121 |  |  | 1.64
1.3.19 | Проектирование системы пожарной сигнализации ПС 2, 31, 34, 42 | П |  | 2014 | 2014 | 0.21531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21531 | 0.21531 |  |  |  | 0.427
1.3.20 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС 2, 31, 34, 42 | С |  | 2014 | 2014 | 0.41851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0.41851 |  |  |  | 0.83
1.3.21 | Установка системы спутникового мониторинга на автотранспорт | С |  | 2012 | 2012 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 |  | 0.74
| Итого: |  |  |  |  | 19.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.528 | 12.0064 | 0.63382 | 19.1682 |  | 6.528 | 28.487 | 1.257
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.4.1 | Работы по замене масляных выключателей на вакуумные с установкой 3-х дополнительных ячеек для стат. батарей и тр-ра 100 кВА, включая замену механических РЗиА на микропроцессорные ПС 6/0,4 кВ № 26. (ВМ-6 кВ фид. 1-30, стат. батареи 1, 2 сек. 6кВ); (по выполненному проекту в 2011 г.); | С | 1,96 | 2012 | 2012 | 27.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.335 | 0 | 0 | 27.335 |  | 27.335
| Итого: |  |  |  |  | 27.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.335 | 0 | 0 | 27.335 |  | 27.335 | 0 | 0
1.5 | Строительные работы по реконструции зданиий и сооружениий
1.5.1 | Проектирование строительства бокса для транспорта предприятия | П |  | 2012 | 2012 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5
1.5.2 | пос. Чистугаш выполнение строительства ВЛ-10 кВ на ж/б опорах от ПС 35/6 кВ "Сафоновская" до оздоровительных лагерепй в пос. "Чистугаш" (10-21-Л) | С |  | 2013 | 2013 | 4.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | 4.4377 |  |  | 10.529
1.5.3 | ПС 35/6 кВ №14 Работы по реконструкции здания | С |  | 2013 | 2013 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6553 | 0 | 2.6553 |  |  | 6.3
1.5.4 | Проектирование реконструкции ЛЭП с заменой кабельного участка ЛЭП на воздушную ВЛ фид 20 ПС 3 | П | 0,5 | 2013 | 2013 | 0.11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11338 | 0 | 0.269 |  |  | 0.269
1.5.5 | Выполнение работ по реконструкции ЛЭП с заменой кабельного участка ЛЭП на воздушную, фид 20 ПС 3 | С | 0,5 | 2014 | 2014 | 0.73769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73769 | 1.463 |  |  |  | 1.463
| Итого: |  |  |  |  | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2063 | 0.73769 | 10.3249 |  | 1.5 | 17.098 | 1.463
1.6 | Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1.6.1 | Приобретение циркулярного станка для обеспечения работы строительных бригад, типа METABO BKS 450/5,5 (пильный диск D=450 мм, высота пропила не менее 120 мм. |  |  | 2012 | 2012 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 |  | 0.073
1.6.2 | Приобретение нового автобуса типа "ПАЗ" вместо старого, отработавшего срок эксплуатации |  |  | 2012 | 2012 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 1.236 |  | 1.236
1.6.3 | Приобретение нового автомобиля типа "ГАЗ" (4ВД) для аварийной бригады электромонтеров по обслуживанию подстанций |  |  | 2012 | 2012 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 |  | 1.266
1.6.4 | Приобретение трактора |  |  | 2012 | 2012 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |  | 2.4
1.6.5 | Приобретение электростанции дизельной АД250 |  |  | 2012 | 2012 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 1.5
1.6.6 | Приобретение нового дежурного автомобиля для оперативного круглосуточного дежурства |  |  | 2013 | 2013 | 0.31568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31568 | 0 | 0.749 |  |  | 0.749
1.6.7 | Приобретение нового автомобиля типа "Газель", вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. |  |  | 2013 | 2013 | 0.28112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28112 | 0 | 0.667 |  |  | 0.667
1.6.8 | Приобретение автомобиля типа "Камаз" с манипулятором |  |  | 2013 | 2013 | 1.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5826 | 0 | 3.755 |  |  | 3.755
1.6.9 | Приобретение легкового автомобиля |  |  | 2014 | 2014 | 0.86324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86324 | 1.712 |  |  |  | 1.712
1.6.10 | Приобретение нового автокрана грузоподъемностью не менее 25 т вместо старого, отработавшего нормативный срок эксплуатации |  |  | 2014 | 2014 | 4.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0828 | 8.097 |  |  |  | 8.097
1.6.11 | Испытательно-измерительный комплекс РЕТОМ-61 |  |  | 2012 | 2012 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0.995
1.6.12 | Multinorm MI-6201 (измеритель окружающей среды) - 2 шт |  |  | 2012 | 2012 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 |  | 0.382
1.6.13 | Рефлектометр «Рейс-305» |  |  | 2012 | 2012 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 |  | 0.095
1.6.14 | MIE-500 (измеритель параметров электробезопасности электроустановок) |  |  | 2012 | 2012 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 |  | 0.048
1.6.15 | MIC-2500 (измеритель сопротивлений, увлажнённости и степени старения изоляции) |  |  | 2012 | 2012 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 |  | 0.048
1.6.16 | MRU-101 (измеритель сопротивления заземляющих устройств и молниезащиты) |  |  | 2012 | 2012 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 |  | 0.07
1.6.17 | УИ-70 СЗ-50, установка испытания средств защиты |  |  | 2012 | 2012 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 |  | 0.204
1.6.18 | Аппарат для высоковольтных испытаний АИД-70М |  |  | 2012 | 2012 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 |  | 0.146
1.6.19 | УНЭП-2000 Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ |  |  | 2012 | 2012 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 |  | 0.123
1.6.20 | "Энергомонитор-3.3Т1" Прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин (ПКЭ) |  |  | 2012 | 2012 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 |  | 0.272
1.6.21 | Приобретение сервера резервного копирования |  |  | 2012 | 2012 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0.494 |  | 0.494
1.6.22 | Микроомметр МИКО-1 (2 шт по 1 шт в 2013 и 2014 годах) |  |  | 2013 | 2013 | 0.026553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026553 | 0 | 0.063 |  |  | 0.063
1.6.23 | "MZC-201" Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей 290/500В |  |  | 2013 | 2013 | 0.01728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01728 | 0 | 0.041 |  |  | 0.041
1.6.24 | Фотон С-300.3 Пирометр инфракрасный (-20 гр.С…+600 гр.С), 1:100, ЛЦУ, регистрация данных, RS232. |  |  | 2013 | 2013 | 0.017702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017702 | 0 | 0.042 |  |  | 0.042
1.6.25 | Микроомметр МИКО-1 (2 шт по 1 шт в 2013 и 2014 годах) |  |  | 2014 | 2014 | 0.034288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034288 | 0.068 |  |  |  | 0.068
1.6.26 | "КОЭФФИЦИЕНТ". Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов. |  |  | 2014 | 2014 | 0.045381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045381 | 0.09 |  |  |  | 0.09
| Итого: |  |  |  |  | 16.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.352 | 2.241 | 5.0257 | 24.636 |  | 9.352 | 5.317 | 9.967

## Приложение №2
Приложение № 2 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 февраля 2012 года № 12
Источники финансирования инвестиционной программы ОАО "Прокопьевскэнерго" на 2012-2014 гг. (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. руб.
№№ | Источник финансирования | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 68.4235 | 71.1198 | 74.1123 | 213.6555 | 170.4905
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): | 44.91 | 46.562 | 48.529 | 140.001
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 44.91 | 46.562 | 48.529 | 140.001
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация (без НДС) | 13.076 | 13.709 | 14.278 | 41.063
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 13.076 | 13.709 | 14.278 | 41.063
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 10.4375 | 10.8488 | 11.3053 | 32.5915
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) | 68.4235 | 71.1198 | 74.1123 | 213.6555

## Приложение №3
Приложение №3 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 февраля 2012 года № 12
План ввода основных средств ОАО "Прокопьевскэнерго" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование объекта | 2012 год |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2012 год |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год
|  | км/МВА/МВт/ шт. | км/МВА/МВт/ шт. | км/МВА/МВт/ шт. | км/МВА/МВт/ шт. | км/МВА/МВт/ шт. |  |  | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб.
|  | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | км/МВА/МВт/ шт. | км/МВА/МВт/ шт. | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | млн. руб. | млн. руб.
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
По Прокопьевску и Прокопьевскому району
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Замена отработавшего срок эксплуатации тансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.57702 | 0 | 0.57702 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.489
2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 8 | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  | 0.40828 | 0 | 0.40828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.346
3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1ТМ-250 6/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 1 | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.19824 | 0 | 0.19824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.168
4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 24 | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | 0 |  |  |  | 0.145
5 | Замена отработвашего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 42 | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0 |  |  |  | 0.124
6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-63 6/0,4 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 34 | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0.21948 | 0 | 0 |  |  |  | 0.186
7 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора 35/6 кВ Т-2-10000 кВа на новый ПС 35/6 кВ № 14 | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5454 | 0 |  |  |  |  | 13.161
8 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТСН-2 ТМ-100 35/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 31 | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21982 | 0 |  |  |  |  | 0.442
9 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТСН-1ТМ-100 35/0,23 кВ на новый ПС 35/6 кВ № 15 | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21982 | 0 |  |  |  |  | 0.442
10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1600 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 29 | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5227 | 0 |  |  |  |  | 1.051
11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30536 | 0 |  |  |  |  | 0.614
12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 | [5 empty] | 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22778 | 0 |  |  |  |  | 0.458
13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 40 | [5 empty] | 3 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14821 | 0 |  |  |  |  | 0.298
14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 24 | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11986 | 0 |  |  |  |  | 0.241
15 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 6/0,4 кВ на новы на ПС 6/0,4 кВ № 42 | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 |  |  |  |  | 0.218
16 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099964 | 0 |  |  |  |  | 0.201
17 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-630 10/0,4 кВ на новый ТП "Чайка" | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22778 | 0 |  |  |  |  | 0.458
18 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ -160 10/0,4 кВ на новый ТП "Ключи" | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11936 | 0 |  |  |  |  | 0.24
19 | Замена отработавшего срок экспслуатации тансформатора Т-3 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 32 | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39091 | [5 empty] | 0.657
20 | Замена отработавшего срок эксплуатации силового трансформатора 35/6 кВ Т-1-10000 кВа на новый ПС 35/6 кВ № 42 | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4025 | [5 empty] | 14.122
21 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-630 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 33 | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29274 | [5 empty] | 0.492
22 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-630 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ № 16 | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29274 | [5 empty] | 0.492
23 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 40 | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | [5 empty] | 0.321
24 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-4 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 26 | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15351 | [5 empty] | 0.258
25 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 6/0,4 кВ на новый ПС 6/0,4 кВ на ПС "Глинкарьер" | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13863 | [5 empty] | 0.233
26 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 110/6 кВ № 20 "Гидроузел" | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12792 | [5 empty] | 0.215
27 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ -250 10/0,4 кВ на новый ТП "Новосафоново" | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | [5 empty] | 0.321
28 | Замена токограничевающих реакторов РТСТ на ПС №1. фид. 11; ПС №25, фид. 6-3-Г | 2 шт. |  |  |  | 2 шт. |  |  | 2.2762 | 0 | 0 | 0 | 2.2762 | 0 | 0 |  |  |  | 1.929
29 | Замена индукционных электросчетчиков на счетчики СЭТ-4ТМ в целях обновления системы учета эл. энергии предприятия в целях снижения потерь и повышения надежности электроснабжения (73 штуки) |  |  |  | 73 шт. |  |  |  | 1.7889 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.516
30 | Выполнение работ по монтажу системы пожаротушения маслохозяйства, хранилища маслопродуктов, цех по ремонту трансформаторов | [5 empty] | 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 |  |  |  |  | 3.947
31 | ПС 110/35/6 кВ № 37 "Базовая" работы по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные c ОПН (МВ-35-Т1,Т2,МСВ-35, МВ-35 К-27, К-28, РВС-35 1 и 2 сек.) (проект выполнен в 2011 г.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8153 | 0 |  |  |  |  | 11.693
32 | Выполнение работ по реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.741 | 0 |  |  |  |  | 7.522
33 | Проведение работ по реконструкции ПС с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные, замене РЗиА ПС 35/6 кВ № 2 (ВМ-6кВ фид. 1 - 36) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.884 | 0 |  |  |  |  | 25.906
34 | Выполнение работ по реконструкции щита 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ № 13 | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9357 | [5 empty] | 4.934
35 | Выполнение работ по замене масляных выключателей 6 кВ на вакуумные, замене РЗиА, системы оперативного тока ПС 6/0,4 кВ № 11 (ВМ-6кВ фид. 1-30) | [6 empty] | 20 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4632 | [5 empty] | 25.989
36 | Выполнение работ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, замене РЗиА на современные на микропроцессорной базе по сторонам напряжения 35 и 6 кВ ПС 35/6 кВ № 19 "Зенковская" (ВМ-35-Т1; ВМ-35-Т2) | [6 empty] | 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5144 | [5 empty] | 26.075
37 | Проведенеие работ по реконструкции ПС с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, заменой стреляющих предохранителей на трансформаторах, заменой РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ ПС 35/6 кВ № 6 (ВМ-35-Т1; ВМ-35-Т2). | [6 empty] | 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5781 | [5 empty] | 21.14
| Итого: | [7 empty] | 5.7855 | 0 | 1.1835 | 1.7889 | 2.8131 | 33.2677 | 56.6724 |  |  |  |  | 66.892 | 95.249
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Создание систем телемеханики и связи
1 | ПС 110/35/6 кВ №37 "Базовая" проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 |  |  |  |  | 2.427
2 | ПС 110/35/6 кВ №20 "Гидроузел" проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1.4254 | 0 | 0 | 1.4254 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.208
3 | ПС 35/6 кВ №1 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57641 | 0 |  |  |  |  | 1.159
4 | ПС 35/6 кВ №2 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65996 | 0 |  |  |  |  | 1.327
5 | ПС 35/6 кВ №6 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66444 | 0 |  |  |  |  | 1.336
6 | ПС 35/6 кВ №14 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85492 | 0 |  |  |  |  | 1.719
7 | ПС 35/6 кВ №19 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66991 | 0 |  |  |  |  | 1.347
8 | ПС 35/6 кВ №31 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63659 | 0 |  |  |  |  | 1.28
9 | ПС 35/6 кВ №34 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49037 | 0 |  |  |  |  | 0.986
10 | ПС 35/6 кВ №41 проектирование и монтаж системы видеонаблюдения | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32575 | 0 |  |  |  |  | 0.655
11 | ПС 35/6 кВ № 5 монтаж системы видеонаблюдения. | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0369 | 0 |  |  |  |  | 2.085
12 | ПС 35/6 кВ № 10 монтаж системы видеонаблюдения. | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7138 | 0 |  |  |  |  | 3.446
13 | ПС 35/6 кВ № 15 монтаж системы видеонаблюдения. | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 |  |  |  |  | 2.234
14 | ПС 35/6 кВ № 42 монтаж системы видеонаблюдения. | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 |  |  |  |  | 3.361
15 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС № 1, 20, 37 | [5 empty] | 3 шт. |  | 3.1164 | 0 | 0 | 0 | 3.1164 | 0 | 0 |  |  |  | 2.641
16 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС 5, 6, 14, 19 | [5 empty] | 4 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94195 | 0 |  |  |  |  | 1.894
17 | Работы по монтажу пожарной сигнализации ПС 2, 31, 34, 42 | [5 empty] | 4 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63307 | [5 empty] | 1.064
18 | Установка системы спутникового мониторинга на автотранспорт | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.73986 | 0 | 0.73986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.627
| Итого: | [7 empty] | 5.2817 | 0 | 0.73986 | 1.4254 | 3.1164 | 12.5607 | 0.63307 |  |  |  |  | 25.256 | 1.064
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Работы по замене масляных выключателей на вакуумные с установкой 3-х дополнительных ячеек для стат. батарей и тр-ра 100 кВА, включая замену механических РЗиА на микропроцессорные ПС 6/0,4 кВ № 26. (ВМ-6 кВ фид. 1-30, стат. батареи 1, 2 сек. 6кВ); (по выполненному проекту в 2011 г.); | 12 шт. |  |  |  | 12 шт. |  |  | 28.6893 | 0 | 0 | 0 | 28.6893 | 0 | 0 |  |  |  | 24.313
| Итого: | [7 empty] | 28.6893 | 0 | 0 | 0 | 28.6893 | 0 | 0
Строительные работы по реконструкции зданий и сооружений
1 | Выполнение работ по реконструкции ЛЭП с заменой кабельного участка ЛЭП на воздушную, фид 20 ПС 3 | [6 empty] | 0,5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8794 | [5 empty] | 1.478
| Итого: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8794 |  |  |  |  | 0 | 1.478
Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1 | Приобретение циркулярного станка для обеспечения работы строительных бригад, типа METABO BKS 450/5,5 (пильный диск D=450 мм, высота пропила не менее 120 мм. | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.07316 | 0 | 0.07316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.062
2 | Приобретение нового автобуса типа "ПАЗ" вместо старого, отработавшего срок эксплуатации | 1 шт. | 1 шт. | [5 empty] | 1.2355 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047
3 | Приобретение нового автомобиля типа "ГАЗ" (4ВД) для аварийной бригады электромонтеров по обслуживанию подстанций | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 1.265 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.072
4 | Приобретение трактора | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 2.3989 | 0 | 2.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.033
5 | Приобретение электростанции дизельной АД250 | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 1.4998 | 0 | 1.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271
6 | Приобретение нового дежурного автомобиля для оперативного круглосуточного дежурства | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31581 | 0 |  |  |  |  | 0.635
7 | Приобретение нового автомобиля типа "Газель", вместо старого, отработавшего срок эксплуатации. | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28099 | 0 |  |  |  |  | 0.565
8 | Приобретение автомобиля типа "Камаз" с манипулятором | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 |  |  |  |  | 3.182
9 | Приобретение легкового автомобиля | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | [5 empty] | 1.451
10 | Приобретение нового автокрана грузоподъемностью не менее 25 т вместо старого, отработавшего нормативный срок эксплуатации | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0828 | [5 empty] | 6.862
11 | Испытательно-измерительный комплекс РЕТОМ-61 | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.99474 | 0 | 0.99474 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.843
12 | Multinorm MI-6201 (измеритель окружающей среды) - 2 шт. | 2 шт. |  |  | 2 шт. |  |  |  | 0.38232 | 0 | 0 | 0.38232 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.324
13 | Рефлектометр «Рейс-305» | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  | 0.09558 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.081
14 | MIE-500 (измеритель параметров электробезопасности электроустановок) | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  | 0.04838 | 0 | 0 | 0.04838 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041
15 | MIC-2500 (измеритель сопротивлений, увлажнённости и степени старения изоляции) | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.04838 | 0 | 0.04838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.041
16 | MRU-101 (измеритель сопротивления заземляющих устройств и молниезащиты) | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.0708 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06
17 | УИ-70 СЗ-50, установка испытания средств защиты | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  | 0.20414 | 0 | 0 | 0.20414 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.173
18 | Аппарат для высоковольтных испытаний АИД-70М | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0 |  |  |  | 0.124
19 | УНЭП-2000 Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  | 0.12272 | 0 | 0 | 0.12272 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.104
20 | "Энергомонитор-3.3Т1" Прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.27258 | 0 | 0.27258 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.231
21 | Приобретение сервера резервного копирования | 1 шт. |  | 1 шт. |  |  |  |  | 0.49442 | 0 | 0.49442 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.419
22 | Микроомметр МИКО-1 (2 шт по 1 шт в 2012 и 2013 годах) | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026359 | 0 |  |  |  |  | 0.053
23 | "MZC-201" Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей 290/500В | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017407 | 0 |  |  |  |  | 0.035
24 | Фотон С-300.3 Пирометр инфракрасный (-20 гр.С…+600 гр.С), 1:100, ЛЦУ, регистрация данных, RS232. | [5 empty] | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017904 | 0 |  |  |  |  | 0.036
25 | Микроомметр МИКО-1 (2 шт по 1 шт в 2013 и 2014 годах) | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03451 | [5 empty] | 0.058
26 | "КОЭФФИЦИЕНТ". Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов. | [6 empty] | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045219 | [5 empty] | 0.076
| Итого: | [7 empty] | 9.3527 | 1.2355 | 7.1178 | 0.85314 | 0.14632 | 2.241 | 5.0259 |  |  |  |  | 4.506 | 8.447
По г. Кемерово
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | ПС 110/35/6 кВ "Керамзитовая". Выполнение работ по реконтрукции подстанции с заменой ОД-1, ОД-2 и МСВ-110 на элегазовые выключатели с устройством РЗиА | [5 empty] | 2 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2108 | 0 |  |  |  |  | 20.531
| Итого: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2108 | 0 |  |  |  |  | 20.531
| Всего: | [7 empty] | 49.1092 | 1.2355 | 9.0412 | 4.0675 | 34.7652 | 58.2802 | 63.2107 |  |  |  |  | 96.654 | 106.238