## Приложение №1
Приложение №1 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 21 февраля 2012 г. № 13
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "Электросеть" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО по г. Кеселевску |  |  |  |  | 134.2536 | 134.2536 | 0 |  |  |  |  | 8.615 | 9.2038 | 6.7536 | 24.5724
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | П; С | 15.6 | 2012 | 2014 | 40.386 | 40.386 | [5 empty] | 6 | 2.903 | 2.3011 | 11.204
2 | Достройка, дооборудование, модернизация ПС № 19 "Краснокаменская" | С | 50 | 2013 | 2014 | 50.63 | 50.63 | [6 empty] | 4.2743 | 1.8502 | 6.1246
3 | Замена ТСН-35кВ на ПС № 13 | С | 0.1 | 2013 | 2013 | 0.773 | 0.773 | [6 empty] | 0.13052 |  | 0.13052
4 | Замена коммутационного оборудования ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ на ПС-1 | П; С |  | 2013 | 2014 | 17.8122 | 17.8122 | [6 empty] | 0.25327 | 1.1922 | 1.4455
5 | Замена зарядного устройства на ПС № 1 | П; С |  | 2013 | 2014 | 1.8451 | 1.8451 | [6 empty] | 0.0067538 | 0.13193 | 0.13868
6 | Замена зарядного устройства на ПС № 2 | П; С |  | 2013 | 2014 | 1.8451 | 1.8451 | [6 empty] | 0.0067538 | 0.13193 | 0.13868
7 | Замена зарядного устройства на ПС № 19 | П; С |  | 2014 | 2014 | 1.6416 | 1.6416 | [6 empty] | 0.0067538 | 0.11709 | 0.12384
8 | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ с установкой КТП-160 кВА (с. Верх - Чумыш) | П; С | 1,5 км.; 0,16 МВА | 2012 | 2013 | 0.41592 | 0.41592 | [6 empty] | 0.41592 |  | 0.41592
9 | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ с установкой КТП-160 кВА (с. Верх - Чумыш) | П; С | 1,8 км.; 0,16 МВА | 2012 | 2013 | 0.47152 | 0.47152 | [6 empty] | 0.47152 |  | 0.47152
10 | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ с установкой 2 КТП-400 кВА (с. Верх - Чумыш) | П; С | 2 км.; 2*0,4 МВА | 2012 | 2012 | [8 empty] | 0 |  | 0
10 | Замена испытательного измерительного оборудования | [11 empty] | 2.615 |  |  | 2.615
11 | Замена автотранспорта |  |  | 2013 | 2014 | 8.107 | 8.107 | [6 empty] | 0.68441 | 0.29627 | 0.98068
12 | Замена испытательного измерительного оборудования |  |  | 2012 | 2012 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 123.9275 | 123.9275 | 0 |  |  |  |  | 8.615 | 9.1532 | 6.0207 | 23.7889
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
[14 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС № 24 | П; С | 0,162 км. | 2013 | 2014 | 2.1847 | 2.1847 | [6 empty] | 0.012663 | 0.15422 | 0.16688
в том числе ПТП
2 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС № 7 | П; С | 0,150 км. | 2013 | 2014 | 2.2216 | 2.2216 | [6 empty] | 0.012663 | 0.15692 | 0.16959
в том числе ПТП
3 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС № 13 | П; С | 0,140 км. | 2013 | 2014 | 2.1452 | 2.1452 | [6 empty] | 0.012663 | 0.15129 | 0.16396
в том числе ПТП
4 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС № 19 | П; С | 0,334 км. | 2013 | 2014 | 3.7745 | 3.7745 | [6 empty] | 0.012663 | 0.27043 | 0.28309
в том числе ПТП
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10.3261 | 10.3261 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.050653 | 0.73286 | 0.78352
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
| ВСЕГО по г. Прокопьевску и Прокопьевскому району |  |  |  |  | 115.12 | 115.12 | 0 | [5 empty] | 1.2714 | 7.8636 | 9.135
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС №39 | П; С | 12,6 МВА | 2013 | 2014 | 47.99 | 47.99 | [6 empty] | 0.53017 | 3.278 | 3.8082
2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС №28 | П; С | 20 МВА | 2013 | 2014 | 67.13 | 67.13 | [6 empty] | 0.74123 | 4.5856 | 5.3268
| Реконструкция ПС №28 "Калачёвская" устройство системы передачи данных ТИ и ТС |  |  | 2013 | 2013 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ-6 кВ в ВЛ-35 кВ от ПС №28 до ПС 35/6 кВ "Матюшинская" | П; С | 11 км | 2012 | 2012 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 115.12 | 115.12 | 0 | [5 empty] | 1.2714 | 7.8636 | 9.135
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Строительство ПС 35 кВ "Матюшинская" | П; С | 20 МВА | 2013 | 2013 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
в том числе ПТП
2 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
3 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
4 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
Система АСДУ по всему сетевому комплексу ООО "Электросеть"
| ВСЕГО по г. Кемерово, Березовскому району |  |  |  |  | 28.5268 | 28.5268 | 0 |  |  |  |  | 1.2715 | 2.3743 | 1.4341 | 5.0799
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
[14 empty] | 0 |  | 0
1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТМ-63 6/0,23 кВ на новый ПС 110/6 кВ "Товарищ" | С |  | 2013 | 2013 | 0.18609 | 0.18609 | [6 empty] | 0.03142 |  | 0.03142
[14 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0.18609 | 0.18609 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.03142 |  | 0.03142
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
[14 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Товарищ" (монтаж ограничителей перенапряжения ОПН -110 кВ в схеме линий) | П/С |  | 2013 | 2014 | 1.1731 | 1.1731 | [6 empty] | 0.015703 | 0.078936 | 0.094639
[14 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1.1731 | 1.1731 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.015703 | 0.078936 | 0.094639
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
[14 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Проектирование системы АСДУ | П |  | 2012 | 2012 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Проектирование системы АСДУ | [11 empty] | 0.6785 |  |  | 0.6785
3 | Приобретение оборудования системы АСДУ | С |  | 2013 | 2014 | 5.264 | 5.264 | [6 empty] | 0.4444 | 0.19237 | 0.63677
4 | Создание системы АСДУ | С |  | 2013 | 2014 | 4.602 | 4.602 | [6 empty] | 0.38851 | 0.16818 | 0.55669
5 | Проектирование, организация и внедрение системы связи на объектах ООО "Электросеть" (для обеспечения передачи информации с ПС на диспетчерский пункт с двумя независимыми каналами) | П/ С |  | 2012 | 2014 | 1.6035 | 1.6035 | [5 empty] | 0.413 | 1.4943 | 0.10922 | 2.0165
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11.4695 | 11.4695 | 0 |  |  |  |  | 1.0915 | 2.3272 | 0.46976 | 3.8885
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
1.5. | Строительные работы по реконструции зданиий и сооружениий | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1 | Спеавтомобиль для опереативно-выездной бригады, обслуживающей подстанции и распределительные сети, на базе шасси КАМАЗ-43118 специального назначения |  |  | 2012 | 2012 | 3.5847 | 3.5847
2 | Передвижная электротехническая лаборатория типа МЕГА-4 производства BAUR Австрия на базе шасси ГАЗ-33081 специального исполнения |  |  | 2014 | 2014 | 12.1134 | 12.1134 | [7 empty] | 0.88536 | 0.88536
3 | Приобретение аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70. |  |  | 2012 | 2012 | [9 empty] | 0 | 0
3 | Приобретение аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70. | [11 empty] | 0.18 |  |  | 0.18
| ИТОГО: |  |  |  |  | 15.6981 | 15.6981 | 0 |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.88536 | 1.0654
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
…
2.2. | Прочее новое строительство
ИТОГО:
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
| ВСЕГО по г. Белово |  |  |  |  | 12.148 | 12.148 | 0 | [5 empty] | 0.16699 | 0.8156 | 0.98259
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №23 | П |  | 2014 | 2014 | 12.148 | 12.148 | [6 empty] | 0.16699 | 0.8156 | 0.98259
5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 12.148 | 12.148 | 0 | [5 empty] | 0.16699 | 0.8156 | 0.98259
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1
2
3
4
5
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1
2
3
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
1 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
2 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
3 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
4 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
5 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
| ИТОГО по ООО "Электросеть": |  |  |  |  | 290.0484 | 290.0484 | 0 |  |  |  |  | 9.8865 | 13.0165 | 16.8669 | 39.7699

## Приложение №2
Приложение №2 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 21 февраля 2012 г. № 13
Источники финансирования инвестиционных программ ООО "Электросеть" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей.
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого
1 | Собственные средства (с НДС) | 9.887 | 13.017 | 16.867 | 39.771
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции (без НДС): | 5.949 | 8.483 | 11.641 | 26.073
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (без НДС) | 5.949 | 8.483 | 11.641 | 26.073
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация (без НДС) | 2.43 | 2.548 | 2.653 | 7.631
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе (без НДС) | 2.43 | 2.548 | 2.653 | 7.631
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 1.508 | 1.986 | 2.573 | 6.067
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования (с НДС) | 9.887 | 13.017 | 16.867 | 39.771

## Приложение №3
Приложение № 3 к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 21 февраля 2012 г. № 13
План ввода основных средств ООО "Электросеть" в натуральном и стоимостном выражении
№ п/п | Наименование объекта основных средств | 2012, тыс.руб с НДС |  |  |  |  | 2012, МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | Всего 2012-2014
|  | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | тыс.руб с НДС | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс.руб | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс.руб | МВт/Гкал/ч/км/МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
По г. Киселевску
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | 6 |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 3.2819 | 5.6 | 1.5015 | 10 | 10.7834 | 15.6
2 | Достройка, дооборудование, модернизация ПС № 19 "Краснокаменская" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.1143 | 25 | 1.8823 | 25 | 5.9967 | 50
3 | Замена ТСН-35кВ на ПС № 13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.12563 | 0.1 |  |  | 0.12563 | 0.1
4 | Замена коммутационного оборудования ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ на ПС-1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.24379 |  | 1.2129 |  | 1.4567 | 0
5 | Замена зарядного устройства на ПС № 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.006501 |  | 0.13421 |  | 0.14072 | 0
6 | Замена зарядного устройства на ПС № 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.006501 |  | 0.13421 |  | 0.14072 | 0
7 | Замена зарядного устройства на ПС № 19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.006501 |  | 0.11912 |  | 0.12562 | 0
8 | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ с установкой КТП-160 кВА (с. Верх - Чумыш) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.4003 | 0.16 |  |  | 0.4003 | 0.16
9 | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ с установкой КТП-160 кВА (с. Верх - Чумыш) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.45393 | 0.16 |  |  | 0.45393 | 0.16
10 | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ с установкой 2 КТП-400 кВА (с. Верх - Чумыш) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Замена автотранспорта | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.65888 |  | 0.30144 |  | 0.96032 | 0
12 | Замена испытательного измерительного оборудования | 2.615 |  | 1.3075 | 1.3075 |  | 0 | [8 empty] | 2.615 | 0
Прочее новое строительство
1 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС № 24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.012189 |  | 0.15689 | 0.162 | 0.16908 | 0.162
2 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС № 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.012189 |  | 0.15964 | 0.15 | 0.17183 | 0.15
3 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС № 13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.012189 |  | 0.15392 | 0.14 | 0.16611 | 0.14
4 | Строительство ограждения с периметральным видеонаблюдением ПС № 19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.012189 |  | 0.27512 | 0.334 | 0.28731 | 0.334
По г. Прокопьевску и Прокопьевскому району
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС №39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.51033 |  | 3.3349 | 12.6 | 3.8452 | 12.6
2 | Реконструкция ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС №28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.71349 |  | 4.6652 | 20 | 5.3786 | 20
3 | Реконструкция (переустройство) двухцепной ВЛ-6 кВ в ВЛ-35 кВ от ПС №28 до ПС 35/6 кВ "Матюшинская" | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
По г. Кемерово, Березовскому району Система АСДУ по всему сетевому комплексу ООО "Электросеть"
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора собственных нужд ТМ-63 6/0,23 кВ на новый ПС 110/6 кВ "Товарищ" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.03023 | 0.063 |  |  | 0.03023 | 0.063
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Товарищ" (монтаж ограничителей перенапряжения ОПН -110 кВ в схеме линий) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.015115 |  | 0.080306 |  | 0.09542 | 0
Создание систем телемеханики и связи
1 | Проектирование системы АСДУ | 0.679 |  | 0.679 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.679 | 0
2 | Приобретение оборудования системы АСДУ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.42777 |  | 0.19571 |  | 0.62348 | 0
3 | Создание системы АСДУ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.37397 |  | 0.1711 |  | 0.54507 | 0
4 | Проектирование, организация и внедрение системы связи на объектах ООО "Электросеть" (для обеспечения передачи информации с ПС на диспетчерский пункт с двумя независимыми каналами) | 0.413 |  | 0.413 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4384 |  | 0.65806 |  | 2.5094 | 0
Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1 | Спеавтомобиль для опереативно-выездной бригады, обслуживающей подстанции и распределительные сети, на базе шасси КАМАЗ-43118 специального назначения | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | Передвижная электротехническая лаборатория типа МЕГА-4 производства BAUR Австрия на базе шасси ГАЗ-33081 специального исполнения | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.90069 |  | 0.90069 | 0
3 | Приобретение аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70. | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.18 | 0
По г. Белово
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4 | Модернизация оборудования РП 6/0,4 кВ №23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.16074 |  | 0.82975 |  | 0.99049 | 0