## Приложение №1
Приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "31" декабря 2012 года №596
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования
[9 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 66.5888 | 66.5888 | 0 |  |  |  |  | 2.615 | 10.8809 | 3.701 | 17.1969
По г. Киселевску и Прокопьевскому району
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Замена испытательного измерительного оборудования |  |  | 2012 | 2012 | 2.615 | 2.615 |  |  |  |  | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 2.615
| Реконструкция электроснабжения ВЛЭП 0,4 кВ и ВЛЭП 6кВ (с. Верх - Чумыш) | П; С | 22 | 2013 | 2014 | 35.663 | 35.663 |  |  |  | 22 | 22 | 0 | 3.179 | 1.404 | 4.583
| Реконструкция ЗРУ-6 кВ на ПС №12 (замена коммутационного оборудования) | С |  | 2013 | 2014 | 5.711 | 5.711 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.2775 | 0.675 | 4.9525
| Замена автотранспорта |  |  | 2013 | 2014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Машзавод" с заменой выключателей (4 шт), изоляторов проходных (18 шт), ОПН 110 кВ (6 шт), аккумуляторной батареи и конденсаторной установки | П; С |  | 2014 | 2014 | 3.6286 | 3.6286 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП №5 | П |  | 2013 | 2014 | 0.07538 | 0.07538 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.07538 | 0 | 0.07538
| Модернизация ВЛ 10-4-Ч с монтажом реклоузеров | С |  | 2013 | 2013 | 2.8825 | 2.8825 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| ИТОГО: |  |  |  |  | 50.5755 | 50.5755 | 0 |  |  |  |  | 2.615 | 9.5319 | 2.079 | 14.2259
1.3. | Приобретение основных средств приборов и спец. техники
| Приобретение, монтаж и поверка приборов учёта и трансформаторов тока |  |  | 2013 | 2013 | 0.93328 | 0.93328 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0.93328 | 0.93328 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
| Строительство ВЛЭП 6 кВ из сшитого полиэтилена на ПС № 12 | П; С | 2 км | 2013 | 2014 | 15.08 | 15.08 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1.349 | 1.622 | 2.971
в том числе ПТП
| ИТОГО: |  |  |  |  | 15.08 | 15.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.349 | 1.622 | 2.971
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
| ИТОГО: |  |  |  |  | 65.6555 | 65.6555 | 0 |  |  |  |  | 2.615 | 10.8809 | 3.701 | 17.1969
По г. Белово
| ВСЕГО |  |  |  |  | 5.673 | 5.673 | 0 |  |  |  |  | 5.673 | 0 | 0 | 5.673
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Модернизация оборудования РП 6/0,4 кВ №5 | П |  | 2012 | 2012 | 0.887 | 0.887 |  |  |  |  | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0.887
| Модернизация оборудования РП 6/0,4кВ №6 | П |  | 2012 | 2012 | 0.887 | 0.887 |  |  |  |  | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0.887
| Модернизацияо борудования РП 6/0,4 кВ №8 | П |  | 2012 | 2012 | 1.016 | 1.016 |  |  |  |  | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 1.016
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2.79 | 2.79 | 0 |  |  |  |  | 2.79 | 0 | 0 | 2.79
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
| Создание системы телемеханики и связи и приобретение реклоузеров | С |  | 2012 | 2012 | 2.883 | 2.883 |  |  |  |  | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 2.883
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2.883 | 2.883 | 0 |  |  |  |  | 2.883 | 0 | 0 | 2.883
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
1 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
2 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
3 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
4 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
5 | [15 empty] | 0
в том числе ПТП
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5.673 | 5.673 | 0 |  |  |  |  | 5.673 | 0 | 0 | 5.673
| ИТОГО по программе: |  |  |  |  | 72.2618 | 72.2618 | 0 |  |  |  |  | 8.288 | 10.8809 | 3.701 | 22.8699
11.16
нужно набрать

## Приложение №2
[5 empty] | Приложение №2 к постановлению | Приложение № 1.2
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "31" декабря 2012 года № 596
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 8.2883 | 10.8808 | 3.7005 | 22.8696
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС: | 7.024 | 8.87 | 1.986 | 17.88
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 7.024 | 8.87 | 1.986 | 17.88
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация без НДС | 0 | 0.351 | 1.15 | 1.501
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе, без НДС | 0 | 0.351 | 1.15 | 1.501
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 1.2643 | 1.6598 | 0.56448 | 3.4886
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования с НДС | 8.2883 | 10.8808 | 3.7005 | 22.8696
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## Приложение №3
Приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "31" декабря 2012 года № 596
Прогноз ввода/вывода объектов
| Наименование инвестиционного проекта | Инвестиционная программа ООО "ЭлКК" на 2012-2014 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВт,Гкал/ч,км,МВА |  |  |  | МВт,Гкал/ч,км,МВА |  |  |  |  | План года 2013 |  |  |  |  | План года 2014 | План года N+1 | Итого | План года 2013 |  |  |  |  | План года 2014 | План года N+1 | Итого
[11 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | 2012 | 2013 | 2014 | Итого | млн.руб. | км/МВА/другое*** | [7 empty] | млн.руб. (с НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
По г. Киселевску и Прокопьевскому району
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Замена испытательного измерительного оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2161 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Реконструкция электроснабжения ВЛЭП 0,4кВ и ВЛЭП 6кВ (с. Верх - Чумыш) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2229 |  |  |  |  | 0 | 22 |  | 22 |  |  |  | 3.179 | 3.179 | 6.204 |  | 9.383
| Замена коммутационного оборудования ЗРУ-6 кВ на ПС № 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8398 |  |  |  |  | 0 | 27 |  | 27 |  |  | 4.277 |  | 4.277 |  |  | 4.277
| Реконструкция РП №5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.063559 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.075 | 0.075 |  |  | 0.075
| Модернизация ВЛ 10-4-Ч с монтажом реклоузеров |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4432 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2
Приобретение основных средств приборов и спец. техники
1 | Спеавтомобиль для опереативно-выездной бригады, обслуживающей подстанции и распределительные сети, на базе шасси КАМАЗ-43118 специального назначения | #REF! |  |  |  | #REF!
1 | Приобретения трансформатора 110/6 кВ 25 МВА на ПС "Машзавод" | #REF! |  |  | 7.7908 | #REF! |  |  | 7.7908 | РЭК не дал
2 | Приобретение аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70. | #REF! |  |  |  | #REF!
| Приобретение, монтаж и поверка приборов учёта и трансформаторов тока |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.79068 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Прочее новое строительство
| Строительство ВЛЭП 6 кВ из сшитого полиэтилена на ПС № 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7797 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 1.35 |  | 1.35 | 2.972 |  | 4.322
По г. Белово
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.75169 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.75169 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Модернизацияо борудования РП 6/0,4кв №8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.86102 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Модернизация оборудования РП 6/0,4кв №22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции модульного исполнения типа КТПМ 6/0,4кВ вместо ПС 6/0,4кВ №21 шахта "Чертинская -Коксовая" |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Создание систем телемеханики и связи
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Модернизация ВЛ с монтажём реклоузеров |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4432 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0