## приложение 1
Приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года № 941
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО "ОЭСК" (г. Прокопьевск) и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 20.6118 | 20.395 | 21.064 | 21.879 | 22.186 | 106.1358
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | С | 20 | 2013 | 2018 | 130.4307 | 120.43 | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 16.069 | 16.738 | 17.553 | 17.86 | 68.22
| ИТОГО: |  |  |  |  | 130.4307 | 120.43 | 0 | [6 empty] | 0 | 16.069 | 16.738 | 17.553 | 17.86 | 68.22
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Создание комплексной сети передачи данных в Кемеровской области для АСДУ/АСТУЭ ООО «Электросеть» | С |  | 2014 | 2019 | 40.1333 | 37.3033 | 2.83 | [5 empty] | 0 | 3.6238 | 4.326 | 4.326 | 4.326 | 4.326 | 20.9278
| ИТОГО: |  |  |  |  | 40.1333 | 37.3033 | 2.83 | [6 empty] | 3.6238 | 4.326 | 4.326 | 4.326 | 4.326 | 20.9278
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 | Строительство кабельной ЛЭП 35 кВ от опоры №25 ВЛ 35-К-29, 35-К-30 до ПС 35/6 кВ "Электромашина" | С | 1,2 км | 2014 | 2015 | 24.5617 | 16.9877 | 7.574 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 16.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.988
| ИТОГО: |  |  |  |  | 24.5617 | 16.9877 | 7.574 | [6 empty] | 16.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.988
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…

## приложение 2
приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года № 941
Источники финансирования инвестиционных программ ООО "ОЭСК" (г. Прокопьевск) (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 20.6122 | 20.3949 | 21.0642 | 21.8794 | 22.1858 | 106.136
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС: | 11.35 | 10.9604 | 11.322 | 11.8 | 11.84 | 57.2724
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 11.35 | 10.9604 | 11.322 | 11.8 | 11.84 | 57.2724
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация без НДС | 6.118 | 6.3234 | 6.529 | 6.7419 | 6.9615 | 32.6738
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе, без НДС | 6.118 | 6.3234 | 6.529 | 6.7419 | 6.9615 | 32.6738
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 3.1442 | 3.1111 | 3.2132 | 3.3375 | 3.3843 | 16.1903
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 20.6122 | 20.3949 | 21.0642 | 21.8794 | 22.1858 | 106.136
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 3
приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года № 941
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей* | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВт,Гкал/ч,км,МВА | [5 empty] | МВт,Гкал/ч,км,МВА | [6 empty] | План года 2015 |  |  |  |  | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2015 |  |  |  |  | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого
[15 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн.руб. | км/МВА/другое*** | [9 empty] | млн.руб. (с НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 110.5345 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 16.069 | 16.738 | 17.553 | 17.86 | 68.22
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Создание комплексной сети передачи данных в Кемеровской области для АСДУ/АСТУЭ ООО «Электросеть» | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 34.0113 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.6238 | 3.6238 | 4.326 | 4.326 | 4.326 | 4.326 | 20.9278
Новое строительство
2.1.1 | Строительство кабельной ЛЭП 35 кВ от опоры №25 ВЛ 35-К-29, 35-К-30 до ПС 35/6 кВ "Электромашина" | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 20.815 |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 16.988 | 16.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.988