## прил. 1
приложение №1 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года № 947
Перечень инвестиционных проектов ООО "ЕвразЭнергоТранс" (г. Новокузнецк) на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реали-зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строи-тельства | Остаточная стоимость строи-тельства | План финанси-рования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования с НДС
[9 empty] | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО |  |  | 2013 | 2020 | 1395.7166 | 1390.9166 | 110.3678 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9795 | 164.5923 | 170.3249 | 176.2576 | 182.3976 | 852.5518
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2013 | 2020 | 1373.4101 | 1368.6101 | 110.3678 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9795 | 164.5923 | 170.3249 | 176.2576 | 182.3976 | 852.5518
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 2013 | 2020 | 1361.773 | 1356.973 | 110.3678 | 31.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154.5587 | 159.8627 | 160.7064 | 172.5315 | 180.5641 | 828.2233
1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | С | 63 | 2013 | 2015 | 249.062 | 244.262 | 110.3678 | 31.5 | [5 empty] | 133.8943 |  |  |  |  | 133.8943
1.1.2. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Казская" | П | 20 | 2016 | 2017 | 196.2008 | 196.2008 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 58.4609 | 82.8533 |  |  | 141.3142
1.1.3. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Таштагольская" | П | 80 | 2015 | 2016 | 199.9318 | 199.9318 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 20.6644 | 101.4018 |  |  |  | 122.0662
1.1.4. | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | П | 80 | 2018 | 2019 | 308.4355 | 308.4355 | [10 empty] | 148.0931 | 62.9148 | 211.0078
1.1.5. | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | П | 160 | 2017 | 2017 | 112.246 | 112.246 | [9 empty] | 77.853 |  |  | 77.853
1.1.6. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | П | 50 | 2018 | 2019 | 96.4224 | 96.4224 |  |  |  | 25 | [6 empty] | 24.4384 | 41.5581 | 65.9965
1.1.7. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | П | 31 | 2019 | 2020 | 199.4745 | 199.4745 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 76.0912 | 76.0912
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 2017 | 2018 | 11.6371 | 11.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7302 | 1.3223 | 0 | 8.0525
1.2.1. | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | П |  | 2017 | 2018 | 11.6371 | 11.6371 | [9 empty] | 6.7302 | 1.3223 |  | 8.0525
2 | Оборудование, не требующее монтажа |  |  | 2015 | 2019 | 22.3066 | 22.3066 | [7 empty] | 4.4208 | 4.7296 | 2.8883 | 2.4038 | 1.8335 | 16.276
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## прил. 2
приложение №2 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года № 947
Источники финансирования инвестиционной программы ООО "ЕвразЭнергоТранс" на территории Кемеровской области (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№ | Источник финансирования | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. | План 2019г. | Итого
1 | Собственные средства с НДС | 158.9788 | 164.5923 | 170.3249 | 176.2576 | 182.3976 | 852.5511
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС: | 65 | 67.21 | 69.4279 | 71.7191 | 74.0858 | 347.4428
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 65 | 67.21 | 69.4279 | 71.7191 | 74.0858 | 347.4428
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация без НДС | 69.7278 | 72.275 | 74.9152 | 77.6518 | 80.4884 | 375.0582
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе без НДС | 69.7278 | 72.275 | 74.9152 | 77.6518 | 80.4884 | 375.0582
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 24.251 | 25.1073 | 25.9818 | 26.8868 | 27.8234 | 130.0502
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
3. | ВСЕГО источников финансирования с НДС | 158.9788 | 164.5923 | 170.3249 | 176.2576 | 182.3976 | 852.5511
| для ОГК/ТГК, в том числе | [5 empty] | 0
| ДПМ | [5 empty] | 0
вне ДПМ

## прил. 3
приложение №3 к постановлению
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от "18" декабря 2014 года № 947
Прогноз ввода/вывода объектов ООО "ЕвразЭнергоТранс"
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Шерегеш-1" | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Казская" | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
3 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Таштагольская" |  | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-2 ЗСМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ОП-4 ЗСМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ ОП-5 ЗСМК | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
7 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
8 | Реконструкция пожарной сигнализации ОП-3 ЗСМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0