Приложение № 1

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 324

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализ-ации инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестици-онного проекта в прогнозных ценах соответст-вующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финанси-рования капиталь-ных вложений в прогнозных ценах соответст-вующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2015 года |  | Утвержденный план 2016 года |  | Утвержденный план 2017 года |  | Утвержденный план 2018 года |  | Утвержденный план 2019 года |  | Итого (план) |  |
|  |  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2017 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3259,093 | 0,000 | 610,244 | 610,244 | 630,724 | 630,724 | 651,266 | 651,266 | 672,478 | 672,478 | 694,381 | 694,381 | 3259,093 | 3259,093 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 252,924 | 0,000 | 50,436 | 50,436 | 25,479 | 25,479 | 26,000 | 26,000 | 24,504 | 24,504 | 126,506 | 126,506 | 252,924 | 252,924 |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1533,120 | 0,000 | 284,928 | 284,928 | 257,399 | 257,399 | 293,364 | 293,364 | 382,625 | 382,625 | 314,804 | 314,804 | 1533,120 | 1533,120 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0.4 | Прочее новое Строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 828,194 | 0,000 | 133,354 | 133,354 | 229,570 | 229,570 | 226,265 | 226,265 | 130,729 | 130,729 | 108,275 | 108,275 | 828,194 | 828,194 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 644,855 | 0,000 | 141,525 | 141,525 | 118,275 | 118,275 | 105,638 | 105,638 | 134,620 | 134,620 | 144,796 | 144,796 | 644,855 | 644,855 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 252,924 | 0,000 | 50,436 | 50,436 | 25,479 | 25,479 | 26,000 | 26,000 | 24,504 | 24,504 | 126,506 | 126,506 | 252,924 | 252,924 |
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 252,924 | 0,000 | 50,436 | 50,436 | 25,479 | 25,479 | 26,000 | 26,000 | 24,504 | 24,504 | 126,506 | 126,506 | 252,924 | 252,924 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,805 | 0,000 | 2,544 | 2,544 | 2,261 | 2,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,805 | 4,805 |
| # 1.1.4.1 | # 2КЛ-6кВ от КЛ-6 кВ Ф-6-7-К ПС 35/6 кВ «Шахта № 12» до РУ-6 кВ ТП № 166 # в г.Киселевске | # F_Кис\СТП\КЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,532 | # 0,000 | # 0,532 | # 0,532 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,532 | # 0,532 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство воздушно-кабельная # ЛЭП-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС Красногорская до опоры 21/I ф.6-42-К | # F_ПРК\СТП\ # КЛ\0021 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,012 | # 0,000 | # 2,012 | # 2,012 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,012 | # 2,012 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-111 6/0,4 кВ до опоры № 1 М-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-110 6/0,4 кВ, г. Прокопьевск, протяженность по трассе 0,15 км | # G_ПРК\СТП\ # ВЛ\0032 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП-488 6/0,4 кВ «Морская», # п. Большой Керлегеш, г. Прокопьевск трансформаторная мощность 0,1 МВА | # G_ПРК\СТП\ # ТП\0033 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,280 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-586 6/0,4 кВ до РУ-6 кВ ТП-583 6/0,4 кВ, г. Прокопьевск протяженность 0,452 км | # G_ПРК\СТП\ # КЛ\0034 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,485 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,485 | # 0,485 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,485 | # 0,485 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ # ПС 110/6 кВ № 20 до РУ-6 кВ ТП-499 6/0,4 кВ, г. Прокопьевск, протяженность по трассе 0,5 км | # G_ПРК\СТП\ # ВЛ\0035 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,145 | # 1,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,145 | # 1,145 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51.1 ВЛ-10кВ Ф-10-7РП до РУ-10 кВ # ТП № 34-10/0,4 протяженность по трассе 0,158 км | # G_ПРМ\СТП\ # ВЛ\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,255 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,255 |
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 248,119 | 0,000 | 47,892 | 47,892 | 23,218 | 23,218 | 26,000 | 26,000 | 24,504 | 24,504 | 126,506 | 126,506 | 248,119 | 248,119 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП-240: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ | # F_АС\РТП\ # ТП\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования РП № 5: замена двух трансформаторов на 1000 кВА в РУ-6кВ и монтаж панели ЩО-70 # в РУ-0,4кВ встроенной ТП | # F_АС\РТП\ # РП\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,152 | # 0,000 | # 1,152 | # 1,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,152 | # 1,152 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования РП №5: монтаж панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ встроенной ТП | # F_АС\РТП\ # РП\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция объекта «Н/В воздушные линии электропередач от РП-7»: замена ж/б опор с монтажом совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4 кВ # и разъединителя | # F_АС\РТП\ # ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,159 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция объекта «В/В воздушные передаточные устройства ф.22»: монтаж совместной подвески проводов на # ВЛ-6/0,4 кВ от опоры № 27 до опоры № 26 | # F_АС\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция объекта «В/В воздушные передаточные устройства Ф.6-11-Ж»: мон-таж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-04 0,4 кВ ТП-225 до опоры №10 Ф.6-11-Ж | # F_АС\РТП\ВЛ\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция «Н/В воздушные линии электропередач от ТП-40»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-0,4-3 по существующим опорам до ВРУ-0,4кВ жилого дома, расположенного по адресу: ул. Милицейская, д. 9 в г. Анжеро-Судженске | # F_АС\РТП\ # ВЛ\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,174 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,174 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция низковольтной воздушной линии электропередач # ТП № 182 инв. № 00001751: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 # Ф-0,4-6 ТП № 182 до опоры № 21 Ф-0,4-6 ТП № 182 в г. Анжеро-Судженске | # F_АС\РТП\ # ВЛ\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,290 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция «В/В воздушные передаточные устройства ВЛ-6кВ Ф.323»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ от ВРУ-0,4кВ КТП № 119 до опоры # № 15 ВЛ-6 кВ Ф.323. | # F_АС\РТП\ # ВЛ\0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,022 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,082 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 197: # с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,400 МВА | # F_АС\РТП\ # ТП\0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 233: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ | # F_АС\РТП\ # ТП\0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП № 620 г. Белово | # E_Б\РТП\ # ТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,664 | # 0,000 | # 1,664 | # 1,664 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,664 | # 1,664 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д/о с ж/б прист. (0,037 км) ТП № 632: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ от ТП № 632 до границы земельного участка по # ул. Хмельницкого в г. Белово | # F_Б\РТП\ # ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4 д/о с ж/б прист. (1,75км) ТП № 45:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ МТП №45-6/0,4 до конц.опоры, установл. на гр.з/у магазина автозапчастей ул.Аэродромная, в 340м на север | # F_Б\РТП\ # ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,103 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция МТП №45 с увеличением трансформаторной мощности на # 0,090 МВА до 0,250 МВА | # F_Б\РТП\ # МТП\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,387 | # 0,000 | # 0,387 | # 0,387 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,387 | # 0,387 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ д/о с ж/б прист.(0,611км) ТП № 68:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 по сущ.оп. от РУ-0,4 ТП №68-10/0,4 доконц.оп.,уст. на гр.з/у многофунк-ционального центра по ул.Ленина, 39 | # F_Б\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,064 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на дерев. Опорах , инв№00000367 г. Гурьевск г. Салаир :монтаж доп.цепи от ТП-510, ТП-555 до ВРУ-0,4кВ ж. дома по ул. Коммунистическая 10 г. Салаир | # F_Гур\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,323 | # 0,000 | # 0,323 | # 0,323 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,323 | # 0,323 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на дерев. опорах , инв№00000367 г. Гурьевск г. Салаир :монтаж доп.цепи ВЛИ-0,4кВ на участках от ТП-555 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 , от КТП-510 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 ул. Комсомольская6 г. Салаир | # F_Гур\РТП\ # ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,152 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция КТП-555 трансформатор-ная мощность на 0,060 МВА до 0,160 МВА | # F_Гур\РТП\ # КТП\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,172 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,172 | # 0,172 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-43 монтаж ячейки КСО | # F_Гур\РТП\ # ТП\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,102 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 до ВРУ-0,4кВ ж\д по ул. Савельева 2 г. Гурьевск: монтаж 2 цепей ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП-34 до оп № 7 | # F_Гур\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,183 | # 0,000 | # 0,012 | # 0,012 | # 0,171 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,183 | # 0,183 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-34 с увеличением трансформаторной мощности на 0,250 МВА до 0,500 МВА | # F_Гур\РТП\ # ТП\0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,139 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,067 | # 1,072 | # 1,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,139 | # 1,139 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000369: монтаж дополнительной цепи 0,4 кВ от МТП-139 до ВРУ-0,4 кВ станции цифрового телевещания, расположенной в 110,5м на юго-запад # от жилого дома №45 по ул. Куйбашева, # п. Малиновка, Калтанский ГО | # F_К\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,126 | # 0,000 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,126 | # 0,126 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП-181 # с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА до # 0,630 МВА | # F_Кис\РТП\ # ТП\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007: монтаж двух цепей проводом СИП-2 по существующим опорам от ТП №118 - 6/0,4 кВ | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,217 | # 0,000 | # 0,217 | # 0,217 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,217 | # 0,217 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 ( монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам # от РУ-0,4 кВ ТП №52 до фасада здания профилактория, расположенного по # пер. Харьковский, 10, г.Киселевск) | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,191 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-201 до опоры # № 12/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-201 г. Киселевск) | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 194 # до опоры № 2/6 ВЛИ-0,4кВ) | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,083 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 227 до концевой опоры, установленной на границе земельного участка капитальных гаражей, расположенных по ул. Краснобродской (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим ж/б опорам ВЛИ-0,4кВ ТП № 227 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4кВ до опоры № 2 Ф-0,4-3/2 # ТП № 227), г.Киселевск | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,024 | # 0,000 | # 0,024 | # 0,024 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,024 | # 0,024 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-94,литера А,ул.Маяковского,д.13 инв.№ 00001323(монтаж ячейки типа КСО,г.Киселевск) | # F_Кис\РТП\ # ТП\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-61 литера А, инв.№: 00000623 (монтаж линейной панели типа ЩО-70), г.Киселевск | # F_Кис\РТП\ # ТП\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-222 литера А, инв.№:00000489 (монтаж ячейки КСО и рубильника РПС 4), г.Киселевск | # F_Кис\РТП\ # ТП\0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-249 10/0,4 кВ до опоры № 4/4, г.Киселевск | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,069 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/7/2 до опоры № 2/7/5 г.Киселевск | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,067 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-308 до ВРУ-0,4 № 1 и № 3 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4 кВ нежилого помещения, расположенного по ул.Сандалова, д.17) г.Киселевск | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0012 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№:00000007 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам # от РУ-0,4 кВ ТП-61 до ВРУ-0,4 № 2 и № 4 многоквартирного жилого дома и # ВРУ-0.4 кВ нежилого помещения, # по ул. Сандалова, д.17) г. Киселевск | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,314 | # 0,000 | # 0,314 | # 0,314 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,314 | # 0,314 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушной линии электропередач ВЛИ-0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от опоры №7/3/9 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 227 до границы земельного участка гаража # № 100-1-49 по ул. Краснобродская (мон-таж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по сущест-вующим опорам ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-3/2 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4 кВ до опоры № 7/3/16 ВЛИ-0,4 кВ), г. Киселевск | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0014 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция сооружения линейного электротехнического: ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №181 до границы земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Новостройка, 1, # г. Киселевск (монтаж двух цепей # ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам # от РУ-0,4 кВ ТП № 181 до опоры № 8) | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0015 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,234 | # 0,000 | # 0,234 | # 0,234 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,234 | # 0,234 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на железобетонных опорах, инв № 00000371: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 36-10/0,4 кВ # до фасада магазина по ул . Советская, # д. 31, пгт. Крапивинский ( совместная подвеска) ( Дзейтов ТА) | # F_Кр\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/16 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 30 10/0,4 кВ в посл. «Мичуринец», район Кедровка-2: монтаж дополнитель-ной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 30-10/0,4 кВ до опоры № 4 Ф-0,4-1/2-Л2 ВЛИ-0,4 кВ # (Полагутина Л.Е уч. 209 120 м) | # F_Кр\РТП\ # ВЛ\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,083 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция линии электропередачи ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстан-ции КТП № 55 10/0,4 кВ в посл. «Мичу-ринец», район Кедровка-1: монтаж допол-нительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4 кВ КТП № 55-10/0,4 кВ до концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-1/2-Л2 (Прошунина НФ уч. 55 150 м) | # F_Кр\РТП\ # ВЛ\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛИ-10 кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до ТП КТП № 55 10/0,4 кВв п. «Мичуринец», район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 от опоры № 4 Ф -0,4-1/2-Л2 до концевой опоры ВЛИ-0,4 , линия-2, установленной на границе участка нежи-лого дома № 27 (Вергунова уч. № 27 200 м) | # F_Кр\РТП\ # ВЛ\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №:00000009: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-9 от ТП № 15, на участке от опоры № 11 до опоры № 12, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Советская, 18, в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014) | # F_М\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, # инв. № 00000010: монтаж одной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-16 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4 кВ # КТП № 157 до опоры № 30 # ЛЭП-10 кВ Ф-10-9-2Л, в г. Мариинске (договор ТП № 01-194/14 от 29.07.2014) | # F_М\РТП\ # ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. №:00000009: монтаж одной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-16 от КТП № 157, по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ # от ТП № 32, на участке от опоры № 8 # до опоры установленной на границе земельного участка жилого дома # по ул. Советская, 18 в г. Мариинске (договор ТП № 01-194/14 от 29.07.2014) | # F_М\РТП\ # ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция «ВЛ на ж/б опорах, инв.№ 00000010»: Ф-10-16Л: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ # КТП № 150 до опоры № 3 в г. Мариинске | # F_М\РТП\ # ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000009: ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-15, # ТП № 40: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-10 до опоры №1-12 в # г. Мариинске | # F_М\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-10 кВ, отпайка ЛЭП-10 кВ Ф-10-7Л до КТП-128, протяженностью 0,68 км, до ул. Центральная: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ # КТП № 128 до опоры № 13 ЛЭП-10 кВ # Ф-10-7Л в г. Мариинске (договор # ТП №10-32/15 от 09.04.2015г.) | # F_М\РТП\ # ВЛ\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция сооружения линейного электротехнического: линия электро-передач 10 к (ВЛЗ-10 кВ) Ф-10-1П от опоры № 69 до КТП № 67 в г. Мариинске: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4 кВ Ф-0,4-4 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4 кВ КТП № 67 до опоры № 28 ЛЭП-10/0,4 кВ Ф-10-1П | # F_М\РТП\ # ВЛ\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,108 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,108 | # 0,108 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, # инв.№ 00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от ТП-18 до опоры, уст. на границе земельного участка по ул.50 лет Октября,1/15А, г. Осинники. | # F_О\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,090 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция КТП-74 с увеличением трансформаторной мощности на # 0,100 МВА до 0,200 МВА | # F_О\РТП\ # КТП\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,944 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,944 | # 0,944 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах, инв.№ 00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от КТП-74 до опоры № 7, устан. на границе земельного участка по ул. Станционная,3/1, г. Осинники | # F_О\РТП\ # ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,121 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-64 | # F_О\РТП\ТП\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,193 | # 0,000 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,193 | # 0,193 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10, инв.№00001291: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-10 до опоры № 7.Р.№ 461 от 01.10.14; Д.№01-210/14 от 12.08.2014. | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-20: монтаж дополнительной цепи СИП по существующим опорам до опоры № 38 # Ф-0,4-5. Р.№517 от 07.11.14; Д. № 13-13/14 от 04.09.2014. | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП-3 до опоры № 5. Р.№ 109 от 10.03.2015. # Д. № 01-36/15 от 13.02.2015 | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,190 | # 0,000 | # 0,190 | # 0,190 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,190 | # 0,190 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ # от ТП-40: монтаж дополнительной цепи СИП» Р.№595 от 22.12.14г.; Д. № 12-54/14 от 11.10.2014 | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП от ПС-35 до РП-10: монтаж дополни-тельной цепи СИП 0,4 кВ на участке # от опоры № 18 до опоры № 19 Р.№ 595 # от 22.12.2014; Д.№ 12-54/14 от 11.10.2014 | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,195 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ # до опоры №3/6 Р.№ 69 от 13.02.2015; # Д.№ 01-9/15 от 15.01.2015 | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,160 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-4 (протяженностью 2300 м на деревянных опорах) инв. № 00000284: монтаж допол-нительной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по ф-0,4-1 от ТП-4 до базовой станции сотовой связи № 41142 по # ул. Крупской, г. Полысаево» Р.№ 48 # от 30.01.2015; Д.№1 2-68/14 от 24.11.2014 | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,211 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП 6 кВ Ф6-4Б от ПС-10: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ до опоры № 50 Ф-6-4-Б | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,334 | # 0,000 | # 0,024 | # 0,024 | # 0,310 | # 0,310 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,334 | # 0,334 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-79: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 21/9 Ф-6-19-БЫТ # до опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4 | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,471 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 | # 0,435 | # 0,435 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,471 | # 0,471 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ от ТП-52: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) по существующим опорам # от опоры № 80 ВЛИ-0,4 кВ ТП 79-6/0,4 # до РУ-6 кВ КТП № 52-6/0,4 кВ | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 | # 0,593 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,629 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция КТПН-52 инв. № 1098/4: монтаж 2КТПН-6/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2х400 кВА | # F_Пол\РТП\ # КТП\0011 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,552 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,087 | # 1,465 | # 1,465 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,552 | # 1,552 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздущной ЛЭП 0,4 кВ # от ТП-27: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от ТП - 27, КТП № 35 до опоры № 7 | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0012 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,196 | # 0,000 | # 0,196 | # 0,196 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,196 | # 0,196 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП Ф-6-18-ГР от ПС-3: монтаж одной цепи ВЛЗ-6 кВ проводом СИП-3 по существующим опорам от опоры № 31/26 до ТП № 105 Р. № 288 от 04.06.2015., Д.№12-45/15 от 29.04.2015. | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,199 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,199 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной Ф-10-11-29: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от СТП №146-10/0,4 кВ до опоры № 27 | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0014 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,025 | # 0,000 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,025 | # 0,025 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 145 до опоры, установленной на границе земельного участка, расположенного в 97 метрах на юго-восток от дома № 5 по проезду Межквартальному, г. Полысаево: монтаж одной цепи ВЛИ - 0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от КТП № 145 до опоры № 2 | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0015 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,015 | # 0,000 | # 0,015 | # 0,015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,015 | # 0,015 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 (монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 1 до опоры №7-1) (Д 01-101/14 от 28.04.2014; Р 328 от 16.07.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,302 | # 0,000 | # 0,302 | # 0,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,302 | # 0,302 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельная # ЛЭП-0,4кВ от ТП-598 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ # ТП-598 до границы земельного участка медицинского центра, расположенного # по ул. Шишкина 11-а) (Д 01-101/14 # от 28.04.2014; Р 328 от 16.07.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 19 с п/ст 20 (замена провода ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-554 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 4 М-1/4, установленной на границе земельного участка жилого дома по # ул. Родниковая 12, п. Большой Керлегеш) г. Прокопьевск (Д 01-129/14 от 05.06.2014; # Р 351 от 28.07.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,131 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной # ЛЭП-6кВ ф.6 от П/С 10 до ТП-944, # инв.№ 1-15889 (монтаж дополнительной цепи ВЛ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-944 до фасада квартиры, по адресу: пер. Изыскателей, 27, г. Прокопьевск, (Д 01-159/14 от 02.07.2014; Р 398 от 21.08.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,084 | # 0,000 | # 0,084 | # 0,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,084 | # 0,084 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция здания 6/0,4 кВ ТП-121 «Драмтеатр» (замена ячеек КСО и панелей ЩО) (Д 01-203/14 от 04.08.2014; Р 430 # от 15.09.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,596 | # 0,000 | # 0,596 | # 0,596 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,596 | # 0,596 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция здания ТП-122, инв № 1-15681, лит. В (замена ячейки КСО и панелей ЩО) (Д 01-204/14 # от 04.08.2014;Р 427 от 15.09.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,487 | # 0,000 | # 0,487 | # 0,487 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,487 | # 0,487 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 136 (Д 01-205/13 от 05.10.13г; Р 102 # от 28.03.14г) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,304 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,304 | # 0,304 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ фид.6-48-К # с п/ст Красногорская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-654 до опоры № 2 М-1/1, установленной на границе земельного участка нежилого помещения, # по ул. Союзная, 66, г. Прокопьевск) # Д 01-211/14 от 12.08.2014; Р 440 # от 22.09.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 6-5-П # с п/ст Маганак (монтаж одной цепи # ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам # от РУ-0,4кВ ТП-961 до опоры № 3 М-2/3 ВЛ-0,4кВ) (Д 13-264/14 от 23.06.2014; # Р 400 от 28.08.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-6-Ш с # п/ст Зенковская (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-340 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 7 ф. 0,4-2, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул.Кольцевая, 13а, г.Прокопьевск) (Д 13-278/14 от 03.07.2014; Р 350 от 28.07.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-27-ЦБ с # п/ст Тырганская (монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ ТП-505 до опоры № 14 ВЛ-6кВ ф. 6-27-ЦБ # г. Прокопьевск) (Д 13-282/14от 11.07.2014; Р 349 от 28.07.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,082 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП №113 (монтаж ячеек КСО и замена трансформа-тора 400 кВА) (Д 01-196/14 30.07.14; Р 449 от 26.09.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0012 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,414 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 15 с п/ст № 10 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры № 22 # до опоры № 13 ВЛ-6кВ Ф-6-15 ТП-113, # г. Прокопьевск) (Д 01-196/14 30.07.14; # Р 449 от 26.09.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,483 | # 0,000 | # 0,483 | # 0,483 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,483 | # 0,483 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция нежилого здания ТП-516, инв. №1-15663, лит.В (монтаж ячеек # КСО и панелей ЩО-70) (Д 01-247/14 # от 16.09.2014; Р 472 от 07.10.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0014 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,383 | # 0,000 | # 0,383 | # 0,383 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,383 | # 0,383 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-262, инв.№1-15568, # лит. В (монтаж камер КСО и монтаж панелей ЩО-70), г. Прокопьевск # (Д 01-250/14 от 18.09.2014; Р 497 # от 29.10.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0015 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,503 | # 0,000 | # 0,503 | # 0,503 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,503 | # 0,503 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 585 (монтаж трансформатора 400кВА, монтаж ячеек типа КСО, монтаж панелей типа ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-265/14 # от 01.10.2014; Р 539 от 18.11.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0016 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,520 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,520 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 6-4-Б # с п/ст Зенковская (монтаж двухцепной ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от РУ-6кВ РП № 14 до опоры № 2(IV) ВЛЗ-6кВ ф.6-4-Б) г. Прокопьевск (Д 01-83/14 от 09.04.2014; Р 197 от 20.05.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0017 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,923 | # 0,000 | # 0,923 | # 0,923 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,923 | # 0,923 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-0,4кВ от ТП-946 (монтаж цепи ВЛЗ-10кВ по существу-ющим опорам ВЛ-0,4кВ, замена провода АС на провод СИП на ВЛ-0,4кВ от опоры № 4-М3 до опоры № 17-М3) (Д 13-243/14 от 02.06.2014; Р 155 от 03.04.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0018 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,114 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция здания ТП-519, инв. №1-15749, лит.В (монтаж панели ЩО-70, г. Прокопьевск) (Д 13-386/14 # от 12.09.2014; Р 471 от 07.10.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0019 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-26-Г с п/ст # № 31 (монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4кВ # по существующим опорам ВЛ-6кВ от опоры № 23 до опоры № 25 ВЛ-6кВ # ф.6-26-Г), г. Прокопьевск (Д 13-460/14 # от 30.10.2014; Р 589 от 16.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0020 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,190 | # 0,000 | # 0,190 | # 0,190 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,190 | # 0,190 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП № 208 с увеличением трансформаторной мощности на # 0,400 МВА до 0,800 МВА | # F_ПРК\РТП\ # КТП\0021 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,288 | # 0,000 | # 1,288 | # 1,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,288 | # 1,288 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная # ЛЭП-0,4кВ от ТП-535 (монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам # от РУ-0,4кВ ТП-535 до опоры № 6 (М-1) # ф.0,4-1/2) (Д 01-100/14 от 28.04.2014; # Р 196 от 20.05.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0022 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,079 | # 0,000 | # 0,079 | # 0,079 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,079 | # 0,079 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП-535 # с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА до 0,630МВА | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0023 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,265 | # 0,000 | # 0,265 | # 0,265 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,265 | # 0,265 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная # ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 (монтаж 2-х цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ ТП-262 от опоры № 1 до опоры № 11), г. Прокопьевск (Д 01-250/14 от 18.09.2014; Р 497 от 29.10.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0024 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,169 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ ф.6-8-П с # п/ст Красный Углекоп (монтаж доп. цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 32 Ф-6-13-С до опоры № 59 Ф-6-8-П), г. Прокопьевск (Д 01-261/14 # от 27.09.2015; Р 581 от 15.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0025 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,054 | # 0,000 | # 1,054 | # 1,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,054 | # 1,054 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 459 # (в РУ-6кВ произвести монтаж ячеек КСО # и в РУ-0,4кВ произвести монтаж ячеек КСО и в РУ-0,4 кВ произвести монтаж панелей ЩО-70), г. Прокопьевск # (Д 01-261/14 от 27.09.2015; Р 581 # от 15.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0026 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,341 | # 0,000 | # 0,341 | # 0,341 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,341 | # 0,341 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ фидер 6-14-П # с п/ст Юго-Западная (монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим # опорам от РУ-0,4кВ ТП-906 6/0,4кВ до жилого дома, расположенной по ул. Загорная, 22), г. Прокопьевск # (Д 01-312/14 от 29.10.2014; # Р 583 от 15.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0027 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,172 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,172 | # 0,172 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 596 (монтаж панели типа ЩО-70), ул. Ноградская, г. Прокопьевск, # (Д 01-318/14 от 01.11.2014; # Р 606 от 27.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0028 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования РП № 14 (замена камеры КСО в РУ-6кВ) # г. Прокопьевск (Д 01-83/14 от 09.04.2014; # Р 197 от 20.05.2014) | # F_ПРК\РТП\ # РП\0029 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,426 | # 0,000 | # 0,426 | # 0,426 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,426 | # 0,426 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.6-8-Я с п/ст № 31 (монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от опоры № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г до опоры № 14 М-2 ВЛИ-0,4кВ), г. Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014; Р 589 от 16.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0030 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,224 | # 0,000 | # 0,224 | # 0,224 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,224 | # 0,224 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фид.6-14-Ц с # п/ст. Прокопьевская (монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ # до опоры № 44 М-2 ТП-684 6/0,4кВ), г. Прокопьевск (Д 13-461/14 от 30.10.2014; # Р 572 от 10.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0031 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,087 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,087 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-123 в составе ЛЭП-6кВ фидер 15 с п/ст № 10 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ # от РУ-0,4кВ ТП-123 до опоры № 8(М2)), г. Прокопьевск (Д 01-271/14 от 02.10.2014; Р 522 от 12.11.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0032 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,212 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция нежилого здания ТП-316, инв.№ 1-15686, лит. В (замена панелей ЩО-70 и камер КСО), г. Прокопьевск # (Д 01-356/14 от 08.12.2014; # Р 106 от 10.03.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0033 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,392 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной # ЛЭП-0,4кВ от ТП-652: монтаж 2ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-652 до ВРУ-0,4кВ детского сада по ул. Солидарная, д. 40 # г. Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015; Р 186 от 15.04.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0034 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,238 | # 0,000 | # 0,238 | # 0,238 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,238 | # 0,238 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной # ЛЭП-0,4 кВ от ТП-652: монтаж # 2ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-959 # до ВРУ-0,4 кВ детского сада # по ул. Солидарная, д. 40 # в г. Прокопьевске (Д 01-50/15 # от 26.02.2015; Р 186 от 15.04.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0035 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,275 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 652 # с увеличением трансформаторной мощности на 0,090 МВА до 0,250 МВА | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0036 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,447 | # 0,000 | # 0,447 | # 0,447 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,447 | # 0,447 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6 кВ фидер 6-11-Б # с п/ст Тырганская (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛИ-6 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-595 6/0,4 кВ # до опоры № 5/XI ВЛ-6 кВ Ф-6-11-Б п/ст «Тырганская» 110/35/6 кВ, г. Прокопьевск (Д 01-82/15 от 26.03.2015; # Р 246 от 22.05.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0037 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,069 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 547 # с увеличением трансформаторной мощности на 0,940 МВА до 1,260 МВА | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0038 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,078 | # 0,000 | # 1,078 | # 1,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,078 | # 1,078 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция здания ТП 659, (монтаж 2КТПН 6/0,4 кВ ), с увеличением трансфор-маторной мощности # на 0,400 МВА до 0,800 МВА | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0039 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,392 | # 0,000 | # 0,104 | # 0,104 | # 1,288 | # 1,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,392 | # 1,392 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-764 10/0 4 кВ «Губерн-ский рынок», с увелич. трансформаторной мощности на 0,300 МВА до 0,800 МВА | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0040 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,015 | # 0,000 | # 0,015 | # 0,015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,015 | # 0,015 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция здания ТП-544, с увеличе-нием трансформаторной мощности на 0,400 МВА до 0,800 МВА | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0041 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,908 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,093 | # 1,815 | # 1,815 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,908 | # 1,908 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-262, с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0042 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,631 | # 0,000 | # 0,631 | # 0,631 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,631 | # 0,631 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная # ЛЭП-0,4кВ от ТП-262 (монтаж двух дополни-тельных цепей ВЛИ-0,4 кВ по существую-щим опорам ВЛИ-0,4 кВ # от РУ-0,4 кВ ТП-262 6/0,4 кВ до опоры № 4М-1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-262), г. Прокопьевск (Д 01-368/14 от 23.12.2014; # Р 120 от 13.03.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0043 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,151 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП № 152 с увеличением трансформаторной мощности на # 0,090 МВА до 0,250 МВА | # F_ПРК\РТП\ # МТП\0044 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,255 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,255 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-152 6/0,4 кВ в составе ЛЭП-б кВ фид. 6-18-Б # с п/ст. Зенковская (монтаж доп. цепи по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-152 6/0,4 кВ # до опоры № 3 М-1), г. Прокопьевск # (Д 01-373/14 от 25.12.2014; # Р 137 от 19.03.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0045 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно- кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 (монтаж дополни-тельной цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 до опоры № 10), г. Прокопьевск # (Д 01-374/14 от 26.12.2014; Р 135 # от 19.03.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0046 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-213, инв. № 15656, лит.В (монтаж панелей типа # ЩО ВРУ-0,4 кВ) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0047 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,269 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-213: мон-таж доп. цепей ВЛЗ-6 В по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ # от РУ-6кВ ТП-213 6/0,4 кВ опоры № 3, г. Прокопьевск, (в составе ЛЭП-6кВ фидер 6-7-Т с п/ст № 4) (Д 01-377/14 # от 27.12.2014 Р 139 от 19.03.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0048 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-351 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0049 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,216 | # 0,000 | # 0,216 | # 0,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,216 | # 0,216 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-142, с увеличением трансформаторной мощности # на 0,230 МВА до 0,630 МВА | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0050 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,373 | # 0,000 | # 0,373 | # 0,373 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,373 | # 0,373 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-142: монтаж двух доп. цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-142 до концевой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-142 г. Прокопьевск, (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П с п/ст Юго-Западная) (Д 01-379/14 от 29.12.2014; Р 138 от 19.03.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0051 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,164 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 532 (замена силового трансформатора мощно-стью 400кВА на новый силовой трансфор-матор мощностью 630кВА, монтаж ячейки КСО и панели ЩО-70), г. Прокопьевск (Д 01-296/14 от 22.10.2015; # Р 334 от 29.06.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0052 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,044 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,069 | # 0,975 | # 0,975 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,044 | # 1,044 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6 кВ фидер 6-4-Д # с п/ст Юго-Западная (монтаж доп. цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам # от опоры № 1 М-2 до РУ-6 кВ ТП-899), # г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.2014; Р 582 от 15.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0053 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,276 | # 0,000 | # 1,276 | # 1,276 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,276 | # 1,276 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6 кВ фидер 6-4-Д # с п/ст Юго-Западная (монтаж доп. цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 7 М-2/5 до опоры № 1 М-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-906), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.14. Р 582 от 15.12.14) | # F_ПРК\РТП # \ВЛ\0054 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,542 | # 0,000 | # 0,542 | # 0,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,542 | # 0,542 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6 кВ фидер 6-11-Б с п/ст Тырганская (монтаж доп. цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-552 до опоры № 2 М-1/2), г. Прокопьевск (Д 01-262/14 # от 27.09.2014; Р 582 от 15.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0055 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 899 (в РУ-6 кВ монтаж ячейки КСО), г. Прокопь-евск (Д 01-262/14 от 27.09.2014; Р 582 от 15.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0056 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,086 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4 кВ рубильника № 2 ТП-494 до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома # по ул. Центральная, 71 (переустройство # ВЛИ-0,4 кВ в ВЛЗ-6 кВ с заменой существующих опор ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 М-3 ТП-494 6/0,4 кВ до опоры № 7 ВЛ-6 кВ), п. Большой Керлегеш, # г. Прокопьевск. | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0057 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,317 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,282 | # 0,282 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,317 | # 0,317 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция комплектная ТП № 441 # с увеличением трансформаторной мощности на 0,060 МВА до 0,160 МВА | # F_ПРК\РТП\ # КТП\0058 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,006 | # 0,131 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-441: монтаж одной цепи ВЛИ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-441-6/0.4 кВ до опоры . устан. на границе земельного участка жилого дома, расположенного по ул. Запарковая, 48 а, г. Прокопьевск. (в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6 кВ ф 6-8-П с п/ст Красный Углекоп) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0059 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,022 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,159 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах # инв.№ 00000378 (ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-6, # КТП № 33-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ # КТП № 33 -10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома, ул. Камыслинская, 79 | # F_ПРМ\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,090 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВКЛЭП-10кВ Ф-10-13-РП от ПС 110/35/10 Промышленновская сельская до РП-10кВ для электро-снабжения котельной № 15:монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3(взамен существующей) с установкой опор и реклоузера | # F_ПРМ\РТП\ # ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,235 | # 0,000 | # 1,235 | # 1,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,235 | # 1,235 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ПКТП-400 (диспетчерское наименование ТП № 297) с увеличением трансформаторной мощности до 2,0 МВА | # F_ПРМ\РТП\ # КТП\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,873 | # 0,000 | # 1,873 | # 1,873 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,873 | # 1,873 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на дер.опорах, # инв. № 00000378:(ВЛ-0,4 Ф-0,4-1кВ ЗТП № 6-10/0,4кВ):монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам совместной подвес-кой от ЗТП № 6-10/0,4кВ до опоры № 8 | # F_ПРМ\РТП\ # ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на дер.опорах, инв. № 00000378(ВЛ-0,4кВ Ф-041): монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор от РУ-0,4кВ ЗТП № 342-10/0,4 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания гаража, пер. Механический | # F_ПРМ\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,160 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция 2КТП № 93 10/0,4кВ # с увеличением трансформаторной мощности на 1,010 МВА до 2,0 МВА | # F_ПРМ\РТП\ # КТП\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,629 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП № 21 100кВА, # с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,250 МВА | # F_ПРМ\РТП\ # ТП\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,533 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,533 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП 10кВ, инв. № 1-013483: монтаж одной цепи ВЛ-10кВ от опоры № 45 до РУ-10кВ ТП-51, расположенной на ул. Тельмана в пгт. Промышленная | # F_ПРМ\РТП\ # КЛ\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,086 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000378: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-10кВ ТП-51 до опоры № 37а по ул. Тельмана в пгт. Промышленная | # F_ПРМ\РТП\ # ВЛ\0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,131 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция трансформаторной подстанции ТП № 51 100кВА, с увеличением трансформаторной мощности на 0,220 МВА до 0,320 МВА | # F_ПРМ\РТП\ # ТП\0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,873 | # 0,000 | # 0,873 | # 0,873 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,873 | # 0,873 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000378: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ (взамен существующей) от РУ-0,4кВ ЗТП №3 до ВРУ-0,4кВ магазина по ул. Транспортная, 1, пгт. Промышленная | # F_ПРМ\РТП\ВЛ\0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000378: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП № 13 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания по ул. Крупской, 2Б, пгт. Промышленная | # F_ПРМ\РТП\ВЛ\0012 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП № 342 400 кВА, # с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА до 0,630 МВА | # F_ПРМ\РТП\ТП\0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,410 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ # по ул. Энергетиков: монтаж ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от КТП-54 по ул. Энергетиков до опоры № 17 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,149 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,149 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП воздушной 6кВ про-тяженностью 950м: монтаж двух ЛЭП-6кВ | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,559 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ПС «Спортивная» (монтаж ВЛ-35кВ): подвеска 2-х цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП № 163 Гринберг до опоры № 41 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,071 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,071 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от Ф-0,4-2 РУ-0,4кВ КТП-159 6/0,4кВ «Кемпинг» до оп. ВЛИ-0,4кВ з/у гост.компл.:монтаж цепи ВЛИ-0,4 от РУ-0,4 кВ КТП № 159 «Кемпинг» до опоры № 14 на горе Зеленая в пгт. Шерегеш | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4 г.Таштагол , ул.18-го Партсъезда: монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой дер. опор на ж/б | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,233 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,233 | # 0,233 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ # по ул. Коммунистическая (ВЛ-380В, опоры металл и ж/б):монтаж ВЛИ-0,4 по сущ.оп. от РУ-0,4кВ МТП № 106 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-6кВ от п/ст 110/35/6, протяж. 12,1 км, реестр.№ 6.1025 (ВЛ-6 ф-6-21-«Поселок-3»: монтаж ВЛЗ-6кВ от оп.№ 1 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,000 | # 0,358 | # 0,358 | # 0,128 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,486 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция двухтрансформаторной подстанции 6/0,4кВ № 301 «ул. Почтовая» с увеличением трансформаторной мощности на 0,400 МВА до 0,800 МВА | # F_Таш\РТП\ # ТП\0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,459 | # 0,000 | # 0,347 | # 0,347 | # 0,112 | # 0,112 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,459 | # 0,459 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция КТП 6/0,4кВ № 104 «Кислородная» с увеличением трансформаторной мощности на 0,400 МВА до 0,500 МВА | # F_Таш\РТП\ # КТП\0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,341 | # 0,000 | # 1,341 | # 1,341 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,341 | # 1,341 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-»Усть-Шалым» и № 6-44-«Очистные сооружения» от ПС-110/35/6 кВ «Таштагольская» до опоры № 52 с ответвлениями на КСП-1 и ТП-«Насосная № 4»: монтаж двух цепей ВЛЗ-6 кВ от опоры № 1 до РУ-6 кВ ТП № 50 № 2-й микрорайон в г. Таштагол | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,568 | # 0,568 | # 0,027 | # 0,027 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,595 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-0,4 от РУ-0,4 2КТПН до ВРУ-0,4 ж/д ул. Токарева, 4, # инв. № 229 С дисп.наим. ВЛ-0,4 Ф-0,4-3-ул.Токарева; КТП № 204 «Ленина»-6/0 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 |
| # 1.1.4.2 | # РеконструкцияВЛ-0,4кВ по ул.Нестерова:монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП №49»Больничный городок» до оп.№49 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0012 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,128 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция КТП 10/0,4кВ «Цех пеллет», п. Калары, с увеличением трансформаторной мощности на 0,600 МВА до 1,000МВА | # F_Таш\РТП\ # КТП\0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,439 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-6 ул. Кирова, протяж. 2,4 км, реестр. № 6,1041 инв. № КУМИ61 дисп.наим.ВЛ-6 Ф-6-3-«Поселок-2»; РП № 216 «ЦРП»,Ф-6-5-«ЦРП-1»; ПС 3 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0014 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,218 | # 0,000 | # 2,218 | # 2,218 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,218 | # 2,218 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция центрального распредели-тельного пункта ТП № 16 по ул. Победы, 8 и бассейна п. Каз, стр. 1: монтаж доп. ячейки КСО | # F_Таш\РТП\ # РП\0015 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,550 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Бере-говая, п. Чугунаш: монтаж цепи ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП № 39 «Школа» до опоры № 3 Ф-0,4-3 «ул. Береговая, # ул. Заводская, ул. Школьная», КТП № 39 «Школа» с заменой деревянных опор на ж/б опоры в п. Чугунаш; | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0016 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,168 | # 0,000 | # 0,014 | # 0,014 | # 0,154 | # 0,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,168 | # 0,168 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кирова, г. Таштагол: (монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ-6 кВ Ф-6-9-РТС от опоры № 17 # до опоры № 15); | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0017 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,014 | # 0,014 | # 0,037 | # 0,037 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Остров-ского, г. Таштагол: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ с заменой деревянных опор # на ж/б от РУ-0,4 кВ КТП № 56 «Молодежная» до опоры № 23 # в г. Таштаголе | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0018 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,014 | # 0,014 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,148 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛЭП 6кВ Ф6-43,6-47-«Насосная»,4-ый ключ», инв. ЦОО 18493,пгт. Шерегеш: монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ.оп. ВЛ-6кВ | # G_Таш\РТП\ ВЛ\0027 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,067 |
| # 1.1.4.2 | # РеконструкцияВЛ-0,4 п. Сокол, протяжен-ностью. 0,5 км: монтаж цепи ВЛИ-0,4 по существующей опоре от опоры № 47 до опоры на гр.з/у ж/д по ул.Береговая,1 а | # G_Таш\РТП\ ВЛ\0030 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,105 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-10 кВ инв. № 39-192, лит. I ул. Октябрьская от опоры № 62 до КТПН-К-83 в # пгт. Тисуль: монтаж доп. цепи ЛЭП # до ТП № К-85 10/0,4 кВ | # F_Тис\РТП\ ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,646 | # 0,000 | # 0,646 | # 0,646 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,646 | # 0,646 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция «ВЛ на деревянных опорах инв. № 00000380: ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Т: монтаж дополнительной цепи ЛЭП от РУ-10 кВ РП-1 до опоры № 62 # в пгт. Тисуль. | # F_Тис\РТП\ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,826 | # 0,000 | # 2,826 | # 2,826 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,826 | # 2,826 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-10 кВ: монтаж одной (дополнительной) цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТПН-9 до опоры № 8-2 Ф-10-4 «К» | # F_ТП\РТП\ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,101 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-3 с увеличением трансформаторной мощности на 0,220 МВА до 0,400 МВА | # F_Ю\РТП\ТП\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,191 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция низковольтные возд. линии, инв. № 55001: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ ТП № 89 проводом СИП-2 по существующим опорам взамен существующей | # F_Ю\РТП\ ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,091 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция высоковольтной ВЛ 6 кВ, инв. № 90009; монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по существующим опорам ВЛ 6 кВ КТП№ 58 до опоры №18 ВЛ 6 кВ фидера 6-9-9 | # F_Ю\РТП\ ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,083 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция РП 12, с увеличением трансформаторной мощности на 0,600 МВА до 0,800 МВА | # F_Ю\РТП\ РП\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,690 | # 0,000 | # 0,690 | # 0,690 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,690 | # 0,690 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-0.4 кВ от ТП № 46 пгт. Яшкино: монтаж двух цепей ВЛИ-0.4 кВ (взамен существующей) # от РУ-0.4 кВ КТП № 46-6/0.4 кВ до опоры № 5 | # F_Яш\РТП\ ВЛ\0001 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,141 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,022 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,141 | # 0,141 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция КТП № 23 в г. Осинники: монтаж панелей ЩО-70 2 шт. | # G_О\РТП\ КТП\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция В/В возд. передаточные устройства Ф.6-21-ДГ (был Ф.6-1-ДГ): монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 Ф-0,4-3 КТП № 101 по сущ. оп. ВЛ-6 от опоры № 27 до опоры № 34 Ф-6-21-ДГ | # G_АС\РТП\ ВЛ\0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,173 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция РП 10 кВ № 1-КВ (РП-1-КВ) в Восточном жилом районе: монтаж ячейки типа КСО | # G_АС\РТП\ ВЛ\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,514 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,514 | # 1,514 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,514 | # 1,514 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-7-УН: монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 от опоры № 1 до концевой опоры Ф10-7-УН в г. Анжеро-Судженск | # G_АС\РТП\ ВЛ\0016 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-6-УН: монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 от опоры № 1 до концевой опоры Ф-10-6-УН в г. Анжеро-Судженск | # G_АС\РТП\ ВЛ\0017 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, г. Гурьевск , г.Салаир: монтаж доп. цепи СИП на ВЛ-0,4кВ от ТП-7 до опоры, уст. на границе земельного участка по ул. Ленина, 54 А, г. Гурьевск | # G_Гур\РТП\ ВЛ\0007 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,475 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,475 | # 0,475 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,475 | # 0,475 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП-42 А трансформаторная мощность 0,4 МВА | # G_Гур\РТП\ КТП\0008 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,523 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП 39, в части отходящих фидеров: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 по сущ.оп. от РУ-0,4 ТП № 39-10/0,4кВ до конц. опоры на гр.з/у магазина по ул. Кирова, 52/1 | # G_Гур\РТП\ ТП\0009 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,464 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,464 | # 0,464 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,464 | # 0,464 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ТП 94 и отходящей ВЛ-0,4 ф. Мили-ция: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 от РУ-0,4 ТП-94-6/0,4 до оп.№ 4 взамен существующей | # G_Гур\РТП\ ТП\0010 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 |
| # 1.1.4.2 | # ЛЭП-ф. 10-13-А монтаж 1-й доп. цепи ВЛИ-0,4кВ с установкой доп. опор # от МТП №46-10/0,4кВ до опоры № 130 ВЛ-10кВ ф. 10-13-А | # G_Гур\РТП\ ВЛ\0011 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,593 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,593 | # 0,593 |
| # 1.1.4.2 | # РеконструкцияВЛ на ж/б опорах: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по сущ.оп. от РУ-0,4кВ ТП №185 до оп. № 5/1 г. Киселевск | # G_Кис\РТП\ ВЛ\0016 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП-111 литера А г. Киселевск | # G_Кис\РТП\ ТП\0017 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на ж/б опорах: (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по сущю опорам ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Г (Ф-2-10-Г) от РУ-0.4 кВ КТП № 487-6/0.4 кВ до опоры № 59 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Г (Ф-2-10-Г) в г. Киселевске | # G_Кис\РТП\ ВЛ\0018 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 183 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в квартале «А», район «Черкасов Камень», г. Кисе-левск: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 183 до опоры № 7 в # г. Киселевске | # G_Кис\РТП\ ВЛ\0019 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,138 |
| # 1.1.4.2 | # ВЛЭП 0,4 кВ от ТП-51 (прот. 3937 м на дер. опорах) (монтаж доп. цепи ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф-0,4-1 до оп. № 4 ВЛ-6 кВ Ф-6-19 ПС № 12 35/6кВ) г.Полысаево. | # G_Пол\РТП\ ВЛ\0018 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,184 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,184 | # 0,184 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,184 | # 0,184 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП-6 кВ # от ПС-12 Ф6-19 (монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4 кВ по сущ. опорам ВЛ-6 кВ # от опоры № 4 ВЛ-6 кВ Ф-6-19 ПС № 12 35/6 кВ до опоры № 2 ВЛ-6 кВ Ф-6-19 ПС № 12 5/6 кВ). г. Полысаево | # G_Пол\РТП\ ВЛ\0019 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-0,4 кВ от ТП-41 до ВРУ здания инд. жилой застройки (монтаж доп. цепи ВЛЗ-10 кВ по существующим опорам ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 8 Ф-10-13-135 ПС 35/10 кВ ППШ до опоры № 8 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 41 -10-0,4 кВ), г. Полысаево | # G_Пол\РТП\ ВЛ\0020 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 56 до ВРУ 0,4 кВ здания по ул. Токарева, 8 (монтаж двух доп. цепей ВЛИ-0,4 кВ по сущ. опорам ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 56 с.ш. № 1,2 до опоры № 5 ТП № 56, установленной на границе земельного участка Дома культуры, расположенного по ул.Токарева, 6а), г. Полысаево | # G_Пол\РТП\ ВЛ\0021 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,192 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,192 | # 0,192 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,192 | # 0,192 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-652 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ взамен существующего провода по существующим ж/б опорам от опоры № 1 ВЛИ-0,4кВ ТП-652 6/0,4кВ ул. Солидарная до опоры № 12 ВЛИ-0,4кВ ТП-652 6/0,4кВ ул. Солидарная, расположенной на границе земельного участка жилого дома по ул. Правды, 28), # г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ ВЛ\0062 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,108 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,108 | # 0,108 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП-216 лит.В | # G_ПРК\РТП\ ТП\0063 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,259 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,259 | # 0,259 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,259 | # 0,259 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельная # ЛЭП-10 кВ ф.10-23-С с п/ст «Коммуналь-ная» (монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4 кВ Ф-0,4-6/1 ТП-732 по существующим опорам ВЛ-10 кВ от опоры № 2 Ф-10-7-М10, Ф-10-18-М10 п/ст «Коммунальная» до опоры № 3 ВЛ-10 кВ Ф-10-23-С п/ст «Коммуналь-ная»), г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ ВЛ\0064 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,071 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,071 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция здания ТП-434, трансфор-маторная мощность 1,26 МВА | # G_ПРК\РТП\ # КТП\0065 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,569 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,569 | # 1,569 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,569 | # 1,569 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-535 (монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по сущ. опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-553 6/0,4кВ до оп. № 45 ВЛ-6кВ Ф-6-29-Н ПС 110/35/6 кВ «Тырганская») | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0066 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,102 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция двухцепной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ фидеры 6-6-Н, 6-29-Н от п/с « Тырганская» до ТП-754 (монтаж двух цепей ВЛИ+0,4 по сущ. опорам ВЛ-6 кВ от опоры № 45 Ф-6-29-Н ПС 110/35/6 кВ «Тырганская» до № 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-589 6/0,4 кВ), # г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0067 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,235 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП № 583 | # G_ПРК\РТП\ # ТП\0068 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП № 586 | # G_ПРК\РТП\ # ТП\0069 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4 кВ от ТП-453 (монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ по сущ. ж/б опорам ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-473 6/0,4 кВ школа № 12 до опоры № 12 М-1/1 ВЛИ-0,4 кВ), г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0070 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,152 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-0,4 кВ от ТП-536 (монтаж доп. цепи ВЛЗ-6 кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 М-3/2 до опоры 4-М-2), г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0071 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,355 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,355 | # 0,355 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,355 | # 0,355 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф. 13 от РП-7 до ТП-754 (мон-таж дополнительной цепи ВЛЗ-6 кВ от опоры № 31 ВЛ-6 кВ Ф-6-29 Н до опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ТП-553 6/0,4 кВ), г.Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0072 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,949 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,949 | # 0,949 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,949 | # 0,949 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/ст. Зиминка (монтаж доп. цепи ВЛЗ-6 кВ от опоры № 9 ф.6-16-М с п/ст. Зиминка до опоры № 9 (1)), г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0073 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,323 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,323 | # 0,323 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,323 | # 0,323 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП № 34 | # G_ПРМ\РТП # \ТП\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛЗ-6 от оп.№248 ВЛ-6 Ф-707 до РУ-6 КТП №59 СНТ Яя Водокачка: монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4 # (с установкой доп. опор) от РУ-0,4 ТП № 59-6/0,4 до опоры № 248/1 | # G_ТГ\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,092 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение РП-6кВ ЦРП Восточная | # G_Таш\РТП\ # РП\0024 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,132 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,132 | # 0,132 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,132 | # 0,132 |
| # 1.1.4.2 | # Техперевооружение ТП-131 «Больница», п. Шерегеш, ул. Советская ,трансформаторная мощность 0,400 МВА | # G_Таш\РТП\ # ТП\0025 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,114 | # 1,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,114 | # 1,114 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-6кВ Ф6-45,6-6-«Спорт-комплекс», «Фильтровальная», инв. ЦОО 18501 пгт. Шерегеш: монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ. оп.ВЛ-6 | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0026 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ по # ул. Островского, г. Таштагол: монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ с заме-ной сущ.оп. от оп.№ 21 до оп.№ 24-3 Ф-0,4-2 МТП № 14 «Кочура» | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0028 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,064 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4 по ул. Заречная: монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ. опорам # от РУ-0,4 КТП № 97 «Кочура-2» # до опоры № 84 | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0029 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,176 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,176 | # 0,176 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,176 | # 0,176 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Шалым, # ул. Урицкого (монтаж цепи ВЛЗ-6кВ с заменой сущ. опор ВЛИ-0,4 от РУ-6 ТП № 108 6/0,4 до оп. № 25 ВЛИ-0,4кВ) # г. Таштагол | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0031 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,653 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,653 | # 0,653 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,653 | # 0,653 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4 по ул. Дальняя Каменушка (монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4 по сущ. оп. ВЛИ-0,4 от оп.№ 14 Ф-0,4-0/1 ТП № 88-6/0,4 «Подснежник» до # опоры № 35 ВЛИ-0,4) | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0032 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4 пгт. Темиртау, # п. Сухаринка, п. Кедровка, прот.39,043 км: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 с заменой опор от РУ-0,4 ЗТП № 301 «ул. Почтовая» до оп. № 11 п. Темиртау | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0033 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,241 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,241 | # 0,241 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,241 | # 0,241 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ЛЭП-6 от заправочной станции Алтайского прииска до КТП пос. Солнечный на Спасских лугах, инв. № КУМИ 127: монтаж ВЛ-0,4 по сущ. опорам ВЛ-6 от оп. № 94 до оп. № 88 А | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0034 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.1.4.2 | # Техперевооружение 2-х трансформаторная ТП-6/0,4кВ по ул. Дзержинского, # пгт. Шерегеш с увеличением трансформа-торной мощности на 0,300 МВА до 0,800 МВА | # G_Таш\РТП\ # ТП\0035 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,452 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,452 | # 0,452 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,452 | # 0,452 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛЭП 6кВ Ф6-45,6-6-«Спорткомплекс», «Фильтровальная», пгт. Шерегеш: монтаж цепи ВЛИ-0,4 по существующим опорам ВЛ-6кВ # пгт. Шерегеш | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0036 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,023 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция КТПН-10/0,4 по # ул. Революция, д. 38, трансформаторная мощность 0,4 МВА | # G_ТП\РТП\ # КТП\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,729 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,729 | # 0,729 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,729 | # 0,729 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4 кВ КТП № 145 10/0,4 кВ до ВРУ жилого дома | # G_Ч\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция сетей ТП, ЛЭП | # F_КЭНК\ # РТП\0001 | # 2017 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 177,009 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 26,000 | # 26,000 | # 24,504 | # 24,504 | # 126,506 | # 126,506 | # 177,009 | # 177,009 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техничес-кое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1531,305 | 0,000 | 284,928 | 284,928 | 257,399 | 257,399 | 293,364 | 293,364 | 382,625 | 382,625 | 314,804 | 314,804 | 1533,120 | 1533,120 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техничес-кое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1018,418 | 0,000 | 193,643 | 193,643 | 191,962 | 191,962 | 178,048 | 178,048 | 244,054 | 244,054 | 212,527 | 212,527 | 1020,233 | 1020,233 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 406,644 | 0,000 | 74,261 | 74,261 | 69,199 | 69,199 | 44,953 | 44,953 | 79,437 | 79,437 | 140,610 | 140,610 | 408,459 | 408,459 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП/ст-012 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,032 МВА до 0,1 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,562 | # 0,000 | # 0,562 | # 0,562 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,562 | # 0,562 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП/ст-020 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,04 МВА до 0,16 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,595 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП/ст-029 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,547 | # 0,000 | # 0,547 | # 0,547 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,547 | # 0,547 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП\ст-040 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,15 МВА до 0,25 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,615 | # 0,000 | # 0,615 | # 0,615 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,615 | # 0,615 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП/ст-171 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,23 МВА до 0,8 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,485 | # 0,000 | # 1,485 | # 1,485 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,485 | # 1,485 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-209 инв. № 769 # с уменьшением трансформаторной мощности на 0,07 МВА до 0,25 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,556 | # 0,000 | # 0,556 | # 0,556 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,556 | # 0,556 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-235 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,07 МВА до 0,25 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,593 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,593 | # 0,593 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция РП-2 | # E_АС\Р\ # РП\0030 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,447 | # 0,000 | # 0,314 | # 0,314 | # 8,133 | # 8,133 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,447 | # 8,447 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция РП-9 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\Р\ # РП\0032 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,823 | # 0,000 | # 0,310 | # 0,310 | # 8,513 | # 8,513 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,823 | # 8,823 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП/ст-031 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0033 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,629 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 | # 0,679 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП/ст-042 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0034 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,621 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,570 | # 0,570 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,621 | # 0,621 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП/ст-043 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0035 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,730 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,038 | # 0,693 | # 0,693 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,730 | # 0,730 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП/ст-044 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_АС\Р\ # КТП\0036 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,659 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,592 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,659 | # 0,659 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП/СТ-054 | # E_АС\Р\ # КТП\0037 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,038 | # 0,209 | # 0,209 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 | # 0,247 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 210 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Б\Р\ # КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,680 | # 0,000 | # 0,680 | # 0,680 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,680 | # 0,680 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 29 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Б\Р\ # КТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,702 | # 0,000 | # 0,702 | # 0,702 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,702 | # 0,702 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 586 трансформаторная мощность 0,8 МВА | # E_Б\Р\ # КТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,634 | # 0,000 | # 2,634 | # 2,634 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,634 | # 2,634 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 628 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\ # КТП\0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,681 | # 0,000 | # 0,681 | # 0,681 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,681 | # 0,681 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 48 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Б\Р\ # КТП\0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,697 | # 0,000 | # 0,697 | # 0,697 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,697 | # 0,697 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 656 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Б\Р\ # МТП\0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 583 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\ # МТП\0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 799 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Б\Р\ # МТП\0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,135 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 595 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Б\Р\ # МТП\0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 610 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\ # МТП\0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,187 | # 0,000 | # 0,187 | # 0,187 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,187 | # 0,187 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 591 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\ # МТП\0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 226 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\ # МТП\0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП№ 244 | # E_Б\Р\ # КТП\0018 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,446 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,387 | # 0,387 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,446 | # 0,446 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-360 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Б\Р\ # КТП\0019 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,568 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,509 | # 0,509 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,568 | # 0,568 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-369 | # E_Б\Р\ # КТП\0020 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,337 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,056 | # 0,281 | # 0,281 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,337 | # 0,337 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП №10 | # E_Б\Р\ # КТП\0021 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,493 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,434 | # 0,434 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,493 | # 0,493 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 59 | # E_Б\Р\ # КТП\0022 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,056 | # 0,421 | # 0,421 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,477 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП№600 | # E_Б\Р\ # КТП\0023 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,340 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,056 | # 0,284 | # 0,284 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,340 | # 0,340 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция трансформаторная подстанция 2КТПН 1-19 ул. Кирова трансформаторная мощность 1,26 МВА | # E_Ижм\Р\ # КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,882 | # 0,000 | # 0,882 | # 0,882 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,882 | # 0,882 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция трансформаторная подстанция КТП 4-2 ул. Лесная трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Ижм\Р\ # КТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,141 | # 0,000 | # 0,141 | # 0,141 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,141 | # 0,141 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-М-4 | # E_К\Р\ # КТП\0011 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,311 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,247 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,311 | # 0,311 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТПН-Ш-4 | # E_К\Р\ # КТП\0013 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,208 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,257 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-78 трансформаторная мощность 1,26 МВА | # E_Кис\Р\ # КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,026 | # 0,000 | # 2,026 | # 2,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,026 | # 2,026 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 277 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\Р\ # КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,345 | # 0,000 | # 0,345 | # 0,345 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,345 | # 0,345 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 278 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\Р\ # КТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 279 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\Р\ # КТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,275 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 190 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Кис\Р\ # КТП\0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,589 | # 0,000 | # 0,589 | # 0,589 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,589 | # 0,589 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 249 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Кис\Р\ # КТП\0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,473 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 250 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Кис\Р\ # КТП\0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,485 | # 0,000 | # 0,485 | # 0,485 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,485 | # 0,485 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 252 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\Р\КТП\0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,304 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,304 | # 0,304 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 255 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Кис\Р\КТП\0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,521 | # 0,000 | # 0,521 | # 0,521 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,521 | # 0,521 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 195 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\Р\КТП\0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,298 | # 0,000 | # 0,298 | # 0,298 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,298 | # 0,298 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция трансформаторная подстанция № 191 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0021 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,042 | # 0,000 | # 1,042 | # 1,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,042 | # 1,042 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция трансформаторная подстанция № 219 трансформаторная мощность 0,500 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0022 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,024 | # 0,000 | # 1,024 | # 1,024 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,024 | # 1,024 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция трансформаторная подстанция № 251 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0025 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,382 | # 0,000 | # 0,382 | # 0,382 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,382 | # 0,382 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 069 # пгт Крапивинксий, ул. Провинциальная, инв. № 90086 ( Реконструкция КТП № 069 по ул. Провинциальная). | # E_Кр\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,609 | # 0,000 | # 0,609 | # 0,609 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,609 | # 0,609 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-7 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,680 | # 0,000 | # 0,680 | # 0,680 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,680 | # 0,680 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-4 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,424 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-8 с уменьшением трансформаторной мощности # На 0,09 МВА до 0,16 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-28 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,560 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,501 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,560 | # 0,560 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-38 | # E_М\Р\КТП\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,416 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,361 | # 0,361 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,416 | # 0,416 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-76 | # E_О\Р\КТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,369 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,089 | # 1,280 | # 1,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,369 | # 1,369 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция комплектная ТП № 137 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_ПРК\Р\КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,863 | # 0,000 | # 0,863 | # 0,863 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,863 | # 0,863 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция комплектная ТП № 441 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ПРК\Р\КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция столбовая трансформаторная подстанция ТП № 848 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,292 | # 0,000 | # 0,292 | # 0,292 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,292 | # 0,292 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция столбовая трансформаторная подстанция ТП № 411 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\КТП\0022 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,307 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,259 | # 0,259 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,307 | # 0,307 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция столбовая трансформаторная подстанция ТП № 641 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ПРК\Р\КТП\0023 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,034 | # 0,377 | # 0,377 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,411 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП № 340 | # E_ПРК\Р\КТП\0033 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,501 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,544 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-8 «Лермонтова» трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,483 | # 0,000 | # 0,483 | # 0,483 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,483 | # 0,483 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-120 «Первомайская», пгт. Шерегеш трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,875 | # 0,000 | # 0,875 | # 0,875 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,875 | # 0,875 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-508 «Заречная», # п. Спасск трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 407 «Челюскина», с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,037 МВА до 0,0,063 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,381 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-33 «Баляева», мачтовая, один трансформатор, ул. Баляева, г. Таштагол трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,497 | # 0,000 | # 0,497 | # 0,497 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,497 | # 0,497 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-10 «База Горэлектро», комплектная, # один трансформатор, г. Таштагол трансформаторная мощность 0,320 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,438 | # 0,000 | # 1,438 | # 1,438 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,438 | # 1,438 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция внешнего электроснабжения комплекса # (ТС- 6/0,4 кВ «МТП-170 «Сектор Е», перевод в класс напряжения 35 кВ) | # E_Таш\Р\КТП\0011 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,700 | # 0,000 | # 8,700 | # 8,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,700 | # 8,700 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-73 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,819 | # 0,000 | # 0,819 | # 0,819 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,819 | # 0,819 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-74 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,628 | # 0,000 | # 0,628 | # 0,628 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,628 | # 0,628 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № П-67 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,395 | # 0,395 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,454 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция трансформаторная подстанция КТПН-74 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,211 | # 0,000 | # 1,211 | # 1,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,211 | # 1,211 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-75 трансформаторная мощность 0,500 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,121 | # 0,000 | # 2,121 | # 2,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,121 | # 2,121 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-59 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,362 | # 0,000 | # 1,362 | # 1,362 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,362 | # 1,362 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТПН-55 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,117 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-173п трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Ч\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,548 | # 0,000 | # 0,548 | # 0,548 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,548 | # 0,548 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-173п-1 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Ч\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,553 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция Подстанция «Западная» | # E_Ю\Р\ПС\ # 0002 | # 2013 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 78,526 | # 0,000 | # 27,258 | # 27,258 | # 33,593 | # 33,593 | # 17,675 | # 17,675 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 78,526 | # 78,526 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-47 , трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Ю\Р\ТП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,359 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 1,314 | # 1,314 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,359 | # 1,359 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП- 52 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,319 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,319 | # 0,319 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП- 53 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,312 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,312 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП- 36 с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,400 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,577 | # 0,000 | # 0,577 | # 0,577 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,577 | # 0,577 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-37 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,294 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,028 | # 0,267 | # 0,267 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,294 | # 0,294 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП -27 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,037 | # 0,566 | # 0,566 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,603 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП- 4 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,403 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 | # 0,376 | # 0,376 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,403 | # 0,403 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-113 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0039 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,631 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 | # 0,590 | # 0,590 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,631 | # 0,631 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-115 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0040 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,691 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 | # 0,650 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,691 | # 0,691 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП/ст-122 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0041 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,661 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 | # 0,620 | # 0,620 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,661 | # 0,661 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-164 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0043 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,493 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,493 | # 0,493 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-207 | # G_Б\Р\ТП\0066 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,555 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,555 | # 0,555 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,555 | # 0,555 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП №1 ул. Пятигорская трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0028 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,705 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,038 | # 0,667 | # 0,667 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,705 | # 0,705 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП №43 ул. Красная трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0029 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,487 | # 0,487 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,520 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 255, мкр. 6 | # E_Б\Р\КТП\0034 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,266 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 2,219 | # 2,219 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,266 | # 2,266 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 160 в р-не ж/дома ул. Весенняя, 22, п. Малиновка трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0018 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,531 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,485 | # 0,485 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,531 | # 0,531 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 161 в районе ж/дома ул. Весенняя, 30, п. Малиновка трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0019 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,530 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,484 | # 0,484 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,530 | # 0,530 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 342 по ул. Энерге-тиков в пгт. Крапивинский трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Кр\Р\КТП\ # 0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,364 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 051 по ул. Иманская в пгт. Крапивинский | # E_Кр\Р\КТП\ # 0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,379 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,379 | # 0,379 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,379 | # 0,379 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-44 | # E_М\Р\КТП\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,423 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,375 | # 0,375 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,423 | # 0,423 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-81 | # E_М\Р\КТП\0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,423 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,375 | # 0,375 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,423 | # 0,423 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция РП-7 | # E_О\Р\ТП\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,496 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,396 | # 2,100 | # 2,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,496 | # 2,496 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 205 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,02 МВА до 0,16 МВА | # E_ПРК\Р\ # МТП\0020 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,772 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,772 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 269 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0021 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,471 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,471 | # 0,471 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,471 | # 0,471 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 206 ул. Боксерная трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0044 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,319 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,352 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП №44 | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,469 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 | # 0,433 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,469 | # 0,469 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 575 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 | # 0,406 | # 0,406 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 | # 0,442 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 501 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 | # 0,406 | # 0,406 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 | # 0,442 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 540 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,487 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,438 | # 0,438 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,487 | # 0,487 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-43 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,730 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,685 | # 0,685 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,730 | # 0,730 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-401 «Подутесная», пгт. Мундыбаш трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0013 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,290 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция. КТП-15 «Трактовая» трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0014 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,293 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,293 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция. ТП-27 ул. Ленина трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Таш\Р\ТП\0015 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,545 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,545 | # 0,545 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,545 | # 0,545 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 413 «Больница» трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0016 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,543 |
| # 1.2.1.1 | # КТП142»ППКД», КТП, однотранс-форматорная, р.п. Шерегеш, г. Зеленая, # г/к Мустаг (переуст-во в 2КТП-4006/0,4кВ № 142 «ППКД» | # E_Таш\Р\КТП\0012 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 | # 0,000 | # 0,005 | # 0,005 | # 1,434 | # 1,434 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 | # 1,439 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-51 «Бельково», # г. Таштагол. | # E_Таш\Р\КТП\0043 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,584 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,536 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,584 | # 0,584 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-38 «Коммунальная» | # E_Таш\Р\КТП\0045 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,609 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,564 | # 0,564 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,609 | # 0,609 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-36 «ВГСЧ» | # E_Таш\Р\КТП\0052 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,676 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,629 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,676 | # 0,676 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-8 , пгт. Комсомольск трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,656 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 | # 0,615 | # 0,615 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,656 | # 0,656 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-9 пгт. Комсомольск трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,030 | # 0,334 | # 0,334 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,364 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-12 пгт. Комсомольск трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,443 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,410 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,443 | # 0,443 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-18 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,437 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 | # 1,360 | # 1,360 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,437 | # 1,437 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТПН-12 (10/0,4 кВ-250 кВА) г.Топки ул.40 лет Октября, 61а (замена КТП на КТП+1 ВВ) трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,307 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,057 | # 1,250 | # 1,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,307 | # 1,307 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-168 | # E_Ю\Р\КТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,043 | # 0,457 | # 0,457 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,501 | # 0,501 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-51 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,468 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 | # 0,431 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,468 | # 0,468 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-55 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,468 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 | # 0,431 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,468 | # 0,468 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-56 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0015 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,468 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 | # 0,431 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,468 | # 0,468 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-31 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0016 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,468 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 | # 0,431 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,468 | # 0,468 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-232 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,025 МВА до 0,025 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0062 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,512 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-6 | # E_АС\Р\КТП\ # 0064 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,606 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,606 | # 0,606 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-18 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,08 МВА до 100 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0065 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,563 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 0,501 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,563 | # 0,563 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-45 | # E_АС\Р\КТП\ # 0067 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,599 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 0,537 | # 0,537 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,599 | # 0,599 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 650, ул. Донбас-ская, трансформатор. мощность 0,16 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0041 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,667 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,612 | # 0,612 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,667 | # 0,667 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 653, ул. Сусанина, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0042 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,626 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,571 | # 0,571 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,626 | # 0,626 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 678, ул. Волжская трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0043 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,626 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,571 | # 0,571 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,626 | # 0,626 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 795, ул. Кузбасская трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0044 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,515 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,515 | # 0,515 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 22 пер. Линейный | # E_Б\Р\КТП\0045 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,431 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,486 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 340, ул. Рябиновая | # E_Б\Р\КТП\ # 0046 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,615 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,560 | # 0,560 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,615 | # 0,615 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 774, ул. Улусская | # E_Б\Р\КТП\ # 0048 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,613 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,558 | # 0,558 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,613 | # 0,613 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 242, ул. Степная | # E_Б\Р\МТП\ # 0049 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,577 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,522 | # 0,522 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,577 | # 0,577 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП№ 606, ул. Чехова | # E_Б\Р\МТП\ # 0050 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,685 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,630 | # 0,630 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,685 | # 0,685 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КРУН-1 ф. 10-13Г | # E_Гур\Р\Рек\ # 0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,719 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,670 | # 0,670 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,719 | # 0,719 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-80 трансформаторная мощность 0,630 МВА | # E_Гур\Р\КТП\ # 0003 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,995 | # 0,995 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,050 | # 1,050 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-129А трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Гур\Р\КТП\ # 0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,755 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,700 | # 0,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,755 | # 0,755 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-22 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Гур\Р\КТП\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,755 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,700 | # 0,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,755 | # 0,755 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-П-8, ул. Победы трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0023 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,370 | # 0,370 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,414 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-Ш-1, ул. Омская трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,435 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,391 | # 0,391 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,435 | # 0,435 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-128, ул.60 лет Октября трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0025 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,642 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,598 | # 0,598 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,642 | # 0,642 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-К-22,ул. Совхозная трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,433 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,477 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-8 | # E_М\Р\КТП\ # 0014 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,582 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,527 | # 0,527 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,582 | # 0,582 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-18 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,598 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,543 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,598 | # 0,598 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-84 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0016 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,457 | # 0,457 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,512 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-75 | # E_О\Р\КТП\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,469 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,425 | # 0,425 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,469 | # 0,469 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 101 ул. Вокзальная трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_ПРК\Р\КТП\0061 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,661 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,602 | # 0,602 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,661 | # 0,661 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 256 ул. Восточная трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0066 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,265 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,221 | # 0,221 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,265 | # 0,265 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 623 ул. Хабаровская | # G_ПРК\Р\МТП\0108 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,502 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,458 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,502 | # 0,502 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 650 ул. Ивановка | # G_ПРК\Р\МТП\0109 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,374 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,330 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,374 | # 0,374 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 18 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРМ\Р\КТП\0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,387 | # 0,387 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 | # 0,442 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-77 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0012 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,846 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,787 | # 0,787 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,846 | # 0,846 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-41 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0014 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,607 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,563 | # 0,563 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,607 | # 0,607 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-42 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,618 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,559 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,618 | # 0,618 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-66 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0016 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,481 | # 0,481 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,540 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-67 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0018 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,702 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,643 | # 0,643 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,702 | # 0,702 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-6 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0019 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,825 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,766 | # 0,766 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,825 | # 0,825 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-54 | # E_ТГ\Р\МТП\ # 0009 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,637 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,034 | # 0,603 | # 0,603 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,637 | # 0,637 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-172 «GD-8 LEITNER | # E_Таш\Р\КТП\0054 | # 2014 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,686 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,686 | # 2,686 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,686 | # 2,686 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-28 «Стадион», # г. Таштагол. | # E_Таш\Р\КТП\0061 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,583 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,539 | # 0,539 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,583 | # 0,583 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-309, п. Темиртау | # G_Таш\Р\КТП\0078 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,410 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,454 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-319, п. Темиртау | # G_Таш\Р\КТП\0079 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,522 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,478 | # 0,478 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,522 | # 0,522 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП № 301 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Тяж\Р\КТП\0034 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 16 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Тяж\Р\КТП\0035 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-182 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Ю\Р\КТП\ # 0012 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,488 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,429 | # 0,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,488 | # 0,488 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-40 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Ю\Р\КТП\ # 0013 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,414 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,458 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-9 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0022 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,627 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,583 | # 0,583 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,627 | # 0,627 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-62 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0023 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,506 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,462 | # 0,462 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,506 | # 0,506 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-47 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,557 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,513 | # 0,513 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,557 | # 0,557 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-32 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0025 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,414 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,458 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП -363п трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Яш\Р\КТП # \0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,530 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,486 | # 0,486 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,530 | # 0,530 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-64 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0027 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,577 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,533 | # 0,533 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,577 | # 0,577 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП -5 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0029 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,838 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,713 | # 0,713 | # 0,838 | # 0,838 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция РП-10 кВ , # ул. Комсомольская, 21 | # E_Я\Р\РП\0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,205 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,800 | # 0,800 | # 9,405 | # 9,405 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,205 | # 10,205 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-400 кВА, # ш. Притомское | # G_НК\Р\КТП\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,518 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,518 | # 0,518 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,518 | # 0,518 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-630 кВА, # ш. Притомское | # G_НК\Р\КТП\ # 0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,518 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,518 | # 0,518 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,518 | # 0,518 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-246 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,08 МВА до 100 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0063 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,563 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 0,501 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,563 | # 0,563 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-255 | # E_АС\Р\КТП\ # 0081 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,988 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,920 | # 0,920 | # 0,988 | # 0,988 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-92 | # E_АС\Р\КТП\ # 0080 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,219 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 | # 1,033 | # 1,033 | # 1,219 | # 1,219 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-256 | # E_АС\Р\КТП\ # 0082 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 | # 1,360 | # 1,360 | # 1,490 | # 1,490 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-10 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # H_АС\Р\КТП\ # 0096 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,124 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-53 | # H_АС\Р\КТП\ # 0097 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,124 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП№ 615 ул.Пугачева | # E_Б\Р\КТП\0058 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,141 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 1,063 | # 1,063 | # 1,141 | # 1,141 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-790 по ул.Студеной | # E_Б\Р\КТП\0059 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 1,082 | # 1,082 | # 1,160 | # 1,160 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП№781 ул.М.Цветаевой | # E_Б\Р\КТП\0060 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,163 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 1,085 | # 1,085 | # 1,163 | # 1,163 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП №769 ул.Ачимова | # E_Б\Р\КТП\ # 0061 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 1,113 | # 1,113 | # 1,191 | # 1,191 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП №7 по ул. Пролетарская | # H_Б\Р\КТП\ # 0067 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,037 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,037 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП №24 по ул. 1 Мая | # H_Б\Р\КТП\ # 0068 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП №631 | # H_Б\Р\КТП\ # 0069 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 104 | # H_Гур\Р\КТП\0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 104А | # H_Гур\Р\КТП\0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-К-16 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0027 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,594 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,554 | # 0,554 | # 0,594 | # 0,594 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-К-10 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_К\Р\ТП\0028 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,315 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,315 | # 0,315 | # 0,315 | # 0,315 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-К-14 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_К\Р\ТП\0029 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,461 | # 0,461 | # 0,461 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-К-20 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_К\Р\ТП\0030 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,230 | # 0,230 | # 0,230 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-К-11 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0031 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,797 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,797 | # 0,797 | # 0,797 | # 0,797 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-К-12 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0032 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,797 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,797 | # 0,797 | # 0,797 | # 0,797 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-1, п. Малиновка трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_К\Р\КТП\ # 0033 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-2, п. Малиновка трансформаторная мощность 0,160 МВА | # H_К\Р\КТП\ # 0034 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-М-13, п. Малышев Лог трансформаторная мощность 0,160 МВА | # H_К\Р\МТП\ # 0035 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 79 | # H_Кр\Р\ТП\0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 277 | # H_Кр\Р\ТП\0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-25 | # E_М\Р\КТП\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,534 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,494 | # 0,494 | # 0,534 | # 0,534 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-93 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,724 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,665 | # 0,665 | # 0,724 | # 0,724 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-83 | # E_М\Р\КТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,465 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,425 | # 0,425 | # 0,465 | # 0,465 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-428 «Школа 49» трансформаторная мощность 0,180 МВА | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0083 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,449 | # 0,449 | # 0,449 | # 0,449 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 436 ул.Парковая | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0084 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,249 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,249 | # 0,249 | # 0,249 | # 0,249 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 438 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0085 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,242 | # 0,242 | # 0,242 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 502 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0086 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,262 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,262 | # 0,262 | # 0,262 | # 0,262 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 521 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0087 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,286 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,286 | # 0,286 | # 0,286 | # 0,286 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 533 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0088 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,249 | # 0,249 | # 0,303 | # 0,303 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 575 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0089 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,758 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,103 | # 0,655 | # 0,655 | # 0,758 | # 0,758 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 635 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0091 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,340 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,286 | # 0,286 | # 0,340 | # 0,340 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 211 # ул. Крестьянская | # H_ПРК\Р\КТП\0119 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 668 ул. Начальная | # H_ПРК\Р\МТ\ # 0120 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 686 ул. Заозерная | # H_ПРК\Р\МТ\ # 0121 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 461 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,476 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,436 | # 0,436 | # 0,476 | # 0,476 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 128 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,414 | # 0,414 | # 0,454 | # 0,454 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 47 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0022 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,436 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,436 | # 0,436 | # 0,436 | # 0,436 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 509П | # H_ПРМ\Р\КТ\ # 0029 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-68 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0021 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,649 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,609 | # 0,609 | # 0,649 | # 0,649 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-32 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0022 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,649 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,609 | # 0,609 | # 0,649 | # 0,649 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-37 # (КТП-ТВ-250/6-0,4) | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0023 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,922 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,841 | # 0,841 | # 0,922 | # 0,922 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-47 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0024 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 1,059 | # 1,059 | # 1,140 | # 1,140 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-87 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0025 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,138 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 1,057 | # 1,057 | # 1,138 | # 1,138 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-96 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0026 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 1,059 | # 1,059 | # 1,140 | # 1,140 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-8 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0027 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,844 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,804 | # 0,804 | # 0,844 | # 0,844 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-82 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0028 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,922 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,841 | # 0,841 | # 0,922 | # 0,922 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-62 «Суворова», # п. Чугунаш | # E_Таш\Р\КТП\0055 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-67 «Советская», # г. Таштагол | # E_Таш\Р\КТП\0058 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-72 «Центральная», # г. Таштагол трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0059 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,035 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-66 «Ключевая», # г. Таштагол трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0060 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,035 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция. ТП-409 «Рабочая», # пгт. Мундыбаш. | # E_Таш\Р\КТП\0075 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,090 | # 0,090 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция. ТП-71 «Баумана», # г. Таштагол. | # H_Таш\Р\КТП\0085 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-95 «Солнечная» трансформаторная мощность 0,630 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0066 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,307 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,253 | # 0,253 | # 0,307 | # 0,307 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-26 «Ломоносова» трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Таш\Р\МТП\0067 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,455 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,455 | # 0,455 | # 0,455 | # 0,455 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-25 «К. Цеткин» трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Таш\Р\МТП\0068 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,472 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,472 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-39 «Школа» трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Таш\Р\МТП\0069 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,368 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,368 | # 0,368 | # 0,368 | # 0,368 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-56 «Молодежная» трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0070 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,312 | # 0,312 | # 0,312 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ПС-35/6 кВ «Каритшал» трансформаторная мощность 8 МВА | # E_Таш\Р\ПС\ # 0071 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 74,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 74,800 | # 74,800 | # 74,800 | # 74,800 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-К-15 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,808 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,727 | # 0,727 | # 0,808 | # 0,808 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-К-21 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,808 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,727 | # 0,727 | # 0,808 | # 0,808 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-К-32 | # E_Тис\Р\КТП\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,617 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,536 | # 0,536 | # 0,617 | # 0,617 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП №К-61 | # E_Тис\Р\КТП\ # 0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,617 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,536 | # 0,536 | # 0,617 | # 0,617 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТПН-40 | # E_ТП\Р\КТП\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,814 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 1,733 | # 1,733 | # 1,814 | # 1,814 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ЯКНО-10 У1 В-В (Переключательный пункт) | # E_ТП\Р\Рек\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,306 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,222 | # 0,222 | # 1,084 | # 1,084 | # 1,306 | # 1,306 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП № 201 | # E_Тяж\Р\КТП\0038 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,217 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 1,136 | # 1,136 | # 1,217 | # 1,217 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП № 308 | # H_Тяж\Р\КТП\0040 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 6 # (ТП № 6, 1х160 кВа) в пгт. Итатский | # E_Тяж\Р\КТП\0037 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,849 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,849 | # 0,849 | # 0,849 | # 0,849 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-401-1с трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Ч\Р\КТП\ # 0004 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 1,012 | # 1,012 | # 1,070 | # 1,070 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-402п трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Ч\Р\КТП\ # 0005 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,967 | # 0,967 | # 1,026 | # 1,026 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ПС 110/10кВ «Западная» трансформаторная мощность 25 МВА | # E_Ю\Р\ПС\ # 0017 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 59,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 37,461 | # 37,461 | # 22,000 | # 22,000 | # 59,461 | # 59,461 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-19 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Ю\Р\КТП\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,007 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,926 | # 0,926 | # 1,007 | # 1,007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-170 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Ю\Р\КТП\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,692 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,652 | # 0,652 | # 0,692 | # 0,692 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция МТП-39 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Ю\Р\КТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,002 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,076 | # 0,926 | # 0,926 | # 1,002 | # 1,002 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-63 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Ю\Р\ТП\ # 0023 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,271 | # 0,271 | # 0,271 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-49 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Ю\Р\ТП\ # 0024 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,271 | # 0,271 | # 0,271 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-118 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Ю\Р\ТП\ # 0025 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,231 | # 0,231 | # 0,231 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП - 30 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0030 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,747 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,707 | # 0,707 | # 0,747 | # 0,747 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП - 40 (Ф 6-15-О) трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0031 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,758 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,758 | # 0,758 | # 0,758 | # 0,758 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП - 40 (Ф 6-4-В) трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0032 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,758 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,758 | # 0,758 | # 0,758 | # 0,758 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП - 65 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0033 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,747 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,707 | # 0,707 | # 0,747 | # 0,747 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-177п | # G_Яш\Р\КТП\ # 0034 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,494 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,494 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-1 Яйский район, ст. Судженка трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\Р\КТП\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,584 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,584 | # 0,584 | # 0,584 | # 0,584 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-2 Яйский район, # ст. Судженка трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Я\Р\КТП\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,704 | # 0,704 | # 0,772 | # 0,772 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП СНТ «Металлург-1» (Заводской район г. Новокузнецка) | # H_НК\Р\КТП\3 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП-Сады 6/0,4кВ (СНТ «Стройиндустрия» в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка) | # H_НК\Р\КТП\4 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,502 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,502 | # 0,502 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,502 | # 0,502 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТПН # СНТ «Алюминщик-М», ТМ-250кВА | # H_НК\Р\КТП\5 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,241 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,241 | # 0,241 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,241 | # 0,241 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП «ТСЖ Мирное» (Куйбышевский район г. Новокузнецка») | # H_НК\Р\КТП\6 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,242 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП «Бережки» # (в СНТ «Бережки», Орджоникидзевский район г. Новокузнецка) | # H_НК\Р\КТП\7 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 79 ул. Лермонтова, г. Гурьевск | # E_Гур\Р\КТП\ # 0006 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 49 ул. Лермонтова, г.Гурьевск | # E_Гур\Р\КТП\ # 0007 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 3 # пгт. Зеленогорский вблизи дома № 10 | # E_Кр\Р\КТП\ # 0010 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,150 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП №5 # пгт. Зеленогорский вблизи дома № 3 | # E_Кр\Р\КТП\ # 0011 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,150 |
| # 1.2.1.1 | # Рекострукция ТП № 2 -10/0,4 2*400 кВА | # E_Кр\Р\ТП\0012 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,150 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП № 4 # пгт. Зеленогорский вблизи дома № 15 | # E_Кр\Р\КТП\ # 0013 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,150 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 10 | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0025 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 20 | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0026 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 25 | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0027 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция ТП № 7 | # E_ПРМ\Р\КТ\ # 0028 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-15 | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0031 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,056 | # 0,056 | # 0,056 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция КТП-82 | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0032 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,056 | # 0,056 | # 0,056 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция. МТП-106 «Коммунистическая», г. Таштагол. | # E_Таш\Р\КТП\0073 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция. МТП-4 «К. Маркса», # г. Таштагол. | # E_Таш\Р\КТП\0074 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,050 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 611,774 | 0,000 | 119,382 | 119,382 | 122,762 | 122,762 | 133,096 | 133,096 | 164,617 | 164,617 | 71,917 | 71,917 | 611,774 | 611,774 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение КТП-4 # с уменьшением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,250 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,144 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-35 # с уменьшением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,250 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,169 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-126 # с уменьшением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,100 МВА | # E_АС\Р\МТП\ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,111 | # 0,000 | # 0,111 | # 0,111 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,111 | # 0,111 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-188 # с уменьшением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 0,800 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,414 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-50 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,090 МВА до 0,160 МВА | # E_АС\Р\МТП\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-176 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,300 МВА до 0,250 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,315 | # 0,000 | # 0,315 | # 0,315 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,315 | # 0,315 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-63 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,250 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-70 | # E_АС\Р\ТП\ # 0015 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,292 | # 0,000 | # 0,292 | # 0,292 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,292 | # 0,292 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-38 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,065 МВА до 0,250 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0016 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,270 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,270 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-41 # с уменьшением трансформаторной мощности на 0,020 МВА до 0,160 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0017 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,159 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-47 # с уменьшением трансформаторной мощности на 0,117 МВА до 0,063 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0018 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,105 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-51 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0019 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,182 | # 0,000 | # 0,182 | # 0,182 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,182 | # 0,182 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-54 # с уменьшением трансформаторной мощности на 0,012 МВА до 0,063 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0020 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,097 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-60 # с уменьшением трансформаторной мощности на 0,012 МВА до 0,063 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0021 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,138 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-1 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_АС\Р\РП\ # 0022 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-5 # инв.№ 00000978 (замена оборудования) | # E_АС\Р\РП\ # 0023 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,930 | # 0,000 | # 7,930 | # 7,930 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,930 | # 7,930 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-10 трансформаторная мощность 1,260 МВА | # E_АС\Р\РП\ # 0029 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,652 | # 0,000 | # 0,652 | # 0,652 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,652 | # 0,652 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-8 | # E_АС\Р\РП\ # 0031 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,666 | # 0,000 | # 0,261 | # 0,261 | # 8,405 | # 8,405 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,666 | # 8,666 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП №32 трансформаторная мощность 1,26 МВА | # E_Б\Р\ТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,342 | # 0,000 | # 1,342 | # 1,342 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,342 | # 1,342 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП № 5 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Б\Р\РП\0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,630 | # 0,000 | # 6,630 | # 6,630 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,630 | # 6,630 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-9 | # E_Б\Р\РП\0024 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,832 | # 0,000 | # 0,620 | # 0,620 | # 7,212 | # 7,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,832 | # 7,832 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП № 11 | # E_Б\Р\РП\0025 | # 2015 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,351 | # 0,000 | # 0,620 | # 0,620 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,731 | # 7,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,351 | # 8,351 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-11 | # E_Б\Р\ТП\0026 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,804 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 | # 0,752 | # 0,752 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,804 | # 0,804 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 35 | # E_Б\Р\ТП\0027 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,632 | # 0,632 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 | # 0,679 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-10 кВ | # E_Гур\Р\РП\ # 0001 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,506 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,544 | # 6,962 | # 6,962 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,506 | # 7,506 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-014 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Ижм\Р\ТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,268 | # 0,000 | # 0,268 | # 0,268 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,268 | # 0,268 |
| # 1.2.1.2 | # Техперевооружение ТП-040 (диспетчерское наименование ТП 3-2 # ул. Вокзальная, 20а) | # E_Ижм\Р\ТП\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 | # 0,286 | # 0,286 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,424 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-1 | # E_К\Р\РП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,638 | # 0,000 | # 5,638 | # 5,638 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,638 | # 5,638 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-19 | # E_К\Р\ТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,918 | # 0,000 | # 0,918 | # 0,918 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,918 | # 0,918 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-137 | # E_К\Р\ТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,522 | # 0,000 | # 0,522 | # 0,522 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,522 | # 0,522 |
| # 1.2.1.2 | # Техперевооружение ТП-К-13 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,160 МВА до 0,400 МВА | # E_К\Р\ТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,225 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-28 трансформаторная мощность 0,500 МВА | # E_К\Р\ТП\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,886 | # 0,000 | # 0,886 | # 0,886 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,886 | # 0,886 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-6 | # E_К\Р\ТП\0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,956 | # 0,000 | # 0,276 | # 0,276 | # 0,680 | # 0,680 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,956 | # 0,956 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-П-1 | # E_К\Р\ТП\0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,122 | # 0,000 | # 0,276 | # 0,276 | # 0,846 | # 0,846 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,122 | # 1,122 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-163 | # E_К\Р\ТП\0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,011 | # 0,000 | # 0,276 | # 0,276 | # 0,735 | # 0,735 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,011 | # 1,011 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-149 | # E_К\Р\ТП\0012 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,997 | # 0,000 | # 0,277 | # 0,277 | # 0,720 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,997 | # 0,997 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-9 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,623 | # 0,000 | # 0,623 | # 0,623 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,623 | # 0,623 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-17 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,773 | # 0,000 | # 2,773 | # 2,773 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,773 | # 2,773 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-87 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,396 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,396 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-125 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,331 | # 0,000 | # 1,331 | # 1,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,331 | # 1,331 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-135 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0015 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,281 | # 0,000 | # 0,281 | # 0,281 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,281 | # 0,281 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-147 трансформаторная мощность 0,500 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0016 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,129 | # 0,000 | # 1,129 | # 1,129 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,129 | # 1,129 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-110 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0035 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,899 | # 0,000 | # 0,899 | # 0,899 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,899 | # 0,899 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 99 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0017 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,974 | # 0,000 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,974 | # 0,974 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 109 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0018 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,925 | # 0,000 | # 0,925 | # 0,925 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,925 | # 0,925 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 167 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0019 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,876 | # 0,000 | # 0,876 | # 0,876 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,876 | # 0,876 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 170 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0020 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,309 | # 0,000 | # 1,309 | # 1,309 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,309 | # 1,309 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 244 трансформаторная мощность 1,260 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0023 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,285 | # 0,000 | # 1,285 | # 1,285 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,285 | # 1,285 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 248 трансформаторная мощность 0,500 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0024 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,866 | # 0,000 | # 0,866 | # 0,866 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,866 | # 0,866 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 183 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0026 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,793 | # 0,000 | # 0,793 | # 0,793 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,793 | # 0,793 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-113 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0027 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,564 | # 0,000 | # 0,564 | # 0,564 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,564 | # 0,564 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-101 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0028 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,579 | # 0,000 | # 0,579 | # 0,579 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,579 | # 0,579 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-228 трансформаторная мощность 1,260 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0029 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,820 | # 0,000 | # 0,820 | # 0,820 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,820 | # 0,820 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-176 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0030 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,637 | # 0,000 | # 0,637 | # 0,637 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,637 | # 0,637 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-23 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0036 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,163 | # 0,000 | # 0,363 | # 0,363 | # 0,800 | # 0,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,163 | # 1,163 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-27 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0037 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,152 | # 0,279 | # 0,279 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,431 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-52 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0038 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,152 | # 0,334 | # 0,334 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,486 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-59 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0039 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,996 | # 0,000 | # 0,229 | # 0,229 | # 0,767 | # 0,767 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,996 | # 0,996 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-73 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0040 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,917 | # 0,000 | # 0,436 | # 0,436 | # 0,481 | # 0,481 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,917 | # 0,917 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-105 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0041 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,866 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,571 | # 0,571 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,866 | # 0,866 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-112 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0042 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,918 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,313 | # 0,605 | # 0,605 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,918 | # 0,918 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-130 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0043 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,811 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,516 | # 0,516 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,811 | # 0,811 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-143 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0044 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,838 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,838 | # 0,838 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-171 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0045 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,711 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,212 | # 0,499 | # 0,499 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,711 | # 0,711 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-178 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0046 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,819 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,524 | # 0,524 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,819 | # 0,819 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-179 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0047 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,483 | # 0,483 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,778 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-203 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0048 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,440 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,152 | # 0,288 | # 0,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,440 | # 0,440 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-246 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0049 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,973 | # 0,000 | # 0,445 | # 0,445 | # 1,528 | # 1,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,973 | # 1,973 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-166 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0050 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,851 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,701 | # 0,701 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,851 | # 0,851 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-88 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_М\Р\ТП\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,631 | # 0,000 | # 0,631 | # 0,631 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,631 | # 0,631 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-131 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_М\Р\ТП\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,840 | # 0,000 | # 0,840 | # 0,840 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,840 | # 0,840 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-29 | # E_М\Р\ТП\ # 0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,742 | # 0,000 | # 0,162 | # 0,162 | # 0,580 | # 0,580 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,742 | # 0,742 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-23 | # E_М\Р\ТП\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,555 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,148 | # 0,407 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,555 | # 0,555 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-179 трансформаторная мощность 1,030 МВА | # E_О\Р\ТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,800 | # 0,000 | # 1,800 | # 1,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,800 | # 1,800 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-177 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,46 МВА до 0,8 МВА | # E_О\Р\ТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,252 | # 0,000 | # 1,252 | # 1,252 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,252 | # 1,252 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-181 трансформаторная мощность 0,630 МВА | # E_О\Р\ТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,930 | # 0,000 | # 0,930 | # 0,930 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,930 | # 0,930 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-100 | # E_О\Р\ТП\0006 | # 2015 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,399 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,303 | # 1,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,399 | # 1,399 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-134, трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Пол\Р\ТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,097 | # 0,000 | # 1,097 | # 1,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,097 | # 1,097 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-133, трансформаторная мощность 1,260 МВА | # E_Пол\Р\ТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,405 | # 0,000 | # 1,405 | # 1,405 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,405 | # 1,405 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-29 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,981 | # 0,000 | # 0,276 | # 0,276 | # 0,705 | # 0,705 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,981 | # 0,981 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-17 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 | # 0,502 | # 0,502 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,644 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 125 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-171 «Пожарное депо» | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 226, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,489 | # 0,000 | # 0,489 | # 0,489 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,489 | # 0,489 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 247, трансформаторная мощность 0,320 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,644 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 261, трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,733 | # 0,000 | # 0,733 | # 0,733 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,733 | # 0,733 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 347 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,460 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,460 | # 0,460 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 458, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ПРК\Р\ТП # \0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,591 | # 0,000 | # 0,591 | # 0,591 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,591 | # 0,591 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 531, трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,867 | # 0,000 | # 2,867 | # 2,867 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,867 | # 2,867 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 541 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,501 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,501 | # 0,501 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 591 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,979 | # 0,000 | # 2,979 | # 2,979 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,979 | # 2,979 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 594, трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,590 | # 0,000 | # 1,590 | # 1,590 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,590 | # 1,590 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 654, трансформаторная мощность 0,500 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0015 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,780 | # 0,000 | # 0,780 | # 0,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,780 | # 0,780 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 660 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0016 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,280 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 661, с уменьшением трансформаторной мощности на 0,03 МВА до 1,23 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0017 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,860 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,860 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 849, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0018 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,772 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,772 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-13 «ул. Ближняя», трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_ПРК\Р\РП\ # 0019 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,151 | # 0,000 | # 4,151 | # 4,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,151 | # 4,151 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 135 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0024 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,348 | # 0,000 | # 0,289 | # 0,289 | # 1,059 | # 1,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,348 | # 1,348 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 221 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0025 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,147 | # 0,000 | # 0,253 | # 0,253 | # 0,895 | # 0,895 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,147 | # 1,147 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 228 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0026 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,331 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,335 | # 0,996 | # 0,996 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,331 | # 1,331 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 278 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0027 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,521 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,335 | # 1,186 | # 1,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,521 | # 1,521 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 315 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0028 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,403 | # 0,000 | # 0,284 | # 0,284 | # 1,119 | # 1,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,403 | # 1,403 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 595 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0029 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,055 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,424 | # 1,631 | # 1,631 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,055 | # 2,055 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 643 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0030 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,458 | # 0,000 | # 0,419 | # 0,419 | # 1,039 | # 1,039 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,458 | # 1,458 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 662 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0031 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,856 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 1,811 | # 1,811 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,856 | # 1,856 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение распределительной подстанции РП № 14 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0032 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,556 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 4,511 | # 4,511 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,556 | # 4,556 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 102 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0034 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,643 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,598 | # 0,598 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,643 | # 0,643 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 107 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0035 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,491 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,446 | # 0,446 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,491 | # 0,491 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 110 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0036 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,547 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 1,501 | # 1,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,547 | # 1,547 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 536 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0037 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,387 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 1,342 | # 1,342 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,387 | # 1,387 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 761 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0038 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,287 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 3,242 | # 3,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,287 | # 3,287 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 917 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0039 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,627 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 2,582 | # 2,582 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,627 | # 2,627 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 36 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0002 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,456 | # 0,000 | # 0,262 | # 0,262 | # 0,194 | # 0,194 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,456 | # 0,456 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 6 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,242 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,290 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-13 | # E_ТГ\Р\ТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,573 | # 0,000 | # 1,573 | # 1,573 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,573 | # 1,573 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РПЦК # (ТП, Таежная, 11е) | # E_ТГ\Р\РП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,145 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,520 | # 6,217 | # 6,217 | # 1,409 | # 1,409 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,145 | # 8,145 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-48, Лермонтова, 14а | # E_ТГ\Р\ТП\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,852 | # 0,000 | # 0,166 | # 0,166 | # 1,686 | # 1,686 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,852 | # 1,852 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-119 «БРУ», пгт. Шерегеш | # E_Таш\Р\ТП\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,344 | # 0,000 | # 1,344 | # 1,344 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,344 | # 1,344 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-418 «Ленина, 23» | # E_Таш\Р\ТП # \0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,269 | # 0,000 | # 1,269 | # 1,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,269 | # 1,269 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-424 «Ленина, 29» | # E_Таш\Р\ТП\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,467 | # 0,000 | # 0,467 | # 0,467 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,467 | # 0,467 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ЦРП-6 кВ № 2 «Новый Шерегеш», пгт. Шерегеш. | # E_Таш\Р\РП\ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,650 | # 0,000 | # 5,650 | # 5,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,650 | # 5,650 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение. ПС-35/6 кВ «Майская» (замена выключателя 35 кВ). | # E_Таш\Р\ПС\ # 0026 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение. ПС-35/6 кВ «Талон» (замена выключателя 35 кВ) | # E_Таш\Р\ПС\ # 0027 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение. ПС-35/6 кВ «Коура» (замена выключателя 35 кВ) | # E_Таш\Р\ПС\ # 0028 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение. ПС-35/6 кВ «Сухаринка» (замена выключателя 35 кВ) | # E_Таш\Р\ПС\ # 0029 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ЦРП-1 «Усть-Шалым» ( «ЦРП-1»: замена оборудования РУ-0,4 кВ). | # E_Таш\Р\РП\ # 0030 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,467 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 | # 0,325 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,467 | # 0,467 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ № 203 «Ленина», пгт. Каз | # E_Таш\Р\ТП\ # 0031 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,812 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,714 | # 0,714 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,812 | # 0,812 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ № 79 «Автобаза», г. Таштагол. | # E_Таш\Р\ТП\ # 0032 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,751 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,653 | # 0,653 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,751 | # 0,751 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружениеТП-80 # (ТП-57 «Склады», ул. трактовая, № 80-А) | # E_Таш\Р\ТП\ # 0033 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,726 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,628 | # 0,628 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,726 | # 0,726 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, пгт. Комсомольск, # инв. №: 00001404 (ПС «Комсомольская 35/6 кВ») | # E_Тис\Р\ПС\ # 0003 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,259 | # 0,000 | # 7,653 | # 7,653 | # 2,606 | # 2,606 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,259 | # 10,259 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-15 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,449 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 | # 1,307 | # 1,307 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,449 | # 1,449 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение. ТП-27 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,852 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,092 | # 0,760 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,852 | # 0,852 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-25 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,260 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 | # 1,120 | # 1,120 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,260 | # 1,260 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-21 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,997 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,073 | # 0,924 | # 0,924 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,997 | # 0,997 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 108/250 Ф 10-5-Х в пгт. Итатский | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,494 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,494 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 16 в пгт. Тяжинский | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,605 | # 0,000 | # 0,605 | # 0,605 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,605 | # 0,605 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 206, в пгт. Тяжинский | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0023 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,070 | # 0,000 | # 0,310 | # 0,310 | # 0,760 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,070 | # 1,070 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 207, в пгт.Тяжинский | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0024 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,566 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 208 , в пгт.Тяжинский | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0025 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,566 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-78 | # E_Ю\Р\ТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,578 | # 0,000 | # 0,578 | # 0,578 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,578 | # 0,578 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-3 | # E_Ю\Р\ТП\0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,742 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,644 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,742 | # 0,742 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-55 | # E_Ю\Р\ТП\0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,324 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 | # 0,254 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,324 | # 0,324 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-11 | # E_Ю\Р\ТП\0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,677 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,579 | # 0,579 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,677 | # 0,677 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-6кВ # по ул. Ленинская | # E_Яш\Р\РП\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,280 | # 0,000 | # 9,280 | # 9,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,280 | # 9,280 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 22 | # E_Яш\Р\ТП\ # 0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,646 | # 0,646 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-12 | # E_Яш\Р\ТП\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,643 | # 0,000 | # 0,172 | # 0,172 | # 0,471 | # 0,471 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,643 | # 0,643 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-15 | # E_Яш\Р\ТП\ # 0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,182 | # 0,182 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,230 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-48 | # E_Яш\Р\ТП\ # 0011 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,672 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,627 | # 0,627 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,672 | # 0,672 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-6 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,160 МВА до 0,400 МВА | # E_АС\Р\РП\ # 0024 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,583 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,583 | # 7,583 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,583 | # 7,583 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-7 | # E_АС\Р\РП\ # 0038 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,315 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,469 | # 0,469 | # 8,846 | # 8,846 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,315 | # 9,315 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП/ст-124 | # E_АС\Р\ТП\ # 0042 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 | # 0,271 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,312 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-17 | # E_АС\Р\ТП\ # 0044 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,338 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,132 | # 0,132 | # 1,206 | # 1,206 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,338 | # 1,338 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-37 | # E_АС\Р\ТП\ # 0045 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,826 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,692 | # 0,692 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,826 | # 0,826 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-59 | # E_АС\Р\ТП\ # 0046 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,373 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 | # 0,296 | # 0,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,373 | # 0,373 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-82 | # E_АС\Р\ТП\ # 0048 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,587 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,454 | # 0,454 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,587 | # 0,587 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-118 | # E_АС\Р\ТП\ # 0049 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 | # 0,430 | # 0,430 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,543 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-161 | # E_АС\Р\ТП\ # 0050 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,788 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,654 | # 0,654 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,788 | # 0,788 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-174 | # E_АС\Р\ТП\ # 0051 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,587 | # 0,587 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,721 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-170 | # E_АС\Р\ТП\ # 0054 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,774 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,640 | # 0,640 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,774 | # 0,774 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-200 | # E_АС\Р\ТП\ # 0055 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,588 | # 0,588 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,721 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-108 | # E_АС\Р\ТП\ # 0056 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,376 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,317 | # 0,317 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,376 | # 0,376 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-132 | # E_АС\Р\ТП\ # 0057 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,610 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 | # 0,558 | # 0,558 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,610 | # 0,610 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП №8 # с уменьшением трансформаторной мощности на 0,300 МВА до 0,500 МВА | # E_Б\Р\РП\0015 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,401 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,401 | # 9,401 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,401 | # 9,401 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 760 ул. Киевская | # E_Б\Р\ТП\0035 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,087 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,962 | # 0,962 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,087 | # 1,087 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 584 ул. Колмогоровская | # E_Б\Р\ТП\0036 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,655 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,530 | # 0,530 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,655 | # 0,655 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 585 ул. Светлая | # E_Б\Р\ТП\0037 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,579 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,455 | # 0,455 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,579 | # 0,579 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 779 ул. Тухачевского | # E_Б\Р\ТП\0038 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,109 | # 0,109 | # 1,004 | # 1,004 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,114 | # 1,114 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-12 # на территории ж/д больницы | # E_Б\Р\РП\0039 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,612 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,455 | # 0,455 | # 6,157 | # 6,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,612 | # 6,612 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-619 # ул. Энгельса | # E_Б\Р\ТП\0040 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,986 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,086 | # 0,901 | # 0,901 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,986 | # 0,986 |
| # 1.2.1.2 | # Техперевооружение ТП-016 (диспетчерское наименование ТП 1-6 # ул. Микрорайон, 7в) | # E_Ижм\Р\ТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,262 | # 0,262 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,313 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-7, # в р-не ж/дома ул. Комсомольская,13, # г. Калтан | # E_К\Р\ТП\0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,281 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 1,131 | # 1,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,281 | # 1,281 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-3, # в р-не ул. Комсомольская, 67, г. Калтан | # E_К\Р\ТП\0015 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,308 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,208 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,308 | # 0,308 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-4, # в р-не ул. Комсомольская, 75, г. Калтан | # E_К\Р\ТП\0016 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,278 | # 0,278 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-2, # в р-не ул. Комсомольская, 59, г. Калтан | # E_К\Р\ТП\0017 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,258 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 1,108 | # 1,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,258 | # 1,258 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-102 # в р-не ж/дома ул. Угольная, 1, # п. Малиновка | # E_К\Р\ТП\0020 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 1,114 | # 1,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,264 | # 1,264 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-207 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0031 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,690 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,690 | # 0,690 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,690 | # 0,690 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-206 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0032 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,994 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,994 | # 0,994 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,994 | # 0,994 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение нежилое здание домик подст. базы № 7 # (диспетчерское наименование ТП-173) | # E_Кис\Р\ТП\ # 0033 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,517 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,517 | # 0,517 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,517 | # 0,517 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-98 литера А | # E_Кис\Р\ТП\ # 0034 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,940 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,940 | # 0,940 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,940 | # 0,940 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-72 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0051 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,696 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,535 | # 0,535 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,696 | # 0,696 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-100 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0052 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,839 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,678 | # 0,678 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,839 | # 0,839 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-114 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0053 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,556 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,156 | # 0,400 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,556 | # 0,556 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-116 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0054 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,807 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,646 | # 0,646 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,807 | # 0,807 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-129 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0055 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,224 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 1,063 | # 1,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,224 | # 1,224 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-174, # ул. Дружбы, 11 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0056 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,794 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,633 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,794 | # 0,794 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-180 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0057 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,683 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,156 | # 0,527 | # 0,527 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,683 | # 0,683 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-181 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0058 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,833 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,672 | # 0,672 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,833 | # 0,833 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-182 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0059 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,685 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,524 | # 0,524 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,685 | # 0,685 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-208 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0060 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,639 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,478 | # 0,478 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,639 | # 0,639 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-214 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0061 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,704 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,543 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,704 | # 0,704 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-216 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0062 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,816 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,655 | # 0,655 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,816 | # 0,816 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-232 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0063 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,953 | # 0,953 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,114 | # 1,114 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-235 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0064 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,338 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 1,177 | # 1,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,338 | # 1,338 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 1 # пгт. Зеленогорский | # E_Кр\Р\ТП\ # 0004 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,970 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,069 | # 0,901 | # 0,901 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,970 | # 0,970 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение # ПС «Пионерная 110/10 кВ» | # E_Кр\Р\ПС\ # 0005 | # 2016 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 35,422 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,148 | # 7,039 | # 7,039 | # 28,235 | # 28,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 35,422 | # 35,422 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-19 | # E_М\Р\ТП\ # 0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,727 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,157 | # 1,570 | # 1,570 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,727 | # 1,727 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-31 | # E_М\Р\ТП\ # 0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,146 | # 0,146 | # 0,483 | # 0,483 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,629 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-176 | # E_О\Р\ТП\0004 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,860 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,860 | # 1,860 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,860 | # 1,860 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-10 | # E_О\Р\ТП\0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,964 | # 0,964 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,097 | # 1,097 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-27 | # E_О\Р\ТП\0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,979 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,854 | # 0,854 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,979 | # 0,979 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-42 | # E_О\Р\ТП\0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,966 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,841 | # 0,841 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,966 | # 0,966 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-119 | # E_О\Р\ТП\0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,970 | # 0,970 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,095 | # 1,095 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-131 | # E_О\Р\ТП\0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,621 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,496 | # 0,496 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,621 | # 0,621 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-136 | # E_О\Р\ТП\0015 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,025 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,900 | # 0,900 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,025 | # 1,025 |
| # 1.2.1.2 | # Техперевооружение трансформаторная подстанция - 16, ул. Космонавтов, 65 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,555 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 | # 0,408 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,555 | # 0,555 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторная подстанция - 79, # ул. Белгородская, 24 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,426 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,293 | # 0,293 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,426 | # 0,426 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 111 ул. Коммунальная | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0045 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,187 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 | # 2,034 | # 2,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,187 | # 2,187 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 143 ул. Российская | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0046 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,683 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,154 | # 0,154 | # 1,529 | # 1,529 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,683 | # 1,683 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 222 ул. Кучина | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0047 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,138 | # 1,064 | # 1,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,202 | # 1,202 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 258 ул. Стартовая | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0048 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,158 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 | # 1,003 | # 1,003 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,158 | # 1,158 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 265 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0049 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,590 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 | # 1,435 | # 1,435 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,590 | # 1,590 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 566 ул. Крупской | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0051 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,156 | # 0,884 | # 0,884 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,040 | # 1,040 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 576 пер. Заводской | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0052 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,310 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 | # 1,155 | # 1,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,310 | # 1,310 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 592 ул. Подольская | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0053 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,819 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,157 | # 0,662 | # 0,662 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,819 | # 0,819 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 599 ул. Шишкина | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0054 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,154 | # 0,154 | # 1,126 | # 1,126 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,280 | # 1,280 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 644 ул. Каспийская | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0056 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,157 | # 0,383 | # 0,383 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,540 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 645 ул. Онежская | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0057 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,594 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,156 | # 0,438 | # 0,438 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,594 | # 0,594 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 743 ул. Петренко | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0058 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,908 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,157 | # 0,751 | # 0,751 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,908 | # 0,908 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-15, # ул. Институтская, 2 | # E_ПРК\Р\РП\ # 0059 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,436 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 | # 6,986 | # 6,986 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,436 | # 7,436 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-8 # п. Смышляево | # E_ПРК\Р\РП\ # 0060 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,449 | # 0,449 | # 6,805 | # 6,805 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,254 | # 7,254 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 15 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0005 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,076 | # 0,255 | # 0,255 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,331 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 194 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,149 | # 0,462 | # 0,462 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,611 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 2 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,342 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,076 | # 0,266 | # 0,266 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,342 | # 0,342 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-76 | # E_ТГ\Р\ТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,337 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,157 | # 1,180 | # 1,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,337 | # 1,337 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ № 414 «Ленина-17», пгт. Мундыбаш, (ТП-414 «Ленина-17»). | # E_Таш\Р\ТП\ # 0017 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,440 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,440 | # 0,440 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,440 | # 0,440 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-32 «Поспелова» | # E_Таш\Р\ТП\ # 0018 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,760 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,760 | # 0,760 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ № 417 «Ленина-19», пгт. Мундыбаш». | # E_Таш\Р\ТП\ # 0019 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,603 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,603 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение # п/с Берикульская 35/6 кВ ЛЭП 6 кВ | # E_Тис\Р\ПС\ # 0004 | # 2013 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,005 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,005 | # 3,005 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,005 | # 3,005 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-8 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,615 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,490 | # 0,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,615 | # 0,615 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-28 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,894 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,760 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,894 | # 0,894 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-29 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,894 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,760 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,894 | # 0,894 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-7 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,790 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,087 | # 0,703 | # 0,703 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,790 | # 0,790 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-60 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,101 | # 0,291 | # 0,291 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,392 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-46 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 | # 0,241 | # 0,241 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП «Совхоза Анжерский п. Красная Горка» (диспетчерское наименование ТП-230) | # E_АС\Р\ТП\ # 0058 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,693 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,277 | # 0,277 | # 0,416 | # 0,416 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,693 | # 0,693 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-1 | # E_АС\Р\ТП\ # 0068 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,263 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,208 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,263 | # 0,263 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-33 | # E_АС\Р\ТП\ # 0069 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,675 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 | # 0,508 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,675 | # 0,675 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-34 | # E_АС\Р\ТП\ # 0070 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,225 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,280 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-46 | # E_АС\Р\ТП\ # 0071 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,557 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,557 | # 0,557 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-48 | # E_АС\Р\ТП\ # 0072 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,425 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 | # 0,258 | # 0,258 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,425 | # 0,425 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-83 | # E_АС\Р\ТП\ # 0073 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,667 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,667 | # 0,667 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-140 | # E_АС\Р\ТП\ # 0074 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,812 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,466 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,812 | # 0,812 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-142 | # E_АС\Р\ТП\ # 0075 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,669 | # 0,669 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,015 | # 1,015 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-143 | # E_АС\Р\ТП\ # 0076 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,918 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,572 | # 0,572 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,918 | # 0,918 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-146 | # E_АС\Р\ТП\ # 0077 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,675 | # 0,675 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 | # 1,021 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-147 | # E_АС\Р\ТП\ # 0078 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,710 | # 0,710 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,056 | # 1,056 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-152 | # E_АС\Р\ТП\ # 0079 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,986 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,640 | # 0,640 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,986 | # 0,986 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-64 | # E_АС\Р\КТП\ # 0066 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 0,225 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,287 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 763, ул. Гражданская | # E_Б\Р\ТП\0052 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,622 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 1,276 | # 1,276 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,622 | # 1,622 |
| # 1.2.1.2 | # Техперевооружение ТП № 213, ул. Ленина | # E_Б\Р\ТП\0053 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,805 | # 0,805 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,151 | # 1,151 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 18, ул. Советская | # E_Б\Р\ТП\0054 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,941 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,277 | # 0,277 | # 0,664 | # 0,664 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,941 | # 0,941 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 53, ул. В. Волошиной | # E_Б\Р\ТП\0055 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,736 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,082 | # 1,082 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-57, # ул. Октябрьская | # E_Б\Р\ТП\0056 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,783 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,576 | # 0,576 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,783 | # 0,783 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 788 ул. Киевская | # E_Б\Р\ТП\0057 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,736 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,082 | # 1,082 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-028 (диспетчерское наименование ТП 1-18 # ул. Кирова, 8а) | # E_Ижм\Р\ТП\ # 0009 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,280 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,313 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-11, ул.Унжакова, д.8 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0065 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,906 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,560 | # 0,560 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,906 | # 0,906 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружениеТП-15, # пер. Больничный, д.15 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0066 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,286 | # 0,286 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,319 | # 0,319 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружениеТП-22 , # ул. Прямая, д.15 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0067 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,889 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,277 | # 0,277 | # 0,612 | # 0,612 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,889 | # 0,889 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-35 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0068 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,979 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,633 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,979 | # 0,979 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-56 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0069 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,272 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,239 | # 0,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,272 | # 0,272 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-161 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0070 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,992 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,646 | # 0,646 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,992 | # 0,992 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-177 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0071 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,003 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,277 | # 0,277 | # 0,726 | # 0,726 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,003 | # 1,003 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-201 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0072 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,302 | # 0,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,335 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-202 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0073 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,515 | # 0,515 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,722 | # 0,722 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-222 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0074 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,987 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,641 | # 0,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,987 | # 0,987 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-224 | # E_Кис\Р\ТП # \0075 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,887 | # 0,887 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,233 | # 1,233 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-254 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0076 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,680 | # 0,680 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,026 | # 1,026 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-215 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0077 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,287 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,941 | # 0,941 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,287 | # 1,287 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 7 | # E_Кр\Р\ТП\ # 0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,421 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,277 | # 0,277 | # 2,144 | # 2,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,421 | # 2,421 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 8 | # E_Кр\Р\ТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,754 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 2,408 | # 2,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,754 | # 2,754 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-42 трансформаторная мощность 0,5 МВА | # E_М\Р\ТП\ # 0017 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,285 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 | # 1,870 | # 1,870 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,285 | # 2,285 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-1 | # E_О\Р\ТП\ # 0017 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-31, # ул. Больничный городок 44/2 | # E_О\Р\ТП\ # 0019 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,951 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 2,601 | # 2,601 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,951 | # 2,951 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-156 | # E_О\Р\ТП\ # 0022 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 1,161 | # 1,161 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,461 | # 1,461 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП - 90 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Пол\Р\ТП\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,911 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,565 | # 0,565 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,911 | # 0,911 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП - 9 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Пол\Р\ТП\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,005 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 | # 0,590 | # 0,590 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,005 | # 1,005 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 120 ул. Артема | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0069 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,817 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,652 | # 0,652 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,817 | # 0,817 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 128 ул. пл. Фрунзе | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0070 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 1,661 | # 1,661 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,011 | # 2,011 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 134 ул. Комсомольская | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0071 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,875 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,710 | # 0,710 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,875 | # 0,875 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 161 ул. Вагонная | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0072 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,986 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,821 | # 0,821 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,986 | # 0,986 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 215 ул. Коксовая | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0110 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 3,178 | # 3,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,528 | # 3,528 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 272 ул. Знаменская | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0111 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,163 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,863 | # 0,863 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,163 | # 1,163 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 331 ул. Главная | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0112 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,903 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 1,553 | # 1,553 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,903 | # 1,903 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 351 ул. Грибоедова | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0113 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,901 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 2,551 | # 2,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,901 | # 2,901 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 432 ул. Учительская | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0114 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,870 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 2,520 | # 2,520 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,870 | # 2,870 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 509 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0115 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,951 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 1,601 | # 1,601 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,951 | # 1,951 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 596 ул. Ноградская | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0116 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 5,866 | # 5,866 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,216 | # 6,216 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 597 ул. Шишкина | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0117 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,885 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,720 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,885 | # 0,885 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 615 ул. Морозова | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0118 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,346 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 2,996 | # 2,996 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,346 | # 3,346 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 11, ул. Цветочная, 17б | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0012 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,231 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,264 | # 0,264 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 5 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0013 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,171 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,204 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-20 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_ТГ\Р\ТП\ # 0011 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,264 | # 0,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,429 | # 0,429 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-214 «Победы, 12»), пгт. Каз | # E_Таш\Р\ТП\ # 0049 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,784 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,619 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,784 | # 0,784 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-215 «Школа», пгт. Каз | # E_Таш\Р\ТП\ # 0050 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,347 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,512 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-21, # г. Таштагол (замена оборудования) | # G_Таш\Р\ТП\ # 0080 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,366 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,201 | # 0,201 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,366 | # 0,366 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-34, # г. Таштагол (замена оборудования) | # G_Таш\Р\ТП\ # 0081 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,783 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,618 | # 0,618 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,783 | # 0,783 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-46, # г. Таштагол (замена оборудования) | # G_Таш\Р\ТП\ # 0082 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,845 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,680 | # 0,680 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,845 | # 0,845 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-47, # г. Таштагол (замена оборудования) | # G_Таш\Р\ТП\ # 0083 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,990 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,825 | # 0,825 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,990 | # 0,990 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-48, # г. Таштагол (замена оборудования) | # G_Таш\Р\ТП\ # 0084 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,886 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,721 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,886 | # 0,886 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-37 | # E_ТП\Р\КТП\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,670 | # 0,670 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,016 | # 1,016 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-39 | # E_ТП\Р\КТП\ # 0016 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,315 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 | # 0,900 | # 0,900 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,315 | # 1,315 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-30 | # G_ТП\Р\ТП\ # 0025 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,710 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 | # 0,510 | # 0,510 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,710 | # 0,710 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-306 | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0032 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,701 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,668 | # 0,668 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,701 | # 0,701 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-310 | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0033 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,009 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,802 | # 0,802 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,009 | # 1,009 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ПС «ГПП» 35/10 кВ трансформаторная мощность # 10 МВА | # E_Ю\Р\ПС\ # 0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 16,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 16,000 | # 16,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 16,000 | # 16,000 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-61 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,379 | # 0,379 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,544 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-2 | # E_Ю\Р\РП\ # 0014 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,725 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,900 | # 0,900 | # 6,825 | # 6,825 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,725 | # 7,725 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-5 | # E_Ю\Р\РП\ # 0016 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,550 | # 5,877 | # 5,877 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,427 | # 6,427 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-11 | # G_Ю\Р\ТП\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,817 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 | # 2,367 | # 2,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,817 | # 2,817 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-23 | # E_Яш\Р\ТП\ # 0017 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,517 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,120 | # 0,397 | # 0,397 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,517 | # 0,517 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-18 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Яш\Р\ТП\ # 0028 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,467 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,302 | # 0,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,467 | # 0,467 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-18 | # E_Я\Р\ТП\0008 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,436 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 | # 0,236 | # 0,236 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,436 | # 0,436 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-22 | # E_Я\Р\ТП\0009 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,914 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 0,564 | # 0,564 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,914 | # 0,914 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-259 трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0083 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,566 | # 0,566 | # 0,566 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-69 | # E_АС\Р\ТП\ # 0084 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 | # 0,199 | # 0,199 | # 0,295 | # 0,295 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-95 | # E_АС\Р\ТП\ # 0085 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,253 | # 0,253 | # 0,253 | # 0,253 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-121 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0086 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,496 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,421 | # 0,421 | # 0,496 | # 0,496 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-157 | # E_АС\Р\ТП\ # 0087 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,900 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,693 | # 0,693 | # 0,900 | # 0,900 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-158 | # E_АС\Р\ТП\ # 0088 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,156 | # 1,870 | # 1,870 | # 2,026 | # 2,026 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-159 | # E_АС\Р\ТП\ # 0089 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,146 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,271 | # 0,875 | # 0,875 | # 1,146 | # 1,146 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-160 | # E_АС\Р\ТП\ # 0090 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,027 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,202 | # 0,825 | # 0,825 | # 1,027 | # 1,027 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-167 | # E_АС\Р\ТП\ # 0091 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,947 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,197 | # 0,197 | # 1,750 | # 1,750 | # 1,947 | # 1,947 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-254 | # E_АС\Р\ТП\ # 0092 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,357 | # 0,357 | # 6,096 | # 6,096 | # 6,453 | # 6,453 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение # ТП-Хлебзавод | # E_АС\Р\ТП\ # 0093 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,754 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 | # 0,584 | # 0,584 | # 0,754 | # 0,754 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-198 | # E_АС\Р\ТП\ # 0094 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,559 | # 0,559 | # 0,559 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-229 | # E_АС\Р\ТП\ # 0095 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,768 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 | # 0,768 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-104 | # H_АС\Р\ТП\ # 0098 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,036 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-242 | # H_АС\Р\ТП\ # 0099 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,197 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,197 | # 0,197 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,197 | # 0,197 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-187 | # H_АС\Р\ТП\ # 0100 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,211 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-133 | # H_АС\Р\ТП\ # 0101 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,393 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,393 | # 0,393 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-188 | # H_АС\Р\ТП\ # 0102 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,740 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,740 | # 0,740 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,740 | # 0,740 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-62 | # H_АС\Р\ТП\ # 0103 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,174 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,174 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-175 | # H_АС\Р\ТП # \0104 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,211 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-231 | # H_АС\Р\ТП\ # 0105 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 49 | # E_Б\Р\ТП\0062 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,455 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,455 | # 3,455 | # 3,455 | # 3,455 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 68 | # E_Б\Р\ТП\0063 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,756 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,267 | # 0,267 | # 3,489 | # 3,489 | # 3,756 | # 3,756 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 217 | # E_Б\Р\ТП\0064 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,773 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 | # 1,566 | # 1,566 | # 1,773 | # 1,773 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 346 | # E_Б\Р\ТП\0065 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,838 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,272 | # 0,272 | # 1,566 | # 1,566 | # 1,838 | # 1,838 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП №771 | # H_Б\Р\ТП\0070 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП №51 | # H_Б\Р\ТП\0071 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,133 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП №761 | # H_Б\Р\ТП\0072 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,105 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП №62 | # H_Б\Р\ТП\0073 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 533 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,151 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 1 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,179 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 28 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,117 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 31 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,263 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,263 | # 0,263 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,263 | # 0,263 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 53 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0016 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,695 | # 0,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,695 | # 0,695 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 510 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0017 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,509 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,509 | # 0,509 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,509 | # 0,509 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 9 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,763 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 39 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 40 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,022 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,022 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6 , ул.Советская, д.3 т | # E_Кис\Р\ТП\ # 0078 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,708 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,218 | # 0,218 | # 1,490 | # 1,490 | # 1,708 | # 1,708 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-14 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0079 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,382 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,191 | # 1,191 | # 1,191 | # 1,382 | # 1,382 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-58 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0080 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,022 | # 0,314 | # 0,314 | # 0,336 | # 0,336 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-93, ул.Маяковского, д.13 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0081 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,033 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 | # 0,886 | # 0,886 | # 1,033 | # 1,033 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-119 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0082 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,923 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,174 | # 0,749 | # 0,749 | # 0,923 | # 0,923 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-128 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0083 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,430 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,073 | # 0,357 | # 0,357 | # 0,430 | # 0,430 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-40 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0084 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,063 | # 0,197 | # 0,197 | # 0,260 | # 0,260 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-136 трансформаторная мощность # 0,4 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0085 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 | # 0,727 | # 0,727 | # 0,869 | # 0,869 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-145 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0086 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,596 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,218 | # 0,218 | # 1,378 | # 1,378 | # 1,596 | # 1,596 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-146 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0087 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,867 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 | # 0,697 | # 0,697 | # 0,867 | # 0,867 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-184 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0088 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,217 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,262 | # 0,262 | # 0,955 | # 0,955 | # 1,217 | # 1,217 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-496 | # H_Кис\Р\ТП\ # 0089 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-144 | # H_Кис\Р\ТП\ # 0090 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,510 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,510 | # 0,510 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,510 | # 0,510 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-165 | # H_Кис\Р\ТП\ # 0091 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,151 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 6 | # E_Кр\Р\ТП\ # 0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,211 | # 3,000 | # 3,000 | # 3,211 | # 3,211 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 26 | # H_Кр\Р\ТП\ # 0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,202 |
| # 1.2.1.2 | # Техперевооружение ТП-6 мощность 0,800 МВА | # E_М\Р\ТП\ # 0021 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,245 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 | # 1,075 | # 1,075 | # 1,245 | # 1,245 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-7 трансформаторная мощность 1,26 МВА | # E_М\Р\ТП\ # 0022 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,491 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,179 | # 1,312 | # 1,312 | # 1,491 | # 1,491 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-16 | # E_О\Р\ТП\0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,287 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,287 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-36 | # E_О\Р\ТП\0020 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,380 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-116 | # E_О\Р\ТП\0021 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,279 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,279 | # 0,279 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,279 | # 0,279 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-64 | # E_О\Р\ТП\0023 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,858 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,858 | # 0,858 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,858 | # 0,858 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-18 | # E_О\Р\ТП\0026 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,470 | # 0,470 | # 0,520 | # 0,520 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-90 | # E_О\Р\ТП\0027 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,244 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,244 | # 0,244 | # 0,244 | # 0,244 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-109 | # E_О\Р\ТП\0028 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,497 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,497 | # 0,497 | # 0,497 | # 0,497 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-112 | # E_О\Р\ТП\0029 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,844 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,221 | # 0,221 | # 1,623 | # 1,623 | # 1,844 | # 1,844 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-114 | # E_О\Р\ТП\0030 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,582 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,472 | # 0,472 | # 0,582 | # 0,582 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-118 | # E_О\Р\ТП\0031 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,715 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 | # 0,578 | # 0,578 | # 0,715 | # 0,715 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-135 | # E_О\Р\ТП\0032 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 | # 0,750 | # 0,750 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-158 | # E_О\Р\ТП\0033 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,298 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,298 | # 1,298 | # 1,298 | # 1,298 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-178 | # E_О\Р\ТП\ # 0039 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,470 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,297 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,470 | # 0,470 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторная подстанция - 107 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,485 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 | # 0,408 | # 0,408 | # 0,485 | # 0,485 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторная подстанция - 96 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,535 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,535 | # 0,535 | # 0,535 | # 0,535 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 260 ул. Слуцкая | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0075 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,204 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 274 ул. квартал Северный | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0076 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП № 2 | # E_ПРК\Р\РП\ # 0082 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,325 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 623 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\МТ\ # 0090 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,453 | # 0,453 | # 0,453 | # 0,453 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение подстанции ТП № 113 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0092 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,804 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,804 | # 0,804 | # 0,804 | # 0,804 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 114 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0093 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,220 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-117 «АТС» | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0094 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,691 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,269 | # 0,422 | # 0,422 | # 0,691 | # 0,691 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 230 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0095 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,438 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,438 | # 0,438 | # 0,438 | # 0,438 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 272 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0096 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,928 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,928 | # 0,928 | # 0,928 | # 0,928 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение подстанции ТП № 520 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0097 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,317 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,278 | # 0,278 | # 1,039 | # 1,039 | # 1,317 | # 1,317 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение подстанции ТП № 583 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0098 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,481 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,481 | # 0,481 | # 0,481 | # 0,481 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 614 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0099 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,694 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 615 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0100 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,885 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,885 | # 1,885 | # 1,885 | # 1,885 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 674 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0101 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,275 | # 0,275 | # 0,320 | # 0,320 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 680 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0102 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,486 | # 0,486 | # 0,486 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 828 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0103 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,448 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,448 | # 0,448 | # 0,448 | # 0,448 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 846 «С/х техника» | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0104 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,819 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,819 | # 0,819 | # 0,819 | # 0,819 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-899 «д/сад ш. Дзержинского» | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0105 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,463 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,463 | # 0,463 | # 0,463 | # 0,463 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-10 # «РП-10 СЭС» | # E_ПРК\Р\РП\ # 0106 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,588 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,588 | # 7,588 | # 7,588 | # 7,588 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-7 # п. Аэродромный | # E_ПРК\Р\РП\ # 0107 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,390 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 118 ул. Пролетарская | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0122 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,186 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 119 ул. К.Либнехта | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0123 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,133 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 172 ул. Томская | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0124 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,297 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 279 ул. Мурманская | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0125 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,316 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,316 | # 0,316 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,316 | # 0,316 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 328 ул. Захаренко | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0126 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,330 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,330 | # 0,330 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 334 ул. Углекопская | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0127 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,288 | # 0,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,288 | # 0,288 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 349 пер. Парковый | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0128 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,363 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,363 | # 0,363 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,363 | # 0,363 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 524 ул. Шишкина | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0129 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,274 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,274 | # 0,274 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,274 | # 0,274 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 731 ул. Есенина | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0130 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,380 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 912 ул. Ноградская | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0131 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,202 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-796 (подстанция трансформаторная КТП-2*1000/6-0,4 котельная № 66) | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0132 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,862 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,862 | # 2,862 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,862 | # 2,862 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-795 ( подстанция трансформаторная 102 кв.м КТП-2*1000/6-0,4 котельная № 5) # (ТП-795), г. Прокопьевск | # H_ПРК\Р\РП\ # 0133 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,766 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,766 | # 2,766 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,766 | # 2,766 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-770 (РУ-10кВ, РУ-6кВ котельная № 6) | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0134 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 28,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 28,147 | # 28,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 28,147 | # 28,147 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-793 (КТП 2*1600 кВА, котельная № 6) | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0135 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,429 | # 0,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,429 | # 0,429 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-794 (КТП 2*1000 кВА, котельная № 6) | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0136 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,241 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,241 | # 0,241 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,241 | # 0,241 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 78 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,125 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 38 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0021 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,125 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 1 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0023 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,255 | # 0,255 | # 0,255 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 80 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0024 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,370 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,289 | # 0,289 | # 0,370 | # 0,370 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-58 трансформаторная мощность 0,8 МВА | # E_ТГ\Р\ТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,391 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 | # 1,073 | # 1,073 | # 1,391 | # 1,391 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 6 (диспетчерское наименование: ТП-206 «Победы,10», пгт. Каз»). | # E_Таш\Р\ТП\ # 0048 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-124 «Советская», пгт. Шерегеш. | # E_Таш\Р\КТП\0053 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,174 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,174 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторная подстанция № 5 ( диспетчерское наименование: ТП-205 «Токарева», пгт. Каз»). | # E_Таш\Р\ТП\ # 0072 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,149 | # 0,149 |
| # 1.2.1.2 | # Техперевооружение трансформаторная подстанция № 7, (диспетчерское наименование: ТП-207 «Нагорная», # пгт. Каз). | # E_Таш\Р\ТП\ # 0076 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,204 | # 0,204 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП №К-31 | # E_Тис\Р\ТП\ # 0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,613 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,559 | # 0,559 | # 0,613 | # 0,613 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП №П-5 | # H_Тис\Р\ТП\ # 0017 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-11 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0017 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,569 | # 0,569 | # 0,679 | # 0,679 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-14 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,643 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,533 | # 0,533 | # 0,643 | # 0,643 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП 10/10 «Тяжинская» | # E_Тяж\Р\РП\ # 0028 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,706 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,706 | # 0,706 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,706 | # 0,706 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-62 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0021 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,106 | # 0,588 | # 0,588 | # 0,694 | # 0,694 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-72 | # E_Ю\Р\ТП\0022 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,037 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,199 | # 0,838 | # 0,838 | # 1,037 | # 1,037 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-8 | # H_Ю\Р\ТП\0027 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-7 | # E_О\Р\ТП\0035 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,173 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-40 | # E_О\Р\ТП\0037 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,173 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-142 | # E_О\Р\ТП\0038 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,173 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-151 | # E_О\Р\ТП\0040 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,114 | # 0,114 | # 0,114 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-29 | # E_О\Р\ТП\0036 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,173 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-102 | # E_ТГ\Р\ТП\0029 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,180 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-91 | # E_ТГ\Р\ТП\0030 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 | # 0,113 | # 0,113 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-34 «Ноградская», г. Таштагол. | # E_Таш\Р\ТП\ # 0071 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,150 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-30 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0021 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,180 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-38 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0022 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,180 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-41 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0023 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-67 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0024 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,180 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 117,388 | 0,000 | 53,710 | 53,710 | 24,975 | 24,975 | 16,735 | 16,735 | 7,353 | 7,353 | 14,614 | 14,614 | 117,388 | 117,388 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 117,388 | 0,000 | 53,710 | 53,710 | 24,975 | 24,975 | 16,735 | 16,735 | 7,353 | 7,353 | 14,614 | 14,614 | 117,388 | 117,388 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция линии электропередач Ф. 6-10-ГЭС (отпайка на ТП-48 через территорию школы-интерната № 37) | # E_АС\Р\КЛ\ # 0025 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,149 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,149 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция линии электропередач Ф. 76 (отпайка на ТП-70 через территорию д/сад № 33) | # E_АС\Р\КЛ\ # 0026 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,313 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,313 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция линии электропередач Ф. 323 (отпайка на ТП-99 через территорию педагогического училища) | # E_АС\Р\КЛ\ # 0027 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,393 | # 0,000 | # 0,393 | # 0,393 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,393 | # 0,393 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция линии электропередач Ф.6-29-ГЭС (от п/ст 35/6кВ «Анжерская» до опоры № 1 ф. 6-6-МГ) | # E_АС\Р\КЛ\ # 0028 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,310 | # 0,000 | # 2,310 | # 2,310 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,310 | # 2,310 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кв Ф 5-10 протяженность по трассе 2,1 км | # E_Б\Р\ВЛ\0016 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,963 | # 0,000 | # 2,963 | # 2,963 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,963 | # 2,963 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция кабельной линии электропередачи КЛ-10 кВ Ф 9-14 протяженность по трассе 0,4 км | # E_Б\Р\КЛ\0017 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,878 | # 0,000 | # 0,878 | # 0,878 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,878 | # 0,878 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова протяженность по трассе 0,134 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ отпайка Ф 10-11Б до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова протяженность по трассе 0,36 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ отпайка Ф 4-10 до КТП 4-2 по ул. Лесная протяженность по трассе 0,118 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛЭП-6 кВ фидер «6-2-А» от РП-П-6 кВ) п. Постоянный, г .Калтан, протяженность по трассе 1,157 км | # E_К\Р\ВЛ\0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,479 | # 0,000 | # 1,479 | # 1,479 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,479 | # 1,479 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ЛЭП-0,4 кВ от МТП-106 до д/сада №12 «Березка» п. Малиновка протяженность по трассе 0,370 км | # E_К\Р\ВЛ\0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,321 | # 0,000 | # 0,321 | # 0,321 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,321 | # 0,321 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ на ж/б стойках, инв.№ 00000371 (Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ТП7 на 2КЛ кВ от ПС «Пионерная 110/10 кВ» до ТП 7) | # F_Кр\РТП\ВЛ\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,780 | # 0,000 | # 0,780 | # 0,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,780 | # 0,780 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ на ж/б стойках, инв.№ 00000371 ( Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ВП-2 ) | # F_Кр\РТП\ВЛ\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,608 | # 0,000 | # 0,608 | # 0,608 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,608 | # 0,608 |
| # 1.2.2.1 | # ЛЭП10 кВ фидер 10-11-ВП-1 от ПС 110/10 «Пионерная» до трансформаторной подстанции ТП -33 «Очистные сооружения» пгт . Крапивинский, протяженностью 27,5 км (II очередь) : реконструкция ВЛ-10 кВ, Ф-10-11-ВП от ПС «Пионерная 110/10 кВ» до опоры № 2» | # F_Кр\РТП\ВЛ\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,370 | # 0,000 | # 0,370 | # 0,370 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,370 | # 0,370 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ на ж/б стойках , инв № 00000371 ( Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 069 до насосной станции по ул. Провинциальная в пгт. Крапивинский). | # F_Кр\РТП\ВЛ\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,164 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция Воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП Ф6-18ГР от ПС-3 протяженностью по трассе 5,434 км | # E_Пол\Р\ВЛ\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,791 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,117 | # 2,674 | # 2,674 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,791 | # 2,791 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП-0,4кВ от ТП-324 протяженность по трассе 3,0 км | # E_ПРК\Р\ВЛ\ # 0040 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,235 | # 0,000 | # 3,235 | # 3,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,235 | # 3,235 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП-0,4кВ от ТП-344 протяженность по трассе 3,79 км | # E_ПРК\Р\ВЛ\ # 0041 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,288 | # 0,000 | # 3,288 | # 3,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,288 | # 3,288 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП-0,4кВ от ТП-503 протяженность по трассе 1,31 км | # E_ПРК\Р\ВЛ\ # 0042 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,594 | # 0,000 | # 0,594 | # 0,594 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,594 | # 0,594 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП-0,4кВ от ТП-511 протяженность по трассе 3,33 км | # E_ПРК\Р\ВЛ\ # 0043 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,855 | # 0,000 | # 2,855 | # 2,855 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,855 | # 2,855 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-7РП, вынос ВЛ из жилой зоны) протяженность по трассе 1,602 км | # E_ПРМ\Р\ВЛ\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,952 | # 0,000 | # 1,952 | # 1,952 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,952 | # 1,952 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ на деревянных опорах, инв.№ 00000378 (Ф-10-6Л, вынос ВЛ из жилой зоны) протяженность по трассе 1,540 км | # E_ПРМ\Р\ВЛ\0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,291 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,030 | # 1,261 | # 1,261 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,291 | # 1,291 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-6 от Тяговой п/ст 110/10кВ «Сураново» до ТП-п. «Таежный» протяженность по трассе 10 км | # E_ТГ\Р\ВЛ\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,957 | # 0,000 | # 8,957 | # 8,957 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,957 | # 8,957 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-6 кВ на ж/б опорах в КЛ-6кВ (Ф-603 по территории д/с №7 по ул. Маслова) | # E_ТГ\Р\ВЛ\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,463 | # 0,000 | # 0,251 | # 0,251 | # 1,211 | # 1,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,463 | # 1,463 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-6 кВ на ж/б опорах в КЛ-6кВ (Ф-605 по территории д/с №7 по ул. Маслова) | # E_ТГ\Р\ВЛ\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,645 | # 0,000 | # 0,251 | # 0,251 | # 0,394 | # 0,394 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,645 | # 0,645 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция двухцепной ВЛ-6 кВ фидеров №6-39-«Усть-Шалым» и № 6-44-«Очистные сооружения» от ПС-110/35/6 кВ «Таштагольская» до опоры № 52 с ответвлением на КСП-1 и ТП-«Насосная № 4» протяженность по трассе 0,5 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0034 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,725 | # 0,000 | # 0,725 | # 0,725 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,725 | # 0,725 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф-6-10-«Фильтровальная станция» (Ф-6-10 «Фильтровальная станция») от п/с 35/6 «Туманная» до ТП-«Фильтровальная станция» протяженность по трассе 0,84 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0020 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,200 | # 0,000 | # 1,200 | # 1,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,200 | # 1,200 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф-6-3-«Фильтровальная станция» (Ф-6-3 «Фильтровальная станция») от п/с 35/6 «Туманная» до ТП-»Фильтровальная станция» протяженность по трассе 0,84 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0021 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф-6-11-«Фильтровальная станция» (Ф-6-11 «Бельково») от п/с 35/6 «Туманная» до ТП-«Профилакторий» п. Бельково. протяженность по трассе 0,711 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0022 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,700 | # 0,000 | # 0,700 | # 0,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,700 | # 0,700 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф-6-12-«Спорт-комплекс» (Ф-6-12 «Спорткомплекс») # от п/с 35/6 «Туманная» до МТП-58 «Спорткомплекс» протяженность # по трассе 0,16 км | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0023 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. «КузГТУ») протяженность по трассе 0,3 км | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0035 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 | # 0,000 | # 0,029 | # 0,029 | # 0,650 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 | # 0,679 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. «Скала») протяженность по трассе 0,7 км | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0036 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,053 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. «Берлога») протяженность по трассе 0,1 км | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0037 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,306 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,266 | # 0,266 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,306 | # 0,306 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4 кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6 кВ до гост. «Ледниковый период», «Зима») протяженность по трассе 0,45 км | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0038 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,423 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,038 | # 0,385 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,423 | # 0,423 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электро-передачи 6 к В(Ф-6-7-Ц) пгт. Мундыбаш протяженность по трассе 2,25 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0039 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,746 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 8,700 | # 8,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,746 | # 8,746 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП-6кВ от # «КТП-172 GD-8 LEITNER» до «КТП-142 ППКД», сектор «А» пгт. Шерегеш | # G_Таш\С\КЛ\ # 0058 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,449 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,006 | # 1,443 | # 1,443 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,449 | # 1,449 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 107 по ул. Советская # в пгт. Итатский, протяженность по трассе 0,781 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,432 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,432 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 14 по ул. Рябиновая, пер. Заводской в пгт. Итатский, протяженность по трассе 0,889 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от # ТП № 101 по ул. Гагарина, # ул. Углеразведчиков в пгт. Итатский протяженность по трассе 1,519 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,977 | # 0,000 | # 0,977 | # 0,977 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,977 | # 0,977 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электро-передачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 167 по ул. Советская в пгт. Итатский с протяженность по трассе 0,413 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 5 (ф-1,2) по ул. Школьная # в пгт. Итатский» с уменьшением протяженности по трассе с 0,61 км # до 0,55 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,551 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 10 по ул. Пушкина в пгт. Итатский с уменьшением протяженности по трассе с 0,49 км до 0,321 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,301 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 12 по ул. Рябиновая в пгт. Итат-ский с уменьшением протяженности по трассе с 0,58 км до 0,356 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,246 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 105 по ул. Изупова, ул. Совет-ская, ул. Кирова, ул. Покрышкина в # пгт. Итатский с увеличением протяжен-ности по трассе с 1,2 км до 2,624 км | # E_Тяж\Р\ВЛ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,773 | # 0,000 | # 1,773 | # 1,773 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,773 | # 1,773 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 106 по ул. Кирова, # ул. Покрышкина, ул. Советская, # пер. Элеваторный, пер. Ленина в # пгт. Итатский с увеличением протяжен-ности по трассе с 2,07 км до 2,434 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,855 | # 0,000 | # 1,855 | # 1,855 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,855 | # 1,855 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 108 (ф-3) по ул. Школьная, ул. Кирова, ул. Нетесова в пгт. Итатский с уменьшением протяженности по трассе с 0,98 км до 0,606 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,543 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 109 по ул. Советская в пгт. Итатский с уменьше-нием протяженности по трассе с 0,81 км до 0,561 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,629 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 166 по ул. Маслозаводская в пгт. Итатский # с уменьшением протяженности по трассе с 0,563 км до 0,491 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,382 | # 0,000 | # 0,382 | # 0,382 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,382 | # 0,382 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №168 по ул. Советская в пгт. Итатский протяженность по трассе с 0,84 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0015 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,657 | # 0,000 | # 0,657 | # 0,657 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,657 | # 0,657 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 202 (ф-1) по ул. Советская в пгт. Тяжинский протяженность по трассе 0,134 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0016 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,087 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,087 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №204 (ф-4) по ул.Советская в пгт. Тяжинский с уменьшением протяженности по трассе с 0,45 км до 0,117 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0017 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 211 (ф-2) по ул. Коммунистическая в пгт. Тяжинский с уменьшением протяжен-ности по трассе с 0,42 км до 0,191 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0018 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 19 по ул. Инициативная, ул. Чехова, ул. Луговая, пер. Чехова в пгт. Тяжинский с уменьшением протяженности по трассе # с 4,13 км до 3,275 км | # E_Тяж\Р\ВЛ # 0019 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,384 | # 0,000 | # 2,384 | # 2,384 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,384 | # 2,384 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 20 по ул. Красноармейская, ул. Островского, ул. Луговая, пер. Красноармейский в пгт. Тяжинский с уменьшением протяжен-ности по трассе с 2,0 км до 1,496 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0020 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,158 | # 0,000 | # 1,158 | # 1,158 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,158 | # 1,158 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 25 по ул. Юбилейная, ул. Таежная, # ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Некрасова в пгт. Тяжинский с увеличением протяженности по трассе с 3,78 км до 4,385 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0021 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,884 | # 0,000 | # 2,884 | # 2,884 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,884 | # 2,884 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 35 по ул. Профилакторий в пгт. Тяжинский с уменьшением протяженности по трассе с 0,9 км до 0,6 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0022 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,512 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4кВ) от ТП № 208 по ул. Советская, # ул. Горького, ул. Ленина в пгт. Тяжинский протяженность по трассе 1,030 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0026 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,108 | # 0,000 | # 0,019 | # 0,019 | # 1,089 | # 1,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,108 | # 1,108 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 69 # по ул. Красноармейская в с. Ступишино протяженность по трассе 0,280 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0027 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,241 | # 0,241 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,260 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ на ж/б опорах # (ЛЭП-10 кВ ф 10-4 К, участок от опоры № 34/4 до ТП № 18) | # E_Я\Р\ВЛ\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,692 | # 0,000 | # 0,692 | # 0,692 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,692 | # 0,692 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ф. 6-15-АГ (КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 «Анжерская» до РП-7 ( два кабеля)) | # E_АС\Р\КЛ\ # 0061 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,939 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,459 | # 0,459 | # 10,480 | # 10,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,939 | # 10,939 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ # по ул. Суворова ( от ТП-3-1) | # G_Ижм\Р\ВЛ\ # 0017 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,038 | # 0,743 | # 0,743 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,781 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф-10-15М от опоры №4 до РУ-10 кВ ТП-131( ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ) протяженность по трассе 0,245 км | # G_М\Р\ВЛ\ # 0023 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 | # 0,525 | # 0,525 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,566 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция внешнего электроснабжения комплекса: в части линии электропередачи воздушной 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Каритшал» до 2 КТПГ-1000-6/0,4 кВ КТП-172 «GD-8 LEITNER» (от опоры № 26 до КТП-172 «GD-8 LEITNER») | # G_Таш\Р\ВЛ\ # 0077 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,177 | # 5,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,177 | # 5,177 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ТП-130 до жилых домов: № 2; 3; 4; 5, ул. Дзержинского, пгт. Шерегещ. | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0025 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,830 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,830 | # 0,830 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,830 | # 0,830 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушной линии электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 173 по ул. Вокзальная, пер. Сибирский в пгт. Тяжинский протяженность 0,500 км | # G_Тяж\Р\ВЛ\ # 0039 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,570 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,020 | # 0,020 | # 0,550 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,570 | # 0,570 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф 6-25-О от ТП-16 до ТП-47 | # E_Яш\Р\ВЛ\ # 0021 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,945 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 | # 0,918 | # 0,918 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,945 | # 0,945 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-20 Ф 6-0-0 | # E_Яш\Р\ВЛ\ # 0019 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,028 | # 1,500 | # 1,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,528 | # 1,528 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-6кВ Ф 6-21-Н и Ф 6-12-Н | # E_Яш\Р\ВЛ\ # 0020 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,841 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 | # 1,800 | # 1,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,841 | # 1,841 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.№6-4-«Цент-ральный» от ПС-35/6 кВ «Спасская», пгт. Спасск протяженность по трассе 0,750 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0065 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,784 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 1,722 | # 1,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,784 | # 1,784 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП-10кВ ф -10-7-Г, участок от опоры № 7 до опоры № 25 | # E_Я\Р\ВЛ\0010 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,970 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 2,926 | # 2,926 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,970 | # 2,970 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП-10кВ ф- 10-16 НБ, участок от опоры № 48 до опоры №70 | # E_Я\Р\ВЛ\0011 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 | # 1,225 | # 1,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,295 | # 1,295 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-10кВ на ж/б опорах ф -10-15 РП, участок по ул. Станционная | # E_Я\Р\ВЛ\0012 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,294 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,294 | # 0,294 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. РП-11-19 от ТП-24 до ТП-252 | # H_Б\Р\ВЛ\0074 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ по ул. Октябрьской, ул. Пионерской, ул. Красноармейской протяженность # по трассе 1,1 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,463 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,463 | # 1,463 | # 1,463 | # 1,463 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электро-передачи ВЛИ-0,4 кВ по ул. Западная протяженность по трассе 0,65 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,668 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,668 | # 0,668 | # 0,668 | # 0,668 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электро-передачи ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ленинская протяженность по трассе 0,85 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,081 | # 1,081 | # 1,081 | # 1,081 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ по ул. Коммунистическая протяженность по трассе 0,75 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,960 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,960 | # 0,960 | # 0,960 | # 0,960 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-105 до ТП-107 (совместная подвеска ВЛ-6 кВ от фидера «6-12-Ж» до ТП № 107) протяженность по трассе 0,531км | # H_\К\Р\ВЛ\7 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,013 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,013 | # 0,013 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ЛЭП-6 кВ Ф-6-11-Ф от ПС «Осинниковская» до ТП-42 протяженность по трассе 1,85 км | # E_О\Р\ВЛ\0034 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,584 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,584 | # 3,584 | # 3,584 | # 3,584 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф-6-15-А (ВЛ в КЛ) от ТП-15 до ТП-144 | # E_О\Р\КЛ\0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП 6 кВ Ф-6-11-Ф (ВЛ в КЛ) от ТП-15 до опоры № 14 | # H_О\Р\КЛ\ # 0041 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электро-передачи ЛЭП 6 кВ Ф-6-4-Б от ПС-10 | # E_Пол\Р\ВЛ\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,187 | # 0,187 | # 1,117 | # 1,117 | # 1,304 | # 1,304 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ КТПН-13 (Ф. 10-9 «РП») до КТПН-40 протяженность по трассе 0,480 км | # H_ТП\Р\ВЛ\ # 0026 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Н # до МТП-107 п, д. Николаевка | # H_Ч\Р\ВЛ\6 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,089 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ-6кВ до РП-2 протяженность по трассе 2 км | # E_Яш\Р\ВЛ\ # 0035 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,418 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,418 | # 1,418 | # 1,418 | # 1,418 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП Ф 6-19-К от # п/ст 110/6кВ «ЯЦЗ» | # H_Яш\Р\ВЛ\ # 0036 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,176 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,176 | # 0,176 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,176 | # 0,176 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ЛЭП-10кВ ф 10-8-ЛЗ, участок от опоры №19/1 до опоры № 30 протяженность по трассе 1,2 км | # E_Я\Р\ВЛ\0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,340 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 | # 1,244 | # 1,244 | # 1,340 | # 1,340 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция воздушной линии электропередачи ЛЭП-10кВ ф 10-10-П, участок от опор № 6 до опоры № 25 и № 7/5 протяженность по трассе 1,55 км | # E_Я\Р\ВЛ\0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,067 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,111 | # 0,111 | # 2,956 | # 2,956 | # 3,067 | # 3,067 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка от Ф.20 «Сады» до ТП СНТ «Металлург-1» | # H_НК\ВЛ\5 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,134 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. Город-2 ул. Л. Толстого, г. Гурьевск | # E_Гур\Р\ВЛ\ # 0008 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,055 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф. 10-13-А от опоры № 1 до опоры № 33, от опоры № 105 до опоры № 122, # г. Гурьевск | # E_Гур\Р\ВЛ\ # 0009 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,068 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 320,375 | 0,000 | 24,084 | 24,084 | 25,043 | 25,043 | 77,212 | 77,212 | 109,373 | 109,373 | 84,663 | 84,663 | 320,375 | 320,375 |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 320,375 | 0,000 | 24,084 | 24,084 | 25,043 | 25,043 | 77,212 | 77,212 | 109,373 | 109,373 | 84,663 | 84,663 | 320,375 | 320,375 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_АС\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 21,515 | # 0,000 | # 2,480 | # 2,480 | # 2,405 | # 2,405 | # 4,386 | # 4,386 | # 7,999 | # 7,999 | # 4,245 | # 4,245 | # 21,515 | # 21,515 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Б\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 41,867 | # 0,000 | # 4,101 | # 4,101 | # 3,272 | # 3,272 | # 11,200 | # 11,200 | # 11,294 | # 11,294 | # 12,000 | # 12,000 | # 41,867 | # 41,867 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_К\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 17,523 | # 0,000 | # 1,136 | # 1,136 | # 1,200 | # 1,200 | # 6,429 | # 6,429 | # 6,135 | # 6,135 | # 2,623 | # 2,623 | # 17,523 | # 17,523 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Кис\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 30,488 | # 0,000 | # 2,019 | # 2,019 | # 2,898 | # 2,898 | # 5,721 | # 5,721 | # 10,562 | # 10,562 | # 9,288 | # 9,288 | # 30,488 | # 30,488 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_М\СУЭ\0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 23,824 | # 0,000 | # 3,601 | # 3,601 | # 2,924 | # 2,924 | # 4,206 | # 4,206 | # 8,693 | # 8,693 | # 4,400 | # 4,400 | # 23,824 | # 23,824 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_О\СУЭ\0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,451 | # 0,000 | # 1,273 | # 1,273 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,016 | # 2,016 | # 7,866 | # 7,866 | # 3,296 | # 3,296 | # 14,451 | # 14,451 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Пол\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 11,769 | # 0,000 | # 0,955 | # 0,955 | # 1,093 | # 1,093 | # 2,957 | # 2,957 | # 4,846 | # 4,846 | # 1,918 | # 1,918 | # 11,769 | # 11,769 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_ПРК\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 32,634 | # 0,000 | # 1,374 | # 1,374 | # 4,674 | # 4,674 | # 7,104 | # 7,104 | # 11,044 | # 11,044 | # 8,438 | # 8,438 | # 32,634 | # 32,634 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_ПРМ\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,965 | # 0,000 | # 1,604 | # 1,604 | # 0,490 | # 0,490 | # 2,397 | # 2,397 | # 4,932 | # 4,932 | # 1,542 | # 1,542 | # 10,965 | # 10,965 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_ТГ\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,136 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,804 | # 3,804 | # 3,585 | # 3,585 | # 6,197 | # 6,197 | # 14,136 | # 14,136 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Таш\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 15,967 | # 0,000 | # 1,398 | # 1,398 | # 2,857 | # 2,857 | # 2,751 | # 2,751 | # 4,201 | # 4,201 | # 4,760 | # 4,760 | # 15,967 | # 15,967 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Тис\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,960 | # 0,000 | # 1,012 | # 1,012 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,695 | # 4,695 | # 5,855 | # 5,855 | # 3,398 | # 3,398 | # 14,960 | # 14,960 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Ю\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 18,249 | # 0,000 | # 1,465 | # 1,465 | # 1,027 | # 1,027 | # 4,154 | # 4,154 | # 4,725 | # 4,725 | # 6,878 | # 6,878 | # 18,249 | # 18,249 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Я\СУЭ\0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,945 | # 0,000 | # 1,116 | # 1,116 | # 0,803 | # 0,803 | # 2,666 | # 2,666 | # 2,300 | # 2,300 | # 3,060 | # 3,060 | # 9,945 | # 9,945 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_ЯШ\СУЭ\ # 0001 | # 2017 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,359 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,632 | # 1,632 | # 2,285 | # 2,285 | # 4,442 | # 4,442 | # 8,359 | # 8,359 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # G_НК\СУЭ\ # 0001 | # 2016 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,400 | # 1,400 | # 2,900 | # 2,900 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,300 | # 4,300 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета э/энергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Гур\СУЭ\ # 0001 | # 2017 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,539 | # 2,539 | # 6,300 | # 6,300 | # 2,011 | # 2,011 | # 10,850 | # 10,850 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_КР\СУЭ\ # 0001 | # 2017 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,912 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,011 | # 2,011 | # 3,206 | # 3,206 | # 2,695 | # 2,695 | # 7,912 | # 7,912 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возмож-ностью дистанционного съема показаний | # Е_Тяж\СУЭ\ # 0001 | # 2017 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,661 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,644 | # 3,644 | # 3,545 | # 3,545 | # 3,472 | # 3,472 | # 10,661 | # 10,661 |
| 1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напря-жения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75,124 | 0,000 | 13,491 | 13,491 | 15,420 | 15,420 | 21,368 | 21,368 | 21,845 | 21,845 | 3,000 | 3,000 | 75,124 | 75,124 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,486 | 0,000 | 11,309 | 11,309 | 1,277 | 1,277 | 0,000 | 0,000 | 1,900 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 14,486 | 14,486 |
| # 1.2.4.1 | # Производственная база г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1, Склад № 3, (здание центрального материального склада) | # Е_Таш\Х\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,500 | # 0,000 | # 1,500 | # 1,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,500 | # 1,500 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция гаража с подсобными помещениями, пгт. Яшкино, ул. Больничная, 16 | # Е_Яш\Х\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,800 | # 0,000 | # 1,800 | # 1,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,800 | # 1,800 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция бокса ЛМК, лит. Г. ул. Терешковой, 53Б (мех цех) | # Е_Кем\Х\0001 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,009 | # 0,000 | # 8,009 | # 8,009 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,009 | # 8,009 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция здания гаража (2 блока) по адресу г. Осинники, пер. Комсо-мольский, 11А | # G_О\Х\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,098 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,098 | # 1,098 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,098 | # 1,098 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция наружного водоснабжения | # Е_ТГ\Х\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,179 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция здания нежилого № 2 п. Темиртау, ул. Шоссейна, 2 | # H_Таш\Х\0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция открытого навеса с тельфе-ром по адресу пгт. Яшкино, ул. Больничная, 16 | # H_Яш\Х\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция открытого навеса с тельфе-ром по адресу: пгт. Яя, # ул. Комсомольская, 21 А | # H_Я\Х\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевоору-жение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,639 | 0,000 | 2,182 | 2,182 | 14,144 | 14,144 | 21,368 | 21,368 | 19,945 | 19,945 | 3,000 | 3,000 | 60,639 | 60,639 |
| # 1.2.4.2 | # Реконструкция системы видеонаблюдения на производственной базе по # ул. Котовского, 66 | # E_М\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация серверной | # E_КЭНК\КТ\ # 0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 24,398 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,200 | # 5,200 | # 6,948 | # 6,948 | # 9,250 | # 9,250 | # 3,000 | # 3,000 | # 24,398 | # 24,398 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения | # E_Пол\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 |
| # 1.2.4.2 | # Реконструкция системы видеонаблюдения пгт. Тисуль, ул.Ленина, 33а | # E_Тис\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 |
| # 1.2.4.2 | # Реконструкция системы видеонаблюдения по адресу: пгт. Яшкино, ул. Больничная,16 | # E_Яш\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 |
| # 1.2.4.2 | # Структурированная кабельная система по адресу: г. Кемерово, ул. Островского 32 | # E_КЭНК\СВ\ # 0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,418 | # 0,000 | # 1,918 | # 1,918 | # 5,500 | # 5,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,418 | # 7,418 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологический канал связи (ВОЛС) | # G_Б\СВ\0001 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 | # 1,050 | # 1,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,450 | # 1,450 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_Гур\СВ\ # 0001 | # 2016 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,452 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,302 | # 0,302 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,700 | # 0,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,452 | # 1,452 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_Кр\СВ\0001 | # 2016 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,270 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,020 | # 1,020 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи | # G_О\СВ\0001 | # 2016 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,620 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,760 | # 0,760 | # 0,900 | # 0,900 | # 0,960 | # 0,960 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,620 | # 2,620 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_ТГ\СВ\0001 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,892 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,712 | # 0,712 | # 1,100 | # 1,100 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,892 | # 1,892 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_ТП\СВ\0002 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 | # 0,760 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,760 | # 1,760 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_АС\СВ\0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,210 | # 1,210 | # 0,850 | # 0,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,060 | # 2,060 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_К\СВ\0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 0,140 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,490 | # 0,490 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_Кис\СВ\ # 0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 1,100 | # 1,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,100 | # 3,100 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_М\СВ\0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 | # 0,720 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,020 | # 2,020 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_ПРК\СВ\ # 0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 1,600 | # 1,400 | # 1,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,000 | # 3,000 |
| # 1.2.4.2 | # Технологический канал связи | # G_ПРМ\СВ\ # 0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,860 | # 0,275 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,135 | # 1,135 |
| # 1.2.4.2 | # Создание технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_Таш\СВ\ # 0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,800 | # 0,800 | # 1,400 | # 1,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,200 | # 2,200 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_Ю\СВ\0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,530 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,700 | # 1,700 | # 0,830 | # 0,830 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,530 | # 2,530 |
| # 1.2.4.2 | # Коммуникационный сервер (модернизация) | # E_КЭНК\СВ\ # 0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,090 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Белово, пер. Цинкозаводской, 22 | # H_Б\В\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,272 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,272 | # 0,272 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,272 | # 0,272 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видоенаблюдения по адресу: г. Белово, п. Бабанаково, # ул. Энгельса, 10 | # H_Б\В\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,296 | # 0,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,296 | # 0,296 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Гурьевск, Лермонтова, 9 | # H_Гур\В\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Киселевск, ул. Краснобродская, 7 (АБК-1) | # H_Кис\В\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,481 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,481 | # 0,481 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,481 | # 0,481 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Киселевск, ул. Краснобродская, 7 (АБК-2) | # H_Кис\В\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,215 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Киселевск, ул. Красно-бродская, 7 (гаражные боксы, склады, АБК-3) | # H_Кис\В\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,354 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,354 | # 0,354 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,354 | # 0,354 |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Прочее новое Строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 828,194 | 0,000 | 133,354 | 133,354 | 229,570 | 229,570 | 226,265 | 226,265 | 130,729 | 130,729 | 108,275 | 108,275 | 828,194 | 828,194 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № 260 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция №261 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,423 | # 0,000 | # 0,423 | # 0,423 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,423 | # 0,423 |
| # 1.4 | # Строительств трансформаторная подстанция №264 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,624 | # 0,000 | # 0,624 | # 0,624 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,624 | # 0,624 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6кВ) от ф.6-3-СГ до отпайки ф. 6-8-Карьер на ТП-114 протяженность по трассе 1,8 км | # E_АС\С\КЛ\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,519 | # 0,000 | # 2,519 | # 2,519 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,519 | # 2,519 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 6 кВ (ВЛ-6кВ) от отпайки ф.52 на ТП-4 до ТП № 260 протяженность по трассе 0,356 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,694 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,694 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6кВ от ф.6-7-РТС до КТП № 261 протяженность по трассе 0,178 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,268 | # 0,000 | # 0,268 | # 0,268 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,268 | # 0,268 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство КЛ-6 кВ ф. 16 от ТП-159 до КТП № 264 протяженность по трассе 0,553 км | # E_АС\С\КЛ\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,875 | # 0,000 | # 0,875 | # 0,875 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,875 | # 0,875 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передач 6 кВ (ВЛ-6) кВ ф.323 от опоры № 1 отпайки на ТП№35 до КТП № 264 протяженность по трассе 0,462 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,141 | # 0,000 | # 1,141 | # 1,141 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,141 | # 1,141 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электро-передач 6 кВ от ПС БЦЗ 110/6 до первой опоры фидера на РП «Очистные сооруже-ния» протяженность по трассе 0,172 км | # E_Б\С\КЛ\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,377 | # 0,000 | # 0,377 | # 0,377 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,377 | # 0,377 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 ф-5-2 в сторону п. Убинский | # E_Б\С\Рек\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,944 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,944 | # 0,944 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 кВ ф.РП-5-11 в сторону промзоны | # E_Б\С\Рек\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,017 | # 0,000 | # 1,017 | # 1,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,017 | # 1,017 |
| # 1.4 | # Строительство ПС 35/10 кВ «Парковая» трансформаторная мощность 20 МВА | # E_Б\С\ПС\0004 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 74,270 | # 0,000 | # 13,620 | # 13,620 | # 60,650 | # 60,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 74,270 | # 74,270 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на ВЛ-6 кВ ж/б о (8,28 км) ф.6-8-тц на опоре № 25-А | # E_Б\С\Рек\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,000 | # 0,026 | # 0,026 | # 0,824 | # 0,824 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,850 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция КТП№85 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Гур\С\КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач ЛЭП – 10кВ от опоры № 33 до КТП № 85 протяженность по трассе 0,553 км | # E_Гур\С\ВЛ\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,877 | # 0,000 | # 0,877 | # 0,877 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,877 | # 0,877 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера оп. № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-13-Г | # E_Гур\С\Рек\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,786 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера оп. № 70 (отпайка ТП № 58) ВЛ.10кВ ф.10-13-Г | # E_Гур\С\Рек\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,801 | # 0,000 | # 0,801 | # 0,801 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,801 | # 0,801 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-5-П | # E_Гур\С\Рек\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,766 | # 0,000 | # 0,766 | # 0,766 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,766 | # 0,766 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП № 556 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Гур\С\КТП\0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,688 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,641 | # 0,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,688 | # 0,688 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередачи ЛЭП-6кВ от опоры № 23 ф. 6-31-Г до КТП № 520А с протяженностью по трассе 0,265 км | # E_Гур\С\КЛ\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,360 | # 0,360 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция КТП № 520 А трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Гур\С\КТП\0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,608 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,561 | # 0,561 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,608 | # 0,608 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ от ТП-131 ф.10-5-П до ТП-114 ф.10-13-Г протяженность по трассе 1,223 км | # E_Гур\С\ВЛ\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,526 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 2,460 | # 2,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,526 | # 2,526 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция мачтовая № Ш-13 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,428 | # 0,000 | # 0,428 | # 0,428 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,428 | # 0,428 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ (ВЛЭП-6 кВ # от фидера «6-9-Ж» до ТП №Ш-13) протяженность по трассе 0,077 км | # E_К\С\ВЛ\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,115 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № М-9 (ТП-М-9) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,310 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 | # 0,258 | # 0,258 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,310 | # 0,310 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛЭП-6 кВ от фидера # «6-9-П» до ТП № М-9 протяженность по трассе 0,258 км | # E_К\С\ВЛ\0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,519 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,063 | # 0,456 | # 0,456 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,519 | # 0,519 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № К-24 (КТП-К-24) трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,438 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,389 | # 0,389 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,438 | # 0,438 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП-299 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\С\КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,248 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП-199 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\С\КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,355 | # 0,000 | # 0,355 | # 0,355 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,355 | # 0,355 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ Ф-6-9-Г до # ТП-299 протяженность по трассе 0,211 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,307 | # 0,000 | # 0,307 | # 0,307 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,307 | # 0,307 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-89 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\С\КТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,382 | # 0,000 | # 0,382 | # 0,382 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,382 | # 0,382 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП-300 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\С\КТП\0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,559 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-300 протяженность по трассе 0,139 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,309 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,249 | # 0,249 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,309 | # 0,309 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП-301 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\С\КТП\0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,425 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,361 | # 0,361 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,425 | # 0,425 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-301 протяженность по трассе 0,160 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,288 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,228 | # 0,228 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,288 | # 0,288 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи ВЛ-6 кВ от опоры № 15 ф.12 # от ЦРП-5 до ТП-301 протяженность # по трассе 0,077 | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,292 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,057 | # 0,235 | # 0,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,292 | # 0,292 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция КТП № 378 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кр\С\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,346 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 4 # на Ф10-11-ВП-1 | # E_Кр\С\Рек\ # 0002 | # 2015 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,068 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,020 | # 1,020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,068 | # 1,068 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП-461 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кр\С\КТП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,340 | # 0,340 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,385 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ до ТП-461 протяженность по трассе 0,290 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,310 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,260 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,310 | # 0,310 |
| # 1.4 | # Строительство ТП КТП № 81 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кр\С\КТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,422 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,377 | # 0,377 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,422 | # 0,422 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция КТП № 82 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кр\С\КТП\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,398 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,353 | # 0,353 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,398 | # 0,398 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10 до КТП № 81 протяженность по трассе 0,300 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,039 | # 0,353 | # 0,353 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,392 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10 до КТП № 82 протяженность по трассе 0,090 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,177 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,039 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,177 | # 0,177 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 7 Ф 10-16-КР | # E_Кр\С\Рек\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,013 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,032 | # 0,981 | # 0,981 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,013 | # 1,013 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 8 Ф -10-8-КФ | # E_Кр\С\Рек\ # 0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,023 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,032 | # 0,991 | # 0,991 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,023 | # 1,023 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция КТП №191 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_М\С\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,312 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,312 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ЛЭП-10кВ от Ф-10-9-2Л до КТП №191 протяженностью 0,732 км | # E_М\С\ВЛ\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,011 | # 0,000 | # 1,011 | # 1,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,011 | # 1,011 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-7Л в сторону МТП-48 по ул.40лет Победы | # E_М\С\Рек\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,828 | # 0,000 | # 0,828 | # 0,828 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,828 | # 0,828 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередачи 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-5-Ц от ТП-136 до ТП-162 протяженность по трассе 0,445 км | # E_О\С\КЛ\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,256 | # 0,000 | # 1,256 | # 1,256 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,256 | # 1,256 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередачи 6 кВ (КЛ-6 кВ) Ф-6-7-С от ТП-112 до ТП-113 протяженность по трассе 0,460 км | # E_О\С\КЛ\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,207 | # 0,000 | # 1,207 | # 1,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,207 | # 1,207 |
| # 1.4 | # Строительство ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская» трансформаторная мощность 20 МВА | # E_О\С\ПС\ # 0003 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 72,725 | # 0,000 | # 10,399 | # 10,399 | # 62,326 | # 62,326 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 72,725 | # 72,725 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-35 кВ до ПС 35/6 кВ «Осинниковская-городская», протяженность по трассе 3 км | # E_О\С\ВЛ\ # 0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 32,318 | # 0,000 | # 32,318 | # 32,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 32,318 | # 32,318 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-105 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_О\С\МТП\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,039 | # 0,374 | # 0,374 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,413 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи ЛЭП-6 кВ от Ф-6-11-Ф до ТП-105 протяженность по трассе 0,200 км | # E_О\С\ВЛ\ # 0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,418 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,038 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,418 | # 0,418 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 протяженность по трассе 0,05 км | # E_О\С\ВЛ\ # 0011 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,084 | # 0,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,103 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередач ЛЭП-6 кВ Ф-6-7-Ц от ТП-118 до ТП-119 протяженность по трассе 0,360 км | # E_О\С\КЛ\ # 0012 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,209 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,039 | # 1,170 | # 1,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,209 | # 1,209 |
| # 1.4 | # Реклоузер Ф-6-8-Т ( R-76), г. Осинники | # E_О\С\Рек\ # 0013 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,945 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,032 | # 0,912 | # 0,912 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,945 | # 0,945 |
| # 1.4 | # Реклоузер Ф-6-11-Ф,Ф-6-15-А (R-КЛ-29), г. Осинники | # E_О\С\Рек\ # 0014 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,007 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,032 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,007 | # 1,007 |
| # 1.4 | # Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-8-Т, г. Осинники | # E_О\С\Рек\ # 0015 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,187 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,032 | # 1,155 | # 1,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,187 | # 1,187 |
| # 1.4 | # Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-11-Ф, г. Осинники | # E_О\С\Рек\ # 0016 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,032 | # 0,968 | # 0,968 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная под-станция 6/0,4 ТП-409«ул. Спартаков-ская» трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРК\С\МТ\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,418 | # 0,000 | # 0,418 | # 0,418 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,418 | # 0,418 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер ф.6-50-С с п/ст «Красногорская», ул. Минеральная | # E_ПРК\С\Рек\ # 0002 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,974 | # 0,000 | # 0,026 | # 0,026 | # 0,948 | # 0,948 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,974 | # 0,974 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер ф.6-14-Ц с п/ст «Прокопьевская», ул. Минеральная | # E_ПРК\С\Рек\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,951 | # 0,000 | # 0,026 | # 0,026 | # 0,925 | # 0,925 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,951 | # 0,951 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № 32 (ТП № 32) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ПРМ\С\КТ\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,023 | # 0,328 | # 0,328 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,351 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ от п/с «Заринская» до опоры №33 Ф-10-1КБ протяженность по трассе 1,865 км | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,005 | # 0,000 | # 1,005 | # 1,005 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,005 | # 1,005 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры № 28 Ф-10-13РП до ТП-58 протяженность по трассе 1,051 км | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,026 | # 0,000 | # 1,026 | # 1,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,026 | # 1,026 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ от ТП-334 до ТП-474, ТП-560, ТП-551 в п. Плотниково протяженность по трассе 1,7 км | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,800 | # 0,000 | # 1,800 | # 1,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,800 | # 1,800 |
| # 1.4 | # Реклоузер на ВЛ-10 кВ Ф-10-4П | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,989 | # 0,000 | # 0,026 | # 0,026 | # 0,964 | # 0,964 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,989 | # 0,989 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-10-3Т до ТП-461, ТП-481, ТП-226, опоры № 4 и опоры № 75 Ф-10-6П ст. Падунская | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,739 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,039 | # 7,700 | # 7,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,739 | # 7,739 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП-92 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ПРМ\С\КТ\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,023 | # 0,328 | # 0,328 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,351 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на ВЛ-6кВ # Ф-701 по ул. Восточной | # E_ТГ\С\Рек\ # 0001 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,883 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,850 | # 0,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,883 | # 0,883 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на ВЛ-6кВ # Ф-604 по ул. Овчинникова | # E_ТГ\С\Рек\ # 0002 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,843 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,810 | # 0,810 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,843 | # 0,843 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на ВЛ-6кВ # Ф-602 по ул. Добролюбова | # E_ТГ\С\Рек\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,814 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,782 | # 0,782 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,814 | # 0,814 |
| # 1.4 | # Строительство комплектная ТП 6/0,4 кВ № 702 «База участка» (КТП-702 «База участка»), пгт. Шерегеш трансформаторная мощность 0,500 МВА | # E_Таш\С\КТП\0022 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,217 | # 0,000 | # 1,217 | # 1,217 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,217 | # 1,217 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстан-ция 6/0,4 кВ «Северная» # (КТП-«Северная»), трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Таш\С\КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,297 |
| # 1.4 | # Строительство комплектная # трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ «Фурманова» (КТП - «Фурманова»), # г. Таштагол трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Таш\С\КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,364 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство комплектная трансформа-торная подстанция 10/0,4 кВ «Трактовая» (КТП- «Трактовая»), п. Чугунаш трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Таш\С\КТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,339 |
| # 1.4 | # Строительство столбовой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «Тургенева» (СТП- «Тургенева»), пгт. Мундыбаш трансформаторная мощность 0,040 МВА | # E_Таш\С\МТ\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,259 | # 0,000 | # 0,259 | # 0,259 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,259 | # 0,259 |
| # 1.4 | # Строительство столбовой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «Ульянова-2» (СТП- «Ульянова-2»), # г. Таштагол трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Таш\С\МТ\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,248 |
| # 1.4 | # Строительство столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ «Алексаровка-1» (СТП- «Алексаровка-1») г. Таштагол трансформаторная мощность 0,040 МВА | # E_Таш\С\МТ\ # 0023 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,259 | # 0,000 | # 0,259 | # 0,259 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,259 | # 0,259 |
| # 1.4 | # Строительство столбовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «Луговая» (СТП - «Луговая») п. Чугунаш трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Таш\С\МТ\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,308 | # 0,000 | # 0,308 | # 0,308 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,308 | # 0,308 |
| # 1.4 | # Строительство столбовой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «Коммунистическая» (СТП-\\2 # «Коммунистическая-2»), пгт. Мундыбаш трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Таш\С\МТ\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,239 | # 0,000 | # 0,239 | # 0,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,239 | # 0,239 |
| # 1.4 | # Строительство столбовая трансформа-торная подстанция 6/0,4 кВ «Алексаровка-2» (СТП- «Алексаровка-2») г. Таштагол трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Таш\С\МТ\ # 0024 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,249 | # 0,000 | # 0,249 | # 0,249 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,249 | # 0,249 |
| # 1.4 | # Строительство столбовой трансформа-торной подстанции 6/0,4 кВ «Телефонная» (СТП- «Телефонная») пгт. Каз трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Таш\С\МТ\ # 0025 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,248 |
| # 1.4 | # Строительство распределительный пункт 6 кВ (РП-«Горный», сектор «А», # пгт. Шерегеш) | # E_Таш\С\РП\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,000 | # 0,000 | # 6,000 | # 6,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,000 | # 6,000 |
| # 1.4 | # Строительство ваккумный реклоузер 6 кВ (на опоре № 25 ВЛ-6 кВ, ф. 6-19-«О», # пгт. Мундыбаш. | # E_Таш\С\Рек\ # 0026 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,809 | # 0,000 | # 0,809 | # 0,809 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,809 | # 0,809 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи ЛЭП-6 кВ от от ПС-35/6 кВ «Спортивная» до РП-«Горный», сектор «А», пгт. Шерегеш протяженность по трассе 2,8 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,543 | # 0,000 | # 7,543 | # 7,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,543 | # 7,543 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи (ВЛЗ-6 кВ) ф. №6-5- «Алчок», от оп. № 8 (у КТП-15) до оп. 31 ф. № 6-46-«Ключевой» по ул. Солнечная, г. Ташта-гол протяженность по трассе 1,8 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,555 | # 0,000 | # 2,555 | # 2,555 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,555 | # 2,555 |
| # 1.4 | # Строительство воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП-10 кВ от КТП-61 # до СТП-10/0,4 кВ «Луговая», п. Чугунаш, Таштагольский район протяженность # по трассе 1,1 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,955 | # 0,000 | # 1,955 | # 1,955 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,955 | # 1,955 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6 кВ ответвления # на СТП-»Алексаровка-1» и # СТП-«Алексаровка-2» , г. Таштагол. протяженность по трассе 1,1 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0027 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,968 | # 0,000 | # 1,968 | # 1,968 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,968 | # 1,968 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6 кВ ф. №6-3-»В», # от оп. № 92 до КТП-«Фурманова», # г. Таштагол протяженность # по трассе 0,7 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,898 | # 0,000 | # 1,898 | # 1,898 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,898 | # 1,898 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от МТП-39 «Школа « до КТПМ-»Трактовая», п. Чугунаш протяженность # по трассе 0,6 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,275 | # 0,000 | # 1,275 | # 1,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,275 | # 1,275 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от # ТП-203 «Ленина, 12 « до ТП -Телефонная», пгт. Каз протяженность по трассе 0,6 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0028 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,126 | # 0,000 | # 1,126 | # 1,126 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,126 | # 1,126 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6 кВ от КТП-133 «40лет Октября» до КТП-»Северная» , пгт. Шерегеш протяженность по трассе 0,9 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,558 | # 0,000 | # 1,558 | # 1,558 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,558 | # 1,558 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ-6 кВ) от КТП-402 до СТП-«Тургенева» , пгт. Мундыбаш протяженность по трассе 1,2 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0015 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,367 | # 0,000 | # 2,367 | # 2,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,367 | # 2,367 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) # от СТП-«Алексаровка-1» по улицам: Заречная, Ручейная, Цветочная, # г. Таштагол протяженность по трассе # 1,1 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0029 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,013 | # 0,000 | # 1,013 | # 1,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,013 | # 1,013 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от СТП «Алексаровка-2» по улицам: Цветочная, Зеленая, Загородная, г. Таштагол протяженность по трассе 1,8 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0030 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,459 | # 0,000 | # 1,459 | # 1,459 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,459 | # 1,459 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от КТП-51, г. Таштагол протяженность # по трассе 2,5 км | # E_Таш\С\ВЛ # \0031 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,686 | # 0,000 | # 1,686 | # 1,686 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,686 | # 1,686 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электро-передачи ЛЭП-0,4 кВ от ТП- 702 «База участка», пгт. Шерегеш протяженность # по трассе 0,15 км | # E_Таш\С\КЛ\0032 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,439 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи ВЛ-0,4 кВ по ул. Д. Каменушка от КТП-88 «Подснежник», г. Таштагол. протяженность по трассе 1,7 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0033 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,310 | # 0,000 | # 0,031 | # 0,031 | # 1,279 | # 1,279 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,310 | # 1,310 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 6 кВ (ВЛ-6 кВ) от ТП-88 до ТП-«Дальняя», г. Таштагол протяженность по трассе 0,6 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0034 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,751 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,039 | # 0,713 | # 0,713 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,751 | # 0,751 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-6/0,4 кВ «Дальняя», # г. Таштагол трансформаторная мощность 0,04 МВА | # E_Таш\С\МТ\ # 0035 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,361 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,034 | # 0,327 | # 0,327 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,361 | # 0,361 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электро-передач (КЛ-6 кВ) от ЦРП-6 кВ «Восточная» до КТП-«Айс», СТК «Шере-геш», пгт. Шерегеш, протяженность по трассе 0,07 км | # E_Таш\С\КЛ\ # 0036 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,084 | # 0,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,124 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередачи (КЛ-6 кВ) от КТП-161 «Туристическая» до КТП-«Гостевой дом», СТК «Шерегеш», пгт. Шерегеш протяженность по трассе 0,3 км | # E_Таш\С\КЛ\ # 0037 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,079 | # 0,000 | # 0,029 | # 0,029 | # 1,050 | # 1,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,079 | # 1,079 |
| # 1.4 | # Строительство распределительный пункт 6 кВ № 9 «Октябрьский» (РП-6 кВ № 9 «Октябрьский»), пгт. Мундыбаш. | # E_Таш\С\РП\ # 0038 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,762 | # 0,000 | # 0,263 | # 0,263 | # 6,500 | # 6,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,762 | # 6,762 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередачи 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Мундыбашская» # до РП-9-«Октябрьский», пгт. Мундыбаш протяженность по трассе 0,25 км | # E_Таш\С\КЛ\ # 0039 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,570 | # 0,570 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.4 | # Строительство двухцепная ЛЭП-6 кВ # до врезки в существующие линии фидеров 6 кВ № 6-32-«Т-1» и № 6-33-«Т-2», с ваку-умными выключателями на отпаечной опоре, пгт. Мундыбаш протяженность # по трассе 0,6 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0040 | # 2015 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,246 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,043 | # 0,003 | # 0,003 | # 5,200 | # 5,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,246 | # 5,246 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ЛЭП-6 кВ от ТП-216 «ЦРП» до ТП-203, пгт. Каз протяженность по трассе 0,5 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0041 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,005 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,035 | # 1,970 | # 1,970 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,005 | # 2,005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция комплектная № К-19 # (ТП № К-19, 1х250 кВА) по ул. Ленина # в пгт. Тисуль трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Тис\С\КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,833 | # 0,000 | # 0,833 | # 0,833 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,833 | # 0,833 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер 10 кВ (реклоузер № 1, опора №124) ул. Заводская в # пгт. Тисуль | # E_Тис\С\Рек\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,772 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,772 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ-10 кВ) отпайка # от фидера 10-16-НК до КТП № 159 протяженность по трассе 0,833 км | # E_Ч\С\ВЛ\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,801 | # 0,000 | # 0,801 | # 0,801 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,801 | # 0,801 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция (ТП-Ч-418п) трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Ч\С\ВЛ\ # 0002 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,375 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,038 | # 0,337 | # 0,337 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,375 | # 0,375 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ-10 кВ) отпайка # от фидера 10-5-Ч (опора №6) до # ТП-Ч-418п протяженность по трассе # 0,310 км | # E_Ч\С\ВЛ\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,212 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,254 |
| # 1.4 | # Строительство распределительного пункта модульного типа № 4 (РП № 4, 6 кВ, 2х40кВА), г. Юрга | # E_Ю\С\РП\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,154 | # 0,000 | # 8,154 | # 8,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,154 | # 8,154 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП-267 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,467 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,423 | # 0,423 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,467 | # 0,467 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-268 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,581 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,541 | # 0,541 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,581 | # 0,581 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач ВЛ-6кВ от отпайки # ф. 6-19-ФГ к к.ш. № 40 до ТП-267 протяженность по трассе 0,055 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,201 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,201 | # 0,201 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6кВ отпайка от # ф. 6-6-РТС до ТП-268 протяженность # по трассе 0,250 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,520 | # 0,520 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,569 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛЗ от ПС 35/10 кВ «Парковая» до ТП-95 протяженность # по трассе 0,610 км | # G_Б\С\ВЛ\ # 0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,620 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,620 | # 0,620 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,620 | # 0,620 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Парковая»до КСП-1.РП-11. РП-12 протяженность по трассе 3,320 км | # E_Б\С\КЛ\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 39,971 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,971 | # 0,971 | # 39,000 | # 39,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 39,971 | # 39,971 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельный переключательный пункт КСП-1 | # E_Б\С\КСП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,714 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,034 | # 0,680 | # 0,680 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,714 | # 0,714 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ф. 10-5П # п. Барнаульский | # E_Гур\С\Рек\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,281 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 1,237 | # 1,237 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,281 | # 1,281 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ф. 10-5П . # п. Каменный 45 А | # E_Гур\С\Рек\0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,039 | # 1,041 | # 1,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,080 | # 1,080 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 138 # ул. Марковского, г. Гурьевск трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Гур\С\КТП\0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,700 | # 0,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 4 | # E_Ижм\С\Рек\0002 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,949 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,029 | # 0,029 | # 0,920 | # 0,920 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,949 | # 0,949 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ 10 кВ резерв от Ф 4-10 до ул. Суворова протяженность по трассе 0,1 км | # G_Ижм\С\ВЛ\ # 0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,029 | # 0,029 | # 0,196 | # 0,196 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,225 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № Ш-8 (ТП № Ш-8) в районе ул. Почтовая, 18, г. Калтан трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,333 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,289 | # 0,289 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,333 | # 0,333 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛЭП-6 кВ от фидера «6-9-Ж» до ТП № Ш-8 в г. Калтан протяженность по трассе 0,309 км | # E_К\С\ВЛ\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,706 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,651 | # 0,651 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,706 | # 0,706 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № К-23 (КТП-К-23) , # г. Калтан трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_К\С\КТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,542 | # 0,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,603 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № М-12 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_К\С\КТП\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,039 | # 0,484 | # 0,484 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,523 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-303 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Кис\С\КТП\0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,409 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,355 | # 0,355 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,409 | # 0,409 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушной линии ВЛ-6 кВ до ТП-303 протяженность по трассе 0,245 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,560 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,560 | # 0,560 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 протяженность по трассе 0,142 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,206 | # 0,206 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,253 | # 0,253 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушной линии ВЛ-6 кВ Ф-6-26-Г до ТП-305 протяженность по трассе 0,075 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,259 | # 0,259 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,319 | # 0,319 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 протяженность по трассе 0,15 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0015 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,384 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,330 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,384 | # 0,384 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция МТП-100-6-04 (ТП-453), # г. Киселевск, трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Кис\С\МТП\0016 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-305 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Кис\С\КТП\0017 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,399 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,355 | # 0,355 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,399 | # 0,399 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП № 342 по ул. Энергетиков в пгт. Крапивинский, протяженность по трассе 0,081 км | # G_Кр\С\ВЛ\ # 0023 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,135 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-10 кВ до КТП № 462 по ул. Пятаковича в пгт Крапивинский. протяженность по трассе 0,021 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,378 | # 0,378 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,424 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № 462 по ул. Пятаковича в пгт. Крапивинский трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Кр\С\КТП\ # 0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,165 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,211 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-1-Г до ЦРП-2А, г.Осинники протяженность по трассе 2,12 км | # E_О\С\КЛ\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,800 | # 6,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,800 | # 6,800 |
| # 1.4 | # Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-2-Г до ЦРП-2А, г. Осинники протяженность по трассе 2,12 км | # E_О\С\КЛ\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,800 | # 6,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,800 | # 6,800 |
| # 1.4 | # Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-1-Н, # г. Осинники протяженность по трассе # 0,76 км | # E_О\С\КЛ\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,536 | # 1,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,536 | # 1,536 |
| # 1.4 | # Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-2-Н, # г. Осинники протяженность по трассе # 0,77 км | # E_О\С\КЛ\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,536 | # 1,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,536 | # 1,536 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера Ф-6-10-О # (R-10), г. Осинники | # G_О\С\ВЛ\ # 0033 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 | # 1,089 | # 1,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,116 | # 1,116 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера Ф-6-4-С (R-9), г. Осинники | # G_О\С\ВЛ\ # 0034 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,038 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 | # 1,011 | # 1,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,038 | # 1,038 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электро-передач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-153 до ТП-154. протяженность по трассе 0,25 км | # E_О\С\КЛ\ # 0019 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 1,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,074 | # 1,074 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электро-передач ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ТП-154 до ТП-158, протяженность по трассе 0,2 км | # E_О\С\КЛ\ # 0020 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,874 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 0,800 | # 0,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,874 | # 0,874 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-60 трансформаторная мощность 0,5 МВА | # E_Пол\С\КТП\0001 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,659 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 1,559 | # 1,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,659 | # 1,659 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-358 # «ул. Краматорская» трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРК\С\МТ\ # 0004 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,499 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,033 | # 0,466 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,499 | # 0,499 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от оп.6 ЛЭП-6кВ фидера 7 с п/ст № 34 до ТП-761 протяженность по трассе 0,21 км | # E_ПРК\С\ВЛ\ # 0005 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,649 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,604 | # 0,604 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,649 | # 0,649 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на ВЛ-6кВ # Ф-605 | # E_ТГ\С\Рек\ # 0004 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,921 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,881 | # 0,881 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,921 | # 0,921 |
| # 1.4 | # Строительство ЦРТП- 6 кВ № 8 «Юбилейная», г. Таштагол. | # E_Таш\С\РП\ # 0016 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,800 | # 8,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,800 | # 8,800 |
| # 1.4 | # Строительство комплектная трансформа-торная подстанция 10/0,4 кВ № 85-А «Комарова-2» (КТП-85-А «Комарова-2»), п. Базанча, Таштагольский район, трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Таш\С\КТП\0017 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,342 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,342 | # 0,342 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,342 | # 0,342 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ «Алтайская» # (СТП-«Алтайская»), г. Таштагол. трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Таш\С\МТ\ # 0018 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 | # 0,247 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач (ВЛ-6 кВ) от ЦРТП-8 «Юбилейная» до СТП-»Алтайская», # г. Таштагол, протяженность по трассе 0,64 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0042 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,781 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,781 |
| # 1.4 | # Строительство ЛЭП- 6 кВот ЦРТП-6 кВ № 8 «Юбилейная» до КСП-4, сектор «А», пгт. Шерегеш, протяженность по трассе 0,363 км | # G_Таш\С\КЛ\ # 0059 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,794 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,794 | # 2,794 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,794 | # 2,794 |
| # 1.4 | # Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-6 кВ «Горный» до КСП-1, КСП-2, сектор «А», пгт. Шерегеш. протяженность по трассе 0,9 км | # G_Таш\С\КЛ\ # 0060 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,696 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,696 | # 4,696 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,696 | # 4,696 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-6 кВ от КТП-419 «Дзержинского» до КТП-420 «Тельбес-2», в п. Тельбес, пгт. Мундыбаш, протяженность по трассе 7,1 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0043 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 7,000 | # 7,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,119 | # 7,119 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП- «Меелеева», мкр. Шалым, г. Таштагол. трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Таш\С\КТП\0044 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,716 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,681 | # 0,681 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,716 | # 0,716 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-«Свердлова», г. Таштагол, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Таш\С\КТП\0045 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,676 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,035 | # 0,641 | # 0,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,676 | # 0,676 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера 10кВ Ф-10-7-В | # E_Тис\С\Рек\ # 0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,939 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,939 | # 0,939 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,939 | # 0,939 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 7 , ул. Заречная пгт. Комсомольск трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Тис\С\КТП\0004 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,470 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,043 | # 0,427 | # 0,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,470 | # 0,470 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП №19, пгт. Комсомольск трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Тис\С\КТП\0005 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,406 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,043 | # 0,364 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,406 | # 0,406 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстан-ция ТП №К-11, ул.Пролетарская, пгт.Тисуль трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Тис\С\КТП\0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,550 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,595 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № К-22, пгт. Тисуль трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Тис\С\КТП\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,463 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,418 | # 0,418 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,463 | # 0,463 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-6 кВ Ф-6-4-В до ТП № 19, пгт. Комсомольск, протяженность по трассе 0,283 км | # E_Тис\С\ВЛ\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,370 | # 0,370 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,410 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 4 на ВЛ-10кВ Ф 10-7-А | # E_Тяж\С\Рек\ # 0001 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,028 | # 1,050 | # 1,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,078 | # 1,078 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ Ф 10-9-МК в # пгт. Тяжинский, протяженность 0,732 км | # E_Тяж\С\ВЛ\ # 0002 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,032 | # 0,982 | # 0,982 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 1,014 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ВЛ 6кВ Ф 6-21-Н | # E_Яш\С\Рек\ # 0001 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,222 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,037 | # 1,185 | # 1,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,222 | # 1,222 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ВЛ 6кВ Ф 6-12-Н | # E_Яш\С\Рек\ # 0002 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,222 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,037 | # 1,185 | # 1,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,222 | # 1,222 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера на ВЛ-10 кВ Ф 10-7-Г | # E_Я\С\Рек\ # 0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,012 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,012 | # 1,012 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,012 | # 1,012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-58, # г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,645 км | # G_НК\ВЛ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,151 | # 2,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,151 | # 2,151 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-26, # г. Новокузнецк, протяженность по трассе 2,937 км | # G_НК\ВЛ\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,941 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,941 | # 2,941 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,941 | # 2,941 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-102, # г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,83 км | # G_НК\ВЛ\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,946 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,946 | # 1,946 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,946 | # 1,946 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-36, г. Новокузнецк протяженность по трассе # 5,05 км | # G_НК\ВЛ\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,639 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,639 | # 3,639 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,639 | # 3,639 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ) от ТП-178, г. Ново-кузнецк протяженность по трассе # 2,9 км | # G_НК\ВЛ\0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,509 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,509 | # 2,509 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,509 | # 2,509 |
| # 1.4 | # Строительство воздушно-кабельная ЛЭП-6 кВ от ПС 110/6 кВ ОП-19 до РП-34, # г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,73 км | # G_НК\ВЛ\0006 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,928 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,928 | # 7,928 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,928 | # 7,928 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-328 # г. Новокузнецк, протяженность по трассе 6,8 км | # G_НК\ВЛ\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,516 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 6,457 | # 6,457 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,516 | # 6,516 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-307 # г. Новокузнецк, протяженность по трассе 6,3 км | # G_НК\ВЛ\0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,957 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 5,895 | # 5,895 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,957 | # 5,957 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-393 # г. Новокузнецк, протяженность по трассе 3,3 км | # G_НК\ВЛ\0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,894 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 3,846 | # 3,846 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,894 | # 3,894 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-543 # г. Новокузнецк, протяженность по трассе 3,3 км | # G_НК\ВЛ\0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,192 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 3,143 | # 3,143 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,192 | # 3,192 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 # г. Новокузнецк, протяженность по трассе # 2,3 км | # G_НК\ВЛ\0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,002 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,037 | # 2,965 | # 2,965 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,002 | # 3,002 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 # г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,9 км | # G_НК\ВЛ\0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,858 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,030 | # 1,828 | # 1,828 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,858 | # 1,858 |
| # 1.4 | # Строительство ТП «Большевик -1» # г. Новокузнецк, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # G_НК\МТП\ # 0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 | # 0,291 | # 0,291 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 |
| # 1.4 | # Строительство ТП «Большевик -2» г.мНовокузнецк, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # G_НК\МТП\ # 0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 | # 0,291 | # 0,291 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 |
| # 1.4 | # Строительство ТП «Большевик -3» # г. Новокузнецк, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # G_НК\МТП\ # 0015 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 | # 0,291 | # 0,291 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 |
| # 1.4 | # Строительство ТП «Большевик -4» г.Новокуз-нецк. трансформаторная мощность 0,16 МВА | # G_НК\МТП\ # 0016 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 | # 0,291 | # 0,291 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6 кВ до # ТП-«Большевик -1», «Большевик-2», «Большевик-3», «Большевик-4» # г. Новокузнецк, протяженность по трассе 3,6 км | # G_НК\ВЛ\0017 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,268 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,091 | # 4,177 | # 4,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,268 | # 4,268 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от # ТП «Большевик -1» г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,5 км | # G_НК\ВЛ\0018 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,742 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,037 | # 1,705 | # 1,705 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,742 | # 1,742 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП»Большевик -2» г.Новокузнецк. протяженность по трассе 1,75 км | # G_НК\ВЛ\0019 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,037 | # 2,043 | # 2,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,080 | # 2,080 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП «Большевик -3» г.Новокузнецк. протяженность по трассе 1,2 км | # G_НК\ВЛ\0020 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,028 | # 1,172 | # 1,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,200 | # 1,200 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от # ТП «Большевик-4» г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,2 км | # G_НК\ВЛ\0021 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,028 | # 1,197 | # 1,197 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,225 | # 1,225 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 # г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\0022 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,161 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 5,100 | # 5,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,161 | # 5,161 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-270 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0014 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,678 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 0,604 | # 0,604 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,678 | # 0,678 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-271 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 0,567 | # 0,567 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,641 | # 0,641 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-6кВ от отпайки ф.917 на ТП-143 до КТП-270 протяженность по трассе 0,426 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0017 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,666 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,601 | # 0,601 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,666 | # 0,666 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6кВ отпайка ф.52 до КТП-271 протяженность по трассе # 0,301 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0018 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,468 | # 0,468 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,533 |
| # 1.4 | # Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 «Анжерская» до РП-10 протяженность # 2,5 км | # E_АС\С\КЛ\ # 0019 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,623 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,623 | # 0,623 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,623 | # 0,623 |
| # 1.4 | # Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ-0,4 ж/д Крылова 14 протяженность по трассе 0,11 км | # E_АС\С\КЛ\ # 0020 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,093 | # 0,208 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,301 |
| # 1.4 | # Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-223 # до ВРУ-0,4 № 2 ж/д Металлургов, 3 протяженность по трассе 0,13 км | # E_АС\С\КЛ\ # 0021 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,261 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,093 | # 0,168 | # 0,168 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,261 | # 0,261 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на Ф.323 | # E_АС\С\Рек\ # 0022 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на Ф.917 | # E_АС\С\Рек\ # 0023 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на Ф.6-20-ДГ | # E_АС\С\Рек\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф.323 | # H_АС\С\ПСС\0022 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,869 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,869 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф.917 | # H_АС\С\ПСС\0023 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,869 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,869 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф.6-20-ДГ | # H_АС\С\ПСС\0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,869 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,869 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-274 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0025 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,209 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 0,464 | # 0,464 | # 0,671 | # 0,671 | # 1,209 | # 1,209 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6кВ отпайка ф.6-3-СГ до ТП-274 протяженность по трассе # 0,015 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0031 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,266 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,093 | # 0,093 | # 0,108 | # 0,108 | # 0,266 | # 0,266 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на ВЛ-6 кВ # ф.1-19-к на отпайке в сторону ТП-616, 617 | # E_Б\С\Рек\ # 0010 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер ВЛ-6 кВ ф.6-9-к на отпайке в сторону МТП-624 | # E_Б\С\Рек\ # 0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 67/2 ВЛ-6 кВ ф.1-19-к | # H_Б\С\ПСС\ # 0010 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,653 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,653 | # 0,653 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,653 | # 0,653 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 30 ВЛ-6 кВ ф.6-9-к | # H_Б\С\ПСС\ # 0011 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,784 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,784 | # 0,784 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,784 | # 0,784 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № М-2 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0010 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,421 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,056 | # 0,366 | # 0,366 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,421 | # 0,421 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛЭП-6 кВ от фидера «6-13-М» до ТП № М-2 протяженность по трассе 0,351 км | # E_К\С\ВЛ\0011 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 0,535 | # 0,535 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-265 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\С\КТП\0019 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,447 | # 0,447 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,511 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 5 Ф 10-7-ВП2 пгт Крапивинский | # G_Кр\С\Рек\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ от оп № 290 Ф10-11-ВП1 до ПС «Крапивин- # ская 35/10 кВ» протяженность по трассе 0,1 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,509 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,449 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,509 | # 0,509 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-10 кВ от оп 112 Ф 10-16-КР до оп. 200 Ф10-11-ВП1 | # G_Кр\С\ВЛ\ # 0025 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,088 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,148 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 6 Ф 10-16-КР | # E_Кр\С\Рек\ # 0019 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 9 Ф10-11-ВП1 | # G_Кр\С\Рек\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 10 между Ф10-16-КР и Ф10-11-ВП1 | # G_Кр\С\Рек\ # 0027 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 5 на опоре ВЛ-10 кВ Ф 10-7-ВП2 | # H_Кр\С\ПСС\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,721 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 6 на опоре ВЛ-10 кВ Ф 10-16-КР | # H_Кр\С\ПСС\ # 0019 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,721 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 9 на опоре ВЛ-10 кВ Ф10-11-ВП1 | # H_Кр\С\ПСС\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,721 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования # № 10 на опоре ВЛ-10 кВ между # Ф10-16-КР и Ф10-11-ВП1 | # H_Кр\С\ПСС\ # 0027 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,721 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-16Л в сторону КТП-101 по ул. Котовского | # E_М\С\Рек\ # 0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер по Ф-10-16Л и Ф-10-12-2Л | # E_М\С\Рек\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-16Л у ТП-82п по ул. Котовского | # E_М\С\Рек\ # 0006 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-15М и Ф-10-13-1Т ул. Октябрьская | # E_М\С\Рек\ # 0007 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-16Л в сторону КТП-101 по ул. Котовского | # H_М\С\ПСС\ # 0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,728 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,728 | # 0,728 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,728 | # 0,728 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-16Л и Ф-10-12-2Л | # H_М\С\ПСС\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,783 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,783 | # 0,783 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,783 | # 0,783 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-16Л у ТП-82п по ул. Котовского | # H_М\С\ПСС\ # 0006 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,794 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,794 | # 0,794 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,794 | # 0,794 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-15М и Ф-10-13-1Т ул. Октябрьская | # H_М\С\ПСС\ # 0007 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,766 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,766 | # 0,766 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,766 | # 0,766 |
| # 1.4 | # центральный распределительный пункт # № 3 (ЦРП-3), г. Осинники | # E_О\С\РП\0021 | # 2014 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,500 | # 6,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,500 | # 6,500 |
| # 1.4 | # кабельная линия электропередач 6 кВ # (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-3-Г до ЦРП-3, г. Осинники | # E_О\С\КЛ\ # 0022 | # 2014 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,730 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,730 | # 5,730 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,730 | # 5,730 |
| # 1.4 | # Кабельная линия электропередач 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 35/6 кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-4-Г # до ЦРП-3, г. Осинники | # E_О\С\КЛ\ # 0023 | # 2014 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,730 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,730 | # 5,730 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,730 | # 5,730 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-6 кВ Ф-6-15-Ж # от ПС 110/35/6 «Капитальная-3» до ТП-57 | # E_О\С\ВЛ\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 |
| # 1.4 | # Строительство ЛЭП-6 кВ Ф-6-4-Ж от # ПС 110/35/6 «Капитальная-3» до опоры №1/1/18 Ф-6-8-ТЧ протяженность по трассе 3,570 км | # H_О\С\ВЛ\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,608 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,608 | # 4,608 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,608 | # 4,608 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередачи ЛЭП-6 кВ (два кабеля) Ф-6-9-М от ЦРП-2А до ТП-153 протяженность по трассе 0,670 км | # E_О\С\КЛ\0028 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 | # 3,009 | # 3,009 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,458 | # 3,458 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер ф.6-1-Т # с п/ст «Тырганская», ул. Высокогорная | # E_ПРК\С\Рек\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,148 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,094 | # 1,094 | # 1,148 | # 1,148 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ ф.6-1-Т # с п/ст «Тырганская», ул. Высокогорная | # H_ПРК\С\ПС\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,856 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,856 | # 0,856 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,856 | # 0,856 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на ВЛ-6кВ # Ф-701 | # E_ТГ\С\Рек\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,054 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф-701 | # H_ТГ\С\ПСС\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,633 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,633 | # 0,633 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП-«Центральная-2», # п. Центральный, Таштагольский район. | # E_Таш\С\КТП\0046 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,342 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,056 | # 0,286 | # 0,286 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,342 | # 0,342 |
| # 1.4 | # Развитие существующих сетей: Строительство ПС-35/6 кВ «Ключевая», пгт. Шерегеш | # G_Таш\С\ПС\ # 0061 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 88,533 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 15,048 | # 15,048 | # 73,485 | # 73,485 | # 0,000 | # 0,000 | # 88,533 | # 88,533 |
| # 1.4 | # Развитие существующих сетей: Строительство двухцепная ЛЭП-35 кВ # от ПС-110/35/6 кВ «Зеленая» до опоры # № 22/3 ЛЭП 35 кВ от ПС-110/35/6 кВ «Шерегеш-1» до ПС- 35/6 кВ «Каритшал», пгт. Шерегеш | # G_Таш\С\ВЛ\ # 0062 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 16,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 16,046 | # 16,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 16,046 | # 16,046 |
| # 1.4 | # Развитие существующих сетей: Строительство двух цепная ЛЭП-35 кВ # от опоры № 47 ВЛ-35 кВ «Мустаг» до ПС-35/6 кв «Ключевая», пгт. Шерегеш | # G_Таш\С\ВЛ\ # 0063 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 30,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 30,750 | # 30,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 30,750 | # 30,750 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП № К-23 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # G_Тис\С\КТП\0010 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,529 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,474 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,529 | # 0,529 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП № К-24 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # G_Тис\С\КТП\0011 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,529 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,474 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,529 | # 0,529 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП № К-25 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # G_Тис\С\КТП\0012 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,456 | # 0,456 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,511 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № К-26 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # G_Тис\С\КТП\0013 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,456 | # 0,456 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,511 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-7-В до ТП # № К-23, протяженность по трассе 0,674 км | # G_Тис\С\ВЛ\ # 0014 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 1,065 | # 1,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,116 | # 1,116 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи # 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-9-Ч до ТП № К-24, протяженность по трассе 0,240 км | # G_Тис\С\ВЛ\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-7-В до ТП № К-25, протяженность по трассе 0,201 км | # G_Тис\С\ВЛ\ # 0016 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,359 | # 0,359 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,410 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-7-В до # ТП № К-26, протяженность по трассе 0,026 км | # G_Тис\С\ВЛ\ # 0017 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,151 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,202 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от КТПН (10/0,4 кВ) протяженность по трассе # 0,6 км | # E_ТП\С\ВЛ\ # 0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,404 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,360 | # 0,360 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,404 | # 0,404 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция КТПН (10/0,4 кВ) # на пересечение ул. Калинина и # ул. Сибирская в г. Топки трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТП\С\КТП\ # 0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,829 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,069 | # 0,760 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,829 | # 0,829 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 3 на ВЛ-10кВ Ф 10-8-Р | # E_Тяж\С\Рек\ # 0003 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 1 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С | # E_Тяж\С\Рек\ # 0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 2 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С | # E_Тяж\С\Рек\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 3 на опоре ВЛ-10 кВ Ф 10-8-Р | # H_Тяж\С\ПСС\0003 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,883 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,883 | # 0,883 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,883 | # 0,883 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 1 на опоре ВЛ-10 кВ Ф 10-10-С | # H_Тяж\С\ПСС\0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,811 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,811 | # 0,811 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,811 | # 0,811 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 2 на опоре ВЛ-10 кВ Ф 10-10-С | # H_Тяж\С\ПСС\0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,922 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,922 | # 0,922 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,922 | # 0,922 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушной линии электропередач (ВЛ-10 кВ) Ф-10-6-С до ТП-Ч-419п протяженность по трассе # 0,1 км | # E_Ч\С\ВЛ\0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-419п) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Ч\С\КТП\ # 0006 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,562 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,507 | # 0,507 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,562 | # 0,562 |
| # 1.4 | # Наружная теплотрасса территории филиала «Энергосеть г. Юрга» | # G_Ю\Х\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,635 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,635 | # 1,635 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,635 | # 1,635 |
| # 1.4 | # Строительство двухцепной ВЛ от ПС «Западная» до РП-12 с перезаводом кабельных линий на РП-13, протяженность по трассе 2,625 км | # G_Ю\С\ВЛ\ # 0003 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,912 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 7,562 | # 7,562 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,912 | # 7,912 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ -10 кВ от опоры # № 16ВЛ-10 ф-10-8 ЛЗ до РП-10 кВ протяженность по трассе 1 км | # E_Я\С\ВЛ\0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,872 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,053 | # 0,819 | # 0,819 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,872 | # 0,872 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ от ТП № 18 до опоры № 35/2 ф-6-6 МЗ протяженность # по трассе 0,750 км | # E_Я\С\ВЛ\0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,395 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 1,351 | # 1,351 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,395 | # 1,395 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ. до опоры №19/5 ВЛ-10 кВ. Ф-10-8-ЛЗ | # G_Я\С\ВЛ\ # 0021 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,676 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,632 | # 0,632 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,676 | # 0,676 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) # от ТП-501 г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\ # 0023 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,010 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,010 | # 2,010 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,010 | # 2,010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) # от ТП-90 г.Новокузнецк | # G_НК\ВЛ\0024 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,594 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,594 | # 3,594 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,594 | # 3,594 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-357 г. Новокузнецк | # G_НК\ВЛ\0025 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,201 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,201 | # 2,201 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,201 | # 2,201 |
| # 1.4 | # Строителство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-154 г. Новокузнецк | # G_НК\ВЛ\0026 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,947 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,947 | # 3,947 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,947 | # 3,947 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-358 г. Новокузнецк | # G_НК\ВЛ\0027 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,299 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,299 | # 1,299 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,299 | # 1,299 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-349 г. Новокузнецк | # G_НК\ВЛ\0028 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,827 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,827 | # 1,827 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,827 | # 1,827 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-78 г. Новокузнецк | # G_НК\ВЛ\0029 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,041 | # 3,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,041 | # 3,041 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП-60 г. Новокузнецк | # G_НК\ВЛ\0030 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,513 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,513 | # 2,513 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,513 | # 2,513 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-299 | # G_НК\ВЛ\0031 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-295 | # G_НК\ВЛ\0032 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-121 | # G_НК\ВЛ\0033 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-97 | # G_НК\ВЛ\0034 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,094 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,094 | # 0,094 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,094 | # 0,094 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-314 | # G_НК\ВЛ\0035 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-541 | # G_НК\ВЛ\0036 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-537 | # G_НК\ВЛ\0037 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-76 | # G_НК\ВЛ\0038 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,094 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,094 | # 0,094 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,094 | # 0,094 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-136 | # G_НК\ВЛ\0039 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,124 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ от ТП-396 | # G_НК\ВЛ\0040 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,093 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-275 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0026 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,671 | # 0,671 | # 0,721 | # 0,721 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-276 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0027 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,671 | # 0,671 | # 0,721 | # 0,721 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-277 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0028 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,671 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,671 | # 0,671 | # 0,671 | # 0,671 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-272 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0029 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,671 | # 0,671 | # 0,721 | # 0,721 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-273 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0030 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,671 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,671 | # 0,671 | # 0,671 | # 0,671 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6кВ отпайка ф.6-10-ДГ от опоры №34 до ТП-275 протяженность по трассе 0,025 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0032 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,198 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,067 | # 0,131 | # 0,131 | # 0,198 | # 0,198 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6кВ от отпайки ф. 6-28-СГ к ТП-221 до ТП-276 протяженность по трассе 0,18 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0033 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 0,307 | # 0,307 | # 0,385 | # 0,385 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6кВ отпайка ф. Л-39-РТС до ТП-277 протяженность по трассе 0,18 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0034 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,347 | # 0,347 | # 0,347 | # 0,347 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6 кВ ф. 813 от ТП-198 до ТП-272 протяженность по трассе 0,54 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0035 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,899 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 | # 0,803 | # 0,803 | # 0,899 | # 0,899 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6 кВ ф. 6-7-РТС до ТП-273 протяженность по трассе 0,18 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0036 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,383 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,383 | # 0,383 | # 0,383 | # 0,383 |
| # 1.4 | # Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 35/10 Городская « до 1 секции шин РП-4 протяженность по трассе 3 км | # E_Б\С\КЛ\0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 19,283 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,723 | # 1,723 | # 17,560 | # 17,560 | # 19,283 | # 19,283 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на отпайке ВЛ-6 кВ ф.1-21-г в сторону МТП-602 | # E_Б\С\Рек\ # 0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,267 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,267 | # 1,267 | # 1,267 | # 1,267 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на ВЛ-10 кВ ф.10-15г у МТП-279 | # E_Б\С\Рек\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,267 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,267 | # 1,267 | # 1,267 | # 1,267 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования # на опоре ВЛ-10 кВ ф.10-15-г у МТП-279 | # H_Б\С\ПСС\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 680 | # H_Б\С\КТП\ # 0017 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 23 а ВЛ-6 кВ ф.6-35-п | # H_Б\С\ПСС\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 51 ВЛ-10 кВ ф.10-31-2 | # H_Б\С\ПСС\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 137 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Гур\С\КТП\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 | # 0,750 | # 0,750 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 136 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Гур\С\КТП\0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,799 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,750 | # 0,750 | # 0,799 | # 0,799 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-6кВ ф. Город-2 до КТП № 136 ул. Горького , г. Гурьевск протяженность по трассе 0,2 км | # E_Гур\С\ВЛ\ # 0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,462 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,073 | # 0,389 | # 0,389 | # 0,462 | # 0,462 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-10кВ ф. 10-13-Г # до КТП № 137 п. Дачный , г. Гурьевск протяженность по трассе 0,2 км | # E_Гур\С\ВЛ\ # 0017 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,389 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,389 | # 0,389 | # 0,389 | # 0,389 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре №1/1 ВЛ-6 кВ ф. 6-17-К , г. Салаир | # H_Гур\С\ПСС\0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре №1/1 ВЛ-6 кВ ф. 6-9-З г. Салаир | # H_Гур\С\ПСС\0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ отпайка Ф 4-10 до ул. Октябрьской протяженность по трассе 0,6 км | # E_Ижм\С\ВЛ\ # 0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,716 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,716 | # 0,716 | # 0,716 | # 0,716 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 2 | # E_Ижм\С\Рек\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,928 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,928 | # 0,928 | # 0,928 | # 0,928 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 1 | # E_Ижм\С\Рек\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,928 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,928 | # 0,928 | # 0,928 | # 0,928 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ Ф 10-1-ИЖ1 от РП до ТП 022 ул. Красноармейская протяженность по трассе 0,32 км | # E_Ижм\С\ВЛ\ # 0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,320 | # 0,320 | # 0,320 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ отпайка Ф 10-1-ИЖ1 до РП ул. Красноармейская протяженность по трассе 0,25 км | # E_Ижм\С\ВЛ\ # 0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,339 | # 0,339 | # 0,339 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер № 3 | # E_Ижм\С\Рек\0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,928 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,928 | # 0,928 | # 0,928 | # 0,928 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования # № 3 | # H_Ижм\С\ПС\0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № 107 (ТП-107) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 0,415 | # 0,415 | # 0,477 | # 0,477 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛЭП-6 кВ от фидера # «6-12-Ж» до ТП № 107 протяженность # по трассе 0,8 км | # E_К\С\ВЛ\0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,645 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,645 | # 0,645 | # 0,645 | # 0,645 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № 13(МТП-13) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,415 | # 0,415 | # 0,415 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛЭП-6 кВ от фидера «6-8-Ж» до ТП № 13 протяженность по трассе 0,4 км | # E_К\С\ВЛ\ # 0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,283 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,283 | # 0,283 | # 0,283 | # 0,283 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № ВРШ-1 на опоре ВЛ-6 кВ ф. 6-9-Ж | # Н_К\С\ПСС\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № ВРШ-2 на опоре ф. 6-9-Ж | # Н_К\С\ПСС\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ от Ф10-16 КР до ТП № 441,69,99 протяженность по трассе 1,2 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0020 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,005 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,005 | # 1,005 | # 1,005 | # 1,005 |
| # 1.4 | # Строительство распределительый пункт РП-1 в пгт. Крапивинский | # E_Кр\С\РП\ # 0021 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 15,187 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,856 | # 0,856 | # 14,331 | # 14,331 | # 15,187 | # 15,187 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ от РП-1 до ТП № 26 и от ТП № 26 до РП-1 протяженность по трассе 0,2 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0022 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,214 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,214 | # 0,214 | # 0,214 | # 0,214 |
| # 1.4 | # Строительство:КЛ-10 кВ от опоры № 71 Ф-10-16-КР до РП-10 кВ | # H_Кр\С\КЛ\ # 0028 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,109 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,109 | # 0,109 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,109 | # 0,109 |
| # 1.4 | # Строительство:КЛ-10 кВ от опоры № 72 Ф-10-16-КР до РП-10 кВ | # H_Кр\С\КЛ\ # 0029 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция №65 ул Кооперативная, # пгт Крапивинский | # H_Кр\С\КТП\ # 0030 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-10 кВ от оп № 3/12 Ф10-16-КР до ТП № 65 | # H_Кр\С\ВЛ\ # 0031 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,104 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,104 | # 0,104 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,104 | # 0,104 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия 10 кВ (КЛ-10 кВ) от ТП-26 до РП-1, # пгт. Крапивинский | # H_Кр\С\КЛ\ # 0032 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,108 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,108 | # 0,108 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия 10 кВ (КЛ-10 кВ) от опоры № 254/35 ф.10-7-ВП2 до РП-1, пгт Крапивинский | # H_Кр\С\КЛ\ # 0033 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия 10 кВ (КЛ-10 кВ) от опоры №241/35 ф.10-11-ВП1 до РП-1, пгт Крапивинский | # H_Кр\С\КЛ\ # 0034 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-10Л (опора № 2) | # E_М\С\Рек\ # 0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-10Л (между оп. № 12 и оп. № 14) | # E_М\С\Рек\ # 0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-10Л (между оп. № 3 и оп.и № 5) | # E_М\С\Рек\ # 0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-15М и Ф-10-1М (между оп. № 9 и оп. № 10) | # E_М\С\Рек\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-1М (между оп. №1 и оп. № 3) | # E_М\С\Рек\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-12-2Л (между оп. № 79 и оп. № 1) | # E_М\С\Рек\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 | # 1,014 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 2 ВЛ-10 кВ Ф-10-10Л | # H_М\С\ПСС\ # 0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-10Л (между оп. №12 и оп. №14) | # H_М\С\ПСС\ # 0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-10Л (между # оп. № 3 и оп.и № 5) | # H_М\С\ПСС\ # 0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-15М и Ф-10-1М (между оп. № 9 и оп. № 10) | # H_М\С\ПСС\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-1М (между оп. № 1 и оп. № 3) | # H_М\С\ПСС\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10 кВ Ф-10-12-2Л (между # оп. № 79 и оп. № 1) | # H_М\С\ПСС\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № 184 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_О\С\МТП\ # 0029 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 | # 0,318 | # 0,318 |
| # 1.4 | # Строительство ЛЭП-6 кВ от Ф-6-1-Н до ТП-184 протяженность 0,65 км | # E_О\С\ВЛ\ # 0030 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 | # 1,015 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-184 # 0,16 км | # E_О\С\КЛ\0031 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,115 | # 0,115 | # 0,115 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная ЛЭП-6 кВ # ф.6-12-М от ТП-155 до ТП-178 протяженность по трассе 0,320 км | # E_О\С\ВЛ\ # 0032 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,463 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,222 | # 0,222 | # 1,241 | # 1,241 | # 1,463 | # 1,463 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ Ф-6-4-С (R-11), # г. Осинники | # H_О\С\ПСС\ # 0035 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования # на опоре ВЛ-6 кВ Ф-6-4-С (R-12), # г. Осинники | # H_О\С\ПСС\ # 0036 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция №144 (КТП-144), г. Осинники | # H_О\С\ТП\ # 0037 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 0,4 кВ от КТП-144, г. Осинники | # H_О\С\КЛ\ # 0038 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,198 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,198 | # 0,198 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,198 | # 0,198 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛИ-6кВ от ТП-426 до ТП-427 и ТП-428 ф.6-14-П с п/ст «Юго-Западная» протяженность по трассе 1,74 км | # E_ПРК\С\ВЛ\ # 0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,905 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,905 | # 1,905 | # 1,905 | # 1,905 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер ф.13 с п/ст № 14, ул. Кирова | # E_ПРК\С\Рек\ # 0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,094 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,094 | # 1,094 | # 1,094 | # 1,094 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер ф.6-5-Н с п/ст «Красный Углекоп», # ул. 2 Верхняя | # E_ПРК\С\Рек\ # 0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,094 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,094 | # 1,094 | # 1,094 | # 1,094 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 Ф-703 | # H_ТГ\С\ПСС\ # 0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство распределительный # пункт РП-1 | # E_ТГ\С\РП\ # 0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,520 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,520 | # 6,520 | # 6,520 | # 6,520 |
| # 1.4 | # Строительство КЛ-6 кВ Ф-703, Ф-704 # до РП-1 протяженность по трассе 0,15 км | # E_ТГ\С\КЛ\ # 0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 |
| # 1.4 | # Строительство ЦРП-6 кВ № 10 «Шалым» | # E_Таш\С\РП\ # 0047 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,061 | # 6,061 | # 6,061 | # 6,061 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛЗ-6 кВ от РП-10 «Шалым» до МТП-101 «Шевцовой» протяженность по трассе 0,4 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0048 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,494 | # 0,494 | # 0,494 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. №6-3-«Водозабор» (у КТП-112 «1-й водоподъем»), г. Таштагол. | # E_Таш\С\Рек\ # 0049 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,905 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,905 | # 0,905 | # 0,905 | # 0,905 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер 6 кВ на опоре № 123 ВЛ-6 кВ ф. № 6-4-«Ц» # (у КТП-«Билайн»), пгт. Каз. | # E_Таш\С\Рек\ # 0050 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,905 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,905 | # 0,905 | # 0,905 | # 0,905 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. № 6- 5-«Центральная-1» # (у КТП-410), пгт. Мундыбаш. | # E_Таш\С\Рек\ # 0051 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,905 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,905 | # 0,905 | # 0,905 | # 0,905 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер 6 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ф. № 6-5 «Поселок-2» # (у КТП-204) пгт. Каз. | # E_Таш\С\Рек\ # 0052 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,905 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,905 | # 0,905 | # 0,905 | # 0,905 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ ф. № 6-4-«В.О.» # (у КТП-«Билайн»), пгт. Каз. | # H_Таш\С\ПСС\0067 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. # № 10-6-«Базанча», п. Калары. | # H_Таш\С\ПСС\0068 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ ф. № 6-3-«Водозабор» # (у КТП-112 «1-й водоподъем»), # г. Таштагол. | # H_Таш\С\ПСС\0049 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 кВ ф. № 6-5 «Поселок-2» (у КТП-204) пгт. Каз. | # H_Таш\С\ПСС\0052 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство воздушно-кабельная ЛЭП-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «Ключевая» до ВЛЗ-6 кВ на ЦРП-7 «Весенняя» протяженность # по трассе 0,1 км | # H_Таш\С\ВЛ\ # 0064 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,058 |
| # 1.4 | # Строительство воздушно-кабельная ЛЭП-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «Ключевая» до ВЛЗ-6 кВ на ТП-«4-й ключ» протяженность # по трассе 0,08 км | # H_Таш\С\ВЛ\ # 0065 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,057 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,057 |
| # 1.4 | # Строительство воздушно-кабельная ЛЭП-6 кВ от КТП-429 «Октябрьская» # до опоры № 1 ВЛЗ-6 кВ # ф. № 6-34-«Поселок» протяженность # по трассе 0,550 км | # H_Таш\С\ВЛ\ # 0066 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 |
| # 1.4 | # Развитие существующих сетей: Строительство ПС-35/6 кВ «Снежная», пгт. Шерегеш | # H_Таш\С\ПС\ # 62 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,908 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,908 | # 3,908 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,908 | # 3,908 |
| # 1.4 | # Развитие существующих сетей: Строительство двухцепная ЛЭП-35 кВ от Ф. 35-1-»Мустаг», Ф. 35-2-«Спорткомплекс» до ПС-35/6 кВ «Снежная», # пгт. Шерегеш | # H_Таш\С\ВЛ\ # 0067 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,682 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,682 | # 0,682 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,682 | # 0,682 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования # на опоре № 13А/28 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-Р | # H_Тис\С\ПСС\0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 10 кВ (ЛЭП-10 кВ) Ф-10-18-Ц до ТП № К-24, протяженность по трассе 0,582 км | # H_Тис\С\ВЛ\ # 0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,972 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,972 | # 0,972 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,972 | # 0,972 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-27 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Тис\С\КТП\0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП №К-28 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # H_Тис\С\КТП\0020 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ от Ф. 10-9 «РП» до КТПН-40 протяженность по трассе # 0,45 км | # E_ТП\С\ВЛ\ # 0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,855 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,855 | # 0,855 | # 0,855 | # 0,855 |
| # 1.4 | # Строительство отпайка воздушной линии электропередачи 10кВ (ВЛ-10кВ) # Ф 10-10-С до КТП №40 протяженность по трассе 0,045 км | # E_Тяж\С\ВЛ\ # 0006 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.4 | # Строительство отпайка воздушной линии электропередачи 10кВ (ВЛ-10кВ) # Ф 10-10-С до КТП № 35 протяженность по трассе 1,8 км | # E_Тяж\С\ВЛ\ # 0007 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,111 | # 0,111 | # 2,186 | # 2,186 | # 2,297 | # 2,297 |
| # 1.4 | # Строительство отпайка воздушной линии электропередачи 10кВ (ВЛ-10кВ) # Ф 10-7-А до КТП № 38 протяженность по трассе 0,178 км | # E_Тяж\С\ВЛ\ # 0008 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,368 | # 0,368 | # 0,427 | # 0,427 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. № 28 ВЛ-10 кВ Ф 10-8-Б до оп. № 48 ВЛ-10 кВ Ф 10-7-А протяженность по трассе # 0,764 км | # E_Тяж\С\ВЛ\ # 0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,996 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,996 | # 0,996 | # 0,996 | # 0,996 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛЗ-10 кВ отпайка # от ВЛ-10 кВ Ф-10-7-А до Ф-10-8-Б протяженность по трассе 0,840 км | # H_Тяж\С\ВЛ\ # 0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,073 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,073 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 5 ВЛ-10кВ Ф 10-7-А | # H_Тяж\С\ПСС\0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК # до ТП-Ч-419п протяженность по трассе 0,520 км | # H_Ч\С\ВЛ\ # 0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,537 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,537 | # 0,537 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,537 | # 0,537 |
| # 1.4 | # Строительство комплектной ТП-Ч-421п трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ч\С\КТП\ # 0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторной подстанции (ТП-Ч-422п) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ч\С\КТП\ # 0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10кВ отпайка от фидера 10-12-Ч (опора №32) # до ТП-Ч-421п, протяженность по трассе 0,180 км | # H_Ч\С\ВЛ\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач (ВЛ-10кВ) отпайка # от фидера 10-12-Ч (опора №57) # до ТП-Ч-422п, протяженность по трассе 0,097 км | # H_Ч\С\ВЛ\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,058 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-Ч-420п, ул. Кирпичная, пгт. Верх-Чебула трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Ч\С\КТП\ # 0007 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,762 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,040 | # 0,722 | # 0,722 | # 0,762 | # 0,762 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от фидера 10-12-Ч до ТП-Ч-420, пгт. Верх-Чебула протяженность по трассе 0,08 км | # E_Ч\С\ВЛ\0008 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,057 | # 0,121 | # 0,121 | # 0,179 | # 0,179 |
| # 1.4 | # Строительство ТП №246 6/0,4 от оп. № 41 фидера 6-8-ТП 42( ул. Речная, 3) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ю\С\МТП\ # 0004 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 247 6/0,4 от оп. № 45 фидера 6-8-ТП 42 (ул. Мастеровая, 63), трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ю\С\МТП\ # 0005 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 245 6/0,4 от оп. № 35 фидера 6-8-ТП42 (ул. Мастеровая, 41), трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ю\С\МТП\ # 0006 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 259 6/0,4 от оп. # № 21 фидера 6-9-9 (ул. Весенняя, 41), трансформаторная | # H_Ю\С\МТП\ # 0007 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛЗ-6кВ соп. № 41 фидера 6-8-ТП42 до ТП-246 (в районе участка по ул. Речная, 3) | # H_Ю\С\ВЛ\4 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛЗ-6кВ с оп.№45 фидера 6-8-ТП42 до ТП-247 (в районе участка по ул. Мастеровая, 63) | # H_Ю\С\ВЛ\5 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,058 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-75 РУ-0,4 кВ протяженность по трассе 0,1 км | # E_Ю\С\КЛ\ # 0002 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,227 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,227 | # 0,227 | # 0,227 | # 0,227 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на ВЛ-6кВ # ф 6-19-К | # E_Яш\С\Рек\ # 0005 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,883 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,883 | # 0,883 | # 0,883 | # 0,883 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ ф 6-19-К | # H_Яш\С\ПСС\0005 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи ВЛ-10 кВ от ф 4-10-К от ТП № 2 до ТП № 4 протяженность по трассе # 1,550 км | # E_Я\С\ВЛ\0006 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,558 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,099 | # 0,099 | # 1,459 | # 1,459 | # 1,558 | # 1,558 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи ВЛ-10 кВ от опоры № 33 Ф 10-4-К до ТП № 65 протяженность по трассе 0,5 км | # E_Я\С\ВЛ\0007 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,879 | # 0,879 | # 0,944 | # 0,944 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП № 66 по ул. Яйская протяженность по трассе 1,11 км | # E_Я\С\ВЛ\0008 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 1,054 | # 1,054 | # 1,135 | # 1,135 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи ВЛ-10 кВ от опоры -ф 6-6 мз до ТП № 6 7 по ул. Октябрьская протяженность по трассе 0,55 км | # E_Я\С\ВЛ\0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,941 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 0,875 | # 0,875 | # 0,941 | # 0,941 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи ВЛ-10 кВ от ТП-30 до ТП № 68 по ул. Новая пр-сть по трассе 0,4 км | # E_Я\С\ВЛ\0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,791 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,063 | # 0,728 | # 0,728 | # 0,791 | # 0,791 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электро-передачи ВЛ-10 кВ от опоры ф 10-7 Г до ТП 69 по ул. Украинская протяженность по трассе 0,15 км | # E_Я\С\ВЛ\0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,057 | # 0,367 | # 0,367 | # 0,424 | # 0,424 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ от ТП-50 до ТП-70 по ул. Плотина протяженность по трассе 0,63 км | # E_Я\С\ВЛ\0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 1,027 | # 1,027 | # 1,095 | # 1,095 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 4С, # ул. Механическая ст. Судженка трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,431 | # 0,431 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 5С ул. Лесная ст. Судженка транс. мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,431 | # 0,431 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 65 по ул. Весенняя трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,431 | # 0,431 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 66 по ул. Яйская трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,431 | # 0,431 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 67 по # ул. Октябрьская трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0017 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,431 | # 0,431 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 68 по ул. Новая трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,431 | # 0,431 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 69 по # ул. Украинская трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,431 | # 0,431 |
| # 1.4 | # Строительство ТП № 70, ул. Плотина трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,380 | # 0,380 | # 0,431 | # 0,431 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № 123 (МТП-123) , г. Калтан, п. Малиновка | # E_К\С\МТП\ # 0016 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,031 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,031 | # 0,031 | # 0,031 | # 0,031 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛЭП-6 кВ от фидера 6-3-Ж до ТП №123, г.Калтан, # п. Малиновка | # E_К\С\ВЛ\0017 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 | # 0,048 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ от ТП-15К до ТП-518 в пгт. Промышленная | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0012 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.4 | # Строительная реклоузера на ВЛ-6кВ # Ф-603 по ул. 40 лет Октября | # E_ТГ\С\Рек\ # 0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,094 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,094 | # 1,094 | # 1,094 | # 1,094 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-222 «Горноспасатель-ная», пгт. Каз | # E_Таш\С\КТП\0053 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-324 «Титова», # пгт. Темиртау | # E_Таш\С\КТП\0054 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.4 | # Строительство ТП-325 «Пионерская», # пгт. Темиртау. | # E_Таш\С\КТП\0055 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.4 | # Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ «Су-харинка» до ТП-324 «Титова», # пгт. Темиртау | # E_Таш\С\ВЛ # \0056 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,174 | # 0,174 | # 0,174 | # 0,174 |
| # 1.4 | # Строительство отпайка ВЛ-6 кВ ф. № 6-19-«В» до ТП-325 «Пионерская», пгт. Темиртау. | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0057 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\АС\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 2,000 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Б\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 2,000 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Кис\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,500 | # 1,500 | # 1,500 | # 1,500 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\М\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Пол\ПИР # \0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,357 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,357 | # 0,357 | # 0,357 | # 0,357 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\ПРК\ПИР\ # 0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,500 | # 1,500 | # 1,500 | # 1,500 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Тис\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Ч\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Тяж\ПИР\ # 0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Ю\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,500 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Яш\ПИР\ # 0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Я\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 | # 0,200 | # 0,200 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 644,855 | 0,000 | 141,525 | 141,525 | 118,275 | 118,275 | 105,638 | 105,638 | 134,620 | 134,620 | 144,796 | 144,796 | 644,855 | 644,855 |
| # 1.6 | # Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ (4х4) - 1 шт | # Е_АС\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,698 | # 0,000 | # 1,698 | # 1,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,698 | # 1,698 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора-погрузчика импортного пр-ва с гидромолотом - 1 шт | # Е_АС\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,200 | # 0,000 | # 3,200 | # 3,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,200 | # 3,200 |
| # 1.6 | # Покупка прибора Энергомонитор ЭМ-3.3 | # Е_АС\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,159 |
| # 1.6 | # Покупка прибора «Виток» | # Е_АС\П\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 |
| # 1.6 | # Покупка указателя повреждения кабеля УПК-04М | # Е_АС\П\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля марки УАЗ - 1 шт | # Е_Б\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,433 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т1 | # Е_Б\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,485 | # 0,000 | # 0,485 | # 0,485 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,485 | # 0,485 |
| # 1.6 | # Покупка снегоуборочная машины - 1 шт | # Е_Гур\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 |
| # 1.6 | # Покупка навесное оборудования для БКМ - 1 шт | # Е_Гур\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,435 | # 0,000 | # 1,435 | # 1,435 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,435 | # 1,435 |
| # 1.6 | # Покупка виброплиты - 1 шт | # Е_Гур\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор АИД-70 М | # Е_Гур\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 |
| # 1.6 | # Приобретение сервера | # E_Гур\КТ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,270 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,270 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение | # E_К\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,112 | # 0,000 | # 0,112 | # 0,112 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,112 | # 0,112 |
| # 1.6 | # Строительство дренажной канализации по адресу г. Калтан, ул. Совхозная,14 | # Е_К\Х\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,700 | # 0,000 | # 0,700 | # 0,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,700 | # 0,700 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора-погрузчика импортного производства с гидромолотом - 1 шт | # Е_Кис\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,200 | # 0,000 | # 3,200 | # 3,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,200 | # 3,200 |
| # 1.6 | # Покупка автобетоносмесителя на автомобильном шасси, объем 7 м3 - 1 шт | # Е_Кис\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,365 | # 0,000 | # 3,365 | # 3,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,365 | # 3,365 |
| # 1.6 | # Покупка установки вакуумного фильтрования масла УВФ-500 - 1 шт | # Е_Кис\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,454 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,454 |
| # 1.6 | # Покупка генератора сварочного - 1 шт | # Е_Кис\А\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 |
| # 1.6 | # Покупка полуавтомата инверторного MIG-350 - 1 шт | # Е_Кис\А\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,120 |
| # 1.6 | # Установка системы погодного регулирования, ул. Ленина, 59 | # Е_Кис\Х\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение | # E_Кис\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,625 | # 0,000 | # 0,625 | # 0,625 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,625 | # 0,625 |
| # 1.6 | # Приобретение сервера | # E_Кис\КТ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,270 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,270 |
| # 1.6 | # Покупка прибор Энергомонитор ЭМ-3.3 | # Е_Кис\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 |
| # 1.6 | # Установка ИТП и системы регулирования АБК ул. Центральная,18 в # пгт. Зеленогорский | # Е_Кр\Х\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 |
| # 1.6 | # Установка ИТП и системы регулирования АБК ул. Центральная,69 в # пгт. Зеленогорский | # Е_Кр\Х\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,420 | # 0,000 | # 0,420 | # 0,420 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,420 | # 0,420 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора-погрузчика JCB 3CX с гидробуром - 1 шт | # Е_Кр\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,200 | # 0,000 | # 3,200 | # 3,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,200 | # 3,200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Покупка прицепа тракторного самосвального - 1 шт | # Е_Кр\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,260 |
| # 1.6 | # Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ (4х4) - 1 шт | # Е_М\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,698 | # 0,000 | # 1,698 | # 1,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,698 | # 1,698 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля марки УАЗ - 1 шт | # Е_М\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,433 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор ЭМ-3.3 - 2 шт | # Е_М\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 |
| # 1.6 | # Покупка Установка для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 | # Е_М\П\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,225 |
| # 1.6 | # Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ (4х4) - 1 шт | # Е_О\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,698 | # 0,000 | # 1,698 | # 1,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,698 | # 1,698 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля гр. бортового (ГАЗель) - 1 шт. | # Е_О\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,540 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,540 |
| # 1.6 | # Покупка стенда для испытания когтей, лазов | # Е_О\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Строительство теплотрасса по адресу # г. Осинники, пер. Комсомольский, 11 А | # Е_О\Х\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,736 | # 0,000 | # 2,736 | # 2,736 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,736 | # 2,736 |
| # 1.6 | # Покупка стенда СМИ-3 | # Е_Пол\П\001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,117 |
| # 1.6 | # Строительство пункта автомойки | # Е_ПРК\Х\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 |
| # 1.6 | # Система погодного регулирования теплоснабжения базы АБК по # ул. Луговая,18 | # Е_ПРК\Х\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 |
| # 1.6 | # Покупка кабестановой лебедки - 1 шт | # Е_ПРК\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,209 | # 0,000 | # 0,209 | # 0,209 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,209 | # 0,209 |
| # 1.6 | # Покупка снегоуборочной машины - 1 шт | # Е_ПРК\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 |
| # 1.6 | # Покупка Бурояма БКМ-2МТ (машины бурильно-крановой БМ-205) - 1 шт | # Е_ПРК\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,773 | # 0,000 | # 2,773 | # 2,773 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,773 | # 2,773 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора-погрузчика JCB 3CXF14L2WM - 1 шт | # Е_ПРК\А\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,200 | # 0,000 | # 3,200 | # 3,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,200 | # 3,200 |
| # 1.6 | # Покупка прибор Энергомонитор ЭМ-3.3 # 2 шт. | # Е_ПРК\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,318 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera FS-6530MFP | # E_ПРК\КТ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,114 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: # г. Прокопьевск, ул.Луговая,18 | # E_ПРК\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,179 |
| # 1.6 | # Покупка прибор КИП-2К | # Е_ПРМ\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 |
| # 1.6 | # Строительство гаража под автотехнику , пгт. Промышленная, ул. Линейная, 2 | # Е_ПРМ\Х\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 |
| # 1.6 | # Строительство здания КПП , # пгт. Промышленная, ул. Линейная, 2 | # Е_ПРМ\Х\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 |
| # 1.6 | # Покупка прибор Виток | # Е_ТГ\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 |
| # 1.6 | # Система погодного регулирования теплоснабжения, ул. Энергетиков, 1 | # Е_Таш\Х\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 |
| # 1.6 | # Покупка снегоуборочной машины - 1 шт | # Е_Таш\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 |
| # 1.6 | # Покупка снегохода импортного производства - 1 шт. | # Е_Таш\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,897 | # 0,000 | # 0,897 | # 0,897 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,897 | # 0,897 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м - 1 шт | # Е_Таш\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,347 | # 0,000 | # 4,347 | # 4,347 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,347 | # 4,347 |
| # 1.6 | # Покупка световой башни - 1 шт | # Е_Таш\А\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,115 |
| # 1.6 | # Пожаро-охранная сигнализация | # E_Таш\ПОС\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,204 |
| # 1.6 | # Покупка прибор Виток | # Е_Таш\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,074 |
| # 1.6 | # Покупка прибора измерителя сопротивления изоляции MIC-2500 | # Е_Таш\П\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 |
| # 1.6 | # Приобретение цветного МФУ, А3, # FS-C8520MFP | # E_Таш\КТ\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,103 |
| # 1.6 | # Строительство здания нежилого № 1 участка филиала «Энергосеть» в # п. Шерегеш Таштагольского района, # ул. Весенняя, 20/1 | # Е_Таш\Х\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 13,000 | # 0,000 | # 13,000 | # 13,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 13,000 | # 13,000 |
| # 1.6 | # Строительство холодного склада # п. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 | # Е_Таш\Х\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 0,000 | # 1,600 | # 1,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 1,600 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории (благо-устройство территории филиала), # п. Шерегеш, ул. Весенняя, 20/1 | # Е_Таш\Х\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,649 | # 0,000 | # 1,649 | # 1,649 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,649 | # 1,649 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: # г. Топки, ул. Петровского, 50 | # E_ТП\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,202 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника на полно-приводном шасси с высотой подъема не менее 22 м - 1 шт | # Е_Тяж\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,296 | # 0,000 | # 4,296 | # 4,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,296 | # 4,296 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Покупка прицепа-роспуска - 1 шт | # Е_Тяж\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,492 | # 0,000 | # 0,492 | # 0,492 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,492 | # 0,492 |
| # 1.6 | # Покупка микроавтобуса # 8-13 пассажирских мест - 1 шт | # Е_Тяж\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 |
| # 1.6 | # Строительство здания диспетчерского пункта по адресу ул. Радищева, 99, # пгт. Тяжинский | # Е_Тяж\Х\0001 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,794 | # 0,000 | # 4,500 | # 4,500 | # 2,294 | # 2,294 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,794 | # 6,794 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения | # E_Ч\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля УАЗ | # Е_Ю\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,433 |
| # 1.6 | # Создание мнемосхемы | # Е_Ю\М\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,250 | # 0,000 | # 8,250 | # 8,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,250 | # 8,250 |
| # 1.6 | # Покупка прибора Синус-1600 | # Е_Ю\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,098 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,098 |
| # 1.6 | # Покупка прибора ВФМ-1 | # Е_Ю\П\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 |
| # 1.6 | # Покупка прибора Энергомонитор 3.3 | # Е_Ю\П\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника на полноприводном шасси с высотой подъема 22 м - 1 шт. | # Е_Яш\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,305 | # 0,000 | # 4,305 | # 4,305 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,305 | # 4,305 |
| # 1.6 | # Система контроля доступа по адресу: # пгт. Яшкино, ул. Больничная, 16 | # E_Яш\В\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,161 |
| # 1.6 | # Покупка ленточнопильного станка по металлу Proma PPK-175 - 1 шт | # Е_Кем\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 |
| # 1.6 | # Покупка компрессора винтового с ременным приводом ВК10-8-500Д - 1 шт | # Е_Кем\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,329 | # 0,000 | # 0,329 | # 0,329 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,329 | # 0,329 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного полуавтомата ESAB ARISTO MIG5000i - 2 шт | # Е_Кем\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,930 | # 0,000 | # 0,930 | # 0,930 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,930 | # 0,930 |
| # 1.6 | # Покупка комбинированного станка для резки и гибки арматуры GMS CB-32 - 1 шт | # Е_Кем\А\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,367 |
| # 1.6 | # Покупка полуавтомата инверторного # MIG-5000 «Tech» (N221) Сварог - 4 шт | # Е_Кем\А\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,413 |
| # 1.6 | # Покупка поломоечной машины Lavor Pro SCL Compact FREE EVO 50E - 1 шт | # Е_Кем\А\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 |
| # 1.6 | # Покупка машины плазменной резки Vanad Bluester 25/60+RotCut - 1 шт. | # Е_Кем\А\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 11,912 | # 0,000 | # 11,912 | # 11,912 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 11,912 | # 11,912 |
| # 1.6 | # Покупка станка резьбонарезного # REMS Unimat 75 - 1 шт | # Е_Кем\А\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,825 | # 0,000 | # 1,825 | # 1,825 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,825 | # 1,825 |
| # 1.6 | # Покупка покрасочного оборудования – # 1 шт | # Е_Кем\А\0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,199 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,199 |
| # 1.6 | # Покупка отрезного станка - 1 шт | # Е_Кем\А\0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 |
| # 1.6 | # Покупка прибора трассотечеискателя | # Е_Кем\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 |
| # 1.6 | # Установка ИТП и систем погодного регулирования, ул. Терешковой, 53Б | # Е_Кем\Х\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.6 | # Строительство, монтаж грузоподъемного механизма на территории базы ул. Тереш-ковой, 55 Б, г. Кемерово | # E_Кем\Х\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,666 | # 0,000 | # 2,666 | # 2,666 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,666 | # 2,666 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории (благоустрой-ство территории филиала), ул. Терешковой, 55А, г. Кемерово | # Е_Кем\Х\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,596 | # 0,000 | # 0,596 | # 0,596 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,596 | # 0,596 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории (благоустройство территории филиала), ул. Терешковой, 53 Б, г. Кемерово | # Е_Кем\Х\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,701 | # 0,000 | # 4,701 | # 4,701 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,701 | # 4,701 |
| # 1.6 | # Покупка виброплиты - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,064 |
| # 1.6 | # Покупка снегоуборочной машины - 1 шт | # Е_КЭНК\А\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 |
| # 1.6 | # Покупка минипогрузчика BOBCAT (колёсного) - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,850 | # 0,000 | # 4,850 | # 4,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,850 | # 4,850 |
| # 1.6 | # Покупка кабельной кабестановой лебедки - 1 шт | # Е_КЭНК\А\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,236 | # 0,000 | # 0,236 | # 0,236 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,236 | # 0,236 |
| # 1.6 | # Покупка трактора колёсного с мульчерной установкой - 1 шт | # Е_КЭНК\А\ # 0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 12,033 | # 0,000 | # 12,033 | # 12,033 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 12,033 | # 12,033 |
| # 1.6 | # Покупка ричтрака, г/п-2,5 тн, высота подъёма-5,2 м - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,945 | # 0,000 | # 1,945 | # 1,945 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,945 | # 1,945 |
| # 1.6 | # Покупка вибротрамбовки - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 |
| # 1.6 | # Покупка погрузчика-экскаватора 3CXF 14M2WM .н.JCB3CX4NC02267205 с гидромолотом - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,800 | # 0,000 | # 3,800 | # 3,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,800 | # 3,800 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного аппарата ССПТ-160Э (для УГНБ) - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 |
| # 1.6 | # Покупка бетоносмесителя BOBCAT - 1 шт | # Е_КЭНК\А # \0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,395 | # 0,000 | # 0,395 | # 0,395 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,395 | # 0,395 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Покупка стеллажа для полочного хранения с защитой в здании холодного склада по ул. Терешковой, 53б - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,290 |
| # 1.6 | # Покупка стеллажа кабельного с защитой в здании холодного склада # по ул. Терешковой, 53б - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0012 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,463 | # 0,000 | # 0,463 | # 0,463 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,463 | # 0,463 |
| # 1.6 | # Покупка стеллажа грузового с защитой в зда-нии теплого склада по # ул. Терешковой, 53б - 20 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,683 | # 0,000 | # 1,683 | # 1,683 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,683 | # 1,683 |
| # 1.6 | # Покупка стеллажа среднегрузового с защитой в здании теплого склада по ул.Терешковой 53б - 5 шт | # Е_КЭНК\А\ # 0014 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,264 | # 0,000 | # 0,264 | # 0,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,264 | # 0,264 |
| # 1.6 | # Покупка стеллажа для мелкоштучной про-дукции в здании теплого склада по ул. Терешкой 53б - 1 шт | # Е_КЭНК\А\ # 0015 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,105 |
| # 1.6 | # Покупка трассоискатель Сталкер 75-04 | # Е_КЭНК\П\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Покупка высоковольтной установки для испытаний кабелей из сшитого полиэтилена HVA-28 | # Е_КЭНК\П\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка комплекта для испытаний автом. выключателей Синус 3600 | # Е_КЭНК\П\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,114 |
| # 1.6 | # Покупка прибора Энергомонитор 3.3Т1-С-10К | # Е_КЭНК\П\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,159 | # 0,159 |
| # 1.6 | # Покупка прибора контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10 | # Е_КЭНК\П\ # 0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,495 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,495 | # 0,495 |
| # 1.6 | # Покупка аппарат АИД-70М | # Е_КЭНК\П\ # 0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 |
| # 1.6 | # Приобретение сервера | # E_КЭНК\КТ\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,465 | # 0,000 | # 0,465 | # 0,465 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,465 | # 0,465 |
| # 1.6 | # Приобретение копировального аппарата | # E_КЭНК\КТ\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 |
| # 1.6 | # Приобретение Kyocera TASKalfa 4551ci + (финишер, дырокол, брошюратор, дополнительные лотки) | # E_КЭНК\КТ\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,390 |
| # 1.6 | # Приобретение сетевого хранилища | # E_КЭНК\КТ\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.6 | # Система телефонии ЦОК | # E_КЭНК\СВ\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,563 | # 0,000 | # 0,563 | # 0,563 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,563 | # 0,563 |
| # 1.6 | # Создание системы видеонаблюдения | # E_КЭНК\В\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,514 | # 0,000 | # 0,514 | # 0,514 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,514 | # 0,514 |
| # 1.6 | # ИТП с погодным регулированием по адресу г. Анжеро-Судженск, # пер. Электрический, 2 | # Е_АС\Х\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,775 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,775 | # 0,775 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,775 | # 0,775 |
| # 1.6 | # ИТП с погодным регулированием здания диспетчерской по адресу г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 4 | # Е_АС\Х\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 |
| # 1.6 | # ИТП с погодным регулированием здания гаража по адресу г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический,4 | # Е_АС\Х\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,286 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,286 | # 0,286 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,286 | # 0,286 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # Е_АС\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_АС\П\0012 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 |
| # 1.6 | # Покупка Зонд LS-M | # G_АС\П\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Гидромолот для экскаватора-погрузчика | # G_АС\А\0020 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный бензогенератор | # G_АС\А\0021 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,135 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль CHEVROLET NIVA | # G_Б\А\0011 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,484 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,484 | # 0,484 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,484 | # 0,484 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль грузопассажирский полноприводный | # Е_Б\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,946 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,946 | # 0,946 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,946 | # 0,946 |
| # 1.6 | # Покупка Бурильно-крановая машина # БМ-205Д | # Е_Б\А\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,709 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,709 | # 2,709 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,709 | # 2,709 |
| # 1.6 | # Покупка Таль электр. с тележкой | # G_Б\А\0012 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,138 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,138 |
| # 1.6 | # Покупка Плоттер | # G_Б\КТ\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,078 |
| # 1.6 | # Покупка Стек коммутаторов | # G_Б\КТ\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Покупка Гидромолот для экскаватора-погрузчика | # G_Б\А\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 |
| # 1.6 | # Экскаватор-погрузчик импортного производ-ства с навесным оборудованием (гидромолот, гидробур) | # G_Б\А\0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,292 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,292 | # 5,292 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,292 | # 5,292 |
| # 1.6 | # Устройство системы погодного регулирования ул. Юбилейная, 10А | # Е_Бел\Х\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,741 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,741 | # 0,741 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,741 | # 0,741 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Строительство стояночного бокса для автотракторной техники # ул. Юбилейная ,10А | # Е_Бел\Х\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,782 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,782 | # 1,782 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,782 | # 1,782 |
| # 1.6 | # Ситема контроля доступа | # E_Гур\КТ\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,154 | # 0,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,154 | # 0,154 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомера СЕ601-05 | # G_Гур\П\0009 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # G_Ижм\КТ # \0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль грузопассажирский полноприводный | # Е_К\А\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,553 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный бензогенератор | # Е_К\А\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: # г. Калтан, ул. Совхозная,14 | # E_К\В\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,227 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,227 | # 0,227 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,227 | # 0,227 |
| # 1.6 | # Покупка Цифровой аппарат АИМ-90А | # Е_К\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_К\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.6 | # Покупка Микроавтобус Газель | # Е_Кис\А\0007 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,712 | # 0,712 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | # Е_Кис\А\0008 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,473 |
| # 1.6 | # Покупка Грузовой автомобиль ГАЗ | # G_Кис\А\0020 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,103 | # 1,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,103 | # 1,103 |
| # 1.6 | # Покупка Стенд высоковольтный стационарный СВС-50-Ц | # Е_Кис\П\ # 0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,228 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,228 | # 0,228 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,228 | # 0,228 |
| # 1.6 | # Покупка Стенд механических испытаний (вертикальная модель) | # Е_Кис\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка АТС | # G_Кис\СВ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Кис\П\0006 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.6 | # Гидромолот для экскаватора-погрузчика | # G_Кис\А\0021 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 |
| # 1.6 | # Покупка Бурильное оборудование (шнек) для экскаватора-погрузчика | # Е_Кр\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,303 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль УАЗ 315195 UAZ Hunter | # G_Кр\А\0010 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,504 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,504 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор Сатурн М | # Е_Кр\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,204 |
| # 1.6 | # Покупка Тепловизор | # G_Кр\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # G_Кр\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 ES, 6,5кВт | # Е_М\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,123 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_М\П\ 0006 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.6 | # Гидробур для экскаватора-погрузчика | # G_М\А\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,303 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # E_М\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка Самосвал на базе ГАЗ | # Е_О\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,302 | # 1,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,302 | # 1,302 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: г.Осинники, пер.Комсомольский,11А | # E_О\В\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,760 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,760 | # 0,760 |
| # 1.6 | # Покупка Цифровой аппарат АИМ-90А | # Е_О\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # E_О\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка Гидромолот для экскаватора-погрузчика | # G_О\А\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 |
| # 1.6 | # Покупка Гидробур для экскаватора-погрузчика | # G_О\А\0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,303 |
| # 1.6 | # Покупка Бурильно-крановая машина # БМ-205Д | # G_О\А\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,991 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,991 | # 2,991 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,991 | # 2,991 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение на # ПС «Повысительная» | # E_Пол\В\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,290 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Пол\П\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.6 | # Покупка Тепловизор | # G_Пол\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 |
| # 1.6 | # Покупка Микроавтобус 8-9 посадочных мест | # Е_ПРК\А\0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,746 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,746 | # 0,746 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,746 | # 0,746 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т1С | # Е_ПРК\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,670 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,670 | # 0,670 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,670 | # 0,670 |
| # 1.6 | # Покупка Цифровой аппарат АИМ-90А | # Е_ПРК\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 |
| # 1.6 | # Покупка Генеротор сварочный | # Е_ПРМ\А\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 |
| # 1.6 | # Покупка АТС | # G_ПРМ\СВ\ # 0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.6 | # Покупка Цифровой аппарат АИМ-90А | # Е_ТГ\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 |
| # 1.6 | # Покупка Токовые клещи АТК-4001 | # Е_ТГ\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка Насос шнековый | # G_ТГ\А\0010 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # Е_ТГ\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль (Нива Шевроле) | # Е_Таш\А\0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,488 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,488 | # 0,488 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,488 | # 0,488 |
| # 1.6 | # Покупка Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # Е_Таш\А\0006 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,473 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: # г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | # Е_Таш\В\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 |
| # 1.6 | # Диспетчерская видеостена | # G_Таш\М\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,722 | # 4,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,722 | # 4,722 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Покупка Аппарат испытания диэлектриков, цифровой АИД-70 Ц. | # Е_Таш\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения (УЗО) MRP-200 «Sonel». | # Е_Таш\П\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,057 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,057 |
| # 1.6 | # Покупка Стойка серверная | # Е_Таш\КТ\ # 0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,137 |
| # 1.6 | # Покупка Промышленный инвертор | # Е_Таш\КТ\ # 0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,191 |
| # 1.6 | # Покупка Прицеп тракторный | # G_Таш\А\0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,297 |
| # 1.6 | # Покупка Навесное оборудование ПФ-08 | # G_Таш\А\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,178 |
| # 1.6 | # Покупка Сетевое хранилище | # G_Таш\КТ\0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 |
| # 1.6 | # Покупка Тепловизор | # G_Тис\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Тис\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 |
| # 1.6 | # Покупка Гидравлический молот на экскаватор-погрузчик # KOMATSU WB 97 S | # Е_ТП\А\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 |
| # 1.6 | # Покупка Вибротрамбовка | # Е_ТП\А\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,089 |
| # 1.6 | # Покупка Прицеп тракторный | # Е_ТП\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,328 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,328 | # 0,328 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,328 | # 0,328 |
| # 1.6 | # Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием здания (административного литер А) | # Е_ТП\Х\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,339 |
| # 1.6 | # Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием здания (административного литер В. В1-В9) | # Е_ТП\Х\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,252 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,252 | # 0,252 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,252 | # 0,252 |
| # 1.6 | # Покупка Генератор трассоисковый | # Е_ТП\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 |
| # 1.6 | # Производственная площадка с щебеночным покрытием, пгт. Итатский, ул.Советская,43 | # Е_Тяж\Х\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.6 | # Покупка Мнемосхема | # Е_Тяж\М\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,150 | # 4,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,150 | # 4,150 |
| # 1.6 | # Реконструкция ворот в откатные на территории филиала | # E_Ч\Х\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # G_Ч\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка УАЗ Хантер | # Е_Ю\А\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,504 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,504 |
| # 1.6 | # Система видеонабледения по адресу: # г. Юрга, ул. Бурлачиха.63 | # Е_Ю\В\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,910 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,910 | # 0,910 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,910 | # 0,910 |
| # 1.6 | # Покупка Сервер | # Е_Ю\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,213 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,213 | # 0,213 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,213 | # 0,213 |
| # 1.6 | # Покупка Тепловизор | # G_Ю\П\0009 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Ю\П\0010 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.6 | # Покупка Роторная косилка | # G_Яш\А\0008 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,160 |
| # 1.6 | # Покупка Навесное оборудование ПФ-08 со съемным отвалом ОБ-05 | # Е_Яш\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,180 |
| # 1.6 | # Установка ИТП и системы погодного регулирования ул. Больничная, 16 | # Е_Яш\Х\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,530 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,530 | # 0,530 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,530 | # 0,530 |
| # 1.6 | # Покупка Трассоискатель «Успех АГ-528.60» | # Е_Яш\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 |
| # 1.6 | # Покупка Аппарат испытания масла АИМ-90А | # Е_Яш\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 |
| # 1.6 | # Покупка Тепловизор | # G_Я\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,189 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # G_Я\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка АТС | # G_Я\СВ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.6 | # Покупка Принтер для маркировки PRINTJET ADVANCED 230V, устройство маркерами, металл.шильд. и др. комплект. | # Е_Кем\А\0012 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 |
| # 1.6 | # Покупка Станок для обработки шин SH 600 Platinum, устройство поперечной гибки, устройство осевой гибки | # Е_Кем\А\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,765 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,765 | # 1,765 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,765 | # 1,765 |
| # 1.6 | # Покупка Листогибочный пресс с ЧПУ Yawei РВВ 110-3100 | # Е_Кем\А\ # 0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,271 | # 5,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,271 | # 5,271 |
| # 1.6 | # Покупка Автоматическая маркировочная машинка Letatwin LM-390A/PC CE | # G_Кем\А\ # 0029 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 |
| # 1.6 | # Покупка Токарный станок # ZMM CU325/750 | # G_Кем\А\ # 0030 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,925 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,925 | # 0,925 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,925 | # 0,925 |
| # 1.6 | # Покупка Электрический отбойный молоток | # G_Кем\А\ # 0031 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.6 | # Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 М | # Е_Кем\П\ # 0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # Е_Кем\КТ\ # 0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Площадка производственная с щебоночным покрытием по адресу # г. Кемерово, ул. Терешковой, 55Б | # G_Кем\Х\0008 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,900 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,900 | # 0,900 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,900 | # 0,900 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль бортовой с КМУ | # Е_КЭНК\А\ # 0016 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,740 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,740 | # 4,740 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,740 | # 4,740 |
| # 1.6 | # Покупка Полуприцеп бортовой # (13,6 метров) с дополнительным баком и системой перекачки топлива | # Е_КЭНК\А\ # 0017 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 |
| # 1.6 | # Покупка ГАЗЕЛЬ NEXT (фермер 5 мест, тент) | # Е_КЭНК\А\ # 0018 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,043 | # 1,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,043 | # 1,043 |
| # 1.6 | # Покупка Самосвал КАМАЗ 65115 | # G_КЭНК\А\ # 0029 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,938 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,938 | # 2,938 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,938 | # 2,938 |
| # 1.6 | # Покупка Гидромолот для экскаватора-погрузчика | # G_КЭНК\А\ # 0030 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,295 | # 0,295 |
| # 1.6 | # Покупка Весы автомобильные | # G_КЭНК\А\ # 0031 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,390 |
| # 1.6 | # Покупка Газоанализатор | # G_КЭНК\А\ # 0032 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 |
| # 1.6 | # Покупка Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | # G_КЭНК\П\ # 0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,192 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,192 | # 3,192 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,192 | # 3,192 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 | # G_КЭНК\П\ # 0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,263 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,263 | # 1,263 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,263 | # 1,263 |
| # 1.6 | # Покупка Аппарат сварочный для п/э, # п/п труб | # G_КЭНК\А\ # 0033 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,260 |
| # 1.6 | # Покупка бурильно-крановая машина # БМ-205Д | # G_НК\А\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,709 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,709 | # 2,709 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,709 | # 2,709 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемник с высотой подъема 22 метра | # G_НК\А\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,748 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,748 | # 4,748 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,748 | # 4,748 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиль бортовой с крано манипуляторной установкой | # G_НК\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,008 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,008 | # 5,008 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,008 | # 5,008 |
| # 1.6 | # Покупка прицеп-роспуск | # G_НК\А\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,641 | # 0,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,641 | # 0,641 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиль УАЗ-390995 | # G_НК\А\0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,172 | # 2,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,172 | # 2,172 |
| # 1.6 | # Покупка мастерская на шасси ГАЗ-33081 | # G_НК\А\0006 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,588 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,588 | # 1,588 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,588 | # 1,588 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватор - погрузчик | # G_НК\А\0007 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,939 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,939 | # 8,939 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,939 | # 8,939 |
| # 1.6 | # Покупка легковой автомобиль (Нива Шевроле) | # G_НК\А\0008 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,484 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,484 | # 0,484 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,484 | # 0,484 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный бензогенератор | # G_НК\А\0009 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 |
| # 1.6 | # Покупка Моечный аппарат | # G_НК\А\0010 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,082 |
| # 1.6 | # Покупка Виброплита | # G_НК\А\0011 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.6 | # Покупка Вибротрамбовка | # G_НК\А\0012 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,102 |
| # 1.6 | # Покупка Нарезчик швов для бетона и асфальта | # G_НК\А\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.6 | # Покупка Электролаборатория (ГАЗ 33081) | # G_НК\А\0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,288 | # 5,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,288 | # 5,288 |
| # 1.6 | # Покупка Экскватор траншейный цепной | # G_НК\А\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,565 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,565 | # 2,565 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,565 | # 2,565 |
| # 1.6 | # Покупка Минипогрузчик (колесный) импортного производства | # G_НК\А\0016 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,123 | # 4,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,123 | # 4,123 |
| # 1.6 | # Покупка Прицепной измельчитель сучьев | # G_НК\А\0017 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,803 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,803 | # 1,803 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,803 | # 1,803 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор | # G_НК\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,223 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,223 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение | # G_НК\В\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 |
| # 1.6 | # Покупка Сервер | # G_НК\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,299 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,299 | # 0,299 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,299 | # 0,299 |
| # 1.6 | # Покупка Сетевое хранилище | # G_НК\КТ\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,231 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ (А3) | # G_НК\КТ\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка АТС | # G_НК\СВ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.6 | # Покупка Плоттер | # G_НК\КТ\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 |
| # 1.6 | # Пожаро-охранная сигнализация | # G_НК\ПОС\ # 0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,640 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,640 | # 0,640 |
| # 1.6 | # Радиосвязь | # G_НК\СВ\0002 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,310 | # 0,310 | # 2,800 | # 2,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,110 | # 3,110 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_НК\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,122 |
| # 1.6 | # Покупка мотопомпы HONDA | # Е_АС\А\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,090 |
| # 1.6 | # Покупка бензогенератор Honda | # Е_АС\А\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 |
| # 1.6 | # Указатель повреждения кабеля УПК-04М | # Е_АС\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка КОЭФФИЦИЕНТ - прибор для измерения параметров силовых трансформаторов | # Е_АС\П\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,106 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601-05 | # Е_АС\П\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор Энергомонитор 3.3Т 1С | # Е_АС\П\0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,480 |
| # 1.6 | # Монтаж видеонаблюдение, # пер. Электрический, 2 | # G_АС\В\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,678 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,678 | # 0,678 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,678 | # 0,678 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Монтаж видеонаблюдение, # пер. Электрический, 4 | # G_АС\В\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,277 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,277 | # 0,277 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,277 | # 0,277 |
| # 1.6 | # Создание система пожаротушения, гаражные боксы № 3,5,6,7,11,12, # пер. Электрический, 2 | # G_АС\ПОС\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,244 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,244 | # 0,244 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,244 | # 0,244 |
| # 1.6 | # Создание система пожаротушения, гаражные боксы № 17,20,21,22,23,24,25 пер. Электрический, 4 | # G_АС\ПОС\ # 0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,361 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,361 | # 0,361 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,361 | # 0,361 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_АС\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,395 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,395 | # 0,395 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,395 | # 0,395 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля марки УАЗ | # Е_Б\А\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,660 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,660 |
| # 1.6 | # Покупка Телега бортовая самосвальная | # G_Б\А\0015 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 |
| # 1.6 | # Покупка Трактор МТЗ | # G_Б\А\0016 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,450 | # 2,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,450 | # 2,450 |
| # 1.6 | # Покупка Камаз с КМУ | # G_Б\А\0017 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,250 | # 6,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,250 | # 6,250 |
| # 1.6 | # Покупка Прицеп роспуск | # G_Б\А\0018 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,850 |
| # 1.6 | # Экскаватор-погрузчик импортного производства | # G_Б\А\0019 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,950 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,950 | # 4,950 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,950 | # 4,950 |
| # 1.6 | # Покупка Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | # Е_Б\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,350 | # 1,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,350 | # 1,350 |
| # 1.6 | # Покупка Трассоискатель с генератором Сталкер 15-0,4 | # Е_Б\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор КИП-2Т | # Е_Б\П\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 |
| # 1.6 | # Покупка Установка маслоочистительная | # G_Б\П\0010 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,850 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Б\П\0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 |
| # 1.6 | # Покупка Указатель повреждения кабеля УПК-04М | # G_Б\П\0012 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,070 |
| # 1.6 | # АТС Panasonic с блоками расширения | # G_Б\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Б\СВ\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,293 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,293 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_Бел\П\ 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # Е_Гур\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Покупка Установка УИМ-90 М | # Е_Гур\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,230 |
| # 1.6 | # Система пожаротушения, гаражные боксы № 2,3,4,7,11, ул. Лермонтова,9 | # G_Гур\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,414 |
| # 1.6 | # Монтаж вдеонаблюдения | # G_Ижм\В\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,413 |
| # 1.6 | # АТС Panasonic с блоками расширения | # G_Ижм\СВ\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Ижм\СВ\ # 0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,144 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_Ижм\П\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Покупка станок вертикально-сверлильный | # Е_К\А\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Покупка станка заточного | # Е_К\А\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Создание система пожаротушения, гаражные боксы № 2,3,б/н, # ул. Совхозная,7 | # G_К\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,595 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_К\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка барово-грунторезной установки | # Е_Кис\А\0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 |
| # 1.6 | # Покупка Цифровой рефлектометр # Рейс-305 | # Е_Кис\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Покупка поисковый комплект КП-500К # (с кейсом) | # G_Кис\П\0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,390 |
| # 1.6 | # Приобретение серверной | # G_Кис\КТ\ # 0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,135 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Кис\СВ\ # 0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,226 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,226 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, гаражные боксы № 1,2-3,5,7,8,9,16-17-18, ул. Краснобродская, 7 | # G_Кис\ПОС\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,979 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,979 | # 1,979 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,979 | # 1,979 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Кис\П\0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,195 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_Кис\П\0009 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,480 |
| # 1.6 | # Покупка Легковой автомобиль | # G_Кр\А\0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный генератор | # G_Кр\А\0012 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Покупка Станок точильно-шлифовальный | # G_Кр\А\0013 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Кр\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение, пгт Зеленогорский, # ул. Центральная, 69 | # G_Кр\В\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение, пгт. Крапивино, # ул. Советская, 43Б | # G_Кр\В\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,273 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,273 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, гаражные боксы № 1, 2, ул. Советская, 43Б | # G_Кр\ПОС\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,171 |
| # 1.6 | # Энергомонитор 3.3.Т | # Е_Кр\П\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Покупка сверлильного станка - 1 шт | # Е_М\А\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля - 2 шт | # Е_М\А\0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # Е_М\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_М\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,275 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_М\П\ 0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 |
| # 1.6 | # Мнемосхема | # Е_О\М\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,000 | # 10,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,000 | # 10,000 |
| # 1.6 | # Газоанализатор | # G_О\А\0016 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_О\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,213 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,213 | # 0,213 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,213 | # 0,213 |
| # 1.6 | # Прибор СЕ-601 | # G_О\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,195 |
| # 1.6 | # Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_О\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории, # пер. Комсомольский, 11А (2312 м кв.) | # Е_О\Х\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль марки УАЗ | # Е_Пол\А\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,660 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,660 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т 1-С | # G_Пол\П\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка МИКО-7 Миллиометр | # G_Пол\П\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,057 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,057 |
| # 1.6 | # Покупка Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | # G_Пол\П\0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Пол\П\0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, гаражные боксы № 2, ул. Бакинская, 20 | # G_Пол\ПОС\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,235 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Пол\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,077 |
| # 1.6 | # Покупка легковой автомобиль | # Е_ПРК\А\0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиль марки УАЗ | # Е_ПРК\А\0009 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,660 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,660 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С 2 шт. | # Е_ПРК\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,480 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera | # E_ПРК\КТ\ # 0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Монтаж вдеонаблюдения | # G_ПРК\В\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,960 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,960 | # 0,960 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,960 | # 0,960 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_ПРК\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,325 |
| # 1.6 | # Покупка Трассопоисковый комплект ЭнергоАудит ЛИДЕР-1011 | # G_ПРК\П\ 0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 |
| # 1.6 | # Покупка Ridgid 32594 комплект трассопоисковый SeekTech-4 | # G_ПРК\П\ 0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,391 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,391 | # 0,391 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,391 | # 0,391 |
| # 1.6 | # Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | # G_ПРК\П\ 0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор Виток | # G_ПРК\П\ 0009 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника с высотой подъема 22 м, колесная база 4х4 - 1 шт | # Е_ПРМ\А\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,100 | # 5,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,100 | # 5,100 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # Е_ПРМ\П\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_ПРМ\П\ 0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_ПРМ\СВ\ # 0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,143 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,143 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного генератора | # Е_ТГ\А\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Покупка снегохода | # Е_ТГ\А\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,200 | # 1,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,200 | # 1,200 |
| # 1.6 | # Покупка Легковой автомобиль | # G_ТГ\А\0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 |
| # 1.6 | # Монтаж системы вентиляции гаража по ул. Советская, 109 | # G_ТГ\Х\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,650 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, гаражные боксы № 3-5,6,11-13, # ул. Советская, 109 | # G_ТГ\ПОС\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,322 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_ТГ\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,226 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,226 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории филиала (1157 м кв.) | # Е_ТГ\Х\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 |
| # 1.6 | # Покупка Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зондом | # Е_Таш\П\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,350 | # 1,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,350 | # 1,350 |
| # 1.6 | # Автоматическая установка для проверки трансформатороного масла «УИМ-90М» | # Е_Таш\П\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,230 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera | # Е_Таш\КТ\ # 0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Покупка генератор сварочный | # G_Таш\А\0016 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,246 |
| # 1.6 | # Покупка лестница ЛПР-16м | # G_Таш\А\0017 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,060 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение | # G_Таш\В\ # 0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,360 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,360 | # 0,360 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,360 | # 0,360 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Таш\СВ\ # 0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,239 | # 1,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,239 | # 1,239 |
| # 1.6 | # Прибор СЕ-601 | # G_Таш\П\0013 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Благоустройсво территории, п. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 (98 м кв.) (асфальтирование) | # Е_Таш\Х\0012 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # Е_Тис\П\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Тис\СВ\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Система пожаротушения, гаражные боксы № 2,5,7, ул. Петровского, 50 | # G_ТП\ПОС\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,236 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,236 | # 0,236 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,236 | # 0,236 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_ТП\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,143 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,143 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera | # G_ТП\КТ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_ТП\П\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Ограждение территории филиала в пгт. Итатский, ул. Советская, 43 | # Е_Тяж\Х\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,320 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,320 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera | # Е_Тяж\КТ\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Покупка Трактор МТЗ 82.1 | # G_Тяж\А\0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный генератор | # G_Тяж\А\0009 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Монтаж вдеонаблюдения | # G_Тяж\В\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,965 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,965 | # 0,965 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,965 | # 0,965 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Тяж\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,143 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,143 |
| # 1.6 | # АТС Panasonic с блоками расширения | # G_Ч\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Ч\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,136 |
| # 1.6 | # Создание системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАСО) | # G_Ю\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,128 | # 8,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,128 | # 8,128 |
| # 1.6 | # Робот тренажер «Гоша» | # Е_Ю\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Ю\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,164 |
| # 1.6 | # Технологические каналы связи | # G_Яш\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,670 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,670 | # 0,670 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,670 | # 0,670 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Яш\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 |
| # 1.6 | # Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_Яш\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Холодный склад | # G_Яш\Х\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,806 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,806 | # 0,806 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,806 | # 0,806 |
| # 1.6 | # Автомобиль марки УАЗ | # Е_Я\А\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,660 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,660 | # 0,660 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, гаражные боксы № 2, новый гараж, # ул. Комсомольская, 21 | # G_Я\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,308 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,308 | # 0,308 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,308 | # 0,308 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Я\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,142 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный генератор # DDE DPW200 | # G_Кем\А\0032 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный аппарат # Triton MIG 500 D | # G_Кем\А\0033 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 |
| # 1.6 | # Видеощит | # Е_КЭНК\М\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,800 | # 14,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,800 | # 14,800 |
| # 1.6 | # Комплект нагрузочный Синус 1600 | # G_КЭНК\П\ # 0016 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,220 |
| # 1.6 | # Трактор МТЗ 82.1 | # G_КЭНК\А\0034 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 |
| # 1.6 | # Система пожаротушения, гаражные боксы № 13,16,10, ул. Терешковой, 55А | # G_КЭНК\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,974 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,974 | # 0,974 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,974 | # 0,974 |
| # 1.6 | # Легковой автомобиль | # G_НК\А\0018 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,600 | # 0,600 |
| # 1.6 | # Система пожаротушения, гаражный бокс № 1,2 пер. Тушинский, 10 | # G_НК\ПОС\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,370 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,370 | # 0,370 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,370 | # 0,370 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_НК\СВ\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,210 |
| # 1.6 | # Робот-тренажер Гоша (в комплекте с ПО) | # G_НК\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,200 |
| # 1.6 | # Аппарат для испытания СИЗ АИСТ-10 | # G_НК\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А | # G_НК\П\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,230 |
| # 1.6 | # Токовые клещи KEW 2432 | # G_НК\П\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,053 |
| # 1.6 | # Измеритель ПРВ-01 | # G_НК\П\0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,071 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,071 |
| # 1.6 | # Микроомметр Виток | # G_НК\П\0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 |
| # 1.6 | # Измеритель параметров изоляции и целостности электрических цепей – # MI 3121H | # G_НК\П\0009 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 |
| # 1.6 | # Многофункциональный измеритель параметров электроустановок | # G_НК\П\0010 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,151 |
| # 1.6 | # Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_НК\П\0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,480 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) – # 1 шт | # Е_АС\А\0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Покупка мотопомпы HONDA WT20X – # 1 шт | # Е_АС\А\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,100 |
| # 1.6 | # Покупка бензогенератора Honda GX390 – # 1 шт | # Е_АС\А\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,193 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,193 | # 0,193 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,193 | # 0,193 |
| # 1.6 | # Покупка ножниц гильотинных Н3316 | # H_АС\А\0022 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,756 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,756 | # 0,756 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,756 | # 0,756 |
| # 1.6 | # Измельчитель сучьев | # H_АС\А\0023 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 |
| # 1.6 | # Покупка прибора для определения температуры вспышки АТВ-21 | # H_АС\П\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,417 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,417 | # 0,417 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,417 | # 0,417 |
| # 1.6 | # Покупка прибора для определения диэлектрических потерь в масле Тангенс -3М | # H_АС\П\0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,331 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_АС\П\0016 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Асфальтовое и щебеночное покрытие территории ул. Тульская, 9 | # Е_АС\Х\0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) – # 2 шт | # Е_Б\А\0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,712 | # 0,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,712 | # 0,712 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника с высотой подъема 18 метров | # H_Б\А\0020 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,392 | # 4,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,392 | # 4,392 |
| # 1.6 | # Покупка автосамосвала 10 тн | # H_Б\А\0021 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,815 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,815 | # 3,815 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,815 | # 3,815 |
| # 1.6 | # Измельчитель сучьев | # H_Б\А\0022 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 |
| # 1.6 | # Система пожарно-охранной сигнализации АБК | # H_Б\ПОС\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,650 |
| # 1.6 | # Внутриплощадочная канализация по адресу г. Белово, пер. Цинкзаводской, 22. | # H_Б\Х\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,500 | # 3,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,500 | # 3,500 |
| # 1.6 | # Покупка Указатель повреждения кабеля УПК-0,4М 2 шт. | # Е_Б\П\0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 |
| # 1.6 | # Покупка Трассоискатель Metrotech 9890LXT | # Е_Б\П\0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_Б\П\0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка сетевое хранилище | # Н_Б\КТ\0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 |
| # 1.6 | # Система охлаждения серверной АБК-1 | # Н_Б\КТ\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника со сдвоенной кабиной с высотой подъема 22 метра, шасси 4х4 | # Е_Гур\А\0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,392 | # 4,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,392 | # 4,392 |
| # 1.6 | # Покупка поисковый комплект КП-250К | # Е_Гур\П\0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,180 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: г. Салаир, ул. Попова, 11А | # H_Гур\В\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,559 |
| # 1.6 | # Технологические каналы связи (ВОЛС) | # H_Ижм\СВ\ # 0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,320 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,320 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Ижм\П\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_К\П\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка автокрана КАМАЗ-43118, грузоподъемностью 16 т | # Е_Кис\А\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,667 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,667 | # 6,667 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,667 | # 6,667 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора - погрузчика с гидромолотом | # Е_Кис\А\0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,870 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,870 | # 5,870 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,870 | # 5,870 |
| # 1.6 | # Вентиляция здания ремонтного бокса (производственные) по адресу # г. Киселевск, Краснобродская, 7 | # H_Кис\Х\0007 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Вентиляцияв здании собственной базы лит.В по адресу г. Киселевск, # ул. Краснобродская, 7 | # H_Кис\Х\0008 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Вентиляция здания ремонтного бокса, лит. Б по адресу г. Киселевск. # ул. Краснобродская, 7 | # H_Кис\Х\0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Вентиляция отдельно стоящего бокса ремонтного для стоянки автомашин по адресу г. Киселевск, ул. Ленина, 59 | # H_Кис\Х\0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.6 | # Блок селективной защиты ЗЗП-И | # H_Кис\П\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.6 | # Высоковольтная СНЧ установка HVA # c зондом | # H_Кис\П\0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 1,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 1,600 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Кис\П\0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera FS-C8524 | # E_Кис\КТ\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: # г. Киселевск, ул. Краснобродская, 5 | # H_Кис\В\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # Е_М\А\0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля # (Chevrolet Niva) | # H_М\А\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,650 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_М\П\ 0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Приобретение сетевого хранилища | # E_М\КТ\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 |
| # 1.6 | # Покупка генератора | # H_О\А\0017 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 |
| # 1.6 | # Покупка генератора | # H_О\А\0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,095 |
| # 1.6 | # Покупка трассоискателя | # H_О\П\0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,302 | # 0,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,302 | # 0,302 |
| # 1.6 | # Система вентиляции по адресу: # г. Полысаево, ул. Бакинская, 22 | # H_Пол\Х\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,550 |
| # 1.6 | # Покупка высоковольтная СНЧ установка HVA c зондом | # H_Пол\П\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 1,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 1,600 |
| # 1.6 | # Аппарат АИСТ 50/70 | # H_Пол\П\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 0,185 |
| # 1.6 | # Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-З | # H_Пол\П\0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,202 |
| # 1.6 | # Создание системы видеонаблюдения на ПС ППШ | # H_Пол\В\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,524 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,524 | # 0,524 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,524 | # 0,524 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля # (Lada Granta) | # Е_ПРК\А\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,430 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,430 | # 0,430 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,430 | # 0,430 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # Е_ПРК\А\0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 |
| # 1.6 | # Покупка установки горизонтального бурения | # H_ПРК\А\0025 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,672 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,672 | # 3,672 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,672 | # 3,672 |
| # 1.6 | # Измельчитель сучьев | # H_ПРК\А\0026 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 |
| # 1.6 | # ЭТЛ на шасси ГАЗ-33088 | # H_ПРК\А\0027 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,000 | # 8,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,000 | # 8,000 |
| # 1.6 | # Приобретение сетевого хранилища | # Е_ПРК\КТ\ # 0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,500 |
| # 1.6 | # Асфальтовое и щебеночное покрытие территории филиала по ул. Ближняя, 72 | # H_ПРК\Х\ # 0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,000 | # 2,000 |
| # 1.6 | # Покупка АТС с блоками расширения | # H_ПРК\СВ\ # 0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,461 |
| # 1.6 | # Радиосвязь | # H_ПРК\СВ\ # 0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_ПРК\П\ 0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0016 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0017 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка фургона цельнометалического ГАЗ | # Е_ПРМ\А\0006 | # 2108 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,007 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,007 | # 1,007 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,007 | # 1,007 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРМ\П\ 0019 | # 2108 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Асфальтобетонное покрытие территории филиала по ул. Линейная, 2 | # Е_ПРМ\Х\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,061 | # 1,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,061 | # 1,061 |
| # 1.6 | # Проходная система (турникет) # в административном корпусе по адресу # г. Тайга, ул. Советская, 109 | # H_ТГ\Х\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,150 |
| # 1.6 | # Диспетчерский щит | # H_ТГ\М\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,850 | # 4,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,850 | # 4,850 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # Е_Таш\А\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 |
| # 1.6 | # Покупка Измеритель параметров электробезопаснеости установок MPI-525 | # Е_Таш\П\0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,155 |
| # 1.6 | # Покупка Энерготестер «ПКЭ» | # Е_Таш\П\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,171 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ «Xerox», (ч/б и цветн) формата А3 | # Е_Таш\КТ\ # 0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Покупка прибор ПТФ-1 | # H_Таш\П\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_Таш\П\0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Асфальтовое и щебеночное покрытие территории, п. Темиртау, ул.Шоссейная, 2 | # H_Таш\Х\0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Ограждение территории п. Темиртау, # ул. Шоссейная, 2 | # H_Таш\Х\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # Е_Тис\А\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории (благоустройство территории филиала), ул. Ленина, 33А, пгт. Тисуль | # Е_Тис\Х\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,750 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_ТП\П\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ТП\П\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ТП\П\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка бензиновый генератор (однофазный) FUBAG BS 7500 | # H_ТП\А\0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,056 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # H_ТП\А\0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника со сдвоенной кабиной с высотой подъема # 22 метра, шасси 4х4 | # H_ТП\А\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,392 | # 4,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,392 | # 4,392 |
| # 1.6 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_ТП\СУЭ\ # 0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,000 | # 3,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,000 | # 3,000 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # Е_Тяж\А\0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 |
| # 1.6 | # Покупка дизель-генераторная установка 20 кВ | # H_Тяж\А\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,550 |
| # 1.6 | # Технологические каналы связи (ВОЛС) | # H_Тяж\СВ\ # 0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,830 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,830 | # 0,830 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,830 | # 0,830 |
| # 1.6 | # Приобретение АТС с блоками расширения | # H_Тяж\СВ\ # 0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,267 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,267 | # 0,267 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,267 | # 0,267 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т1С | # Е_Ч\П\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,285 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,285 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Ч\П\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Ч\П\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор ВФМ-З | # H_Ю\П\0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.6 | # Покупка высоковольтная СНЧ установка HVA c зондом | # H_Ю\П\0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 1,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,600 | # 1,600 |
| # 1.6 | # Асфальтовое и щебеночное покрытие территории по ул. Больничная, 16 | # H_Яш\Х\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 1,000 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Я\П\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Я\П\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Индивидуальный тепловой пункт # с погодным регулированием зданий, расположденных по адресу: пгт. Яя, # ул. Комсомольская, 21 и # ул. Комсомольская, 21А | # H_Я\Х\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,350 |
| # 1.6 | # Теплотрасса филиала «Энергосеть # пгт. Яя» по адресу ул. Комсомольская, 21 | # H_Я\Х\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,900 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,900 | # 0,900 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,900 | # 0,900 |
| # 1.6 | # Технологические каналы связи (ВОЛС) | # H_Я\СВ\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 |
| # 1.6 | # Покупка фильтровентиляционного агрегата ПМСФ-2-2х160 с двумя вытяжными устройствами | # Е_Кем\А\0024 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,742 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,742 | # 0,742 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,742 | # 0,742 |
| # 1.6 | # Покупка стола сварочно-сборочного с вращающейся рабочей плитой ССМ-03-03 | # Е_Кем\А\0025 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,359 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,359 | # 0,359 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,359 | # 0,359 |
| # 1.6 | # Покупка машины поломоечной Lavor Pro SCL Compact FREE EVO 50В | # Е_Кем\А\0026 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,170 |
| # 1.6 | # Покупка пресс-ножницы гидравлические GEKA Hydracrop 110/180 SD с пуансоном для пробивки вентиляционных отверстий | # Н_Кем\А\0034 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,650 | # 2,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,650 | # 2,650 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора-погрузчика | # Е_КЭНК\А\ # 0024 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,301 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,301 | # 7,301 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,301 | # 7,301 |
| # 1.6 | # Покупка грузового фургона | # Е_КЭНК\А\ # 0025 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,118 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,118 | # 4,118 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,118 | # 4,118 |
| # 1.6 | # Покупка седельного тягача (колесная формула 6х4) | # Е_КЭНК\А\ # 0026 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,315 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,315 | # 9,315 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,315 | # 9,315 |
| # 1.6 | # Покупка генератора 15 кВт | # H_КЭНК\А\ # 0035 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,400 | # 2,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,400 | # 2,400 |
| # 1.6 | # Покупка мульчерной головки | # H_КЭНК\А\ # 0036 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,500 | # 3,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,500 | # 3,500 |
| # 1.6 | # Фрезерный станок | # H_КЭНК\А\ # 0037 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,059 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Станок ручной кромкооблицовочный | # H_КЭНК\А\ # 0039 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,206 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,206 | # 0,206 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,206 | # 0,206 |
| # 1.6 | # Станок барабанный шлифовочный | # H_КЭНК\А\ # 0040 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,397 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,397 | # 0,397 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,397 | # 0,397 |
| # 1.6 | # Вентиляция бокса № 10 в здании производственной базы инв. № 182 по адресу г. Кемерово, ул. Терешковой, 55А | # H_КЭНК\Х\ # 0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,785 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,785 | # 0,785 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,785 | # 0,785 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | # Е_КЭНК\П\ # 0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,285 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,285 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного аппарата оптического волокна Sumitomo TYPE-71C+ | # H_КЭНК\П\ # 0017 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,396 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,396 |
| # 1.6 | # Покупка оптического рефлектометора EXFO MaxTester 730D-m2 | # H_КЭНК\П\ # 0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,591 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,591 | # 0,591 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,591 | # 0,591 |
| # 1.6 | # Покупка набор инструментов для монтажа оптического кабеля в кейсе - НИМ-Эксперт | # H_КЭНК\П\ # 0019 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,053 |
| # 1.6 | # Покупка Указатель повреждения кабеля УПК-0,4М | # H_КЭНК\П\ # 0021 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,140 |
| # 1.6 | # Покупка Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ19 с электрическим, автоматическим запуском (АВР) | # H_НК\А\0021 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,617 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,617 | # 0,617 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,617 | # 0,617 |
| # 1.6 | # Ограждение территории по адресу # пер. Тушинский | # H_НК\Х\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,650 |
| # 1.6 | # Щебеночное и асфальтобетонное покрытие территории по адресу # пер. Тушинский | # H_НК\Х\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,500 | # 1,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,500 | # 1,500 |
| # 1.6 | # Щебеночное и асфальтобетонное покрытие территории земельного участка по адресу г. Новокузнецк, # пер. Тушинский, 10 | # H_НК\Х\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,300 | # 3,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,300 | # 3,300 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_НК\П\0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_АС\А\0014 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ | # Е_АС\А\0015 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,261 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,261 | # 2,261 | # 2,261 | # 2,261 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля # (Chevrolet Niva) | # Е_АС\А\0016 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,654 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,654 | # 0,654 | # 0,654 | # 0,654 |
| # 1.6 | # Покупка седельного тягача КАМАЗ | # Е_АС\А\0017 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,390 | # 4,390 | # 4,390 | # 4,390 |
| # 1.6 | # Покупка гидромолота для экскаватора-погрузчика JCB | # Е_АС\А\0018 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,486 | # 0,486 | # 0,486 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника # КАМАЗ-43253 ПСС-131.18Э | # Е_АС\А\0019 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,927 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,927 | # 5,927 | # 5,927 | # 5,927 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т1С | # Е_АС\П\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,320 | # 0,320 | # 0,320 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | # Е_АС\П\0011 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,254 | # 0,254 | # 0,254 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Б\А\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Б\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,698 | # 0,698 | # 0,698 | # 0,698 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля # (Lada Granta) | # Е_Б\А\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 |
| # 1.6 | # Покупка Указатель повреждения кабеля УПК-0,4М 2 шт. | # Е_Б\П\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,130 |
| # 1.6 | # Покупка Трассоискатель # Metrotech 9890LXT | # Е_Б\П\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,300 | # 0,300 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera FS-C8526 | # Е_Б\КТ\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,148 | # 0,148 | # 0,148 |
| # 1.6 | # Hyundai HD 78 DLX 2015 c КМУ Unic (бортовой с краном манипулятором) | # Е_Гур\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,926 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,926 | # 4,926 | # 4,926 | # 4,926 |
| # 1.6 | # Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | # Е_Гур\А\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка энергомонитора ЭМ3.3 # Т1-С-100/1000К | # Е_Гур\П\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,160 | # 0,160 | # 0,160 |
| # 1.6 | # Покупка поисковый комплект КП-250К | # Е_Гур\П\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,179 | # 0,179 | # 0,179 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника на полноприводном шасси с высотой подъема 22 м | # Е_Ижм\А\0002 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,927 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,927 | # 5,927 | # 5,927 | # 5,927 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля | # Е_К\А\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 |
| # 1.6 | # Покупка промтоварного фургона на базе ГАЗель некст | # Е_К\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,389 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,389 | # 1,389 | # 1,389 | # 1,389 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного аппарата # ARC 630 (R13) | # Е_К\А\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,126 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,126 | # 0,126 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника с высотой подъема 18-22м на полноприводном шасси с пятиместной кабиной | # Е_Кис\А\0016 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,902 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,902 | # 4,902 | # 4,902 | # 4,902 |
| # 1.6 | # Покупка Дэу Супер Новус | # Е_Кис\А\0017 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,437 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,437 | # 8,437 | # 8,437 | # 8,437 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Кис\А\0018 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Кис\А\0019 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera FS-C8525 | # E_Кис\КТ\0004 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,121 | # 0,121 | # 0,121 |
| # 1.6 | # Микроавтобус ГАЗ (Соболь) | # Е_Кр\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_М\А\0012 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка Трансформатор прогрева кабелей ТСЗПК-20 | # Е_М\П\0005 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.6 | # Приобретение сетевого хранилища | # E_М\КТ\0004 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,121 | # 0,121 | # 0,121 |
| # 1.6 | # Рено Дастер | # Е_О\А\0011 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,168 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,168 | # 1,168 | # 1,168 | # 1,168 |
| # 1.6 | # Микроавтобус ГАЗ (8 мест) | # Е_О\А\0012 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника с высотой подъема 22 м. шасси 4х4 | # Е_Пол\А\0005 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,902 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,902 | # 4,902 | # 4,902 | # 4,902 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Пол\А\0006 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка легковой автомобиль отечественного производства | # Е_ПРК\А\0016 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРК\А\0017 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРК\А\0018 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля | # Е_ПРК\А\0019 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРК\А\0020 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,462 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,462 | # 1,462 | # 1,462 | # 1,462 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРК\А\0021 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника с высотой подъема не менее 22м и с колесной базой 4х4 на шасси Камаз | # Е_ПРК\А\0022 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,927 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,927 | # 5,927 | # 5,927 | # 5,927 |
| # 1.6 | # Покупка ДЭУ Супер Новус с КМУ | # Е_ПРК\А\0023 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,437 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,437 | # 8,437 | # 8,437 | # 8,437 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля КМУ грузового бортового | # Е_ПРК\А\0024 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,890 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,890 | # 5,890 | # 5,890 | # 5,890 |
| # 1.6 | # Приобретение сетевого хранилища | # Е_ПРК\КТ\0004 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,199 | # 0,199 | # 0,199 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРМ\А\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРМ\А\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | # Е_ТГ\А\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Грузопассажирский автомобиль | # Е_ТГ\А\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,300 | # 1,300 | # 1,300 | # 1,300 |
| # 1.6 | # Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | # Е_ТГ\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка Лесовозный автопоезд на шасси «УРАЛ» с прицепом-роспуском и КМУ. | # Е_Таш\А\0013 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,245 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,245 | # 5,245 | # 5,245 | # 5,245 |
| # 1.6 | # Покупка омметр «Виток» | # H_Таш\П\0001 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.6 | # Покупка измерителя параметров электробезопаснеости установок MPI-525 | # Е_Таш\П\0011 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,125 |
| # 1.6 | # Покупка Энерготестер «ПКЭ» | # Е_Таш\П\0012 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,171 | # 0,171 | # 0,171 |
| # 1.6 | # Покупка сетевое хранилище | # Е_Таш\КТ\ # 0008 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 | # 0,133 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля бортового # УРАЛ-4320 | # Е_Тис\А\0004 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,772 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,772 | # 2,772 | # 2,772 | # 2,772 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля УАЗ-315194 (хантер) | # Е_Тис\А\0005 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,657 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,657 | # 0,657 | # 0,657 | # 0,657 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Тис\А\0006 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Благоустройство территории участка по ул. Фабричная, 2Б, пгт. Комсомольск # (420 м кв.) | # Е_Тис\Х\0003 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,450 | # 0,450 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемник ГАЗ, высота подъема 22м., 4х4, 5 местная кабина | # Е_ТП\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,902 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,902 | # 4,902 | # 4,902 | # 4,902 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля | # Е_ТП\А\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля | # Е_ТП\А\0011 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории филиала (3600 м кв.) | # Е_ТП\Х\0003 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,461 | # 4,461 | # 4,461 | # 4,461 |
| # 1.6 | # Легковой автомобиль | # Е_Тяж\А\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,936 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,936 | # 6,936 | # 6,936 | # 6,936 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т1С | # Е_Ч\П\0003 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,160 | # 0,160 | # 0,160 |
| # 1.6 | # Благоустройство (асфальтирование) территории филиала | # Е_Ч\Х\0003 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,400 | # 2,400 | # 2,400 | # 2,400 |
| # 1.6 | # Покупка LADA (НИВА 4х4) | # Е_Ю\А\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,510 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,510 | # 0,510 | # 0,510 | # 0,510 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Ю\А\0011 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 | # 0,731 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля | # Е_Ю\А\0012 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 | # 0,544 |
| # 1.6 | # Покупка фургона цельнометалического ГАЗ - 2705 | # Е_Ю\А\0013 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 |
| # 1.6 | # Покупка Омметр «Виток» | # Е_Ю\П\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,061 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор РЕТОМ - 61 | # Е_Ю\П\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,350 | # 1,350 | # 1,350 | # 1,350 |
| # 1.6 | # Микроавтобус ГАЗ (Соболь 4х4) | # Е_Яш\А\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 | # 1,021 |
| # 1.6 | # Покупка подвесных клещей для контактной точеченой сварки TECNA 3328 и таль-балансир для клещей | # Е_Кем\А\0027 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,512 | # 0,512 | # 0,512 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного полуавтомата ESAB ARISTO MIG5000i | # Е_Кем\А\0028 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,830 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,830 | # 0,830 | # 0,830 | # 0,830 |
| # 1.6 | # Грузопассажирский фургон 5 мест # с грузовым отсеком | # Е_КЭНК\А\ # 0027 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 17,555 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 17,555 | # 17,555 | # 17,555 | # 17,555 |
| # 1.6 | # Микроавтобус (7 пассажирских мест) | # Е_КЭНК\А\ # 0028 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,382 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,382 | # 2,382 | # 2,382 | # 2,382 |
| # 1.6 | # Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 # c зондом | # Е_КЭНК\П\ # 0012 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,900 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 | # 1,900 |
| # 1.6 | # Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | # Е_КЭНК\П\ # 0013 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,254 | # 0,254 | # 0,254 |