Приложение № 2

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 324

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иден- тифика- тор инвести- цион- ного проекта | Год начала реализа-ции инвести-цион-ного проекта | Год окончания реализации инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестицион-ного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План на 01.01.2017 |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |
|  |  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыска-тельские работы | Строитель-ные работы, реконструк-ция, монтаж оборудова-ния | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответ-ствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 2713,848 | 174,110 | 336,825 | 2201,720 | 1,194 | 0,000 | 1643,288 | 517,156 | 534,512 | 551,921 | 569,897 | 588,458 | 2761,943 |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | - | 0,000 | 214,718 | 12,893 | 30,426 | 171,399 | 0,000 | 0,000 | 150,008 | 42,743 | 21,774 | 22,034 | 20,766 | 107,208 | 214,524 |
| 0.2 | Реконструкция:, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | - | 0,000 | 1270,421 | 103,513 | 143,581 | 1022,267 | 1,060 | 0,000 | 818,653 | 241,465 | 220,096 | 248,613 | 324,258 | 266,783 | 1301,215 |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | - | 0,000 | 662,754 | 37,525 | 114,701 | 510,394 | 0,134 | 0,000 | 364,488 | 113,012 | 194,924 | 191,750 | 110,787 | 91,759 | 702,231 |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | - | 0,000 | 565,956 | 20,179 | 48,117 | 497,660 | 0,000 | 0,000 | 310,139 | 119,937 | 97,719 | 89,524 | 114,085 | 122,708 | 543,973 |
| 1 | Кемеровская область | Г | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 214,718 | 12,893 | 30,426 | 171,399 | 0,000 | 0,000 | 150,008 | 42,743 | 21,774 | 22,034 | 20,766 | 107,208 | 214,524 |
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 214,718 | 12,893 | 30,426 | 171,399 | 0,000 | 0,000 | 150,008 | 42,743 | 21,774 | 22,034 | 20,766 | 107,208 | 214,524 |
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 4,100 | 0,422 | 0,397 | 3,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,156 | 1,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 |
| # 1.1.4.1 | # 2КЛ-6кВ от КЛ-6кВ Ф-6-7-К ПС 35/6кВ «Шахта № 12» до РУ-6кВ # ТП № 166 в г. Киселевске | # F_Кис\ # СТП\КЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,451 | # 0,065 | # 0,038 | # 0,348 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,451 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,451 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от ЗРУ-6кВ # ПС Красногорская до опоры 21/I ф.6-42-К | # F_ПРК\ # СТП\КЛ\0021 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,705 | # 0,090 | # 0,194 | # 1,421 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,705 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,705 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-111 6/0,4кВ до опоры № 1 М-2 ВЛИ-0,4кВ ТП-110 6/0,4кВ, г. Прокопьевск протяженность по трассе 0,15 км | # G_ПРК\ # СТП\ВЛ\0032 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,024 | # 0,005 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство ТП-488 6/0,4кВ «Морская», п. Большой Керлегеш, # г. Прокопьевск трансформаторная мощность 0,1 МВА | # G_ПРК\ # СТП\ТП\0033 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,022 | # 0,019 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-586 6/0,4кВ до РУ-6кВ ТП-583 6/0,4кВ, г. Прокопьевск протяженность по трассе 0,452 км | # G_ПРК\ # СТП\КЛ\0034 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,047 | # 0,029 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство ЛЭП-6кВ от РУ-6кВ ПС 110/6кВ № 20 до РУ-6кВ ТП-499 6/0,4кВ, г. Прокопьевск протяженность по трассе 0,5 км | # G_ПРК\ # СТП\ВЛ\0035 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,988 | # 0,115 | # 0,070 | # 0,803 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,988 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,988 |
| # 1.1.4.1 | # Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры № 51.1 ВЛ-10кВ Ф-10-7РП до РУ-10кВ ТП № 34-10/0,4 протяженность по трассе 0,158 км | # G_ПРМ\ # СТП\ВЛ\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,060 | # 0,042 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,223 |
| 1.1.4.2 | Реконструкция: существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 0,000 | 210,617 | 12,471 | 30,029 | 168,118 | 0,000 | 0,000 | 150,008 | 40,587 | 19,829 | 22,034 | 20,766 | 107,208 | 210,424 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудования ТП-240: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4кВ | # F_АС\РТ\ # ТП\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,000 | # 0,002 | # 0,037 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,039 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудование РП № 5: замена двух трансформаторов на # 1000кВА в РУ-6кВ и монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4кВ встроенной ТП | # F_АС\РТ\ # РП\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,976 | # 0,234 | # 0,027 | # 0,716 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,976 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,976 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудование РП № 5: монтаж панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ встроенной ТП | # F_АС\РТ\ # РП\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,082 | # 0,008 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: объект «Н/В воздушные линии электропередач от РП-7»: замена ж/б опор с монтажом совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4кВ # и разъединителя | # F_АС\РТ\ВЛ\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,009 | # 0,050 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: объект «В/В воздушные передаточные устройства ф.22»: монтаж совместной подвески проводов на ВЛ-6/0,4кВ от опоры № 27 до опоры № 26 | # F_АС\РТ\ВЛ\ # 0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,009 | # 0,009 | # 0,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: объект «В/В воздушные передаточные устройства # Ф.6-11-Ж»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 # по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-225 до опоры № 10 Ф.6-11-Ж | # F_АС\РТ\ВЛ\ # 0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,009 | # 0,014 | # 0,027 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: «Н/В воздушные линии электропередач от ТП-40: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2 Ф-0,4-3 по существующим опорам до ВРУ-0,4кВ жилого дома, расположенного по адресу: ул. Милицейская, 9 # в г. Анжеро-Судженске» | # F_АС\РТ\ВЛ\ # 0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,021 | # 0,032 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: низковольтной воздушной линии электропередач ТП № 182 # инв. № 00001751: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры № 4 Ф-0,4-6 # ТП № 182 до опоры № 21 Ф-0,4-6 ТП № 182 в г. Анжеро-Судженске | # F_АС\РТ\ВЛ\ # 0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,025 | # 0,060 | # 0,161 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: В/В воздушные передаточные устройства ВЛ-6кВ Ф.323: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ # от ВРУ-0,4кВ КТП № 119 до опоры № 15 ВЛ-6кВ Ф.323 | # F_АС\РТ\ВЛ\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,038 | # 0,005 | # 0,030 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,019 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,073 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 197: с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,400 МВА | # F_АС\РТ\ # ТП\0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,005 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования ТП № 233: монтаж панели ЩО-70 в РУ-0,4кВ | # F_АС\РТ\ # ТП\0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,033 | # 0,008 | # 0,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП № 620 г. Белово | # E_Б\РТП\ # ТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,583 | # 0,173 | # 0,679 | # 0,730 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,410 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ д/о с ж/б прист. (0,037 км) ТП № 632: монтаж дополнительной цепи 0,4кВ от ТП № 632 до границы земельного участка # по ул. Хмельницкого в г. Белово | # F_Б\РТП\ # ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4 д/о с ж/б прист.(1,75км) ТП № 45:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ МТП № 45-6/0,4 до конц. опоры, установл. на гр.з/у магазина автозапчастей ул. Аэродромная, в 340 м на север | # F_Б\РТП\ # ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,015 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: МТП № 45 с увеличением трансформаторной мощности на 0,090 МВА до 0,250 МВА | # F_Б\РТП\МТП\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,328 | # 0,025 | # 0,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,328 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,328 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ д/о с ж/б прист.(0,611км) ТП № 68:монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 по сущ. оп. от РУ-0,4 ТП № 68-10/0,4 до конц. оп. уст. на гр.з/у многофункционального центра по ул. Ленина, 39 | # F_Б\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,025 | # 0,029 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на дерев. опорах , инв. № 00000367 г. Гурьевск, # г. Салаир: монтаж доп. цепи от ТП-510, ТП-555 до ВРУ-0,4кВ жилого дома # по ул. Коммунистическая, 10, г. Салаир | # F_Гур\РТП\ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,274 | # 0,033 | # 0,077 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,274 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,274 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на дерев. опорах , инв № 00000367 г. Гурьевск, г. Салаир: монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4кВ на участках от ТП-555 до опоры № 8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 , от КТП-510 до опоры №8 ВЛ-0,4кВ КТП-510 # ул. Комсомольская, 6, г. Салаир | # F_Гур\РТП\ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,129 | # 0,011 | # 0,063 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,129 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,129 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: КТП-555 трансформаторная мощность на 0,060 МВА до 0,160 МВА | # F_Гур\РТП\ # КТП\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,146 | # 0,004 | # 0,006 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,146 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,146 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-43 монтаж ячейки КСО | # F_Гур\ # РТП\ТП\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,032 | # 0,003 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 до ВРУ-0,4кВ ж\д по ул. Савельева, 2, г. Гурьевск :монтаж 2 цепей ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП-34 до оп. № 7 | # F_Гур\ # РТП\ВЛ\0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,010 | # 0,029 | # 0,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,010 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-34 с увеличением трансформаторной мощности на # 0,250 МВА до 0,500 МВА | # F_Гур\ # РТП\ТП\0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,965 | # 0,057 | # 0,017 | # 0,892 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,908 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,965 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000369: монтаж дополнительной цепи 0,4кВ от МТП-139 до ВРУ-0,4кВ станции цифрового телевещания, расположенной в 110,5 м на юго-запад от жилого дома № 45 по ул. Куйбышева, п. Малиновка, Калтанский городской округ | # F_К\РТП\ # ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП-181 с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА до 0,630 МВА | # F_Кис\РТ\ТП\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,014 | # 0,015 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. №:00000007: монтаж двух цепей проводом СИП-2 по существующим опорам от ТП №118 - 6/0,4кВ | # F_Кис\РТ\ВЛ\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,184 | # 0,020 | # 0,018 | # 0,146 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,184 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,184 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. №:00000007 ( монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП № 52 до фасада здания профилактория, расположенного по пер. Харьковский, 10, # г. Киселевск) | # F_Кис\РТ\ВЛ\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,162 | # 0,020 | # 0,018 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,162 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,162 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. №:00000007 : монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-201 до опоры № 12/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-201 г. Киселевск) | # F_Кис\РТ\ВЛ\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,019 | # 0,015 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. №: 00000007 : монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП № 194 до опоры № 2/6 ВЛИ-0,4кВ) | # F_Кис\РТ\ВЛ\ # 0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,016 | # 0,011 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,071 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: сооружения линейного электротехнического: ВЛИ-0,4кВ # от РУ-0,4кВ ТП № 227 до концевой опоры, установленной на границе земельного участка капитальных гаражей, расположенных по ул. Красно-бродской : монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим # ж/б опорам ВЛИ-0,4кВ ТП № 227 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4кВ до опоры № 2 Ф-0,4-3/2 ТП № 227), г. Киселевск | # F_Кис\РТ\ВЛ\ # 0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,020 | # 0,005 | # 0,005 | # 0,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,020 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-94,литера А, ул. Маяковского, д.13, # инв. № 00001323 : монтаж ячейки типа КСО, г. Киселевск) | # F_Кис\РТ\ТП\ # 0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,014 | # 0,014 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-61 литера А, инв. №: 00000623 : монтаж линейной панели типа ЩО-70), г. Киселевск | # F_Кис\РТ\ТП\ # 0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,033 | # 0,003 | # 0,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-222 литера А, инв. №: 00000489: монтаж ячейки КСО и рубильника РПС 4), г. Киселевск | # F_Кис\РТ\ТП\ # 0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,033 | # 0,003 | # 0,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. № :00000007: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ # от РУ-0,4кВ ТП-249 10/0,4кВ до опоры № 4/4, г. Киселевск | # F_Кис\РТ\ВЛ\ # 0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,005 | # 0,011 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. № :00000007: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ # от опоры № 2/7/ до опоры № 2/7/5 г. Киселевск | # F_Кис\РТ\ВЛ\ # 0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,005 | # 0,008 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. № :00000007 : монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-308 до ВРУ-0,4 № 1 и № 3 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4кВ нежилого помещения, расположенного по ул. Саалова, 17, г. Киселевск | # F_Кис\РТ\ВЛ\ # 0012 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,129 | # 0,027 | # 0,016 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,129 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,129 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. №:00000007 : монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-61 до ВРУ-0,4 № 2 и № 4 многоквартирного жилого дома и ВРУ-0.4кВ нежилого помещения, расположенного по ул. Саалова, 17, г .Киселевск | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,266 | # 0,027 | # 0,043 | # 0,197 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,266 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,266 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция:ВЛИ-0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от опоры № 7/3/9 ВЛИ-0,4кВ # ТП № 227 до границы земельного участка гаража № 100-1-49 по # ул. Краснобродская: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ Ф-0,4-3/2 от РУ-0,4кВ ТП № 227-10/0,4кВ до опоры # № 7/3/16 ВЛИ-0,4кВ) г .Киселевск | # F_Кис\РТП\ВЛ\0014 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,025 | # 0,008 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,091 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: сооружения линейного электротехнического: ЛЭП-0,4кВ # от РУ-0,4кВ ТП № 181 до границы земельного участка многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Новостройка, 1, г. Киселевс : монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП № 181 # до опоры № 8) | # F_Кис\РТП\ # ВЛ\0015 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,198 | # 0,025 | # 0,031 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,198 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,198 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на железобетонных опорах, инв. № 00000371: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ КТП № 36-10/0,4кВ # до фасада магазина по ул. Советская, 31, пгт. Крапивинский ( совместная подвеска ) (Дзейтов Т.А.) | # F_Кр\РТП\ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,027 | # 0,033 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛИ-10кВ от опоры № 2/16 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 30 10/0,4кВ в ПОСЛ «Мичуринец», район Кедровка-2: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом # СИП-2 от РУ-0,4кВ КТП № 30-10/0,4кВ до опоры № 4 Ф-0,4-1/2-Л2 # ВЛИ-0,4кВ (Полагутина Л.Е. уч. 209, 120 м) | # F_Кр\РТП\ВЛ\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,027 | # 0,010 | # 0,033 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛИ-10кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 55 10/0,4кВ в ПОСЛ «Мичуринец», район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом # СИП-2 от РУ-0,4кВ КТП № 55-10/0,4кВ до концевой опоры ВЛИ-0,4кВ # Ф-0,4-1/2-Л2 (Прошунина Н.Ф., уч. 55 -150 м) | # F_Кр\РТП\ВЛ\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,027 | # 0,011 | # 0,037 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛИ-10кВ от опоры № 2/13 фидера 10-13-К2 до трансформаторной подстанции КТП № 55 10/0,4кВ в ПОСЛ «Мичуринец», район Кедровка-1: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от опоры № 4 Ф-0,4-1/2-Л2 до концевой опоры ВЛИ-0,4 , линия-2, установленной на границе участка нежилого дома № 27 # (Вергунова, уч. № 27, 200 м) | # F_Кр\РТП\ВЛ\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,027 | # 0,027 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах, инв. №: 00000009: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ # Ф-0,4-9 от ТП № 15, на участке от опоры № 11 до опоры № 12, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Совет- # ская, 18 в г. Мариинске (договор ТП № 01-194/14 от 29.07.2014.) | # F_М\РТП\ВЛ\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,022 | # 0,015 | # 0,015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. № 00000010: монтаж одной цепи СИП-0,4кВ Ф-0,4-16 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4кВ # КТП № 157 до опоры № 30 ЛЭП-10кВ Ф-10-9-2Л, в г. Мариинске # (договор ТП № 01-194/14 от 29.07.2014) | # F_М\РТП\ВЛ\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,027 | # 0,013 | # 0,020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000009: монтаж одной цепи СИП-0,4кВ Ф-0,4-16 от КТП № 157, по существующим опорам # ВЛИ-0,4кВ от ТП № 32, на участке от опоры № 8 до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Советская, 18 # в г. Мариинске (договор ТП №01-194/14 от 29.07.2014.) | # F_М\РТП\ВЛ\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,027 | # 0,034 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. № 00000010: Ф-10-16Л: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП № 150 до опоры № 3 # в г. Мариинске | # F_М\РТП\ВЛ\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,019 | # 0,048 | # 0,018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000009: ВЛ-0,4кВ # Ф-0,4-15, ТП № 40: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-10 # до опоры № 1-12 в г. Мариинске | # F_М\РТП\ВЛ\ # 0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,019 | # 0,027 | # 0,022 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: сооружения линейного электротехнического ВЛ-10кВ, отпайка ЛЭП-10кВ Ф-10-7Л до КТП-128, протяженностью 0,68 км, # до ул. Центральная: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП № 128 # до опоры № 13 ЛЭП-10кВ Ф-10-7Л в г. Мариинске (договор ТП №10-32/15 от 09.04.2015) | # F_М\РТП\ВЛ\ # 0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,019 | # 0,007 | # 0,033 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: сооружения линейного электротехнического: линия электропередач 10 к (ВЛЗ-10кВ) Ф-10-1П от опоры № 69 до КТП № 67 # в г. Мариинске: монтаж дополнительной цепи СИП-0,4кВ Ф-0,4-4 по существующим опорам, на участке от РУ-0,4кВ КТП № 67 до опоры # № 28 ЛЭП-10/0,4кВ Ф-10-1П | # F_М\РТП\ВЛ\ # 0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,036 | # 0,017 | # 0,038 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,092 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. № 00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от ТП-18 до опоры. установленной на границе земельного участка по ул. 50 лет Октября, 1/15А, г. Осинники | # F_О\РТП\ВЛ\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,026 | # 0,012 | # 0,038 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: КТП-74 с увеличением трансформаторной мощности # на 0,100 МВА до 0,200 МВА | # F_О\РТП\КТП\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,800 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,711 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,800 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах, инв. № 00000012: монтаж дополнительной цепи СИП-2 от КТП-74 до опоры № 7, установленной на границе земельного участка по ул. Станционная,3/1, г. Осинники | # F_О\РТП\ВЛ\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-64 | # F_О\РТП\ТП\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,036 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-0,4кВ от ТП-10, инв. № 00001291: монтаж дополнительной цепи СИП от ТП-10 до опоры № 7 (Р.№ 461 от 01.10.2014; # Д. № 1-210/14 от 12.08.2014) | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,016 | # 0,023 | # 0,024 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4кВ от ТП-20: монтаж дополнительной цепи СИП по существующим опорам до опоры № 38 Ф-0,4-5. (Р. № 517 # от 07.11.2014; Д.№13-13/14 от 04.09.2014) | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,016 | # 0,029 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,091 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4кВ от ТП-3: монтаж двух цепей # ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-3 до опоры № 5. # (Р. № 109 от 10.03.2015. Д. № 01-36/15 от 13.02.2015) | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,023 | # 0,023 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4кВ от ТП-40: монтаж дополнительной цепи СИП (Р. № 595 от 22.12.2014; Д.№12-54/14 от 11.10.2014) | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,024 | # 0,023 | # 0,038 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП от ПС-35 до РП-10: монтаж дополнительной цепи СИП 0,4кВ на участке от опоры № 18 до опоры № 19 (Р. № 595 от 22.12.2014; Д.№ 12-54/14 от 11.10.2014) | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,024 | # 0,033 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ТП №32-6/0,4кВ: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 от РУ-0,4кВ ТП № 32-6/0,4кВ до опоры №3/6 (Р.№ 69 # от 13.02.2015; Д.№ 01-9/15 от 15.01.2015) | # F_Пол\РТП\ # ВЛ\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,029 | # 0,025 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4кВ от ТП-4 (протяжённостью 2300 м # на деревянных опорах) инв. № 00000284: монтаж дополнительной цепи # ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по ф-0,4-1 от ТП-4 до базовой станции сотовой связи № 41142 по ул. Крупской, г. Полысаево (Р.№ 48 от 30.01.2015; # Д. № 12-68/14 от 24.11.2014) | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,035 | # 0,032 | # 0,112 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП 6кВ Ф6-4Б от ПС-10: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП № 52-6/0,4кВ # до опоры № 50 Ф-6-4-Б | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,283 | # 0,020 | # 0,034 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,020 | # 0,263 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,283 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП-0,4кВ от ТП-79: монтаж одной цепи # ВЛЗ-6кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 21/9 Ф-6-19-БЫТ до опоры № 80 ВЛИ-0,4кВ ТП 79-6/0,4 | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,399 | # 0,031 | # 0,030 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,031 | # 0,369 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,399 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4кВ от ТП-52: монтаж одной цепи # ВЛЗ-6кВ (совместная подвеска) по существующим опорам от опоры № 80 ВЛИ-0,4кВ ТП 79-6/0,4 до РУ-6кВ КТП № 52-6/0,4кВ | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,031 | # 0,041 | # 0,462 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,031 | # 0,502 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция КТПН-52 инв. № 1098/4: монтаж 2КТПН-6/0,4кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2х400 кВА | # F_Пол\ # РТП\КТП\0011 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,319 | # 0,074 | # 0,084 | # 1,161 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 1,245 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,319 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушной ЛЭП 0,4кВ от ТП-27: монтаж двух цепей # ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от ТП - 27, КТП №35 до опоры № 7 | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0012 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,166 | # 0,008 | # 0,008 | # 0,149 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,166 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,166 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП Ф-6-18-ГР от ПС-3: монтаж одной цепи ВЛЗ-6кВ проводом СИП-3 по существующим опорам от опоры № 31/26 до ТП №105 (Р. № 288 от 04.06.2015, Д. № 12-45/15 от 29.04.2015) | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,027 | # 0,013 | # 0,129 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной Ф-10-11-29: монтаж одной цепи # ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам # от СТП № 146-10/0,4кВ до опоры № 27 | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0014 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,021 | # 0,005 | # 0,002 | # 0,014 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,021 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛИ-0,4кВ от КТП № 145 до опоры, установленной на границе земельного участка, расположенного в 97 метрах на юго-восток # от дома № 5 по проезду Межквартальному, г. Полысаево: монтаж одной цепи ВЛИ - 0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от КТП № 145 до опоры № 2 | # F_Пол\ # РТП\ВЛ\0015 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,013 | # 0,003 | # 0,001 | # 0,008 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,013 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция::воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598: монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 1 до опоры № 7-1 (Д 01-101/14 от 28.04.2014; Р 328 от 16.07.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,256 | # 0,009 | # 0,022 | # 0,224 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,256 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,256 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-598: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-598 до границы земельного участка медицинского центра, расположенного по ул. Шишкина, 11-а (Д 01-101/14 от 28.04.14; # Р 328 от 16.07.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,006 | # 0,015 | # 0,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-6кВ фидер 19 с п/ст. 20: замена провода ВЛИ-0,4кВ # от РУ-0,4кВ ТП-554 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 4 М-1/4, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Родниковая, 12, п. Большой Керлегеш, г. Прокопьевск (Д 01-129/14 от 05.06.2014; Р 351 от 28.07.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,111 | # 0,020 | # 0,008 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,111 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,111 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельной линии ЛЭП-6кВ ф.6 от П/С 10 до # ТП-944, инв. № 1-15889: монтаж дополнительной цепи ВЛ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-944 до фасада квартиры, расположенной по адресу: пер. Изыскателей, 27, г. Прокопьевск (Д 01-159/14 от 02.07.2014; Р 398 от 21.08.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,006 | # 0,006 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: здания подстанции трансформаторной 6/0,4кВ ТП-121 «Драмтеатр»: замена ячеек КСО и панелей ЩО (Д 01-203/14 от 04.08.2014; # Р 430 от 15.09.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,505 | # 0,202 | # 0,028 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,505 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,505 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: нежилого здания ТП-122, инв. № 1-15681, лит. В: замена ячейки КСО и панелей ЩО (Д 01-204/14 от 04.08.2014; Р 427 от 15.09.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,202 | # 0,019 | # 0,192 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,413 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудования здания трансформаторной подстанции # ТП № 136 (Д 01-205/13 от 05.10.2013; Р 102 от 28.03.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,234 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-6кВ фид.6-48-К с п/ст. Красногорская: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-654 до опоры № 2 М-1/1, установленной на границе земельного участка нежилого помещения, расположенного по ул. Союзная, 66, г. Прокопьевск # (Д 01-211/14 ОТ 12.08.2014; Р 440 от 22.09.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,020 | # 0,004 | # 0,039 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-6кВ фидер 6-5-П с п/ст. Маганак : монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-961 до опоры # № 3 М-2/3 ВЛ-0,4кВ (Д 13-264/14 от 23.06.2014; Р 400 от 28.08.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,006 | # 0,005 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-6кВ ф.6-6-Ш с п/ст. Зенковская: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-340 до опоры ВЛИ-0,4кВ № 7 ф. 0,4-2, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Кольцевая, 13а, г. Прокопьевск (Д 13-278/14 от 03.07.2014; # Р 350 от 28.07.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,020 | # 0,010 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-6кВ ф.6-27-ЦБ с п/ст. Тырганская: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ ТП-505 до опоры № 14 ВЛ-6кВ ф. 6-27-ЦБ г. Прокопьевск # (Д 13-282/14 от 11.07.2014, Р 349 от 28.07.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,020 | # 0,005 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудования ТП № 113: монтаж ячеек КСО и замена трансформатора 400 кВА (Д 01-196/14 30.07.2014; Р 449 от 26.09.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0012 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,108 | # 0,022 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-6кВ фидер 15 с п/ст. № 10: монтаж двух цепей # ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от опоры № 22 до опоры № 13 ВЛ-6кВ Ф-6-15 ТП-113, г. Прокопьевск (Д 01-196/14 30.07.2014; Р 449 от 26.09.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,020 | # 0,035 | # 0,354 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: нежилого здания ТП-516, инв. № 1-15663, лит. В: монтаж ячеек КСО и панелей ЩО-70 (Д 01-247/14 от 16.09.2014; Р 472 от 07.10.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0014 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,062 | # 0,024 | # 0,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-262, инв. № 1-15568, лит. В: монтаж камер КСО и монтаж панелей ЩО-70, г. Прокопьевск (Д 01-250/14 от 18.09.2014; Р 497 # от 29.10.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0015 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,426 | # 0,069 | # 0,032 | # 0,324 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,426 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,426 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудования ТП № 585: монтаж трансформатора 400кВА, монтаж ячеек типа КСО, монтаж панелей типа ЩО-70 г. Прокопьевск # (Д 01-265/14 01.10.2014; Р 539 от 18.11.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0016 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,440 | # 0,095 | # 0,031 | # 0,314 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,440 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,440 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-4-Б с # п/ст. Зенковская: монтаж двухцепной ВЛЗ-6кВ по существующим опорам # от РУ-6кВ РП № 14 до опоры № 2(IV) ВЛЗ-6кВ ф.6-4-Б г. Прокопьевск # (Д 01-83/14 от 09.04.2014; Р 197 от 20.05.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0017 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,802 | # 0,020 | # 0,071 | # 0,711 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,782 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,782 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-0,4кВ от ТП-946: монтаж цепи ВЛЗ-10кВ по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, замена провода АС на провод СИП на # ВЛ-0,4кВ от опоры № 4-М3 до опоры № 17-М3 (Д 13-243/14 от 02.06.2014; # Р 155 от 03.04.2015) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0018 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,016 | # 0,007 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: нежилого здания ТП-519, инв. №1-15749, лит. В: монтаж панели ЩО-70, г. Прокопьевск (Д 13-386/14 от 12.09.2014; # Р 471 от 07.10.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0019 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,014 | # 0,004 | # 0,038 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-6кВ ф.6-26-Г с п/ст. № 31: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ от опоры № 23 до опоры # № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г, г. Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014; # Р 589 от 16.12.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0020 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,029 | # 0,012 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,161 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП № 208 с увеличением трансформаторной мощности # на 0,400 МВА до 0,800 МВА | # F_ПРК\ # РТП\КТП\0021 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,092 | # 0,092 | # 0,091 | # 0,909 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,092 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-535: монтаж допол-нительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-535 до опоры № 6 (М-1) ф.0,4-1/2 (Д 01-100/14 от 28.04.2014; Р 196 от 20.05.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0022 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,067 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,067 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудования ТП-535 с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА до 0,630МВА | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0023 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,224 | # 0,000 | # 0,020 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,224 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,224 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ ТП-262 от # опоры № 1 до опоры № 11, г. Прокопьевск (Д 01-250/14 от 18.09.2014; # Р 497 от 29.10.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0024 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,027 | # 0,018 | # 0,098 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-6кВ ф.6-8-П с п/ст. Красный Углекоп: монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам: от опоры # № 32 Ф-6-13-С до опоры № 59 Ф-6-8-П, г. Прокопьевск (Д 01-261/14 # от 27.09.2015; Р 581 от 15.12.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0025 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,893 | # 0,041 | # 0,077 | # 0,774 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,893 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,893 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудования здания трансформаторной подстанции # ТП № 459 в РУ-6кВ произвести монтаж ячеек КСО и в РУ-0,4кВ произвести монтаж ячеек КСО и в РУ-0,4кВ произвести монтаж панелей ЩО-70, # г. Прокопьевск (Д 01-261/14 от 27.09.2015; Р 581 от 15.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0026 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,289 | # 0,070 | # 0,020 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,289 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,289 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П с п/ст. Юго-Западная: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ ТП-906 6/0,4кВ до жилого дома, расположенной по # ул. Загорная, 22, г. Прокопьевск (Д 01-312/14 от 29.10.2014; Р 583 # от 15.12.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0027 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,146 | # 0,031 | # 0,010 | # 0,104 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,146 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,146 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудования здания трансформаторной подстанции # ТП № 596: монтаж панели типа ЩО-70, ул. Ноградская, г. Прокопьевск # (Д 01-318/14 от 01.11.2014; Р 606 от 27.12.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0028 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,016 | # 0,002 | # 0,022 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудования здания распределительной подстанции # РП № 14 (замена камеры КСО в РУ-6кВ) г. Прокопьевск (Д 01-83/14 # от 09.04.2014; Р 197 от 20.05.2014) | # F_ПРК\ # РТП\РП\0029 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,361 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,329 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,361 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,361 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф.6-8-Я с п/ст. № 31 : монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам # ВЛИ-0,4кВ от опоры № 25 ВЛ-6кВ ф.6-26-Г до опоры № 14 М-2 ВЛИ-0,4кВ, # г. Прокопьевск (Д 13-460/14 от 30.10.2014; Р 589 от 16.12.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0030 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,190 | # 0,029 | # 0,015 | # 0,146 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,190 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,190 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фид.6-14-Ц с # п/ст. Прокопьевская: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до опоры № 44 М-2 ТП-684 6/0,4кВ, г. Прокопьевск (Д 13-461/14 от 30.10.2014; Р 572 от 10.12.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0031 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,029 | # 0,004 | # 0,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ от ТП-123 в составе линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 15 с п/ст. № 10: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-123 до опоры № 8 (М2), г. Прокопьевск (Д 01-271/14 от 02.10.2014; Р 522 от 12.11.2014) | # F_ПРК\РТП\ # ВЛ\0032 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,025 | # 0,014 | # 0,141 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: нежилого здания ТП-316, инв. № 1-15686, лит. В (замена панелей ЩО-70 и камер КСО), г. Прокопьевск (Д 01-356/14 от 08.12.2014; # Р 106 от 10.03.2015) | # F_ПРК\РТП\ # ТП\0033 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,332 | # 0,085 | # 0,022 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,332 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,332 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-652: монтаж # 2ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-652 до ВРУ-0,4кВ детского сада # по ул. Солидарная, 40 в г. Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015; # Р 186 от 15.04.2015) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0034 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,009 | # 0,018 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,202 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-652: монтаж # 2ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-959 до ВРУ-0,4кВ детского сада по ул. Солидар-ная, 40, в г. Прокопьевске (Д 01-50/15 от 26.02.2015; Р 186 от 15.04.2015) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0035 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,233 | # 0,018 | # 0,020 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,233 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции # ТП № 652 с увеличением трансформаторной мощности на 0,090 МВА # до 0,250 МВА | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0036 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,379 | # 0,088 | # 0,026 | # 0,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,379 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,379 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-11-Б с # п/ст. Тырганская: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-595 6/0,4кВ до опоры № 5/XI ВЛ-6кВ Ф-6-11-Б п/ст. Тырганская 110/35/6кВ, г. Прокопьевск (Д 01-82/15 от 26.03.2015; # Р 246 от 22.05.2015) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0037 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,017 | # 0,006 | # 0,036 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция оборудования здания трансформаторной подстанции # ТП № 547 с увеличением трансформаторной мощности на 0,940 МВА # до 1,260 МВА | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0038 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,914 | # 0,078 | # 0,076 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,914 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,914 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция нежилого здания ТП 659: монтаж 2КТПН 6/0,4кВ, с увеличением трансформаторной мощности на 0,400 МВА до 0,800 МВА | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0039 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,179 | # 0,088 | # 0,058 | # 1,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 1,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,179 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция сооружения трансформаторная подстанция 10/0 4кВ ТП-764 «Губернский рынок», с увеличением трансформаторной мощности # на 0,300 МВА до 0,800 МВА | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0040 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,012 | # 0,012 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,012 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,012 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция нежилого здания ТП-544, с увеличением трансформаторной мощности на 0,400 МВА до 0,800 МВА | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0041 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,617 | # 0,079 | # 0,071 | # 1,468 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,079 | # 1,538 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,617 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-262, с увеличением трансформаторной мощности # на 0,460 МВА до 1,260 МВА | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0042 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,535 | # 0,010 | # 0,048 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,535 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,535 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-262: монтаж двух дополнительных цепей # ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ # ТП-262 6/0,4кВ до опоры № 4М-1 ВЛИ-0,4кВ ТП-262, г. Прокопьевск # (Д 01-368/14 от 23.12.2014; Р 120 от 13.03.2015) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0043 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,020 | # 0,010 | # 0,098 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция трансформаторной подстанции ТП № 152 с увеличением трансформаторной мощности на 0,090 МВА до 0,250 МВА | # F_ПРК\ # РТП\МТП\0044 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,216 | # 0,010 | # 0,019 | # 0,187 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,216 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛИ-0,4кВ от ТП-152 6/0,4кВ в составе линии электропередач (ЛЭП)-б кВ фид. 6-18-Б с п/ст. Зенковская: монтаж дополнительной цепи по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-152 6/0,4кВ до опоры № 3 М-1, г. Прокопьевск (Д 01-373/14 # от 25.12.2014; Р 137 от 19.03.2015) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0045 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,022 | # 0,002 | # 0,019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно- кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-307 : монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ # по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от опоры № 3 до опоры № 10, # г. Прокопьевск (Д 01-374/14 от 26.12.2014; Р 135 от 19.03.2015) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0046 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,024 | # 0,010 | # 0,098 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-213, инв. № 15656, лит. В: монтаж панелей # типа ЩО в РУ-0,4кВ | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0047 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,228 | # 0,066 | # 0,015 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,228 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,228 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛИ-0,4кВ от ТП-213: монтаж дополнительных цепей # ВЛЗ-6В по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-6кВ ТП-213 6/0,4кВ опоры № 3, г. Прокопьевск, в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-7-Т с п/ст. № 4 (Д 01-377/14 от 27.12.14, Р 139 от 19.03.2015) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0048 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,022 | # 0,010 | # 0,099 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-351 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0049 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,183 | # 0,010 | # 0,016 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,183 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,183 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-142, с увеличением трансформаторной мощности # на 0,230 МВА до 0,630 МВА | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0050 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,316 | # 0,010 | # 0,028 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,316 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,316 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛИ-0,4кВ от ТП-142: монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-142 # до концевой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-142 г. Прокопьевск, в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-14-П # с п/ст. Юго-Западная (Д 01-379/14 от 29.12.2014; Р 138 от 19.03.2015) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0051 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,139 | # 0,022 | # 0,011 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,139 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,139 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудования здания трансформаторной подстанции # ТП № 532 (замена силового трансформатора мощностью 400кВА на новый силовой трансформатор мощностью 630кВА, монтаж ячейки КСО и панели ЩО-70, г. Прокопьевск (Д 01-296/14 от 22.10.2015; Р 334 от 29.06.2015) | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0052 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,885 | # 0,058 | # 0,066 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,826 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,885 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-4-Д # с п/ст. Юго-Западная: монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-2 до РУ-6кВ ТП-899, г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.2014; Р 582 от 15.12.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0053 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,081 | # 0,022 | # 0,096 | # 0,963 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,081 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-4-Д с п/ст. Юго-Западная: монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 7 М-2/5 до опоры № 1 М-2 ВЛИ-0,4кВ ТП-906, г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.2014; Р 582 от 15.12.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0054 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,459 | # 0,022 | # 0,040 | # 0,398 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,459 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,459 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: линии электропередач (ЛЭП)-6кВ фидер 6-11-Б # с п/ст. Тырганская: монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам от опоры № 1 М-1 ВЛИ-0,4кВ ТП-552 до опоры № 2 М-1/2, г. Прокопьевск (Д 01-262/14 от 27.09.2014; Р 582 от 15.12.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0055 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,176 | # 0,022 | # 0,014 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,176 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,176 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: оборудования здания трансформаторной подстанции # ТП № 899 (в РУ-6кВ произвести монтаж ячейки КСО), г. Прокопьевск # (Д 01-262/14 от 27.09.2014; Р 582 от 15.12.2014) | # F_ПРК\ # РТП\ТП\0056 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,010 | # 0,006 | # 0,057 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,073 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция:ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ рубильника № 2 ТП-494 до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома по ул. Центральная, 71 (переустройство ВЛИ-0,4кВ в ВЛЗ-6кВ # с заменой существующих опор ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1 М-3 ТП-494 6/0,4кВ до опоры № 7 ВЛ-6кВ), п. Большой Керлегеш, г. Прокопьевск | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0057 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,030 | # 0,037 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: комплектная ТП № 441 с увеличением трансформаторной мощности на 0,060 МВА до 0,160 МВА | # F_ПРК\РТП\ # КТП\0058 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,116 | # 0,005 | # 0,007 | # 0,104 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,005 | # 0,111 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0.4кВ от ТП-441: монтаж одной цепи ВЛИ-0.4кВ # от РУ-0.4кВ ТП-441-6/0.4кВ до опоры, установленной на границе земельного участка жилого дома, расположенного по ул. Запарковая, 48 А, # г. Прокопьевск. в составе основного средства линии электропередач (ЛЭП)-6кВ ф 6-8-П с п/ст. Красный Углекоп | # F_ПРК\ # РТП\ВЛ\0059 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,018 | # 0,017 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,018 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на дер. опорах инв. № 00000378 (ВЛ-0,4кВ Ф-0,4-6, # КТП № 33-10/0,4кВ): монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП № 33 -10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома, ул. Камыслинская, 79 | # F_ПРМ\ # РТП\ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,027 | # 0,005 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВКЛЭП-10кВ Ф-10-13-РП от ПС 110/35/10 «Промышлен-новская сельская» до РП-10кВ для электроснабжения котельной # № 15: монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 (взамен существую-щей) с установкой опор и реклоузера | # F_ПРМ\ # РТП\ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,047 | # 0,067 | # 0,076 | # 0,904 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,047 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ПКТП-400 (диспетчерское наименование ТП № 297) # с увеличением трансформаторной мощности на МВА до 2,0 МВА | # F_ПРМ\ # РТП\КТП\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,588 | # 0,087 | # 0,025 | # 1,475 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,588 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,588 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на дер. опорах инв. № 00000378: ВЛ-0,4 Ф-0,4-1кВ ЗТП # № 6-10/0,4кВ: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам совместной подвеской от ЗТП № 6-10/0,4кВ # до опоры № 8 | # F_ПРМ\ # РТП\ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,027 | # 0,005 | # 0,033 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на дер. опорах, инв. № 00000378 (ВЛ-0,4кВ Ф-04-1): монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 с установкой ж/б опор # от РУ-0,4кВ ЗТП № 342-10/0,4 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания гаража, # пер. Механический | # F_ПРМ\ # РТП\ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: 2КТП № 93 10/0,4кВ с увеличением трансформаторной мощности на 1,010 МВА до 2,0 МВА | # F_ПРМ\ # РТП\КТП\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,034 | # 0,017 | # 0,482 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП № 21 100кВА с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,250 МВА | # F_ПРМ\ # РТП\ТП\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,452 | # 0,020 | # 0,008 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,452 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,452 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельной ЛЭП 10кВ, инв. № 1-013483: монтаж одной цепи ВЛ-10кВ от опоры № 45 до РУ-10кВ ТП-51, расположенной на ул. Тельмана в пгт. Промышленная | # F_ПРМ\ # РТП\КЛ\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,017 | # 0,010 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,073 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,073 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000378: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-10кВ ТП-51 до опоры # № 37 А по ул. Тельмана в пгт. Промышленная | # F_ПРМ\ # РТП\ВЛ\0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,111 | # 0,025 | # 0,035 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,111 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,111 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 51 100кВА, с увеличением трансформаторной мощности на 0,220 МВА до 0,320 МВА | # F_ПРМ\ # РТП\ТП\0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,740 | # 0,050 | # 0,014 | # 0,676 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,740 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,740 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000378: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ (взамен существующей) от РУ-0,4кВ ЗТП № 3 до ВРУ-0,4кВ магазина по ул. Транспортная, 1, пгт. Промышленная | # F_ПРМ\ # РТП\ВЛ\0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,024 | # 0,027 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000378: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №13 до ВРУ-0,4кВ нежилого здания по ул. Крупской, 2Б, пгт. Промышленная | # F_ПРМ\ # РТП\ВЛ\0012 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,024 | # 0,008 | # 0,019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП № 342 400 кВА, с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА до 0,630 МВА | # F_ПРМ\ # РТП\ТП\0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,017 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,347 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Энергетиков: монтаж ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от КТП-54 «Энергетиков» до опоры № 17 | # F_Таш\ # РТП\ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,126 | # 0,008 | # 0,029 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,126 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,126 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП воздушной 6кВ протяженностью 950м: монтаж двух ЛЭП-6кВ | # F_Таш\ # РТП\ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,474 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,474 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция:ПС «Спортивная»: монтаж ВЛ-35кВ: подвеска двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №163 «Гринберг» до оп. № 41 | # F_Таш\ # РТП\ВЛ\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,014 | # 0,009 | # 0,037 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛИ-0,4кВ от Ф-0,4-2 РУ-0,4кВ КТП-159 6/0,4кВ «Кемпинг» до оп.ВЛИ-0,4кВ з/у гост.компл.:монтаж цепи ВЛИ-0,4 от РУ-0,4кВ # КТП № 159 «Кемпинг» до опоры № 6 на горе Зеленая в пгт. Шерегеш | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,013 | # 0,038 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4 г. Таштагол, ул.18-го партсъезда: монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,197 | # 0,037 | # 0,037 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,197 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,197 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ по ул. Коммунистическая (ВЛ-380В, опоры металл. и ж/б): монтаж ВЛИ-0,4 по сущ .оп. от РУ-0,4кВ МТП № 106 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,018 | # 0,030 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-6кВ от п/ст. 110/35/6,протяж.12,1км, реестр.№ 6.1025, ВЛ-6 ф-6-21-«Поселок-3»: монтаж ВЛЗ-6кВ от оп. № 12 до РУ-6кВ ЗТП # № 301 «Почтовая» | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,058 | # 0,064 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,412 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: двухтрансформаторной подстанции 6/0,4кВ № 301 # «ул. Почтовая» с увеличением трансформаторной мощности на 0,400 МВА до 0,800 МВА | # F_Таш\РТП\ # ТП\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,389 | # 0,074 | # 0,024 | # 0,291 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,294 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,389 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: КТП 6/0,4кВ № 104 «Кислородная» с увеличением трансформаторной мощности на 0,400 МВА до 0,500 МВА | # F_Таш\РТП\ # КТП\0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,136 | # 0,000 | # 0,076 | # 1,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,136 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: двухцепной ВЛ-6кВ фидеров № 6-39-«Усть-Шалым» и № 6-44- «Очистные сооружения» от ПС-110/35/6кВ «Таштагольская» до опоры № 52 с ответвлениями на КСП-1 и ТП-«Насосная № 4»: монтаж двух цепей ВЛЗ-6кВ от опоры № 1 до РУ-6кВ ТП № 50 «2-й микрорайон» # в г. Таштаголе | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,061 | # 0,142 | # 0,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,481 | # 0,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-0,4 от РУ-0,4 2КТПН до ВРУ-0,4 ж/д ул. Токарева,4 # инв. № 229 С, диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 Ф-0,4-3-ул. Токарева; # КТП № 204 «Ленина»-6/0 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,000 | # 0,003 | # 0,036 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,039 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ по ул. Нестерова: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ # от РУ-0,4 ТП № 49 «Больничный городок» до опоры № 49 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0012 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,109 | # 0,006 | # 0,013 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,109 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,109 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: КТП 10/0,4кВ «Цех пеллет», п. Калары с увеличением трансформаторной мощности на 0,600 МВА до 1,000 МВА | # F_Таш\РТП\ # КТП\0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,372 | # 0,018 | # 0,007 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,372 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,372 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-6 ул. Кирова, протяженность 2,4 км, реестр. № 6, 1041 # инв. № КУМИ 61 диспетчерское наименование: ВЛ-6 Ф-6-3-«Поселок-2»; # РП № 216 «ЦРП», Ф-6-5-«ЦРП-1»; ПС 3 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0014 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,879 | # 0,000 | # 0,346 | # 1,533 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,879 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,879 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: центрального распределительного пункта ТП № 16 по # ул. Победы, 8 и бассейна п. Каз стр. 1: монтаж дополнительной ячейки КСО | # F_Таш\РТП\ # РП\0015 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,466 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ по ул. Береговая, п. Чугунаш: монтаж цепи # ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ МТП № 39 «Школа» до опоры № 3 Ф-0,4-3 # «ул. Береговая, ул. Заводская, ул. Школьная», КТП № 39 «Школа» с заменой деревянных опор на ж/б опоры в п. Чугунаш | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0016 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,012 | # 0,006 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,012 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ по ул. Кирова, г. Таштагол: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ # Ф-6-9-РТС от опоры № 17 до опоры № 15 | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0017 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,012 | # 0,003 | # 0,028 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,012 | # 0,031 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ по ул. Островского, г. Таштагол: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б от РУ-0,4кВ КТП № 56 «Молодежная» до опоры № 23 в г. Таштаголе | # F_Таш\РТП\ # ВЛ\0018 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,012 | # 0,002 | # 0,111 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,012 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛЭП 6кВ Ф6-43,6-47-«Насосная» « 4-ый ключ», # инв. № ЦОО 18493, пгт. Шерегеш: монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ. оп. ВЛ-6кВ | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0027 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,019 | # 0,004 | # 0,037 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4 пос. Сокол, протяж.0,5км: монтаж цепи ВЛИ-0,4 # по сущ. оп. от оп. № 47 до оп. на гр. з/у ж/д по ул. Береговая,1а п. Чугунаш | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0030 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-10кВ инв. № 39-192, лит. I, ул. Октябрьская от опоры № 62 до КТПН-К-83 в пгт. Тисуль»: монтаж дополнительной цепи ЛЭП до ТП № К-85 10/0,4кВ | # F_Тис\РТП\ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,548 | # 0,000 | # 0,184 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,548 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,548 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах инв. № 00000380: ВЛ-10кВ # Ф-10-6-Т: монтаж дополнительной цепи ЛЭП от РУ-10кВ РП-1 # до опоры № 62 в пгт. Тисуль | # F_Тис\РТП\ВЛ\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 2,395 | # 0,042 | # 0,479 | # 1,874 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,395 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,395 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-10кВ: монтаж одной (дополнительной) цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТПН-9 до опоры № 8-2 Ф-10-4 «К» | # F_ТП\РТП\ВЛ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,004 | # 0,031 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-3 с увеличением трансформаторной мощности # на 0,220 МВА до 0,400 МВА | # F_Ю\РТП\ТП\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,162 | # 0,009 | # 0,006 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,162 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,162 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: низковольтные воздушные линии, инв. № 55001: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ ТП № 89 проводом СИП-2 по существующим опорам в замен существующей | # F_Ю\РТП\ВЛ\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,027 | # 0,025 | # 0,025 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,077 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: высоковольтной ВЛ 6кВ, инв. № 90009; монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ 6кВ КТП№ 58 # до опоры № 18 ВЛ 6кВ фидера 6-9-9 | # F_Ю\РТП\ВЛ\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,027 | # 0,017 | # 0,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,070 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: РП 12 с увеличением трансформаторной мощности на 0,600МВА до 0,800 МВА | # F_Ю\РТП\РП # \0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,585 | # 0,083 | # 0,094 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,585 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,585 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-0.4кВ от ТП № 46 Кемеровская область. пгт. Яшкино: монтаж двух цепей ВЛИ-0.4кВ (взамен существующей) от РУ-0.4кВ # КТП № 46-6/0.4кВ до опоры № 5 | # F_Яш\РТП\ВЛ\0001 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,019 | # 0,010 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,019 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: комплектной трансформаторной подстанции № 23 # (КТП № 23) в г. Осинники: монтаж панелей ЩО-70-2 шт. | # G_О\РТП\КТП\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: В/В воздушные передаточные устройства Ф.6-21-ДГ # (был Ф.6-1-ДГ): монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 Ф-0,4-3 КТП № 101 # по сущ. оп. ВЛ-6 от оп.№ 27 до оп.№ 34 Ф-6-21-ДГ | # G_АС\РТП\ВЛ\0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,019 | # 0,039 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: РП 10кВ № 1-КВ (РП-1-КВ) в Восточном жилом районе: монтаж ячейки типа КСО | # G_АС\РТП\ВЛ\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,290 | # 0,039 | # 0,034 | # 1,217 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,290 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-10кВ Ф-10-7-УН: монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 от опоры № 1 до концевой опоры Ф10-7-УН # в г. Анжеро-Судженск | # G_АС\РТП\ВЛ\0016 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-10кВ Ф-10-6-УН: монтаж одной цепи ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 от опоры № 1 до концевой опоры Ф-10-6-УН # в г. Анжеро-Судженск | # G_АС\РТП\ВЛ\0017 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах, г. Гурьевск, г. Салаир: монтаж дополнительной цепи СИП на ВЛ-0,4кВ от ТП-7 до опоры, установленной # на границе земельного участка по ул. Ленина, 54 А, г. Гурьевск | # G_Гур\РТП\ # ВЛ\0007 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,409 | # 0,032 | # 0,102 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,409 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,409 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП-42 А трансформаторная мощность 0,4 МВА | # G_Гур\РТП\ # КТП\0008 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,448 | # 0,028 | # 0,039 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,448 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,448 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП 39, в части отходящих фидеров: монтаж одной цепи # ВЛИ-0,4 проводом СИП-2 по сущ. оп. от РУ-0,4 ТП № 39-10/0,4кВ # до конц. опоры на гр. з/у магазина по ул. Кирова, 52/1 | # G_Гур\РТП\ # ТП\0009 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,397 | # 0,019 | # 0,109 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,397 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,397 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ТП 94 и отходящей ВЛ-0,4 ф. «Милиция»: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4 от РУ-0,4 ТП-94-6/0,4 до оп. № 4 взамен существующей | # G_Гур\РТП\ # ТП\0010 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,015 | # 0,007 | # 0,028 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-ф. 10-13-А: монтаж одной (доп.) цепи ВЛИ-0,4кВ # с установкой доп. опор от МТП № 46-10/0,4кВ до опоры № 130 ВЛ-10кВ # ф. 10-13-А | # G_Гур\РТП\ # ВЛ\0011 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,030 | # 0,133 | # 0,344 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по сущ. # оп. от РУ-0,4кВ ТП № 185 до оп. № 5/1 г. Киселевск | # G_Кис\РТП\ # ВЛ\0016 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,019 | # 0,020 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП-111 лит. А г. Киселевск | # G_Кис\РТП\ # ТП\0017 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,014 | # 0,038 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б опорах: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ Ф-6-10-Г (Ф-2-10-Г) от РУ-0.4кВ # КТП № 487-6/0.4кВ до опоры № 59 ВЛ-6кВ Ф-6-10-Г (Ф-2-10-Г) # в г. Киселевске | # G_Кис\РТП\ # ВЛ\0018 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,019 | # 0,012 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4кВ от ТП № 183 до ВРУ-0,4кВ жилого дома в квартале «А», район «Черкасов Камень», # г. Киселевск: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 183 # до опоры № 7 в г. Киселевске | # G_Кис\РТП\ # ВЛ\0019 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,019 | # 0,011 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушной ЛЭП 0,4кВ от ТП-51 (протяженность 3937 м на дер. опорах): монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ # ТП-51 Ф-0,4-1 до опоры № 4 ВЛ-6кВ Ф-6-19 ПС №12 35/6кВ) г. Полысаево. | # G_Пол\РТП\ # ВЛ\0018 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,019 | # 0,008 | # 0,132 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушной ЛЭП-6кВ от ПС-12 Ф6-19: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛ-6кВ # от опоры № 4 ВЛ-6кВ Ф-6-19 ПС №12 35/6кВ до опоры № 2 ВЛ-6кВ # Ф-6-19 ПС № 12 35/6кВ, г. Полысаево. | # G_Пол\РТП\ # ВЛ\0019 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,019 | # 0,007 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: линия электропередач 0,4кВ (ЛЭП-0,4кВ) от ТП-41 до ВРУ здания индивидуальной жилой застройки: монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-10кВ по существующим опорам ЛЭП-0,4кВ от опоры № 8 Ф-10-13-135 ПС 35/10кВ ППШ до опоры № 8 ВЛИ-0,4кВ ТП № 41 -10-0,4кВ, # г. Полысаево» | # G_Пол\РТП\ # ВЛ\0020 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,014 | # 0,020 | # 0,079 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция сооружения линейного электротехнического: воздушно-кабельная ЛЭП 0,4кВ от ТП № 56 до ВРУ 0,4кВ здания по ул. Токарева, 8: монтаж двух дополнительных цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП № 56 с. ш. № 1, 2 до опоры № 5 ТП № 56, установленной на границе земельного участка Дома культуры, расположенного по ул. Токарева, 6а, г. Полысаево | # G_Пол\РТП\ # ВЛ\0021 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,163 | # 0,018 | # 0,016 | # 0,129 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,163 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,163 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-652: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ взамен существующего провода по существующим ж/б опорам от опоры № 1 ВЛИ-0,4кВ ТП-652 6/0,4кВ ул. Солидарная до опоры # № 12 ВЛИ-0,4кВ ТП-652 6/0,4кВ ул. Солидарная, расположенной на границе земельного участка жилого дома по ул. Правды, 28, г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ВЛ\0062 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,009 | # 0,011 | # 0,073 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП-216 лит. В | # G_ПРК\РТП\ # ТП\0063 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,113 | # 0,008 | # 0,118 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная ЛЭП-10кВ ф.10-23-С с п/ст. «Комму-нальная»: монтаж дополнительной цепи ВЛИ-0,4кВ Ф-0,4-6/1 ТП-732 по существующим опорам ВЛ-10кВ от опоры № 2 Ф-10-7-М10, Ф-10-18-М10 п/ст. «Коммунальная» до опоры № 3 ВЛ-10кВ Ф-10-23-С # п/ст. «Коммунальная», г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0064 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,020 | # 0,011 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция нежилого здания ТП-434, трансформаторная мощность # 1,26 МВА | # G_ПРК\РТП\ # КТП\0065 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,330 | # 0,060 | # 0,102 | # 1,168 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,330 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП-0,4кВ от ТП-535: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ # ТП-553 6/0,4кВ до опоры № 45 ВЛ-6кВ Ф-6-29-Н ПС 110/35/6кВ «Тырганская», г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0066 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,009 | # 0,006 | # 0,071 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция двухцепной воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ фидеры 6-6-Н, # 6-29-Н от п/с «Тырганская» до ТП-754: монтаж двух цепей ВЛИ+0,4 по существующим опорам ВЛ-6кВ от опоры № 45 Ф-6-29-Н ПС 110/35/6кВ «Тырганская» до № 9 ВЛИ-0,4кВ ТП-589 6/0,4кВ, г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0067 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,009 | # 0,015 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП № 583 | # G_ПРК\РТП\ # ТП\0068 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,065 | # 0,007 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП № 586 | # G_ПРК\РТП\ # ТП\0069 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,032 | # 0,008 | # 0,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-453: монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ по существующим ж/б опорам ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ # ТП-473 6/0,4кВ шк. № 12 до опоры № 12 М-1/1 ВЛИ-0,4кВ, г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0070 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,010 | # 0,009 | # 0,111 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная ЛЭП-0,4кВ от ТП-536: монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ # от опоры № 1 М-3/2 до опоры 4-М-2, г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0071 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,021 | # 0,022 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельной ЛЭП-6кВ ф. 13 от РП-7 до ТП-754: монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ от опоры № 31 ВЛ-6кВ Ф-6-29 Н # до опоры № 15 ВЛ-0,4кВ ТП-553 6/0,4кВ, г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0072 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,804 | # 0,025 | # 0,062 | # 0,717 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,804 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,804 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ ф.6-16-М с п/ст. Зиминка: монтаж дополнительной цепи ВЛЗ-6кВ от опоры № 9 ф.6-16-М # с п/ст. Зиминка до опоры № 9 (1), г. Прокопьевск | # G_ПРК\РТП\ # ВЛ\0073 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,274 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,252 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,274 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,274 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП № 34 | # G_ПРМ\РТП\ # ТП\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,040 | # 0,025 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,223 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛЗ-6 от оп. № 248 ВЛ-6 Ф-707 до РУ-6 КТП № 59 СНТ Яя «Водокачка»: монтаж доп. цепи ВЛИ-0,4(с установкой дополнительной опоры) от РУ-0,4 ТП № 59-6/0,4 до опоры № 248/1 | # G_ТГ\РТП\ВЛ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,022 | # 0,007 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение РП-6кВ ЦРП Восточная | # G_Таш\РТП\ # РП\0024 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,118 | # 0,034 | # 0,004 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,118 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,118 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение ТП-131 «Больница», п. Шерегеш, # ул. Советская, трансформаторная мощность 0,400 МВА | # G_Таш\РТП\ # ТП\0025 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,899 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,944 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-6кВ Ф6-45,6-6-«Спорткомплекс», «Фильтровальная», # инв. № ЦОО 18501 пгт. Шерегеш: монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ. оп. ВЛ-6 | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0026 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,027 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ по ул. Островского, г. Таштагол: монтаж цепи ВЛИ-0,4кВ с заменой сущ. оп. от оп. № 21 до оп. № 24-3 Ф-0,4-2 # МТП № 14 «Кочура» | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0028 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4 по ул. Заречная: монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ. опорам от РУ-0,4 КТП № 97 «Кочура-2» до опоры № 84 | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0029 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,019 | # 0,002 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ п. Шалым, ул. Урицкого: монтаж цепи ВЛЗ-6кВ # с заменой сущ. опор ВЛИ-0,4 от РУ-6 ТП № 108 6/0,4 до опоры № 25 # ВЛИ-0,4кВ, г. Таштагол | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0031 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,004 | # 0,549 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,553 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4 по ул. Дальняя Каменушка: монтаж доп. цепи # ВЛИ-0,4 по сущ. оп. ВЛИ-0,4 от оп. № 14 Ф-0,4-0/1 ТП № 88-6/0,4 «Подснежник» до опоры № 35 ВЛИ-0,4) | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0032 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,013 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,091 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ-0,4 пгт. Темиртау, п. Сухаринка, п. Кедровка, протяженность 39,043 км: монтаж двух цепей ВЛИ-0,4 с заменой опор # от РУ-0,4 ЗТП № 301, ул. Почтовая, до опоры № 11, п. Темиртау | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0033 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,209 | # 0,028 | # 0,019 | # 0,162 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,209 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,209 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ЛЭП-6 от заправочной станции Алтайского прииска до КТП пос. Солнечный на Спасских лугах, инв. № КУМИ 127: монтаж ВЛ-0,4 по сущ. опорам ВЛ-6 от опоры № 94 до опоры № 88 А | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0034 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,003 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 |
| # 1.1.4.2 | # Техническое перевооружение 2-х трансформаторная подстанция # (ТП-6/0,4кВ) по ул. Дзержинского, пгт. Шерегеш, с увеличением трансформаторной мощности на 0,300 МВА до 0,800 МВА | # G_Таш\РТП\ # ТП\0035 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,383 | # 0,000 | # 0,005 | # 0,378 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,383 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,383 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛЭП 6кВ Ф6-45,6-6-«Спорткомплекс», «Фильтровальная», пгт. Шерегеш: монтаж цепи ВЛИ-0,4 по сущ. опорам ВЛ-6кВ пгт. Шерегеш | # G_Таш\РТП\ # ВЛ\0036 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,023 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: КТПН-10/0,4 по ул. Революции, 38 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # G_ТП\РТП\ # КТП\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,624 | # 0,037 | # 0,052 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,624 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,624 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах монтаж одной цепи ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ # КТП № 145 10/0,4кВ до ВРУ жилого дома | # G_Ч\РТП\ВЛ\ # 0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,000 | # 0,005 | # 0,031 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,035 |
| # 1.1.4.2 | # Реконструкция: сетей ТП, ЛЭП | # F_КЭНК\РТП\ # 0001 | # 2017 | # 2019 | # 0,000 | # 150,008 | # 5,932 | # 22,886 | # 121,190 | # 0,000 | # 0,000 | # 150,008 | # 0,000 | # 0,000 | # 22,034 | # 20,766 | # 107,208 | # 150,008 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 1270,421 | 103,513 | 143,581 | 1022,267 | 1,060 | 0,000 | 818,653 | 241,465 | 220,096 | 248,613 | 324,258 | 266,783 | 1301,215 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 879,174 | 84,333 | 90,687 | 704,120 | 0,034 | 0,000 | 533,289 | 164,104 | 164,539 | 150,888 | 206,825 | 180,107 | 866,464 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 379,057 | 24,572 | 39,171 | 315,280 | 0,034 | 0,000 | 223,037 | 62,933 | 58,859 | 38,095 | 67,320 | 119,161 | 346,367 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП/ст.-012 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,032 МВА до 0,1 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,535 | # 0,062 | # 0,071 | # 0,402 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,476 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,476 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП/ст.-020 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,04 МВА до 0,16 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,530 | # 0,028 | # 0,061 | # 0,440 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП/ст.-029 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,060 | # 0,062 | # 0,398 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,464 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,464 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП\ст-040 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,15 МВА до 0,25 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,035 | # 0,064 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,521 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,521 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП/ст.-171 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,23 МВА до 0,8 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,313 | # 0,054 | # 0,139 | # 1,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,258 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,258 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-209 инв. № 769 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,07 МВА до 0,25 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,503 | # 0,035 | # 0,046 | # 0,422 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,471 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,471 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-235 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,07 МВА до 0,25 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,568 | # 0,068 | # 0,061 | # 0,438 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,503 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,503 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: РП-2 | # E_АС\Р\РП\ # 0030 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 7,162 | # 0,266 | # 0,872 | # 6,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,266 | # 6,896 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,162 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: РП-9 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\Р\РП\ # 0032 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 7,477 | # 0,263 | # 1,021 | # 6,193 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,263 | # 7,214 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,477 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП/ст.-031 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0033 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,576 | # 0,043 | # 0,062 | # 0,471 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,533 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,576 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП/ст.-042 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0034 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,526 | # 0,043 | # 0,072 | # 0,412 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,483 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,526 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП/ст.-043 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0035 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,032 | # 0,067 | # 0,520 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,587 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП/ст.-044 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0036 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,558 | # 0,057 | # 0,055 | # 0,446 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,558 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП/СТ.-054 | # E_АС\Р\КТП\ # 0037 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,205 | # 0,032 | # 0,047 | # 0,126 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,205 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 210 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Б\Р\КТП # \0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,610 | # 0,034 | # 0,152 | # 0,425 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,577 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,577 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 29 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,034 | # 0,197 | # 0,398 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 586 трансформаторная мощность 0,8 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,304 | # 0,072 | # 1,240 | # 0,992 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,232 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,232 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 628 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,624 | # 0,047 | # 0,146 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,577 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,577 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 48 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,638 | # 0,047 | # 0,172 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,591 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,591 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 656 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Б\Р\МТП # \0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,006 | # 0,040 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 583 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\МТП\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,163 | # 0,006 | # 0,040 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 799 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Б\Р\МТП\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,006 | # 0,041 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 595 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Б\Р\МТП\ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,006 | # 0,040 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,132 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,132 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 610 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\МТП\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,006 | # 0,041 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,158 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,158 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 591 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\МТП\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,006 | # 0,040 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,132 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,132 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 226 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Б\Р\МТП\ # 0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,163 | # 0,006 | # 0,040 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП№ 244 | # E_Б\Р\КТП\ # 0018 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,378 | # 0,050 | # 0,036 | # 0,291 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,328 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,378 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-360 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0019 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,481 | # 0,050 | # 0,024 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,432 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,481 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-369 | # E_Б\Р\КТП\ # 0020 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,047 | # 0,019 | # 0,219 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,238 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,285 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 10 | # E_Б\Р\КТП\ # 0021 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,417 | # 0,050 | # 0,038 | # 0,329 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,417 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП№ 59 | # E_Б\Р\КТП\ # 0022 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,404 | # 0,047 | # 0,027 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,357 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,404 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП№ 600 | # E_Б\Р\КТП\0023 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,288 | # 0,047 | # 0,023 | # 0,218 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,288 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция 2КТПН 1-19 ул. Кирова трансформаторная мощность 1,26 МВА | # E_Ижм\Р\КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,793 | # 0,046 | # 0,006 | # 0,741 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,747 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,747 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция КТП 4-2 ул. Лесная трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Ижм\Р\КТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,018 | # 0,012 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-М-4 | # E_К\Р\КТП\ # 0011 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,264 | # 0,055 | # 0,030 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,209 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,264 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТПН-Ш-4 | # E_К\Р\КТП\ # 0013 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,218 | # 0,042 | # 0,039 | # 0,137 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,176 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,218 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-78 трансформаторная мощность 1,26 МВА | # E_Кис\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,804 | # 0,088 | # 0,119 | # 1,597 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,717 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,717 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 277 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,327 | # 0,034 | # 0,014 | # 0,279 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 278 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\Р\КТП\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,033 | # 0,022 | # 0,232 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 279 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\Р\КТП\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,040 | # 0,022 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,233 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 190 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Кис\Р\КТП\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,537 | # 0,038 | # 0,025 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,499 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,499 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 249 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Кис\Р\КТП\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,038 | # 0,020 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,401 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,401 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 250 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Кис\Р\КТП\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,449 | # 0,038 | # 0,023 | # 0,387 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 252 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\Р\КТП\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,033 | # 0,021 | # 0,236 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 255 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Кис\Р\КТП\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,483 | # 0,042 | # 0,012 | # 0,430 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 195 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\Р\КТП\ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,032 | # 0,023 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,253 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция № 191 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0021 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,031 | # 0,148 | # 0,065 | # 0,818 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,883 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,883 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция № 219 трансформаторная мощность 0,500 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0022 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,969 | # 0,101 | # 0,045 | # 0,823 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,868 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,868 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция № 251 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Кис\Р\ТП # \0025 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,402 | # 0,078 | # 0,073 | # 0,251 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,324 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,324 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 069 пгт. Крапивинксий, ул. Провинциальная, # инв. № 90086 ( Реконструкция: КТП № 069 по ул. Провинциальная). | # E_Кр\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,034 | # 0,034 | # 0,482 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,516 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,516 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-7 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,026 | # 0,097 | # 0,479 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,576 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,576 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-4 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,378 | # 0,019 | # 0,045 | # 0,314 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,359 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,359 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-8 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,09 МВА до 0,16 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,006 | # 0,008 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-28 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,474 | # 0,050 | # 0,029 | # 0,396 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,474 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-38 | # E_М\Р\КТП\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,353 | # 0,047 | # 0,028 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,306 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,353 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-76 | # E_О\Р\КТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,160 | # 0,076 | # 0,090 | # 0,995 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 1,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,160 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 137 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_ПРК\Р\КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,758 | # 0,026 | # 0,057 | # 0,674 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,731 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: комплектная трансформаторная подстанция ТП № 441 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ПРК\Р\КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,187 | # 0,018 | # 0,015 | # 0,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 848 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,025 | # 0,023 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 411 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\КТП\0022 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,041 | # 0,052 | # 0,168 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,219 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: столбовая трансформаторная подстанция ТП № 641 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ПРК\Р\КТП\0023 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,348 | # 0,029 | # 0,026 | # 0,294 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,029 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,348 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: комплектной трансформаторной подстанции ТП № 340 | # E_ПРК\Р\КТП\0033 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,037 | # 0,071 | # 0,353 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-8 «Лермонтова» трансформаторная мощность # 0,160 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,471 | # 0,061 | # 0,148 | # 0,261 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,409 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,409 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-120 «Первомайская», пгт. Шерегеш трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,779 | # 0,038 | # 0,117 | # 0,624 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,741 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,741 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-508 «Заречная», п. Спасск трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,440 | # 0,059 | # 0,045 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-6/0,4кВ № 407 «Челюскина», с уменьшением трансформаторной мощности на0,037 МВА до 0,0,063 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,355 | # 0,032 | # 0,089 | # 0,234 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,323 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,323 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-33 «Баляева», мачтовая, один трансформатор, # ул. Баляева, г. Таштагол трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,059 | # 0,102 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,421 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,421 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-10 «База Горэлектро», комплектная, один трансформатор, г. Таштагол трансформаторная мощность 0,320 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,251 | # 0,033 | # 0,180 | # 1,038 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,218 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,218 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: внешнего электроснабжения комплекса (ТС- 6/0,4кВ # «МТП-170 «Сектор Е», перевод в класс напряжения 35кВ). | # E_Таш\Р\КТП\0011 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 39,970 | # 5,412 | # 5,989 | # 28,569 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,373 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,373 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-73 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,729 | # 0,039 | # 0,062 | # 0,617 | # 0,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,694 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-74 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,567 | # 0,038 | # 0,048 | # 0,471 | # 0,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-10/0,4кВ № П-67 трансформаторная мощность # 0,250 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,063 | # 0,028 | # 0,294 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция КТПН-74 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,088 | # 0,062 | # 0,152 | # 0,874 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,026 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-75 трансформаторная мощность 0,500 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,885 | # 0,088 | # 0,260 | # 1,537 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,797 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,797 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-59 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,210 | # 0,055 | # 0,086 | # 1,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,154 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТПН-55 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,006 | # 0,007 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,100 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-173п трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Ч\Р\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,491 | # 0,026 | # 0,098 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,464 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,464 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-173п-1 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Ч\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,495 | # 0,026 | # 0,102 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,469 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,469 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: Подстанция «Западная» | # E_Ю\Р\ПС\ # 0002 | # 2013 | # 2017 | # 0,000 | # 68,105 | # 1,558 | # 1,761 | # 64,786 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,979 | # 23,100 | # 28,469 | # 14,979 | # 0,000 | # 0,000 | # 66,547 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-47, трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_Ю\Р\ТП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,152 | # 0,038 | # 0,072 | # 1,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 1,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,152 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП- 52 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП # \0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,289 | # 0,019 | # 0,013 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП- 53 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,283 | # 0,019 | # 0,011 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,264 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП- 36 # с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,400 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,032 | # 0,019 | # 0,467 | # 0,003 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,489 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,489 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-37 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,249 | # 0,023 | # 0,022 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,226 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,249 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-27 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,031 | # 0,027 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,031 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,511 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-4 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,342 | # 0,023 | # 0,021 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,342 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-113трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0039 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,541 | # 0,035 | # 0,059 | # 0,447 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,541 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-115 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0040 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,035 | # 0,059 | # 0,498 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП/ст.-122трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0041 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,035 | # 0,059 | # 0,472 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,525 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,525 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-164 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0043 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,423 | # 0,028 | # 0,059 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,423 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-207 | # G_Б\Р\ТП\0066 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,470 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,470 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,470 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП №1 ул. Пятигорская трансформаторная мощность # 0,25 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0028 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,033 | # 0,157 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,565 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,565 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 43 ул. Красная трансформаторная мощность # 0,16 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0029 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,446 | # 0,028 | # 0,141 | # 0,276 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,446 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 255, мкр. 6 | # E_Б\Р\КТП\ # 0034 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,928 | # 0,040 | # 1,064 | # 0,824 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,881 | # 0,000 | # 0,047 | # 1,881 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,928 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 160 в р-не ж/дома ул. Весенняя, 22, п. Малиновка трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0018 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,457 | # 0,039 | # 0,084 | # 0,334 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,411 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,457 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 161 в р-не ж/дома ул. Весенняя, 30, п. Малиновка трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0019 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,456 | # 0,039 | # 0,083 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,456 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 342 по ул. Энергетиков в пгт. Крапивинский трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Кр\Р\КТП\ # 0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,309 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,309 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,309 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 051 по ул. Иманская в пгт. Крапивинский | # E_Кр\Р\КТП\ # 0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,287 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,322 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-44 | # E_М\Р\КТП\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,366 | # 0,041 | # 0,072 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,366 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-81 | # E_М\Р\КТП\ # 0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,366 | # 0,041 | # 0,072 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,318 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,366 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: РП-7 | # E_О\Р\ТП\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 2,176 | # 0,336 | # 0,212 | # 1,628 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,780 | # 0,000 | # 0,396 | # 1,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,176 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 205 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,02 МВА до 0,16 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0020 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,674 | # 0,019 | # 0,021 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,654 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,654 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 269 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0021 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,417 | # 0,018 | # 0,041 | # 0,359 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,399 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,399 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 206 ул. Боксерная трансформаторная мощность # 0,16 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0044 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,028 | # 0,047 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,270 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 44 | # E_ПРМ\Р\КТП\0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,402 | # 0,030 | # 0,073 | # 0,299 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,402 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 575 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_ПРМ\Р\КТП\0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,030 | # 0,073 | # 0,277 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,344 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,344 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 501 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_ПРМ\Р\КТП\0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,030 | # 0,073 | # 0,277 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,344 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,344 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 540 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ПРМ\Р\КТП\0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,420 | # 0,042 | # 0,070 | # 0,308 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,371 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,371 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,420 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-43 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,625 | # 0,038 | # 0,197 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,580 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,580 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,625 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-401 «Подутесная», пгт. Мундыбаш трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0013 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,278 | # 0,032 | # 0,010 | # 0,236 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-15 «Трактовая» трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0014 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,310 | # 0,061 | # 0,005 | # 0,243 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-27 ул. Ленина трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Таш\Р\ТП\ # 0015 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,451 | # 0,027 | # 0,051 | # 0,374 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,425 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,425 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-6/0,4кВ №413 «Больница» трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0016 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,034 | # 0,021 | # 0,440 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 |
| # 1.2.1.1 | # КТП-142»ППКД», КТП, однотрансформаторная, пгт. Шерегеш, # г. Зеленая, г/к Мустаг (переустройство в 2КТП-400-6/0,4кВ № 142 «ППКД») | # E_Таш\Р\КТП\0012 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 1,266 | # 0,051 | # 0,039 | # 1,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,004 | # 1,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,220 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-51 «Бельково», г. Таштагол. | # E_Таш\Р\КТП\0043 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,502 | # 0,041 | # 0,132 | # 0,327 | # 0,003 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,454 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,502 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-38 «Коммунальная» | # E_Таш\Р\КТП\0045 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,039 | # 0,136 | # 0,346 | # 0,003 | # 0,000 | # 0,478 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,478 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-36 «ВГСЧ» | # E_Таш\Р\КТП\0052 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,580 | # 0,040 | # 0,177 | # 0,361 | # 0,003 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,533 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,580 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-8, пгт. Комсомольск трансформаторная мощность # 0,4 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,562 | # 0,035 | # 0,063 | # 0,465 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,521 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,521 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,562 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-9 пгт. Комсомольск трансформаторная мощность # 0,1 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,025 | # 0,035 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,283 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,283 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,313 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция:ТП-12 пгт. Комсомольск трансформаторная мощность # 0,16 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,028 | # 0,064 | # 0,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-18 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,229 | # 0,065 | # 0,093 | # 1,071 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,153 | # 0,000 | # 0,077 | # 1,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,229 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТПН-12 (10/0,4кВ-250 кВА) г. Топки, # ул. 40 лет Октября, 61А (замена КТП на КТП+1 ВВ) трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТП\Р\КТП\ # 0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,116 | # 0,048 | # 0,085 | # 0,983 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,059 | # 0,000 | # 0,057 | # 1,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,116 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-168 | # E_Ю\Р\КТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,037 | # 0,078 | # 0,316 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,388 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,388 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-51 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,402 | # 0,031 | # 0,046 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,402 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-55 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,402 | # 0,031 | # 0,046 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,402 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-56 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0015 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,402 | # 0,031 | # 0,046 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,402 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-31 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0016 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,402 | # 0,031 | # 0,046 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,402 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-232 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,025 МВА до 0,025 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0062 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,434 | # 0,053 | # 0,054 | # 0,327 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,434 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,434 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-6 | # E_АС\Р\КТП\ # 0064 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,514 | # 0,053 | # 0,057 | # 0,404 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,514 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,514 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-18 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,08 МВА до 100 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0065 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,053 | # 0,054 | # 0,370 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,425 | # 0,000 | # 0,477 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-45 | # E_АС\Р\КТП\ # 0067 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,053 | # 0,104 | # 0,351 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,455 | # 0,000 | # 0,508 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 650, ул. Донбасская трансформаторная мощность # 0,16 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0041 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,565 | # 0,047 | # 0,096 | # 0,423 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,565 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,519 | # 0,000 | # 0,565 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 653, ул. Сусанина трансформаторная мощность # 0,25 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0042 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,531 | # 0,047 | # 0,096 | # 0,388 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,531 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,484 | # 0,000 | # 0,531 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 678, ул. Волжская трансформаторная мощность # 0,25 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0043 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,531 | # 0,047 | # 0,096 | # 0,388 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,531 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,484 | # 0,000 | # 0,531 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 795, ул. Кузбасская трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0044 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,436 | # 0,047 | # 0,095 | # 0,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,436 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,389 | # 0,000 | # 0,436 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 22 пер. Линейный трансформаторная мощность # 0,25 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0045 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,047 | # 0,108 | # 0,258 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,366 | # 0,000 | # 0,412 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 340, ул. Рябиновая трансформаторная мощность # 0,16 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0046 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,521 | # 0,047 | # 0,096 | # 0,379 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,521 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,475 | # 0,000 | # 0,521 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 774, ул. Улусская трансформаторная мощность # 0,16 МВА | # E_Б\Р\КТП\ # 0048 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,519 | # 0,047 | # 0,096 | # 0,377 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,519 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,519 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 242, ул. Степная трансформаторная мощность # 0,4 МВА | # E_Б\Р\МТП\ # 0049 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,489 | # 0,047 | # 0,096 | # 0,346 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,489 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,442 | # 0,000 | # 0,489 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП№ 606, ул. Чехова трансформаторная мощность # 0,1 МВА | # E_Б\Р\МТП\ # 0050 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,580 | # 0,047 | # 0,103 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,580 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,534 | # 0,000 | # 0,580 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КРУН-1 ф. 10-13Г | # E_Гур\Р\Рек\ # 0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,610 | # 0,042 | # 0,096 | # 0,472 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,610 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,568 | # 0,000 | # 0,610 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-80 трансформаторная мощность 0,630 МВА | # E_Гур\Р\КТП\ # 0003 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,890 | # 0,047 | # 0,160 | # 0,684 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,890 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,843 | # 0,000 | # 0,890 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-129А трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Гур\Р\КТП\ # 0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,640 | # 0,047 | # 0,160 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,640 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,640 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-22 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Гур\Р\КТП\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,640 | # 0,047 | # 0,160 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,640 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,640 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-П-8, ул. Победы трансформаторная мощность # 0,100 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0023 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,037 | # 0,069 | # 0,244 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,314 | # 0,000 | # 0,351 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-Ш-1, ул. Омская трансформаторная мощность # 0,100 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,369 | # 0,037 | # 0,084 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,369 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,369 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-128, ул.60 лет Октября трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0025 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,037 | # 0,092 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,507 | # 0,000 | # 0,544 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-К-22,ул.Совхозная трансформаторная мощность # 0,063 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,404 | # 0,037 | # 0,082 | # 0,285 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,404 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,404 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-8 | # E_М\Р\КТП\ # 0014 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,493 | # 0,047 | # 0,067 | # 0,380 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,493 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,447 | # 0,000 | # 0,493 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-18 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,507 | # 0,047 | # 0,076 | # 0,384 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,507 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,507 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-84 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0016 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,434 | # 0,047 | # 0,051 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,434 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,387 | # 0,000 | # 0,434 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-75 | # E_О\Р\КТП\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,397 | # 0,037 | # 0,051 | # 0,309 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,397 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,360 | # 0,000 | # 0,397 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 101 ул. Вокзальная трансформаторная мощность # 0,16 МВА | # E_ПРК\Р\КТП\0061 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,560 | # 0,050 | # 0,061 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,560 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,510 | # 0,000 | # 0,560 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 256 ул. Восточная трансформаторная мощность # 0,1 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0066 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,037 | # 0,063 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,187 | # 0,000 | # 0,225 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 623 ул. Хабаровская | # G_ПРК\Р\МТП\0108 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,425 | # 0,037 | # 0,067 | # 0,321 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,425 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,388 | # 0,000 | # 0,425 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 650 ул. Ивановка | # G_ПРК\Р\МТП\0109 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,317 | # 0,037 | # 0,063 | # 0,217 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,317 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,317 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 18 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРМ\Р\КТП\0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,375 | # 0,047 | # 0,017 | # 0,311 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,375 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,328 | # 0,000 | # 0,375 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-77 | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0012 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,717 | # 0,050 | # 0,069 | # 0,598 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,717 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,667 | # 0,000 | # 0,717 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-41 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0014 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,514 | # 0,037 | # 0,047 | # 0,430 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,514 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,514 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-42 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,524 | # 0,050 | # 0,064 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,524 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,524 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-66 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0016 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,050 | # 0,045 | # 0,363 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,458 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-67 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0018 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,050 | # 0,064 | # 0,481 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,545 | # 0,000 | # 0,595 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-6 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0019 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,699 | # 0,050 | # 0,066 | # 0,583 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,699 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,649 | # 0,000 | # 0,699 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-54 | # E_ТГ\Р\МТП\ # 0009 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,029 | # 0,058 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,029 | # 0,511 | # 0,000 | # 0,540 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-172 «GD-8 LEITNER | # E_Таш\Р\КТП\0054 | # 2014 | # 2017 | # 0,000 | # 2,893 | # 0,617 | # 0,358 | # 1,916 | # 0,003 | # 0,000 | # 2,276 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,276 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,276 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-28 «Стадион» г. Таштагол. | # E_Таш\Р\КТП\0061 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,037 | # 0,076 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,494 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,457 | # 0,000 | # 0,494 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-309, п. Темиртау | # G_Таш\Р\КТП\0078 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,037 | # 0,076 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,385 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-319, п. Темиртау | # G_Таш\Р\КТП\0079 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,442 | # 0,037 | # 0,076 | # 0,329 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,405 | # 0,000 | # 0,442 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП № 301 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Тяж\Р\КТП\0034 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,733 | # 0,047 | # 0,053 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 16 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Тяж\Р\КТП\0035 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,733 | # 0,047 | # 0,053 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-182 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Ю\Р\КТП\ # 0012 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,727 | # 0,050 | # 0,131 | # 0,547 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,414 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-40 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Ю\Р\КТП\ # 0013 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,037 | # 0,114 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,388 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,388 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-9 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0022 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,962 | # 0,037 | # 0,178 | # 0,747 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,531 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,494 | # 0,000 | # 0,531 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-62 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0023 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,516 | # 0,037 | # 0,071 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,429 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-47 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,503 | # 0,037 | # 0,083 | # 0,382 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,472 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,435 | # 0,000 | # 0,472 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-32 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0025 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,516 | # 0,037 | # 0,071 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,388 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,351 | # 0,000 | # 0,388 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП -363п трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,037 | # 0,089 | # 0,448 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,412 | # 0,000 | # 0,449 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-64 | # E_Яш\Р\КТП\ # 0027 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,606 | # 0,037 | # 0,071 | # 0,497 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,489 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,452 | # 0,000 | # 0,489 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП -5 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0029 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,690 | # 0,086 | # 0,146 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,710 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,068 | # 0,604 | # 0,710 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: РП-10кВ , ул. Комсомольская,21 | # E_Я\Р\РП\0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,678 | # 0,678 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,648 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,678 | # 7,970 | # 0,000 | # 8,648 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-400кВА, ш. Притомское | # G_НК\Р\КТП\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,051 | # 0,078 | # 0,310 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,439 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-630кВА, ш. Притомское | # G_НК\Р\КТП\ # 0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,051 | # 0,078 | # 0,310 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,439 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-246 с уменьшением трансформаторной мощности # на 0,08 МВА до 100 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0063 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,507 | # 0,053 | # 0,090 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,425 | # 0,000 | # 0,477 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-255 | # E_АС\Р\КТП\ # 0081 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,825 | # 0,046 | # 0,137 | # 0,642 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,838 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,780 | # 0,838 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-92 | # E_АС\Р\КТП\ # 0080 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,922 | # 0,046 | # 0,101 | # 0,775 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,033 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,876 | # 1,033 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-256 | # E_АС\Р\КТП\ # 0082 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,198 | # 0,046 | # 0,137 | # 1,015 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,262 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 1,153 | # 1,262 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-10 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # H_АС\Р\КТП\ # 0096 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,105 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-53 | # H_АС\Р\КТП\ # 0097 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,105 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП№ 615 ул. Пугачева | # E_Б\Р\КТП\ # 0058 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,945 | # 0,044 | # 0,147 | # 0,753 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,967 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,901 | # 0,967 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-790 по ул. Студеной | # E_Б\Р\КТП\ # 0059 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,965 | # 0,048 | # 0,154 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,983 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,917 | # 0,983 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 781 ул. М. Цветаевой | # E_Б\Р\КТП\ # 0060 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,968 | # 0,048 | # 0,157 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,985 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,919 | # 0,985 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 769 ул. Ачимова | # E_Б\Р\КТП\ # 0061 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,000 | # 0,057 | # 0,164 | # 0,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,009 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,943 | # 1,009 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 7 по ул. Пролетарская | # H_Б\Р\КТП\ # 0067 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,031 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,031 | # 0,000 | # 0,031 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 24 по ул. 1 Мая | # H_Б\Р\КТП\ # 0068 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,066 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 631 | # H_Б\Р\КТП\ # 0069 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,066 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 104 | # H_Гур\Р\КТП\ # 0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,066 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 104А | # H_Гур\Р\КТП\ # 0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,066 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-К-16 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0027 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,510 | # 0,041 | # 0,047 | # 0,423 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,503 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,469 | # 0,503 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-К-10 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_К\Р\ТП\0028 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,403 | # 0,136 | # 0,027 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,267 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,267 | # 0,267 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-К-14 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_К\Р\ТП\0029 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,526 | # 0,136 | # 0,040 | # 0,351 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,391 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,391 | # 0,391 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-К-20 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_К\Р\ТП\0030 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,136 | # 0,020 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,195 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-К-11 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_К\Р\КТП\0031 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,811 | # 0,136 | # 0,068 | # 0,608 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,675 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,675 | # 0,675 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-К-12 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_К\Р\КТП\ # 0032 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,811 | # 0,136 | # 0,068 | # 0,608 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,675 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,675 | # 0,675 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-1, п. Малиновка трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_К\Р\КТП\ # 0033 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-2, п. Малиновка трансформаторная мощность 0,160 МВА | # H_К\Р\КТП\ # 0034 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-М-13, п. Малышев Лог трансформаторная мощность 0,160 МВА | # H_К\Р\МТП\ # 0035 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,046 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 79 | # H_Кр\Р\ТП\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,062 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 277 | # H_Кр\Р\ТП\ # 0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,062 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-25 | # E_М\Р\КТП\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,040 | # 0,061 | # 0,358 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,452 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,419 | # 0,452 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-93 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_М\Р\КТП\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,040 | # 0,066 | # 0,497 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,613 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,564 | # 0,613 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-83 | # E_М\Р\КТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,040 | # 0,057 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,394 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,360 | # 0,394 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-428 «Школа 49» трансформаторная мощность # 0,180 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0083 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,034 | # 0,034 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,381 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 436 ул. Парковая | # E_ПРК\Р\МТП\0084 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,245 | # 0,034 | # 0,019 | # 0,192 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,211 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 438 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0085 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,239 | # 0,034 | # 0,019 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,205 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,205 | # 0,205 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 502 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0086 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,053 | # 0,020 | # 0,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,222 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,222 | # 0,222 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 521 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0087 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,296 | # 0,053 | # 0,022 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,242 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 533 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0088 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,245 | # 0,034 | # 0,019 | # 0,192 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,211 | # 0,257 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 575 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0089 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,589 | # 0,034 | # 0,050 | # 0,505 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,642 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,555 | # 0,642 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 635 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0091 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,277 | # 0,035 | # 0,022 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,242 | # 0,288 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 211 ул. Крестьянская | # H_ПРК\Р\КТП\0119 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 668 ул. Начальная | # H_ПРК\Р\МТ\ # 0120 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,046 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 686 ул. Заозерная | # H_ПРК\Р\ # МТП\0121 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,046 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 461 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРМ\Р\КТП\0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,037 | # 0,065 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,403 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,369 | # 0,403 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 128 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ПРМ\Р\КТП\0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,388 | # 0,037 | # 0,060 | # 0,291 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,351 | # 0,385 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 47 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРМ\Р\КТП\0022 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,037 | # 0,065 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,369 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,369 | # 0,369 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 509П | # H_ПРМ\Р\ # КТП\0029 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,050 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-68 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0021 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,562 | # 0,046 | # 0,052 | # 0,464 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,516 | # 0,550 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-32 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0022 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,562 | # 0,046 | # 0,052 | # 0,464 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,550 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,516 | # 0,550 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-37 (КТП-ТВ-250/6-0,4) | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0023 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,758 | # 0,046 | # 0,052 | # 0,661 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,713 | # 0,781 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-47 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0024 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,943 | # 0,046 | # 0,052 | # 0,846 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,966 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,897 | # 0,966 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-87 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0025 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,942 | # 0,046 | # 0,052 | # 0,844 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,964 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,896 | # 0,964 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-96 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0026 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,943 | # 0,046 | # 0,052 | # 0,846 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,966 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,897 | # 0,966 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-8 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0027 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,727 | # 0,046 | # 0,055 | # 0,626 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,715 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,681 | # 0,715 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-82 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0028 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,758 | # 0,046 | # 0,052 | # 0,661 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,713 | # 0,781 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-62 «Суворова», п. Чугунаш | # E_Таш\Р\КТП\0055 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,315 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,281 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-67 «Советская», г. Таштагол | # E_Таш\Р\КТП\0058 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-72 «Центральная», г. Таштагол трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0059 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,000 | # 0,030 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-66 «Ключевая», г. Таштагол трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0060 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,000 | # 0,030 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция:. ТП-409 «Рабочая», пгт. Мундыбаш. | # E_Таш\Р\КТП\0075 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,042 | # 0,076 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция:. ТП-71 «Баумана», г. Таштагол. | # H_Таш\Р\КТП\0085 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-95 «Солнечная» трансформаторная мощность # 0,630 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0066 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,034 | # 0,023 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,214 | # 0,260 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-26 «Ломоносова» трансформаторная мощность # 0,250 МВА | # E_Таш\Р\МТП\0067 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,047 | # 0,042 | # 0,344 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,386 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,386 | # 0,386 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-25 «К. Цеткина» трансформаторная мощность # 0,250 МВА | # E_Таш\Р\МТП\0068 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,447 | # 0,047 | # 0,043 | # 0,357 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,400 | # 0,400 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-39 «Школа» трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Таш\Р\МТП\0069 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,358 | # 0,047 | # 0,033 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,312 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-56 «Молодежная» трансформаторная мощность # 0,100 МВА | # E_Таш\Р\КТП\0070 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,311 | # 0,047 | # 0,028 | # 0,236 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,264 | # 0,264 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ПС-35/6кВ «Каритшал» трансформаторная мощность 8 МВА | # E_Таш\Р\ПС\ # 0071 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 67,627 | # 4,237 | # 6,792 | # 56,598 | # 0,000 | # 0,000 | # 63,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 63,390 | # 63,390 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-К-15 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,662 | # 0,046 | # 0,071 | # 0,545 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,684 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,616 | # 0,684 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-К-21 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Тис\Р\КТП\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,662 | # 0,046 | # 0,071 | # 0,545 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,684 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,616 | # 0,684 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-К-32 | # E_Тис\Р\КТП\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,046 | # 0,053 | # 0,402 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,454 | # 0,523 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № К-61 | # E_Тис\Р\КТП\ # 0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,500 | # 0,046 | # 0,053 | # 0,402 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,454 | # 0,523 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТПН-40 | # E_ТП\Р\КТП\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,559 | # 0,091 | # 0,153 | # 1,316 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,537 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 1,469 | # 1,537 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ЯКНО-10 У1 В-В (Переключательный пункт) | # E_ТП\Р\Рек\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,994 | # 0,075 | # 0,102 | # 0,817 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,188 | # 0,919 | # 1,106 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП № 201 | # E_Тяж\Р\КТП\0038 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,008 | # 0,046 | # 0,060 | # 0,903 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,031 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,963 | # 1,031 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП № 308 | # H_Тяж\Р\КТП\0040 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: трансформаторной подстанции ТП № 6 (ТП № 6, 1х160 кВа) в пгт.Итатский | # E_Тяж\Р\КТП\0037 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,765 | # 0,046 | # 0,054 | # 0,665 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,719 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,719 | # 0,719 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-401-1с трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Ч\Р\КТП\ # 0004 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,893 | # 0,036 | # 0,267 | # 0,591 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,907 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,857 | # 0,907 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-402п трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Ч\Р\КТП\ # 0005 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,855 | # 0,036 | # 0,264 | # 0,556 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,819 | # 0,869 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ПС 110/10кВ «Западная» трансформаторная мощность # 25 МВА | # E_Ю\Р\ПС\ # 0017 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 35,593 | # 0,000 | # 1,441 | # 34,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 50,391 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 31,747 | # 18,644 | # 50,391 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-19 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Ю\Р\КТП\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,831 | # 0,046 | # 0,191 | # 0,594 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,853 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,785 | # 0,853 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-170 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Ю\Р\КТП\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,598 | # 0,046 | # 0,129 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,586 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,553 | # 0,586 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-39 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Ю\Р\КТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,831 | # 0,046 | # 0,191 | # 0,594 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,849 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,785 | # 0,849 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-63 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Ю\Р\ТП\ # 0023 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,046 | # 0,064 | # 0,166 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,230 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-49 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_Ю\Р\ТП\0024 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,046 | # 0,064 | # 0,166 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-118 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Ю\Р\ТП\ # 0025 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,046 | # 0,070 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,196 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,196 | # 0,196 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП -30 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0030 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,647 | # 0,048 | # 0,186 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,599 | # 0,633 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП -40 (Ф 6-15-О) трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0031 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,052 | # 0,214 | # 0,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,642 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,642 | # 0,642 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП -40 (Ф 6-4-В) трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0032 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,052 | # 0,214 | # 0,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,642 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,642 | # 0,642 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП -65 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Яш\Р\КТП\ # 0033 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,647 | # 0,048 | # 0,186 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,599 | # 0,633 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-177п | # G_Яш\Р\КТП\ # 0034 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,419 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-1 Яйский р., Ст. Судженка трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\Р\КТП\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,495 | # 0,495 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-2 Яйский р., Ст. Судженка трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Я\Р\КТП\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,655 | # 0,058 | # 0,054 | # 0,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,655 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,597 | # 0,655 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП СНТ «Металлург-1» (Заводской район г. Новокузнецк) | # H_НК\Р\КТП\3 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,000 | # 0,352 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП-Сады 6/0,4кВ (СНТ «Стройиндустрия» # в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка) | # H_НК\Р\КТП\4 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,426 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,371 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,426 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,426 | # 0,000 | # 0,426 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТПН СНТ «Алюминщик-М», ТМ-250кВА | # H_НК\Р\КТП\5 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,204 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП «ТСЖ Мирное» (Куйбышевский район г. Новокузнецка) | # H_НК\Р\КТП\6 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,205 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,205 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,205 | # 0,000 | # 0,205 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП «Бережки» ( в СНТ «Бережки», Орджоникидзевский район г. Новокузнецка) | # H_НК\Р\КТП\7 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,000 | # 0,352 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 79 ул. Лермонтова, г. Гурьевск | # E_Гур\Р\КТП\ # 0006 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 49 ул. Лермонтова, г. Гурьевск | # E_Гур\Р\КТП\ # 0007 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 3 пгт. Зеленогорский вблизи дома № 0 | # E_Кр\Р\КТП\ # 0010 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 5 пгт. Зеленогорский вблизи дома № 3 | # E_Кр\Р\КТП\ # 0011 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 2-10/0,4 2*400 кВА | # E_Кр\Р\ТП\ # 0012 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП № 4 пгт. Зеленогорский вблизи дома № 15 | # E_Кр\Р\КТП\ # 0013 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 10 | # E_ПРМ\Р\КТП\0025 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 20 | # E_ПРМ\Р\КТП\0026 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 25 | # E_ПРМ\Р\КТП\0027 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: ТП № 7 | # E_ПРМ\Р\КТП\0028 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-15 | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0031 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: КТП-82 | # E_ТГ\Р\КТП\ # 0032 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-106 «Коммунистическая», г. Таштагол. | # E_Таш\Р\КТП\0073 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 |
| # 1.2.1.1 | # Реконструкция: МТП-4 «К. Маркса», г. Таштагол. | # E_Таш\Р\КТП\0074 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 500,117 | 59,761 | 51,516 | 388,840 | 0,000 | 0,000 | 310,252 | 101,171 | 105,680 | 112,793 | 139,506 | 60,947 | 520,097 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение КТП-4 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,250 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,129 | # 0,007 | # 0,004 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-35 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,250 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,163 | # 0,020 | # 0,012 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,143 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-126 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,100 МВА | # E_АС\Р\МТП\ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,006 | # 0,009 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,094 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,094 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-188 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 0,800 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,382 | # 0,031 | # 0,037 | # 0,314 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-50 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,090 МВА до 0,160 МВА | # E_АС\Р\МТП\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,006 | # 0,006 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,141 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,141 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-176 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,300 МВА до 0,250 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,298 | # 0,031 | # 0,014 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,267 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,267 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-63 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,250 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,020 | # 0,004 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-70 | # E_АС\Р\ТП\ # 0015 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,281 | # 0,034 | # 0,049 | # 0,198 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-38 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,065 МВА до 0,250 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0016 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,249 | # 0,020 | # 0,024 | # 0,205 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,229 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-41 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,020 МВА до 0,160 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0017 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,017 | # 0,019 | # 0,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-47 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,117 МВА до 0,063 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0018 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,099 | # 0,010 | # 0,020 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-51 трансформаторная мощность # 0,100 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0019 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,017 | # 0,036 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,155 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-54 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,012 МВА до 0,063 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0020 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,007 | # 0,015 | # 0,067 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-60 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,012 МВА до 0,063 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0021 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,017 | # 0,029 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-1 трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_АС\Р\РП\ # 0022 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,032 | # 0,007 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-5 инв. № 00000978 (замена оборудования) | # E_АС\Р\РП\ # 0023 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 7,005 | # 0,285 | # 0,280 | # 6,441 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,720 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-10 трансформаторная мощность # 1,260 МВА | # E_АС\Р\РП\ # 0029 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,552 | # 0,044 | # 0,007 | # 0,502 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,552 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,552 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-8 | # E_АС\Р\РП\0031 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 7,344 | # 0,221 | # 0,429 | # 6,694 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,221 | # 7,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,344 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП №32 трансформаторная мощность # 1,26 МВА | # E_Б\Р\ТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,210 | # 0,072 | # 0,352 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,138 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,138 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП № 5 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Б\Р\РП\0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 5,799 | # 0,180 | # 1,117 | # 4,502 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,619 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-9 | # E_Б\Р\РП\0024 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 6,637 | # 0,525 | # 0,238 | # 5,874 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,525 | # 6,112 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,637 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП № 11 | # E_Б\Р\РП\0025 | # 2015 | # 2017 | # 0,000 | # 7,077 | # 0,525 | # 0,867 | # 5,685 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,552 | # 0,525 | # 0,000 | # 6,552 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,077 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-11 | # E_Б\Р\ТП\0026 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,681 | # 0,044 | # 0,059 | # 0,578 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,637 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,681 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 35 | # E_Б\Р\ТП\0027 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,040 | # 0,059 | # 0,476 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,575 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-10кВ | # E_Гур\Р\РП\ # 0001 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 6,361 | # 0,461 | # 0,434 | # 5,465 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 5,900 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,361 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-014 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Ижм\Р\ТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,289 | # 0,063 | # 0,040 | # 0,187 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,227 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,227 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-040 (диспетчерское наименование ТП 3-2 ул. Вокзальная, 20А) | # E_Ижм\Р\ТП\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,359 | # 0,116 | # 0,021 | # 0,222 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 | # 0,243 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,359 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-1 | # E_К\Р\РП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 5,176 | # 0,398 | # 0,754 | # 4,024 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,778 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,778 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-19 | # E_К\Р\ТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,852 | # 0,074 | # 0,093 | # 0,686 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,778 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-137 | # E_К\Р\ТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,503 | # 0,061 | # 0,058 | # 0,384 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,442 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-13 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,160 МВА до 0,400 МВА | # E_К\Р\ТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,201 | # 0,010 | # 0,165 | # 0,025 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-28 трансформаторная мощность # 0,500 МВА | # E_К\Р\ТП\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,751 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,672 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,751 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,751 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-6 | # E_К\Р\ТП\0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,810 | # 0,234 | # 0,064 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,234 | # 0,576 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,810 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-П-1 | # E_К\Р\ТП\0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,951 | # 0,234 | # 0,017 | # 0,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,234 | # 0,717 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,951 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-163 | # E_К\Р\ТП\0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,857 | # 0,234 | # 0,072 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,234 | # 0,623 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,857 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-149 | # E_К\Р\ТП\0012 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,845 | # 0,235 | # 0,072 | # 0,538 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,610 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,845 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-9 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,596 | # 0,068 | # 0,071 | # 0,457 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,528 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-17 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,478 | # 0,142 | # 0,097 | # 2,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,350 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-87 трансформаторная мощность # 0,100 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,377 | # 0,042 | # 0,024 | # 0,311 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,335 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-125 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,257 | # 0,128 | # 0,083 | # 1,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,128 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-135 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0015 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,055 | # 0,038 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,238 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,238 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-147 трансформаторная мощность # 0,500 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0016 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,085 | # 0,128 | # 0,059 | # 0,898 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,957 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,957 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-110 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0035 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,762 | # 0,231 | # 0,053 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,762 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,762 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 99 трансформаторная мощность # 0,400 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0017 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,935 | # 0,110 | # 0,125 | # 0,701 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,825 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,825 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 109 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0018 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,919 | # 0,135 | # 0,071 | # 0,713 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,784 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,784 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 167 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0019 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,878 | # 0,136 | # 0,050 | # 0,693 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,743 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,743 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 170 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0020 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,258 | # 0,149 | # 0,081 | # 1,028 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,109 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,109 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 244 трансформаторная мощность # 1,260 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0023 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,225 | # 0,136 | # 0,060 | # 1,029 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,089 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 248 трансформаторная мощность # 0,500 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0024 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,812 | # 0,078 | # 0,041 | # 0,693 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,734 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,734 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 183 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0026 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,807 | # 0,135 | # 0,057 | # 0,615 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,672 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,672 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-113 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0027 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,593 | # 0,115 | # 0,025 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,478 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,478 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-101 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0028 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,606 | # 0,115 | # 0,044 | # 0,447 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,491 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,491 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-228 трансформаторная мощность # 1,260 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0029 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,810 | # 0,115 | # 0,045 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,695 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-176 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0030 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,655 | # 0,115 | # 0,038 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,539 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,539 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-23 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0036 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,986 | # 0,308 | # 0,039 | # 0,639 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,308 | # 0,678 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,986 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-27 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0037 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,128 | # 0,025 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,236 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-52 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0038 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,128 | # 0,046 | # 0,237 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,283 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,412 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-59 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0039 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,844 | # 0,194 | # 0,038 | # 0,612 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,194 | # 0,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,844 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-73 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0040 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,777 | # 0,370 | # 0,048 | # 0,360 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,370 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,777 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-105 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0041 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,734 | # 0,250 | # 0,065 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,484 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,734 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-112 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0042 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,265 | # 0,035 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,265 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,778 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-130 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0043 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,687 | # 0,250 | # 0,031 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,437 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,687 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-143 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0044 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,711 | # 0,250 | # 0,047 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,711 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-171 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0045 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,602 | # 0,180 | # 0,057 | # 0,366 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,180 | # 0,423 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,602 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-178 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0046 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,250 | # 0,050 | # 0,394 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,444 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,694 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-179 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0047 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,679 | # 0,250 | # 0,062 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,430 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-203 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0048 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,372 | # 0,128 | # 0,080 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,244 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,372 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-246 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0049 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,672 | # 0,377 | # 0,017 | # 1,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,377 | # 1,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,672 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-166 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0050 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,127 | # 0,065 | # 0,530 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,594 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,721 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-88 трансформаторная мощность # 0,400 МВА | # E_М\Р\ТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,602 | # 0,067 | # 0,264 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,535 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,535 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-131 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_М\Р\ТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,783 | # 0,071 | # 0,247 | # 0,465 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,712 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-29 | # E_М\Р\ТП\0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,137 | # 0,158 | # 0,334 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,137 | # 0,492 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-23 | # E_М\Р\ТП\0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,470 | # 0,125 | # 0,041 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,345 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,470 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-179 трансформаторная мощность # 1,030 МВА | # E_О\Р\ТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,589 | # 0,063 | # 0,085 | # 1,441 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,525 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,525 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-177 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,46 МВА до 0,8 МВА | # E_О\Р\ТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,126 | # 0,065 | # 0,209 | # 0,852 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,061 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-181 трансформаторная мощность # 0,630 МВА | # E_О\Р\ТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,853 | # 0,065 | # 0,085 | # 0,703 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,788 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,788 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-100 | # E_О\Р\ТП\0006 | # 2015 | # 2017 | # 0,000 | # 1,186 | # 0,081 | # 0,110 | # 0,994 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,104 | # 0,081 | # 0,000 | # 1,104 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,186 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-134, трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Пол\Р\ТП # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,054 | # 0,124 | # 0,072 | # 0,858 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,929 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,929 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-133, трансформаторная мощность # 1,260 МВА | # E_Пол\Р\ТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,316 | # 0,124 | # 0,190 | # 1,001 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,191 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-29 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,831 | # 0,234 | # 0,135 | # 0,463 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,234 | # 0,597 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,831 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-17 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,546 | # 0,121 | # 0,125 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,425 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,546 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 125 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,317 | # 0,063 | # 0,023 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-171 «Пожарное депо» | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,127 | # 0,031 | # 0,308 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 226, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,481 | # 0,067 | # 0,038 | # 0,377 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 247, трансформаторная мощность 0,320 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,638 | # 0,093 | # 0,050 | # 0,496 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,546 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,546 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 261, трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,753 | # 0,131 | # 0,056 | # 0,565 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,621 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,621 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 347 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,513 | # 0,123 | # 0,035 | # 0,354 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,390 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 458, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,628 | # 0,127 | # 0,046 | # 0,455 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,501 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 531, трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,561 | # 0,131 | # 0,097 | # 2,333 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,430 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,430 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 541 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,547 | # 0,123 | # 0,039 | # 0,386 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 591 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,647 | # 0,123 | # 0,230 | # 2,295 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,525 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,525 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 594, трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,417 | # 0,070 | # 0,122 | # 1,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,347 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,347 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 654, трансформаторная мощность # 0,500 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0015 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,792 | # 0,131 | # 0,060 | # 0,601 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,661 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,661 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 660 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0016 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,063 | # 0,022 | # 0,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,237 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,237 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 661, с уменьшением трансформаторной мощности на 0,03 МВА до 1,23 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0017 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,131 | # 0,066 | # 0,663 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,729 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,729 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 849, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0018 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,127 | # 0,056 | # 0,598 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,654 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,654 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-13 «ул. Ближняя», трансформаторная мощность 0,400 МВА | # E_ПРК\Р\РП\ # 0019 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 4,037 | # 0,519 | # 0,320 | # 3,198 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,518 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,518 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП №135 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0024 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,142 | # 0,245 | # 0,072 | # 0,825 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,245 | # 0,897 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,142 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП №221 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0025 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,972 | # 0,214 | # 0,061 | # 0,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,214 | # 0,758 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,972 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП №228 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0026 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,128 | # 0,284 | # 0,068 | # 0,777 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,284 | # 0,844 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,128 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП №278 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0027 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,289 | # 0,284 | # 0,080 | # 0,925 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,284 | # 1,005 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,289 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 315 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0028 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,189 | # 0,241 | # 0,076 | # 0,872 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,241 | # 0,948 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,189 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 595 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0029 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,742 | # 0,360 | # 0,123 | # 1,259 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,360 | # 1,382 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,742 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 643 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0030 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,235 | # 0,355 | # 0,070 | # 0,810 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,355 | # 0,880 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,235 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 662 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0031 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,573 | # 0,038 | # 0,123 | # 1,412 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 1,535 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,573 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение распределительной подстанции РП №14 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0032 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 3,861 | # 0,038 | # 0,306 | # 3,517 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 3,823 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,861 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 102 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0034 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,545 | # 0,038 | # 0,041 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,507 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,545 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 107 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0035 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,416 | # 0,038 | # 0,030 | # 0,348 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,378 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,416 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 110 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0036 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,311 | # 0,038 | # 0,102 | # 1,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 1,272 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,311 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 536 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0037 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,176 | # 0,038 | # 0,093 | # 1,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 1,137 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,176 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 761 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0038 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 2,785 | # 0,038 | # 0,220 | # 2,527 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 2,747 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,785 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 917 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0039 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 2,226 | # 0,038 | # 0,175 | # 2,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 2,188 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,226 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 36 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0002 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,387 | # 0,222 | # 0,036 | # 0,129 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,222 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,387 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 6 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,040 | # 0,039 | # 0,166 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,205 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-13 | # E_ТГ\Р\ТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,493 | # 0,160 | # 0,092 | # 1,241 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,333 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,333 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РПЦК (ТП, Таежная, 11 Е) | # E_ТГ\Р\РП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 6,903 | # 0,440 | # 0,196 | # 6,266 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,194 | # 0,440 | # 5,268 | # 1,194 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,903 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-48, Лермонтова 14 А | # E_ТГ\Р\ТП\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,569 | # 0,141 | # 0,034 | # 1,394 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,141 | # 1,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,569 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-119 «БРУ», пгт. Шерегеш | # E_Таш\Р\ТП\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,226 | # 0,087 | # 0,186 | # 0,953 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,139 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,139 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-418 «Ленина, 23» | # E_Таш\Р\ТП\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,211 | # 0,136 | # 0,352 | # 0,724 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,075 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-424 «Ленина, 29» | # E_Таш\Р\ТП\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,077 | # 0,066 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,396 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ЦРП-6кВ № 2 «Новый Шерегеш», # пгт. Шерегеш. | # E_Таш\Р\РП\ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 4,984 | # 0,196 | # 0,489 | # 4,299 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,788 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,788 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ПС-35/6кВ «Майская» # (замена выключателя 35кВ). | # E_Таш\Р\ПС\ # 0026 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,085 | # 1,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ПС-35/6кВ «Талон» # (замена выключателя 35кВ) | # E_Таш\Р\ПС\ # 0027 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,085 | # 1,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ПС-35/6кВ «Коура» # (замена выключателя 35кВ) | # E_Таш\Р\ПС\ # 0028 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,085 | # 1,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ПС-35/6кВ «Сухаринка» # (замена выключателя 35кВ) | # E_Таш\Р\ПС\ # 0029 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,085 | # 1,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ЦРП-1 «Усть-Шалым» («ЦРП-1»: замена оборудования РУ-0,4кВ). | # E_Таш\Р\РП\ # 0030 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,395 | # 0,120 | # 0,031 | # 0,244 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,395 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6/0,4кВ № 203 «Ленина», пгт. Каз | # E_Таш\Р\ТП\ # 0031 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,688 | # 0,083 | # 0,121 | # 0,484 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,605 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,688 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6/0,4кВ № 79 «Автобаза», г. Таштагол. | # E_Таш\Р\ТП\ # 0032 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,083 | # 0,031 | # 0,522 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-80 ТП-57 «Склады», ул. Трактовая, 80 А | # E_Таш\Р\ТП\ # 0033 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,615 | # 0,083 | # 0,106 | # 0,426 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,532 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,615 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП 35/6кВ ЛЭП-6кВ, пгт. Комсомольск, # инв. №:00001404 (ПС «Комсомольская 35/6кВ») | # E_Тис\Р\ПС\ # 0003 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 8,964 | # 0,270 | # 0,770 | # 7,925 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,486 | # 2,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,694 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-15 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,228 | # 0,120 | # 0,096 | # 1,012 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 1,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,228 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение. ТП-27 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,722 | # 0,078 | # 0,099 | # 0,546 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,078 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,722 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-25 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,068 | # 0,119 | # 0,096 | # 0,854 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,949 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,068 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-21 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,845 | # 0,062 | # 0,076 | # 0,708 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,783 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,845 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП №108/250 Ф 10-5-Х в пгт. Итатский | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,481 | # 0,063 | # 0,154 | # 0,265 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,419 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 16 в пгт. Тяжинский | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,635 | # 0,123 | # 0,100 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,513 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,513 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 206 , # в пгт. Тяжинский | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0023 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,907 | # 0,263 | # 0,150 | # 0,494 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,263 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,907 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 207 , # в пгт. Тяжинский | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0024 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,056 | # 0,069 | # 0,355 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 208 , # в пгт. Тяжинский | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0025 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,056 | # 0,069 | # 0,354 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-78 | # E_Ю\Р\ТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,113 | # 0,043 | # 0,447 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,490 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-3 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,083 | # 0,085 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,546 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-55 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,274 | # 0,059 | # 0,028 | # 0,188 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,274 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-11 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,574 | # 0,083 | # 0,062 | # 0,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,491 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,574 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-6кВ по ул. Ленинская | # E_Яш\Р\РП\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 8,343 | # 0,479 | # 0,260 | # 7,604 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,864 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,864 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 22 | # E_Яш\Р\ТП\ # 0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,614 | # 0,072 | # 0,062 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,614 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-12 | # E_Яш\Р\ТП\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,545 | # 0,145 | # 0,016 | # 0,383 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,399 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,545 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-15 | # E_Яш\Р\ТП\ # 0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,041 | # 0,010 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-48 | # E_Яш\Р\ТП\ # 0011 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,038 | # 0,040 | # 0,491 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,531 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,569 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-6 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,160 МВА до 0,400 МВА | # E_АС\Р\РП\ # 0024 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 6,427 | # 0,000 | # 0,456 | # 5,971 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,427 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-7 | # E_АС\Р\РП\ # 0038 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 7,965 | # 0,397 | # 0,500 | # 7,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,497 | # 0,000 | # 0,469 | # 7,497 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,965 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП/ст.-124 | # E_АС\Р\ТП\ # 0042 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,035 | # 0,046 | # 0,190 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,230 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-17 | # E_АС\Р\ТП\ # 0044 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,154 | # 0,112 | # 0,183 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,022 | # 0,000 | # 0,132 | # 1,022 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,154 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-37 | # E_АС\Р\ТП\ # 0045 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,720 | # 0,113 | # 0,147 | # 0,459 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,586 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,586 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,720 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-59 | # E_АС\Р\ТП\ # 0046 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,328 | # 0,066 | # 0,064 | # 0,198 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,251 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,251 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,328 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-82 | # E_АС\Р\ТП\ # 0048 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,518 | # 0,113 | # 0,103 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,518 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-118 | # E_АС\Р\ТП\ # 0049 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,096 | # 0,083 | # 0,299 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,477 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-161 | # E_АС\Р\ТП\ # 0050 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,688 | # 0,113 | # 0,163 | # 0,412 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,554 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,554 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,688 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-174 | # E_АС\Р\ТП\ # 0051 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,631 | # 0,113 | # 0,136 | # 0,382 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,497 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,497 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,631 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-170 | # E_АС\Р\ТП\ # 0054 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,676 | # 0,113 | # 0,136 | # 0,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,542 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,676 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-200 | # E_АС\Р\ТП\ # 0055 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,632 | # 0,113 | # 0,146 | # 0,373 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,498 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,498 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,632 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-108 | # E_АС\Р\ТП\ # 0056 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,327 | # 0,050 | # 0,054 | # 0,223 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,327 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-132 | # E_АС\Р\ТП\ # 0057 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,525 | # 0,044 | # 0,110 | # 0,371 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,525 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП № 8 с уменьшением трансформаторной мощности на 0,300 МВА до 0,500 МВА | # E_Б\Р\РП\0015 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 8,345 | # 0,378 | # 0,370 | # 7,597 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,967 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,967 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 760 ул. Киевская | # E_Б\Р\ТП\0035 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,940 | # 0,106 | # 0,385 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,815 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,815 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,940 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 584 ул. Колмогоровская | # E_Б\Р\ТП\0036 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,574 | # 0,106 | # 0,230 | # 0,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,574 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 585 ул. Светлая | # E_Б\Р\ТП\0037 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,510 | # 0,106 | # 0,189 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,510 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 779 ул. Тухачевского | # E_Б\Р\ТП\0038 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,960 | # 0,093 | # 0,395 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,851 | # 0,000 | # 0,109 | # 0,851 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,960 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-12 на территории ж/д больницы | # E_Б\Р\РП\0039 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 5,673 | # 0,386 | # 0,822 | # 4,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,218 | # 0,000 | # 0,455 | # 5,218 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,673 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-619 ул. Энгельса | # E_Б\Р\ТП\0040 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,849 | # 0,073 | # 0,368 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,849 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-016 (диспетчерское наименование: ТП 1-6 ул. Микрорайон, 7 В) | # E_Ижм\Р\ТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,043 | # 0,017 | # 0,213 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,222 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,222 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-7, в р-не ж/дома ул. Комсомольская, 13, г. Калтан | # E_К\Р\ТП\0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,108 | # 0,127 | # 0,218 | # 0,764 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,958 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,958 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,108 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-3,в р-не ул. Комсомольская, 67, # г. Калтан | # E_К\Р\ТП\0015 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,276 | # 0,085 | # 0,045 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,176 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,176 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,276 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-4, в р-не ул. Комсомольская, 75, # г. Калтан | # E_К\Р\ТП\0016 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,251 | # 0,085 | # 0,045 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,100 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,251 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-К-2, в р-не ул. Комсомольская, 59, # г. Калтан | # E_К\Р\ТП\0017 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,089 | # 0,127 | # 0,191 | # 0,771 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,939 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,939 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,089 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-102 в р-не ж/дома ул. Угольная, 1, # п. Малиновка | # E_К\Р\ТП\0020 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,094 | # 0,127 | # 0,235 | # 0,732 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,094 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-207 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0031 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,716 | # 0,125 | # 0,039 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,585 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,585 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-206 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0032 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 1,014 | # 0,171 | # 0,036 | # 0,806 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,842 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,842 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение нежилое здание- # домик подст. базы № 7 (диспетчерское наименование ТП-173) | # E_Кис\Р\ТП\ # 0033 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,115 | # 0,013 | # 0,425 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,438 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,438 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-98 литера А | # E_Кис\Р\ТП\ # 0034 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,882 | # 0,071 | # 0,021 | # 0,790 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,797 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,797 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-72 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0051 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,614 | # 0,136 | # 0,128 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,614 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-100 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0052 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,736 | # 0,136 | # 0,162 | # 0,437 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,575 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,736 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-114 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0053 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,495 | # 0,132 | # 0,088 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,495 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-116 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0054 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,708 | # 0,136 | # 0,131 | # 0,442 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,547 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,547 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,708 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-129 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0055 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,062 | # 0,136 | # 0,139 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,901 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,901 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,062 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-174, ул. Дружбы, 11 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0056 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,697 | # 0,136 | # 0,151 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,697 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-180 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0057 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,602 | # 0,132 | # 0,134 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,447 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,447 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,602 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-181 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0058 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,730 | # 0,136 | # 0,056 | # 0,538 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,569 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,730 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-182 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0059 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,605 | # 0,136 | # 0,051 | # 0,418 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,444 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,444 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,605 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-208 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0060 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,136 | # 0,113 | # 0,317 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,405 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,405 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-214 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0061 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,621 | # 0,136 | # 0,044 | # 0,441 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,621 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-216 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0062 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,716 | # 0,136 | # 0,121 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,555 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,555 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,716 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-232 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0063 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,969 | # 0,136 | # 0,135 | # 0,697 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,808 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,808 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,969 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-235 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0064 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,159 | # 0,136 | # 0,176 | # 0,846 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,998 | # 0,000 | # 0,161 | # 0,998 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,159 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 1 пгт. Зеленогорский | # E_Кр\Р\ТП\ # 0004 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,833 | # 0,058 | # 0,271 | # 0,503 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,764 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,764 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,833 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ПС «Пионерная 110/10кВ» | # E_Кр\Р\ПС\ # 0005 | # 2016 | # 2018 | # 0,000 | # 30,041 | # 0,148 | # 0,868 | # 29,025 | # 0,000 | # 0,000 | # 29,893 | # 0,000 | # 0,148 | # 5,965 | # 23,928 | # 0,000 | # 30,041 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-19 | # E_М\Р\ТП\0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,487 | # 0,133 | # 0,432 | # 0,922 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,330 | # 0,000 | # 0,157 | # 1,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,487 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-31 | # E_М\Р\ТП\0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,555 | # 0,123 | # 0,152 | # 0,279 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,409 | # 0,000 | # 0,146 | # 0,409 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,555 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-176 | # E_О\Р\ТП\0004 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 1,598 | # 0,072 | # 0,095 | # 1,430 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,508 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-10 | # E_О\Р\ТП\0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,950 | # 0,113 | # 0,127 | # 0,710 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,817 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,817 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,950 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-27 | # E_О\Р\ТП\0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,848 | # 0,106 | # 0,119 | # 0,624 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,724 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,724 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,848 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-42 | # E_О\Р\ТП\0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,837 | # 0,106 | # 0,119 | # 0,613 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,713 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,713 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,837 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-119 | # E_О\Р\ТП\0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,947 | # 0,106 | # 0,127 | # 0,714 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,822 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,822 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,947 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-131 | # E_О\Р\ТП\0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,545 | # 0,106 | # 0,042 | # 0,397 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,420 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,420 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,545 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-136 | # E_О\Р\ТП\0015 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,887 | # 0,106 | # 0,153 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,887 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторная подстанция - 16, # ул. Космонавтов, 65 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,493 | # 0,125 | # 0,054 | # 0,314 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,346 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,346 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,493 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторная подстанция - 79, # ул. Белгородская, 24 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,113 | # 0,056 | # 0,213 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 111 # ул. Коммунальная | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0045 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,877 | # 0,130 | # 0,315 | # 1,432 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,724 | # 0,000 | # 0,153 | # 1,724 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,877 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 143 ул. Российская | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0046 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,450 | # 0,130 | # 0,189 | # 1,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,296 | # 0,000 | # 0,154 | # 1,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,450 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 222 ул. Кучина | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0047 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,040 | # 0,117 | # 0,138 | # 0,785 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,902 | # 0,000 | # 0,138 | # 0,902 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,040 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 258 ул. Стартовая | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0048 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,005 | # 0,132 | # 0,158 | # 0,715 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,005 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 265 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0049 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,371 | # 0,132 | # 0,218 | # 1,022 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,216 | # 0,000 | # 0,155 | # 1,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,371 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 566 ул. Крупской | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0051 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,905 | # 0,132 | # 0,250 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,749 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,749 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,905 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 576 пер.Заводской | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0052 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,134 | # 0,132 | # 0,169 | # 0,834 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,979 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,979 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,134 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 592 ул.Подольская | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0053 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,718 | # 0,133 | # 0,158 | # 0,426 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,561 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,561 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,718 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 599 ул. Шишкина | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0054 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,108 | # 0,130 | # 0,196 | # 0,782 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,954 | # 0,000 | # 0,154 | # 0,954 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,108 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 644 ул.Каспийская | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0056 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,481 | # 0,133 | # 0,095 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,481 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 645 ул. Онежская | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0057 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,527 | # 0,132 | # 0,108 | # 0,287 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,371 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,371 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,527 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 743 ул. Петренко | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0058 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,793 | # 0,133 | # 0,173 | # 0,487 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,793 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-15 , ул. Институтская, 2 | # E_ПРК\Р\РП\ # 0059 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 6,370 | # 0,381 | # 0,384 | # 5,605 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,920 | # 0,000 | # 0,450 | # 5,920 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,370 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-8 Смышляево | # E_ПРК\Р\РП\ # 0060 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 6,216 | # 0,380 | # 0,403 | # 5,432 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,767 | # 0,000 | # 0,449 | # 5,767 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,216 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 15 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0005 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,292 | # 0,064 | # 0,056 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,216 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,292 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 194 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,126 | # 0,121 | # 0,293 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,540 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 2 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,064 | # 0,084 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-76 | # E_ТГ\Р\ТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,157 | # 0,133 | # 0,606 | # 0,418 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,157 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6/0,4кВ № 414 «Ленина-17», # пгт. Мундыбаш, (ТП-414 «Ленина-17»). | # E_Таш\Р\ТП\ # 0017 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,454 | # 0,069 | # 0,022 | # 0,363 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,373 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,373 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-32 «Поспелова» | # E_Таш\Р\ТП\ # 0018 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,122 | # 0,044 | # 0,612 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6/0,4кВ № 417 «Ленина-19», # пгт. Мундыбаш. | # E_Таш\Р\ТП\ # 0019 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,129 | # 0,032 | # 0,450 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,511 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение п/с Берикульская 35/6кВ ЛЭП 6кВ | # E_Тис\Р\ПС\ # 0004 | # 2013 | # 2016 | # 0,000 | # 10,062 | # 0,000 | # 1,166 | # 8,897 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,547 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,547 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-8 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,540 | # 0,106 | # 0,093 | # 0,341 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,540 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-28 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,113 | # 0,085 | # 0,580 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,778 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-29 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,113 | # 0,085 | # 0,580 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,134 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,778 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-7 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,683 | # 0,074 | # 0,123 | # 0,486 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,683 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-60 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,347 | # 0,086 | # 0,040 | # 0,222 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,347 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-46 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,282 | # 0,066 | # 0,022 | # 0,194 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,077 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,282 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП «Совхоза Анжерский п. Красная Горка» (диспетчерское наименование ТП-230) | # E_АС\Р\ТП\ # 0058 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,587 | # 0,235 | # 0,062 | # 0,291 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,587 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,353 | # 0,000 | # 0,587 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-1 | # E_АС\Р\ТП\ # 0068 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,047 | # 0,031 | # 0,146 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,176 | # 0,000 | # 0,223 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-33 | # E_АС\Р\ТП\ # 0069 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,572 | # 0,142 | # 0,058 | # 0,373 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,572 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,572 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-34 | # E_АС\Р\ТП\ # 0070 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,237 | # 0,047 | # 0,031 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,237 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,237 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-46 | # E_АС\Р\ТП\ # 0071 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,472 | # 0,142 | # 0,053 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,472 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,472 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-48 | # E_АС\Р\ТП\ # 0072 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,360 | # 0,142 | # 0,039 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,360 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,219 | # 0,000 | # 0,360 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-83 | # E_АС\Р\ТП\ # 0073 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,565 | # 0,142 | # 0,055 | # 0,369 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,565 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,565 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-140 | # E_АС\Р\ТП\ # 0074 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,688 | # 0,293 | # 0,061 | # 0,334 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,688 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,395 | # 0,000 | # 0,688 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-142 | # E_АС\Р\ТП\ # 0075 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,293 | # 0,087 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,567 | # 0,000 | # 0,860 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-143 | # E_АС\Р\ТП\ # 0076 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,293 | # 0,080 | # 0,405 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,485 | # 0,000 | # 0,778 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-146 | # E_АС\Р\ТП\ # 0077 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,293 | # 0,093 | # 0,479 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,572 | # 0,000 | # 0,865 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-147 | # E_АС\Р\ТП\ # 0078 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,895 | # 0,293 | # 0,082 | # 0,519 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,895 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,602 | # 0,000 | # 0,895 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-152 | # E_АС\Р\ТП\ # 0079 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,836 | # 0,293 | # 0,082 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,836 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,542 | # 0,000 | # 0,836 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-64 | # E_АС\Р\КТП\ # 0066 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,243 | # 0,053 | # 0,031 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,243 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,243 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 763, ул. Гражданская | # E_Б\Р\ТП\0052 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,374 | # 0,293 | # 0,211 | # 0,871 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,374 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 1,081 | # 0,000 | # 1,374 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 213, ул. Ленина | # E_Б\Р\ТП\0053 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,975 | # 0,293 | # 0,200 | # 0,482 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,975 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,682 | # 0,000 | # 0,975 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 18, ул. Советская | # E_Б\Р\ТП\0054 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,798 | # 0,235 | # 0,189 | # 0,374 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,798 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,563 | # 0,000 | # 0,798 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 53, ул. В. Волошиной | # E_Б\Р\ТП\0055 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,917 | # 0,293 | # 0,194 | # 0,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,917 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,623 | # 0,000 | # 0,917 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-57, ул. Октябрьская | # E_Б\Р\ТП\0056 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,663 | # 0,175 | # 0,160 | # 0,328 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,663 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,488 | # 0,000 | # 0,663 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 788 ул. Киевская | # E_Б\Р\ТП\0057 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,917 | # 0,293 | # 0,195 | # 0,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,917 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,624 | # 0,000 | # 0,917 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-028 (диспетчерское наименование ТП 1-18 ул. Кирова, 8А) | # E_Ижм\Р\ТП\ # 0009 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,265 | # 0,028 | # 0,025 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,265 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,237 | # 0,000 | # 0,265 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-11, ул. Унжакова, 8 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0065 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,768 | # 0,293 | # 0,137 | # 0,337 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,768 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,475 | # 0,000 | # 0,768 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружениеТП-15, пер. Больничный, 15 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0066 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,028 | # 0,068 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,270 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,270 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружениеТП-22 , ул. Прямая, 15 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0067 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,753 | # 0,235 | # 0,158 | # 0,360 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,753 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,519 | # 0,000 | # 0,753 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-35 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0068 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,830 | # 0,293 | # 0,131 | # 0,405 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,830 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,830 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-56 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0069 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,028 | # 0,048 | # 0,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,231 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-161 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0070 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,841 | # 0,293 | # 0,155 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,841 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,547 | # 0,000 | # 0,841 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-177 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0071 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,235 | # 0,173 | # 0,442 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,850 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,615 | # 0,000 | # 0,850 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-201 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0072 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,284 | # 0,028 | # 0,084 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,284 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,256 | # 0,000 | # 0,284 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-202 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0073 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,612 | # 0,175 | # 0,117 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,612 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,436 | # 0,000 | # 0,612 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-222 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0074 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,836 | # 0,293 | # 0,142 | # 0,401 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,836 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,836 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-224 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0075 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,045 | # 0,293 | # 0,150 | # 0,602 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,752 | # 0,000 | # 1,045 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-254 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0076 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,293 | # 0,160 | # 0,416 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,576 | # 0,000 | # 0,869 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-215 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0077 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,091 | # 0,293 | # 0,184 | # 0,614 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,797 | # 0,000 | # 1,091 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 7 | # E_Кр\Р\ТП\ # 0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 2,052 | # 0,235 | # 0,389 | # 1,428 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 1,817 | # 0,000 | # 2,052 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 8 | # E_Кр\Р\ТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 2,334 | # 0,293 | # 0,359 | # 1,681 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,334 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 2,041 | # 0,000 | # 2,334 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-42 трансформаторная мощность 0,5 МВА | # E_М\Р\ТП\0017 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,936 | # 0,352 | # 0,190 | # 1,395 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,936 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 1,585 | # 0,000 | # 1,936 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-1 | # E_О\Р\ТП\0017 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,140 | # 0,059 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,352 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-31, ул. Больничный городок, 44/2 | # E_О\Р\ТП\0019 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,501 | # 0,297 | # 0,263 | # 1,941 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 2,204 | # 0,000 | # 2,501 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-156 | # E_О\Р\ТП\0022 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,238 | # 0,254 | # 0,218 | # 0,766 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,238 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,984 | # 0,000 | # 1,238 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП - 90 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Пол\Р\ТП\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,293 | # 0,075 | # 0,404 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,772 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,479 | # 0,000 | # 0,772 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП - 9 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Пол\Р\ТП\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,852 | # 0,352 | # 0,082 | # 0,418 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,852 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,500 | # 0,000 | # 0,852 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 120 ул. Артема | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0069 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,692 | # 0,140 | # 0,148 | # 0,404 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,692 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,692 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 128 ул. Пл. Фрунзе | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0070 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,704 | # 0,297 | # 0,197 | # 1,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,704 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 1,408 | # 0,000 | # 1,704 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 134 ул. Комсомольская | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0071 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,742 | # 0,140 | # 0,156 | # 0,446 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,742 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,602 | # 0,000 | # 0,742 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 161 ул. Вагонная | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0072 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,836 | # 0,140 | # 0,181 | # 0,515 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,836 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,696 | # 0,000 | # 0,836 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 215 ул. Коксовая | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0110 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,990 | # 0,297 | # 0,229 | # 2,464 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,990 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 2,693 | # 0,000 | # 2,990 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 272 ул. Знаменская | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0111 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,986 | # 0,254 | # 0,192 | # 0,539 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,986 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,731 | # 0,000 | # 0,986 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 331 ул. Главная | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0112 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,613 | # 0,297 | # 0,190 | # 1,126 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,613 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 1,316 | # 0,000 | # 1,613 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 351 ул. Грибоедова | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0113 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,458 | # 0,297 | # 0,211 | # 1,951 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 2,162 | # 0,000 | # 2,458 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 432 ул. Учительская | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0114 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,432 | # 0,297 | # 0,219 | # 1,916 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,432 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 2,136 | # 0,000 | # 2,432 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП № 509 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0115 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,653 | # 0,297 | # 0,205 | # 1,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,653 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 1,357 | # 0,000 | # 1,653 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 596 ул. Ноградская | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0116 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 5,268 | # 0,297 | # 0,325 | # 4,646 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,268 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 4,971 | # 0,000 | # 5,268 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 597 ул. Шишкина | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0117 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,140 | # 0,156 | # 0,454 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,750 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,610 | # 0,000 | # 0,750 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 615 ул. Морозова | # G_ПРК\Р\ТП\ # 0118 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,836 | # 0,297 | # 0,209 | # 2,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,836 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 2,539 | # 0,000 | # 2,836 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 11, ул. Цветочная, 17 Б | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0012 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,224 | # 0,028 | # 0,021 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,224 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,196 | # 0,000 | # 0,224 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 5 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0013 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,028 | # 0,017 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,173 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-20 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_ТГ\Р\ТП\ # 0011 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,140 | # 0,034 | # 0,190 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,224 | # 0,000 | # 0,364 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-214 «Победы, 12»), пгт. Каз | # E_Таш\Р\ТП\ # 0049 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,665 | # 0,140 | # 0,106 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,665 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,525 | # 0,000 | # 0,665 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-215 «Школа», пгт. Каз | # E_Таш\Р\ТП\ # 0050 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,140 | # 0,065 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,294 | # 0,000 | # 0,433 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-21, г. Таштагол (замена оборудования) | # G_Таш\Р\ТП\ # 0080 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,310 | # 0,140 | # 0,030 | # 0,141 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,310 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,310 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-34, г. Таштагол (замена оборудования) | # G_Таш\Р\ТП\ # 0081 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,663 | # 0,140 | # 0,085 | # 0,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,663 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,524 | # 0,000 | # 0,663 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-46, г. Таштагол (замена оборудования) | # G_Таш\Р\ТП\ # 0082 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,716 | # 0,140 | # 0,096 | # 0,481 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,716 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,576 | # 0,000 | # 0,716 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-47, г. Таштагол (замена оборудования) | # G_Таш\Р\ТП\ # 0083 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,839 | # 0,140 | # 0,137 | # 0,563 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,839 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,699 | # 0,000 | # 0,839 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-48, г. Таштагол (замена оборудования) | # G_Таш\Р\ТП\ # 0084 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,751 | # 0,140 | # 0,119 | # 0,492 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,751 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,751 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-37 | # E_ТП\Р\КТП\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,861 | # 0,293 | # 0,059 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,861 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,568 | # 0,000 | # 0,861 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-39 | # E_ТП\Р\КТП\ # 0016 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,114 | # 0,352 | # 0,076 | # 0,686 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,763 | # 0,000 | # 1,114 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-30 | # G_ТП\Р\ТП\ # 0025 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,602 | # 0,169 | # 0,042 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,602 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,432 | # 0,000 | # 0,602 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-306 | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0032 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,594 | # 0,028 | # 0,205 | # 0,361 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,594 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,566 | # 0,000 | # 0,594 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-310 | # E_Тяж\Р\ТП\ # 0033 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,855 | # 0,175 | # 0,224 | # 0,456 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,855 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,680 | # 0,000 | # 0,855 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ПС «ГПП» 35/10кВ трансформаторная мощность 10 МВА | # E_Ю\Р\ПС\ # 0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 13,559 | # 0,000 | # 1,356 | # 12,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 13,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 13,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 13,559 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-61 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,140 | # 0,092 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,321 | # 0,000 | # 0,461 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-2 | # E_Ю\Р\РП\ # 0014 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 6,547 | # 0,763 | # 0,247 | # 5,537 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,547 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,763 | # 5,784 | # 0,000 | # 6,547 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-5 | # E_Ю\Р\РП\ # 0016 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 5,446 | # 0,466 | # 0,204 | # 4,777 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,446 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,466 | # 4,980 | # 0,000 | # 5,446 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-11 | # G_Ю\Р\ТП\0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,387 | # 0,381 | # 0,240 | # 1,767 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,387 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 2,006 | # 0,000 | # 2,387 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-23 | # E_Яш\Р\ТП\ # 0017 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,438 | # 0,102 | # 0,044 | # 0,293 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,438 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,337 | # 0,000 | # 0,438 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-18 трансформаторная мощность # 0,400 МВА | # E_Яш\Р\ТП\ # 0028 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,140 | # 0,056 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,396 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,256 | # 0,000 | # 0,396 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-18 | # E_Я\Р\ТП\0008 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,369 | # 0,169 | # 0,072 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,369 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,369 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-22 | # E_Я\Р\ТП\0009 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,775 | # 0,297 | # 0,087 | # 0,391 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,775 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,478 | # 0,000 | # 0,775 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-259 трансформаторная мощность # 0,063 МВА | # E_АС\Р\КТП\ # 0083 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,379 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,480 | # 0,480 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-69 | # E_АС\Р\ТП\ # 0084 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,081 | # 0,034 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,169 | # 0,250 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-95 | # E_АС\Р\ТП\ # 0085 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,214 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,181 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,214 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,214 | # 0,214 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-121 трансформаторная мощность # 0,250 МВА | # E_АС\Р\ТП\ # 0086 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,420 | # 0,064 | # 0,049 | # 0,308 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,420 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,357 | # 0,420 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-157 | # E_АС\Р\ТП\ # 0087 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,175 | # 0,128 | # 0,459 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,587 | # 0,763 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-158 | # E_АС\Р\ТП\ # 0088 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,717 | # 0,132 | # 0,117 | # 1,468 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,717 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,132 | # 1,585 | # 1,717 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-159 | # E_АС\Р\ТП\ # 0089 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,972 | # 0,230 | # 0,120 | # 0,621 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,972 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 0,742 | # 0,972 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-160 | # E_АС\Р\ТП\ # 0090 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,870 | # 0,171 | # 0,098 | # 0,601 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,870 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,699 | # 0,870 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-167 | # E_АС\Р\ТП\ # 0091 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,650 | # 0,167 | # 0,092 | # 1,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 1,483 | # 1,650 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-254 | # E_АС\Р\ТП\ # 0092 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 5,469 | # 0,303 | # 0,258 | # 4,908 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,469 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 5,166 | # 5,469 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-Хлебзавод | # E_АС\Р\ТП\ # 0093 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,639 | # 0,144 | # 0,073 | # 0,422 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,639 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,495 | # 0,639 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-198 | # E_АС\Р\ТП\ # 0094 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,441 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,474 | # 0,474 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-229 | # E_АС\Р\ТП\ # 0095 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,651 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,568 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,651 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,651 | # 0,651 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-104 | # H_АС\Р\ТП\ # 0098 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,030 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,000 | # 0,030 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-242 | # H_АС\Р\ТП\ # 0099 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,167 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-187 | # H_АС\Р\ТП\ # 0100 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,179 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-133 | # H_АС\Р\ТП\ # 0101 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,333 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,333 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,333 | # 0,000 | # 0,333 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-188 | # H_АС\Р\ТП # \0102 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,627 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,627 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,627 | # 0,000 | # 0,627 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-62 | # H_АС\Р\ТП\ # 0103 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,148 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-175 | # H_АС\Р\ТП\ # 0104 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,179 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-231 | # H_АС\Р\ТП\ # 0105 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,000 | # 0,061 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 49 трансформаторная мощность # 0,800 МВА | # E_Б\Р\ТП\0062 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 2,928 | # 0,000 | # 0,945 | # 1,983 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,928 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,928 | # 2,928 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 68 | # E_Б\Р\ТП\0063 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 3,183 | # 0,226 | # 1,002 | # 1,955 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,183 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,226 | # 2,957 | # 3,183 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 217 | # E_Б\Р\ТП\0064 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,502 | # 0,175 | # 0,250 | # 1,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,502 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 1,327 | # 1,502 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 346 | # E_Б\Р\ТП\0065 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,557 | # 0,230 | # 0,250 | # 1,077 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,557 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,230 | # 1,327 | # 1,557 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 771 | # H_Б\Р\ТП\0070 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,175 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 51 | # H_Б\Р\ТП\0071 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,113 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 761 | # H_Б\Р\ТП\0072 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,089 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 62 | # H_Б\Р\ТП\0073 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 533 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,128 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 1 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,152 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 28 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,099 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,099 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,099 | # 0,000 | # 0,099 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 31 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,163 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,223 | # 0,000 | # 0,223 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 53 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0016 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,589 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,464 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,589 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,589 | # 0,000 | # 0,589 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 510 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0017 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,316 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,431 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 9 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,647 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,647 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,647 | # 0,000 | # 0,647 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 39 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,065 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 40 | # H_Гур\Р\ТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,018 | # 0,018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,018 | # 0,000 | # 0,018 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6 , ул. Советская, 3 трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0078 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,448 | # 0,185 | # 0,266 | # 0,997 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,448 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 1,263 | # 1,448 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-14 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0079 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,171 | # 0,162 | # 0,221 | # 0,788 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,162 | # 1,009 | # 1,171 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-58 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0080 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,018 | # 0,053 | # 0,214 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,018 | # 0,266 | # 0,285 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-93, ул. Маяковского, 13 # трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0081 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,875 | # 0,124 | # 0,156 | # 0,595 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,875 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,751 | # 0,875 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-119 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0082 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,783 | # 0,148 | # 0,154 | # 0,481 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,783 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,635 | # 0,783 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-128 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0083 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,062 | # 0,071 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,303 | # 0,364 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-40 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0084 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,221 | # 0,054 | # 0,042 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,221 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,167 | # 0,221 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-136 трансформаторная мощность 0,4 МВА | # E_Кис\Р\ТП\ # 0085 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,737 | # 0,120 | # 0,126 | # 0,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,737 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,616 | # 0,737 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-145 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0086 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,353 | # 0,185 | # 0,272 | # 0,896 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,353 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,185 | # 1,168 | # 1,353 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-146 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0087 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,735 | # 0,144 | # 0,144 | # 0,447 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,735 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,591 | # 0,735 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-184 | # E_Кис\Р\ТП\ # 0088 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,032 | # 0,222 | # 0,205 | # 0,604 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,032 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,222 | # 0,809 | # 1,032 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-496 | # H_Кис\Р\ТП\ # 0089 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-144 | # H_Кис\Р\ТП\ # 0090 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,000 | # 0,133 | # 0,299 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,000 | # 0,432 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-165 | # H_Кис\Р\ТП\ # 0091 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,128 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 6 | # E_Кр\Р\ТП\ # 0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 2,721 | # 0,179 | # 0,458 | # 2,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 2,542 | # 2,721 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 26 | # H_Кр\Р\ТП\ # 0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,171 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-6 трансформаторная мощность 0,800 МВА | # E_М\Р\ТП\0021 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,055 | # 0,144 | # 0,131 | # 0,781 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,911 | # 1,055 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-7 трансформаторная мощность 1,26 МВА | # E_М\Р\ТП\0022 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,264 | # 0,152 | # 0,139 | # 0,973 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 1,112 | # 1,264 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-16 | # E_О\Р\ТП\0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,243 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,243 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,243 | # 0,000 | # 0,243 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-36 | # E_О\Р\ТП\0020 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,205 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,322 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-116 | # E_О\Р\ТП\0021 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,237 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,237 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,237 | # 0,000 | # 0,237 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-64 | # E_О\Р\ТП\0023 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,727 | # 0,000 | # 0,196 | # 0,531 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,727 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,727 | # 0,000 | # 0,727 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-18 | # E_О\Р\ТП\0026 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,440 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,440 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,398 | # 0,440 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-90 | # E_О\Р\ТП\0027 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,025 | # 0,181 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,207 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-109 | # E_О\Р\ТП\0028 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,421 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,379 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,421 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,421 | # 0,421 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-112 | # E_О\Р\ТП\0029 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,563 | # 0,187 | # 0,169 | # 1,206 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,563 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,187 | # 1,375 | # 1,563 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-114 | # E_О\Р\ТП\0030 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,493 | # 0,093 | # 0,042 | # 0,358 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,493 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,400 | # 0,493 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-118 | # E_О\Р\ТП\0031 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,606 | # 0,116 | # 0,051 | # 0,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,606 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 | # 0,490 | # 0,606 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-135 | # E_О\Р\ТП\0032 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,568 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,636 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-158 | # E_О\Р\ТП\0033 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,100 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,990 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,100 | # 1,100 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-178 | # E_О\Р\ТП\0039 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,399 | # 0,399 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,399 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,252 | # 0,147 | # 0,399 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторная подстанция - 107 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,066 | # 0,054 | # 0,292 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,346 | # 0,411 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторная подстанция - 96 | # E_Пол\Р\ТП\ # 0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,403 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,453 | # 0,453 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 260 ул. Слуцкая | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0075 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,173 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 274 ул. Квартал Северный | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0076 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,339 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП № 2 | # E_ПРК\Р\РП\ # 0082 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,275 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 623 # трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_ПРК\Р\МТП\0090 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,384 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,349 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,384 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,384 | # 0,384 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение подстанции ТП № 113 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0092 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,681 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,620 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,681 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,681 | # 0,681 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 114 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0093 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,017 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,186 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-117 «АТС» | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0094 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,586 | # 0,228 | # 0,032 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,586 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,228 | # 0,358 | # 0,586 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 230 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0095 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,371 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,338 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,371 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,371 | # 0,371 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 272 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0096 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,071 | # 0,715 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,786 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение подстанции ТП № 520 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0097 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,117 | # 0,236 | # 0,080 | # 0,801 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,236 | # 0,881 | # 1,117 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение подстанции ТП № 583 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0098 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,371 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,408 | # 0,408 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 614 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0099 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,588 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,588 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,588 | # 0,588 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 615 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0100 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,597 | # 0,000 | # 0,144 | # 1,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,597 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,597 | # 1,597 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 674 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0101 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,038 | # 0,021 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,233 | # 0,271 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 680 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0102 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,375 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,412 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 828 | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0103 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,346 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,380 | # 0,380 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 846 «С/х техника» | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0104 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,631 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,694 | # 0,694 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-899 «д/сад ш. Дзержинского» | # E_ПРК\Р\ТП\ # 0105 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,357 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,392 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-10 «РП-10 СЭС» | # E_ПРК\Р\РП\ # 0106 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 6,431 | # 0,000 | # 0,360 | # 6,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,431 | # 6,431 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП-7 п. Аэродромный | # E_ПРК\Р\РП\ # 0107 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,331 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 118 ул. Пролетарская | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0122 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,158 | # 0,158 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,158 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,158 | # 0,000 | # 0,158 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 119 ул. К. Либнехта | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0123 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,113 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 172 ул. Томская | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0124 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,252 | # 0,252 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,252 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,252 | # 0,000 | # 0,252 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 279 ул. Мурманская | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0125 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,268 | # 0,268 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,268 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,268 | # 0,000 | # 0,268 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 328 ул. Захаренко | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0126 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,280 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 334 ул. Углекопская | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0127 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,244 | # 0,244 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,244 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,244 | # 0,000 | # 0,244 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 349 пер. Парковый | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0128 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,307 | # 0,307 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,307 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,307 | # 0,000 | # 0,307 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 524 ул. Шишкина | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0129 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,232 | # 0,232 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,232 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,232 | # 0,000 | # 0,232 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 731 ул. Есенина | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0130 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,322 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 912 ул. Ноградская | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0131 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,171 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-796 (подстанция трансформаторная # КТП-2*1000/6-0,4 котельная № 66) | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0132 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,425 | # 0,000 | # 0,221 | # 2,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,425 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,425 | # 0,000 | # 2,425 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-795( подстанция трансформаторн. 102м² КТП-2*1000/6-0,4 котельная № 5) (ТП-795), г. Прокопьевск | # H_ПРК\Р\РП\ # 0133 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 2,344 | # 0,000 | # 0,130 | # 2,214 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,344 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,344 | # 0,000 | # 2,344 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-770 (РУ-10кВ, РУ-6кВ котельная № 6) | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0134 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 23,854 | # 1,468 | # 0,947 | # 21,438 | # 0,000 | # 0,000 | # 23,854 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 23,854 | # 0,000 | # 23,854 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-793 (КТП 2*1600 кВА, котельная № 6) | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0135 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,364 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-794 (КТП 2*1000 кВА, котельная № 6) | # H_ПРК\Р\ТП\ # 0136 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,204 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 78 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,106 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 38 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0021 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,070 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,106 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 1 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0023 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,216 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,216 | # 0,216 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № 80 | # E_ПРМ\Р\ТП\ # 0024 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,068 | # 0,036 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,245 | # 0,313 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-58 трансформаторная мощность 0,8 МВА | # E_ТГ\Р\ТП\0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,179 | # 0,269 | # 0,098 | # 0,811 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,909 | # 1,179 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 6 (диспетчерское наименование: ТП-206 «Победы, 10», пгт. Каз). | # E_Таш\Р\ТП\ # 0048 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,046 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-124 «Советская», пгт. Шерегеш. | # E_Таш\Р\КТП\0053 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,148 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторная подстанция № 5 # (диспетчерское наименование: ТП-205 «Токарева», пгт. Каз). | # E_Таш\Р\ТП\ # 0072 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,085 | # 0,127 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение трансформаторная подстанция № 7, (диспетчерское наименование: ТП-207 «Нагорная», пгт. Каз). | # E_Таш\Р\ТП\ # 0076 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,127 | # 0,173 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № К-31 | # E_Тис\Р\ТП\ # 0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,046 | # 0,055 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,474 | # 0,520 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП № П-5 | # H_Тис\Р\ТП\ # 0017 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,046 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-11 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0017 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,093 | # 0,136 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,482 | # 0,575 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-14 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,545 | # 0,093 | # 0,136 | # 0,316 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,545 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,452 | # 0,545 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение РП 10/10 «Тяжинская» | # E_Тяж\Р\РП\ # 0028 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,598 | # 0,598 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,598 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,598 | # 0,000 | # 0,598 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-62 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0021 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,588 | # 0,090 | # 0,186 | # 0,313 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,588 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,498 | # 0,588 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-72 | # E_Ю\Р\ТП\ # 0022 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,879 | # 0,169 | # 0,254 | # 0,456 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,879 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,710 | # 0,879 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-8 | # H_Ю\Р\ТП\ # 0027 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,157 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-7 | # E_О\Р\ТП\0035 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-40 | # E_О\Р\ТП\0037 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-142 | # E_О\Р\ТП\0038 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-151 | # E_О\Р\ТП\0040 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,097 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-29 | # E_О\Р\ТП\0036 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-102 | # E_ТГ\Р\ТП\ # 0029 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-91 | # E_ТГ\Р\ТП\0030 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,096 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-34 «Ноградская», г. Таштагол. | # E_Таш\Р\ТП\ # 0071 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,127 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-30 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0021 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-38 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0022 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-41 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0023 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 |
| # 1.2.1.2 | # Техническое перевооружение ТП-67 | # E_ТП\Р\ТП\ # 0024 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,153 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 116,492 | 5,990 | 21,268 | 88,207 | 1,026 | 0,000 | 32,598 | 45,517 | 21,266 | 14,183 | 6,232 | 12,385 | 99,582 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция: линии электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 116,492 | 5,990 | 21,268 | 88,207 | 1,026 | 0,000 | 32,598 | 45,517 | 21,266 | 14,183 | 6,232 | 12,385 | 99,582 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: линия электропередач Ф. 6-10-ГЭС (отпайка на ТП-48 через территорию школы-интерната № 37) | # E_АС\Р\КЛ\0025 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,209 | # 0,085 | # 0,043 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: линия электропередач Ф. 76 (отпайка на ТП-70 через территорию д/сад № 33) | # E_АС\Р\КЛ\0026 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,332 | # 0,072 | # 0,069 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,265 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,265 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: линия электропередач Ф. 323 (отпайка на ТП-99 через территорию педагогического училища) | # E_АС\Р\КЛ\0027 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,144 | # 0,087 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,333 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,333 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: линия электропередач Ф.6-29-ГЭС (от п/ст. 35/6кВ «Анжерская» до опоры № 1 ф. 6-6-МГ) | # E_АС\Р\КЛ\0028 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,358 | # 0,421 | # 0,361 | # 1,576 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,958 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,958 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ Ф 5-10 протяженность по трассе 2,1 км | # E_Б\Р\ВЛ\0016 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,728 | # 0,218 | # 0,914 | # 1,597 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,511 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,511 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: кабельная линия электропередачи КЛ-10кВ Ф 9-14 протяженность по трассе 0,4 км | # E_Б\Р\КЛ\0017 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,965 | # 0,221 | # 0,735 | # 0,009 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,744 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,744 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛ 10кВ отпайка # Ф 10-1-ИЖ1 до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова протяженность по трассе 0,134 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,099 | # 0,035 | # 0,019 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛ 10кВ отпайка # Ф 10-11Б до 2КТПН 1-19 по ул. Кирова протяженность по трассе 0,36 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,156 | # 0,035 | # 0,045 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛ 10кВ отпайка # Ф 4-10 до КТП 4-2 по ул. Лесная протяженность по трассе 0,118 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,035 | # 0,011 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 6кВ (ЛЭП-6кВ # фидер «6-2-А» от РП-П-6кВ) п. Постоянный, г. Калтан, протяженность по трассе 1,157 км | # E_К\Р\ВЛ\0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,357 | # 0,129 | # 0,150 | # 1,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,253 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП-0,4кВ от МТП-106 до д/сада № 12 «Березка» п. Малиновка» протяженность по трассе 0,370 км | # E_К\Р\ВЛ\0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,315 | # 0,051 | # 0,053 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,272 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,272 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б стойках, инв. № 00000371 (реконструкция # ВЛ-10кВ Ф-10-12-ТП7 на 2КЛ кВ от ПС «Пионерная 110/10кВ» до ТП-7) | # F_Кр\РТП\ВЛ\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,117 | # 0,142 | # 0,519 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,661 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,661 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б стойках, инв. № 00000371 (реконструкция # ВЛ-10кВ Ф-10-7-ВП-2) | # F_Кр\РТП\ВЛ\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,606 | # 0,091 | # 0,181 | # 0,334 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,515 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,515 |
| # 1.2.2.1 | # Сооружение линейное электротехническое: линия электропередач ЛЭП10кВ фидер 10-11-ВП-1 от ПС 110/10 «Пионерная» до трансформаторной подстанции ТП -33 «Очистные сооружения» пгт .Крапивинский, протяженностью 27,5 км (2 очередь): реконструкция ВЛ-10кВ, Ф-10-11-ВП1 от ПС «Пионерная 110/10кВ» до опоры № 2 | # F_Кр\РТП\ВЛ\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,384 | # 0,071 | # 0,130 | # 0,184 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,314 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,314 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ на ж/б стойках , инв № 00000371 (реконструкция # ВЛ-0,4кВ от КТП № 069 до насосной станции по ул. Провинциальная # в пгт. Крапивинский). | # F_Кр\РТП\ВЛ\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,201 | # 0,062 | # 0,031 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,139 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,139 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП Ф6-18ГР от ПС-3 протяженностью по трассе 5,434 км | # E_Пол\Р\ВЛ\0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 2,366 | # 0,099 | # 0,339 | # 1,928 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,099 | # 2,267 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,366 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП-0,4кВ # от ТП-324 протяженность по трассе 3,0 км | # E_ПРК\Р\ВЛ\0040 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 2,742 | # 0,000 | # 0,240 | # 2,396 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,742 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,742 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП-0,4кВ # от ТП-344 протяженность по трассе 3,79 км | # E_ПРК\Р\ВЛ\0041 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 2,787 | # 0,000 | # 0,145 | # 2,510 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,787 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,787 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП-0,4кВ # от ТП-503 протяженность по трассе 1,31 км | # E_ПРК\Р\ВЛ\0042 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 0,503 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,427 | # 0,033 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,503 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,503 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП-0,4кВ # от ТП-511 протяженность по трассе 3,33 км | # E_ПРК\Р\ВЛ\0043 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 2,419 | # 0,000 | # 0,211 | # 2,112 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,419 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000378 (Ф-10-7РП, вынос ВЛ из жилой зоны) протяженность по трассе 1,602 км | # E_ПРМ\Р\ВЛ\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,770 | # 0,116 | # 0,322 | # 1,332 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,655 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,655 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ на деревянных опорах, инв. № 00000378 # (Ф-10-6Л, вынос ВЛ из жилой зоны) протяженность по трассе 1,540 км | # E_ПРМ\Р\ВЛ\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,094 | # 0,026 | # 0,154 | # 0,915 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,026 | # 1,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,094 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-6 # от Тяговой п/ст. 110/10кВ «Сураново» до ТП-п.Таежный» протяженность # по трассе 10 км | # E_ТГ\Р\ВЛ\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 8,024 | # 0,433 | # 2,336 | # 5,255 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,591 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,591 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ-6кВ на ж/б опорах в КЛ-6кВ (Ф-603 по территории # д/с № 7 по ул. Маслова) | # E_ТГ\Р\ВЛ\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,240 | # 0,213 | # 0,189 | # 0,838 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,213 | # 1,027 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,240 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ-6кВ на ж/б опорах в КЛ-6кВ (Ф-605 по территории # д/с № 7 по ул. Маслова) | # E_ТГ\Р\ВЛ\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,547 | # 0,213 | # 0,069 | # 0,265 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,213 | # 0,334 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,547 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: двухцепная ВЛ-6кВ фидеров № 6-39- «Усть-Шалым» и # № 6-44-«Очистные сооружения» от ПС-110/35/6кВ «Таштагольская» до опоры № 52 с ответвлением на КСП-1 и ТП-«Насосная № 4» протяженность по трассе 0,5 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0034 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,614 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,443 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,614 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,614 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: линия электропередач 6кВ ф-6-10-«Фильтровальная станция» (Ф-6-10 «Фильтровальная станция») от п/с 35/6 «Туманная» до # ТП-«Фильтровальная станция» протяженность по трассе 0,84 км | # E_Таш\Р\ВЛ # 0020 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,081 | # 0,066 | # 0,102 | # 0,913 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,017 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: линия электропередач 6кВ ф-6-3-«Фильтровальная станция» (Ф-6-3 «Фильтровалная станция») от п/с 35/6 «Туманная» # до ТП-«Фильтровальная станция» протяженность по трассе 0,84 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0021 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,487 | # 0,066 | # 0,042 | # 0,379 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: линия электропередач 6кВ ф-6-11-«Фильтровальная станция» (Ф-6-11 «Бельково») от п/с 35/6 «Туманная» до # ТП-«Профилакторий» п. Бельково. протяженность по трассе 0,711 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0022 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,669 | # 0,078 | # 0,059 | # 0,531 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,593 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: линия электропередач 6кВ ф-6-12-«Спорткомплекс» (Ф-6-12 «Спорткомплекс») от п/с 35/6 «Туманная» до МТП-58 «Спорткомплекс» протяженность по трассе 0,16 км | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0023 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,406 | # 0,069 | # 0,051 | # 0,286 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6кВ до гост. «КузГТУ») протяженность по трассе 0,3 км | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0035 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,034 | # 0,158 | # 0,384 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,025 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,575 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6кВ до гост. «Скала») протяженность по трассе 0,7 км | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0036 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: распределительной кабельной сети 6 и 0,4кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6кВ до гост. «Берлога») протяженность по трассе 0,1 км | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0037 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,259 | # 0,034 | # 0,054 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,259 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция распределительной кабельной сети 6 и 0,4кВ от ЦРП-1 горнолыжного комплекса п. Шерегеш, (КЛ 6кВ до гост. «Ледниковый период», «Зима») протяженность по трассе 0,45 км | # E_Таш\Р\КЛ\0038 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,358 | # 0,044 | # 0,040 | # 0,274 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,326 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,358 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушной линии электропередачи 6 к В(Ф-6-7-Ц) # пгт. Мундыбаш протяженность по трассе 2,25 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0039 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 7,412 | # 0,083 | # 0,645 | # 6,683 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,039 | # 7,373 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,412 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ЛЭП-6кВ от «КТП-172» «GD-8 LEITNER» до КТП-142 «ППКД», сектор «А» пгт. Шерегеш | # G_Таш\С\КЛ\ # 0058 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 1,228 | # 0,005 | # 0,245 | # 0,978 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,005 | # 1,223 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,228 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 107 по ул.Советская в пгт. Итатский, # протяженность по трассе 0,781 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,397 | # 0,031 | # 0,093 | # 0,254 | # 0,019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,366 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,366 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 14 по ул. Рябиновая, пер. Заводской в пгт. Итатский, # протяженность по трассе 0,889 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,650 | # 0,031 | # 0,165 | # 0,436 | # 0,019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,620 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,620 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП №101 по ул. Гагарина, ул. Углеразведчиков в пгт. Итатский протяженность по трассе 1,519 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,896 | # 0,068 | # 0,145 | # 0,654 | # 0,030 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,828 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,828 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 167 по ул. Советская в пгт. Итатский с протяженность # по трассе 0,413 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,327 | # 0,031 | # 0,071 | # 0,211 | # 0,015 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 5 (ф-1,2) по ул. Школьная в пгт. Итатский с уменьшением протяженности по трассе с 0,61 км до 0,55 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,498 | # 0,031 | # 0,060 | # 0,392 | # 0,016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,467 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,467 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 10 по ул. Пушкина в пгт. Итатский с уменьшением протяженности по трассе с 0,49 км до 0,321 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,031 | # 0,061 | # 0,181 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,255 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 12 по ул. Рябиновая в пгт. Итатский с уменьшением протяженности по трассе с 0,58 км до 0,356 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,239 | # 0,031 | # 0,043 | # 0,153 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,209 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,209 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 105 по ул. Изупова, ул. Советская, ул. Кирова, ул. Покрышкина в пгт. Итатский с увеличением протяженности по трассе с 1,2 км до 2,624 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,554 | # 0,052 | # 0,334 | # 1,102 | # 0,067 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,503 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,503 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 106 по ул. Кирова, ул. Покрышкина, ул. Советская. # пер. Элеваторный, пер. Ленина в пгт. Итатский с увеличением протяженности по трассе с 2,07 км до 2,434 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,617 | # 0,045 | # 0,251 | # 1,252 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,572 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,572 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 108 (ф-3) по ул. Школьная, ул. Кирова, ул. Нетесова в пгт. Итатский с уменьшением протяженности по трассе с 0,98 км до 0,606 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,491 | # 0,031 | # 0,168 | # 0,275 | # 0,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,460 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 109 по ул.Советская в пгт. Итатский с уменьшением протяженности по трассе с 0,81 км до 0,561 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,564 | # 0,031 | # 0,163 | # 0,357 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,533 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 166 по ул.Маслозаводская в пгт. Итатский с уменьшением протяженности по трассе с 0,563 км до 0,491 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,354 | # 0,031 | # 0,059 | # 0,252 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,324 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,324 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 168 по ул.Советская в пгт. Итатский протяженность по трассе # 0,84 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0015 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,587 | # 0,031 | # 0,126 | # 0,410 | # 0,021 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,557 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,557 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 202 (ф-1) по ул.Советская в пгт. Тяжинский протяженность по трассе 0,134 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0016 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,104 | # 0,031 | # 0,020 | # 0,040 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,074 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 204 (ф-4) по ул. Советская в пгт. Тяжинский с уменьшением протяженности по трассе с 0,45 км до 0,117 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0017 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,031 | # 0,031 | # 0,047 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 211 (ф-2) по ул. Коммунистическая в пгт. Тяжинский # с уменьшением протяженности по трассе с 0,42 км до 0,191 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0018 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,146 | # 0,031 | # 0,043 | # 0,060 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 19 по ул. Инициативная, ул. Чехова, ул. Луговая, пер. Чехова # в пгт. Тяжинский с уменьшением протяженности по трассе # с 4,13 км до 3,275 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0019 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,157 | # 0,137 | # 0,467 | # 1,472 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,020 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,020 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 20 по ул. Красноармейская, ул. Островского, ул. Луговая, # пер. Красноармейский в пгт. Тяжинский с уменьшением протяженности # по трассе с 2,0 км до 1,496 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0020 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,025 | # 0,044 | # 0,235 | # 0,683 | # 0,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,981 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,981 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 25 по ул. Юбилейная, ул. Таежная, ул. Дорожная, ул. Заречная, # ул. Некрасова в пгт. Тяжинский с увеличением протяженности по трассе # с 3,78 км до 4,385 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0021 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,670 | # 0,227 | # 0,671 | # 1,651 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,444 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,444 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 35 по ул. Профилакторий в пгт. Тяжинский с уменьшением протяженности по трассе с 0,9 км до 0,6 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0022 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,473 | # 0,039 | # 0,097 | # 0,320 | # 0,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,434 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,434 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 208 по ул. Советская, ул. Горького, ул. Ленина в пгт. Тяжинский протяженность по трассе 1,030 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0026 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,939 | # 0,030 | # 0,167 | # 0,742 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,016 | # 0,923 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,939 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 69 по ул. Красноармейская в с. Ступишино протяженностью # по трассе 0,280 км | # E_Тяж\Р\ВЛ\ # 0027 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,016 | # 0,045 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,016 | # 0,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛ на ж/б опорах # (ЛЭП-10кВ ф 10-4 К, участок от опоры № 34/4 до ТП № 18) | # E_Я\Р\ВЛ\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,653 | # 0,066 | # 0,059 | # 0,527 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,587 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,587 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ф. 6-15-АГ (КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 «Анжерская» # до РП-7( два кабеля) | # E_АС\Р\КЛ\ # 0061 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 9,340 | # 0,389 | # 1,424 | # 7,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,881 | # 0,000 | # 0,459 | # 8,881 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,340 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛИ-0,4кВ по ул. Суворова (от ТП-3-1) | # G_Ижм\Р\ВЛ\ # 0017 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,668 | # 0,032 | # 0,119 | # 0,517 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,630 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,630 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,668 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ЛЭП-10кВ Ф-10-15М от опоры № 4 до РУ-10кВ ТП-131 # (ВЛ-10кВ в КЛ-10кВ) протяженность по трассе 0,245 км | # G_М\Р\ВЛ\ # 0023 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,035 | # 0,169 | # 0,282 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,445 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,445 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: внешнего электроснабжения комплекса: в части линии электропередачи воздушной 6кВ от ПС 35/6кВ «Каритшал» # до 2 КТПГ-1000-6/0,4кВ КТП-172 «GD-8 LEITNER» (от опоры № 26 # до КТП-172 «GD-8 LEITNER») | # G_Таш\Р\ВЛ\ # 0077 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 4,387 | # 0,000 | # 0,877 | # 3,510 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,387 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,387 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция кабельной линии 0,4кВ от ТП-130 до жилых домов: # № 2; 3; 4; 5, ул. Дзержинского, пгт. Шерегещ | # E_Таш\Р\КЛ\ # 0025 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,721 | # 0,017 | # 0,119 | # 0,585 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,704 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,704 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция:: воздушная линия электропередач 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП № 173 по ул. Вокзальная, пер. Сибирский в пгт. Тяжинский протяженность 0,500 км | # G_Тяж\Р\ВЛ\ # 0039 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,486 | # 0,020 | # 0,099 | # 0,355 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,020 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,486 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ-6кВ Ф 6-25-О от ТП-16 до ТП-47 | # E_Яш\Р\ВЛ\ # 0021 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,805 | # 0,023 | # 0,191 | # 0,590 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,778 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,778 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,805 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-20 Ф 6-0-0 | # E_Яш\Р\ВЛ\ # 0019 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,299 | # 0,024 | # 0,254 | # 1,021 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,028 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,299 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ-6кВ Ф 6-21-Н и Ф 6-12-Н | # E_Яш\Р\ВЛ\ # 0020 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,566 | # 0,035 | # 0,254 | # 1,277 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,525 | # 0,000 | # 0,041 | # 1,525 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,566 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ ф. № 6-4-«Центральный» от ПС-35/6кВ «Спасская», пгт. Спасск протяженность # по трассе 0,750 км | # E_Таш\Р\ВЛ\ # 0065 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,512 | # 0,052 | # 0,097 | # 1,363 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 1,459 | # 0,000 | # 1,512 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ЛЭП-10кВ ф -10-7-Г, участок от опоры № 7 до опоры № 25 | # E_Я\Р\ВЛ\0010 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,517 | # 0,037 | # 0,982 | # 1,498 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,517 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 2,480 | # 0,000 | # 2,517 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ЛЭП-10кВ ф- 10-16 НБ, участок от опоры № 48 # до опоры № 70 | # E_Я\Р\ВЛ\0011 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,097 | # 0,059 | # 0,202 | # 0,836 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 1,038 | # 0,000 | # 1,097 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ-10кВ на ж/б опорах ф -10-15РП, участок # по ул. Станционная | # E_Я\Р\ВЛ\0012 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,249 | # 0,037 | # 0,044 | # 0,168 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,249 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,249 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ-10кВ ф. РП-11-19 от ТП-24 до ТП-252 | # H_Б\Р\ВЛ\0074 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,066 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ # по ул. Октябрьской, ул. Пионерской, ул. Красноармейской, протяженность по трассе 1,1 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,292 | # 0,052 | # 0,401 | # 0,839 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,240 | # 1,240 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ # по ул. Западная, протяженность по трассе 0,65 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,605 | # 0,039 | # 0,178 | # 0,388 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,566 | # 0,566 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ # по ул. Ленинская, протяженность по трассе 0,85 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,955 | # 0,039 | # 0,272 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,916 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,916 | # 0,916 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ # по ул. Коммунистическая, протяженность по трассе 0,75 км | # E_Ижм\Р\ВЛ\ # 0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,853 | # 0,039 | # 0,254 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,814 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,814 | # 0,814 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ-0,4кВ от МТП-105 до ТП-107 (совместная подвеска # ВЛ-6кВ от фидера «6-12-Ж» до ТП № 107) протяженность по трассе 0,531км | # H_\К\Р\ВЛ\7 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,011 | # 0,000 | # 0,011 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП-6кВ Ф-6-11-Ф # от ПС «Осинниковская» до ТП-42 протяженность по трассе 1,85 км | # E_О\Р\ВЛ\0034 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 3,037 | # 0,000 | # 0,339 | # 2,698 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,037 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,037 | # 3,037 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ЛЭП 6кВ Ф-6-15-А (ВЛ в КЛ) от ТП-15 до ТП-144 | # E_О\Р\КЛ\0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,119 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ЛЭП 6кВ Ф-6-11-Ф (ВЛ в КЛ) от ТП-15 до опоры № 14 | # H_О\Р\КЛ\ # 0041 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,119 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП 6кВ Ф-6-4-Б # от ПС-10 | # E_Пол\Р\ВЛ\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,105 | # 0,158 | # 0,226 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,158 | # 0,947 | # 1,105 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ КТПН-13 # (Ф. 10-9 «РП») до КТПН-40, протяженность по трассе 0,480 км | # H_ТП\Р\ВЛ\ # 0026 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,055 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ-10кВ Ф-10-13-Н до МТП-107п, д. Николаевка | # H_Ч\Р\ВЛ\6 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,076 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушной линии электропередачи ВЛ-6кВ до РП-2 протяженность по трассе 2 км | # E_Яш\Р\ВЛ\ # 0035 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,202 | # 0,000 | # 0,695 | # 0,507 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,202 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,202 | # 1,202 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ЛЭП Ф 6-19-К от п/ст. 110/6кВ «ЯЦЗ» | # H_Яш\Р\ВЛ\ # 0036 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,149 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,000 | # 0,149 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП-10кВ ф 10-8-ЛЗ, участок от опоры № 19/1 до опоры № 30 протяженность по трассе 1,2 км | # E_Я\Р\ВЛ\0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,136 | # 0,081 | # 0,147 | # 0,907 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 1,054 | # 1,136 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: воздушная линия электропередачи ЛЭП-10кВ ф 10-10-П, участок от опор № 6 до опоры № 25 и № 7/5 протяженность по трассе 1,55 км | # E_Я\Р\ВЛ\0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 2,600 | # 0,094 | # 0,217 | # 2,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,600 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,094 | # 2,505 | # 2,600 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ВЛ-10кВ отпайка от Ф.20 «Сады» до ТП СНТ «Металлург-1» | # H_НК\ВЛ\5 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,114 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ЛЭП-6кВ ф. Город-2 ул. Л. Толстого, г. Гурьевск | # E_Гур\Р\ВЛ\ # 0008 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.2.1 | # Реконструкция: ЛЭП-10кВ ф. 10-13-А от опоры № 1 до опоры № 33 , # от опоры № 105 до опоры № 122, г. Гурьевск | # E_Гур\Р\ВЛ\ # 0009 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,058 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 231,422 | 0,000 | 24,861 | 206,561 | 0,000 | 0,000 | 229,871 | 20,410 | 21,222 | 65,434 | 92,689 | 71,748 | 271,504 |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6(10)кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110кВ и выше, всего в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 231,422 | 0,000 | 24,861 | 206,561 | 0,000 | 0,000 | 229,871 | 20,410 | 21,222 | 65,434 | 92,689 | 71,748 | 271,504 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_АС\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 18,256 | # 0,000 | # 1,666 | # 16,590 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,093 | # 2,102 | # 2,038 | # 3,717 | # 6,779 | # 3,597 | # 18,233 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Б\СУЭ\0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 35,500 | # 0,000 | # 2,136 | # 33,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 29,232 | # 3,476 | # 2,773 | # 9,492 | # 9,571 | # 10,169 | # 35,481 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_К\СУЭ\0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 14,851 | # 0,000 | # 1,170 | # 13,682 | # 0,000 | # 0,000 | # 12,870 | # 0,963 | # 1,017 | # 5,448 | # 5,199 | # 2,223 | # 14,850 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Кис\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 25,827 | # 0,000 | # 3,587 | # 22,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 21,670 | # 1,711 | # 2,456 | # 4,848 | # 8,951 | # 7,871 | # 25,838 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_М\СУЭ\0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 20,180 | # 0,191 | # 2,198 | # 17,792 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,660 | # 3,052 | # 2,478 | # 3,564 | # 7,367 | # 3,729 | # 20,190 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_О\СУЭ\0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 12,229 | # 0,000 | # 1,099 | # 11,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 11,168 | # 1,078 | # 0,000 | # 1,708 | # 6,666 | # 2,793 | # 12,246 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Пол\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 9,993 | # 0,000 | # 0,998 | # 8,995 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,238 | # 0,809 | # 0,926 | # 2,506 | # 4,107 | # 1,625 | # 9,973 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_ПРК\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 27,845 | # 0,000 | # 2,532 | # 25,313 | # 0,000 | # 0,000 | # 22,531 | # 1,164 | # 3,961 | # 6,020 | # 9,359 | # 7,151 | # 27,656 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_ПРМ\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 9,284 | # 0,000 | # 0,859 | # 8,426 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,518 | # 1,360 | # 0,415 | # 2,031 | # 4,180 | # 1,307 | # 9,293 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_ТГ\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 12,016 | # 0,000 | # 1,184 | # 10,832 | # 0,000 | # 0,000 | # 11,514 | # 0,466 | # 0,000 | # 3,224 | # 3,038 | # 5,252 | # 11,980 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Таш\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 13,548 | # 0,000 | # 1,338 | # 12,209 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,925 | # 1,185 | # 2,421 | # 2,331 | # 3,560 | # 4,034 | # 13,531 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Тис\СУЭ\ # 0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 12,699 | # 0,000 | # 1,163 | # 11,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 11,820 | # 0,858 | # 0,000 | # 3,979 | # 4,962 | # 2,880 | # 12,678 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Ю\СУЭ\0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 15,477 | # 0,000 | # 1,518 | # 13,959 | # 0,000 | # 0,000 | # 13,353 | # 1,242 | # 0,870 | # 3,520 | # 4,004 | # 5,829 | # 15,465 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Я\СУЭ\0001 | # 2015 | # 2019 | # 0,000 | # 8,454 | # 0,000 | # 0,910 | # 7,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,802 | # 0,946 | # 0,681 | # 2,259 | # 1,949 | # 2,593 | # 8,428 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_ЯШ\СУЭ\ # 0001 | # 2017 | # 2019 | # 0,000 | # 7,084 | # 0,000 | # 0,528 | # 6,556 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,383 | # 1,936 | # 3,764 | # 7,084 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # G_НК\СУЭ\ # 0001 | # 2016 | # 2018 | # 0,000 | # 3,673 | # 0,000 | # 0,368 | # 3,305 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,458 | # 0,000 | # 1,186 | # 2,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,644 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Гур\СУЭ\ # 0001 | # 2017 | # 2019 | # 0,000 | # 9,195 | # 0,000 | # 1,105 | # 8,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,152 | # 5,339 | # 1,704 | # 9,195 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_КР\СУЭ\ # 0001 | # 2017 | # 2019 | # 0,000 | # 6,705 | # 0,000 | # 0,821 | # 5,884 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,705 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,704 | # 2,717 | # 2,284 | # 6,705 |
| # 1.2.3.5 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_Тяж\СУЭ\ # 0001 | # 2017 | # 2019 | # 0,000 | # 9,035 | # 0,000 | # 0,951 | # 8,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 9,035 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,088 | # 3,004 | # 2,942 | # 9,035 |
| 1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110кВ и выше, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 43,332 | 13,190 | 6,765 | 23,378 | 0,000 | 0,000 | 22,894 | 11,433 | 13,069 | 18,108 | 18,513 | 2,542 | 63,666 |
| 1.2.4.1 | Реконструкция: прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 21,679 | 11,321 | 3,910 | 6,448 | 0,000 | 0,000 | 1,610 | 9,584 | 1,078 | 0,000 | 1,610 | 0,000 | 12,272 |
| # 1.2.4.1 | # Производственная база г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1, Склад № 3, (здание центрального материального склада) | # Е_Таш\Х\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,831 | # 0,441 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,271 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция: гаража с подсобными помещениями, пгт. Яшкино, # ул. Больничная, 16 | # Е_Яш\Х\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,525 | # 0,085 | # 0,614 | # 0,826 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,525 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,525 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция: бокса ЛМК, лит. Г. ул. Терешковой, 53 Б (мех цех) | # Е_Кем\Х\0001 | # 2013 | # 2015 | # 0,000 | # 20,351 | # 0,100 | # 7,294 | # 12,957 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,787 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,787 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция: здания гаража (2 блока) по адресу: г. Осинники, # пер. Комсомольский, 11 А | # G_О\Х\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,930 | # 0,220 | # 0,254 | # 0,456 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,930 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,930 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция: наружного водоснабжения | # Е_ТГ\Х\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,148 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция: здания нежилого № 2 п. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 | # H_Таш\Х\0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,636 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция: открытого навеса с тельфером по адресу пгт. Яшкино, # ул. Больничная, 16 | # H_Яш\Х\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,339 |
| # 1.2.4.1 | # Реконструкция: открытого навеса с тельфером по адресу пгт. Яя, # ул. Комсомольская, 21А | # H_Я\Х\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,636 |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 21,654 | 1,869 | 2,855 | 16,930 | 0,000 | 0,000 | 21,284 | 1,849 | 11,991 | 18,108 | 16,903 | 2,542 | 51,394 |
| # 1.2.4.2 | # Реконструкция: системы видеонаблюдения на производственной базе # по ул. Котовского, 66 | # E_М\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация серверной | # E_КЭНК\КТ\ # 0005 | # 2016 | # 2019 | # 0,000 | # 20,675 | # 0,000 | # 0,000 | # 20,675 | # 0,000 | # 0,000 | # 16,269 | # 0,000 | # 4,407 | # 5,888 | # 7,839 | # 2,542 | # 20,676 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения | # E_Пол\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 |
| # 1.2.4.2 | # Реконструкция: системы видеонаблюдения пгт. Тисуль, ул. Ленина, 33 А | # E_Тис\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 |
| # 1.2.4.2 | # Реконструкция: системы видеонаблюдения по адресу: пгт. Яшкино, # ул. Больничная, 16 | # E_Яш\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.2.4.2 | # Структурированная кабельная система по адресу: г. Кемерово, # ул. Островского 32 | # E_КЭНК\СВ\ # 0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 6,390 | # 0,090 | # 0,189 | # 6,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,626 | # 4,661 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,287 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологический канал связи (ВОЛС) | # G_Б\СВ\0001 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,264 | # 1,007 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,890 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,890 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,229 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_Гур\СВ\0001 | # 2016 | # 2018 | # 0,000 | # 1,231 | # 0,127 | # 0,225 | # 0,880 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,975 | # 0,000 | # 0,256 | # 0,381 | # 0,593 | # 0,000 | # 1,231 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_Кр\СВ\0001 | # 2016 | # 2018 | # 0,000 | # 0,864 | # 0,085 | # 0,152 | # 0,627 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,229 | # 0,212 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,864 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи | # G_О\СВ\0001 | # 2016 | # 2018 | # 0,000 | # 2,237 | # 0,160 | # 0,410 | # 1,667 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,576 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,763 | # 0,814 | # 0,000 | # 2,220 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_ТГ\СВ\0001 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,615 | # 0,239 | # 0,255 | # 1,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,608 | # 0,932 | # 0,068 | # 0,000 | # 1,608 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_ТП\СВ\0002 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,437 | # 0,144 | # 0,341 | # 0,953 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,492 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_АС\СВ\0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,746 | # 0,265 | # 0,271 | # 1,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,746 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,025 | # 0,720 | # 0,000 | # 1,746 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_К\СВ\0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,063 | # 0,055 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,415 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_Кис\СВ\ # 0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,627 | # 0,380 | # 0,424 | # 1,823 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,627 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,932 | # 0,000 | # 2,627 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_М\СВ\0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,712 | # 0,186 | # 0,288 | # 1,238 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,610 | # 0,000 | # 1,712 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_ПРК\СВ\ # 0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,542 | # 0,436 | # 0,424 | # 1,682 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 1,186 | # 0,000 | # 2,542 |
| # 1.2.4.2 | # Технологический канал связи | # G_ПРМ\СВ\ # 0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,962 | # 0,092 | # 0,161 | # 0,708 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,962 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,729 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,962 |
| # 1.2.4.2 | # Создание технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_Таш\СВ\ # 0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,864 | # 0,303 | # 0,297 | # 1,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,864 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,678 | # 1,186 | # 0,000 | # 1,864 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация технологических каналов связи (ВОЛС) | # G_Ю\СВ\0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,144 | # 0,152 | # 0,212 | # 1,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,441 | # 0,703 | # 0,000 | # 2,144 |
| # 1.2.4.2 | # Коммуникационный сервер (модернизация) | # E_КЭНК\СВ\ # 0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,004 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Белово, # пер. Цинкозаводской, 22 | # H_Б\В\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,231 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видоенаблюдения по адресу: г. Белово, п. Бабанаково, ул. Энгельса, 10 | # H_Б\В\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,251 | # 0,000 | # 0,031 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,251 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,251 | # 0,000 | # 0,251 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Гурьевск, Лермонтова, 9 | # H_Гур\В\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,013 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,103 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Киселевск, # ул. Краснобродская, 7 (АБК-1) | # H_Кис\В\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,358 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,408 | # 0,000 | # 0,408 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Киселевск, # ул. Краснобродская, 7 (АБК-2) | # H_Кис\В\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,182 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,182 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,182 | # 0,000 | # 0,182 |
| # 1.2.4.2 | # Модернизация системы видеонаблюдения по адресу: г. Киселевск, # ул. Краснобродская, 7 (гаражные боксы, склады, АБК-3) | # H_Кис\В\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,264 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,300 | # 0,000 | # 0,300 |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 662,754 | 37,525 | 114,701 | 510,394 | 0,134 | 0,000 | 364,488 | 113,012 | 194,924 | 191,750 | 110,787 | 91,759 | 702,231 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № 260 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,437 | # 0,064 | # 0,034 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № 261 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,425 | # 0,076 | # 0,034 | # 0,315 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,358 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,358 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № 264 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,601 | # 0,081 | # 0,097 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,529 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,529 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от ф.6-3-СГ до отпайки ф. 6-8-Карьер на ТП-114 протяженность по трассе 1,8 км | # E_АС\С\КЛ\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,300 | # 0,171 | # 0,612 | # 1,518 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,135 |
| # 1.4 | # Строительство воздушная линия электропередач 6кВ (ВЛ-6кВ) от отпайки ф.52 на ТП-4 до ТП № 260 протяженность по трассе 0,356 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,676 | # 0,087 | # 0,159 | # 0,430 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,588 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,588 |
| # 1.4 | # Строительство воздушная линия электропередач 6кВ (ВЛ-6кВ) от ф.6-7-РТС до КТП № 261 протяженность по трассе 0,178 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,312 | # 0,085 | # 0,060 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,227 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,227 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) ф. 16 от # ТП-159 до КТП № 264 протяженность по трассе 0,553 км | # E_АС\С\КЛ\ # 0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,959 | # 0,224 | # 0,104 | # 0,631 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,742 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,742 |
| # 1.4 | # Строительство воздушная линия электропередач 6кВ (ВЛ-6) кВ ф.323 # от опоры № 1 отпайки на ТП № 35 до КТП № 264 протяженность по трассе 0,462 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,226 | # 0,272 | # 0,279 | # 0,675 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,967 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,967 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередач 6кВ от ПС БЦЗ 110/6 # до первой опоры фидера на РП «Очистные сооружения» протяженность # по трассе 0,172 км | # E_Б\С\КЛ\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,390 | # 0,071 | # 0,160 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,319 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6 ф-5-2 в сторону # п. Убинский | # E_Б\С\Рек\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,826 | # 0,026 | # 0,238 | # 0,562 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,800 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на отпаечной опоре ВЛ-6кВ ф.РП-5-11 в сторону промзоны | # E_Б\С\Рек\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,888 | # 0,026 | # 0,300 | # 0,562 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,862 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,862 |
| # 1.4 | # Строительство ПС 35/10кВ «Парковая» трансформаторная мощность # 20 МВА | # E_Б\С\ПС\0004 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 63,186 | # 3,127 | # 7,648 | # 52,412 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 11,542 | # 51,398 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 62,940 |
| # 1.4 | # Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 35кВ от ВЛ 35кВ оп. 69 ф. Б-21, Б-23 до ПС 35/10 «Парковая» | # E_Б\С\ВЛ\0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,221 | # 0,567 | # 0,507 | # 1,146 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,980 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,980 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер на ВЛ-6кВ ж/б о (8,28 км) ф.6-8-тц # на опоре № 25-А | # E_Б\С\Рек\0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,720 | # 0,022 | # 0,020 | # 0,678 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,699 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,720 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция КТП № 85 трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Гур\С\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,448 | # 0,029 | # 0,022 | # 0,397 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 |
| # 1.4 | # Строительство воздушная линия электропередач ЛЭП – 10кВ от опоры № 33 до КТП № 85 протяженность по трассе 0,553 км | # E_Гур\С\ВЛ\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,791 | # 0,071 | # 0,148 | # 0,571 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,743 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,743 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера оп. №1 ВЛ-10кВ ф.10-13-Г | # E_Гур\С\Рек\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,726 | # 0,060 | # 0,070 | # 0,596 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,666 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,666 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера оп. № 70 (отпайка ТП №58) ВЛ.10кВ ф.10-13-Г | # E_Гур\С\Рек\ # 0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,739 | # 0,060 | # 0,088 | # 0,591 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера оп. № 1 ВЛ-10кВ ф.10-5-П | # E_Гур\С\Рек\ # 0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,709 | # 0,060 | # 0,071 | # 0,578 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,649 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,649 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП № 556 трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Гур\С\КТП\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,583 | # 0,043 | # 0,044 | # 0,496 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,583 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи ЛЭП-6кВ от опоры № 23 # ф. 6-31-Г до КТП № 520А с протяженностью по трассе 0,265 км | # E_Гур\С\КЛ\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,049 | # 0,040 | # 0,263 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,306 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция КТП № 520А трансформаторная мощность 0,250 МВА | # E_Гур\С\КТП\ # 0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,515 | # 0,042 | # 0,020 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,476 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,515 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от ТП-131 # ф.10-5-П до ТП-114 ф.10-13-Г», протяженность по трассе 1,223 км | # E_Гур\С\ВЛ\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 2,141 | # 0,074 | # 0,395 | # 1,671 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 2,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,141 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция мачтовая № Ш-13 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,028 | # 0,041 | # 0,317 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,363 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,363 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 6кВ (ВЛЭП-6кВ # от фидера «6-9-Ж» до ТП № Ш-13), протяженность по трассе 0,077 км | # E_К\С\ВЛ\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,040 | # 0,021 | # 0,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,098 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № М-9 (ТП-М-9) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,263 | # 0,044 | # 0,029 | # 0,190 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,219 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,263 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 6кВ (ВЛЭП-6кВ) # от фидера «6-9-П» до ТП № М-9, протяженность по трассе 0,258 км | # E_К\С\ВЛ\0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,441 | # 0,053 | # 0,054 | # 0,334 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,388 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,441 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № К-24 (КТП-К-24) трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,371 | # 0,048 | # 0,033 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,329 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,371 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-299 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\С\КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,225 | # 0,020 | # 0,018 | # 0,187 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-199 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\С\КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,337 | # 0,041 | # 0,037 | # 0,259 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ Ф-6-9-Г # до ТП-299 протяженность по трассе 0,211 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,306 | # 0,049 | # 0,047 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,260 |
| # 1.4 | # Строительство: сооружение электротехническое: трансформаторная подстанция ТП-89 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\С\КТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,360 | # 0,091 | # 0,045 | # 0,225 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,324 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,324 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-300 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\С\КТП\0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,475 | # 0,057 | # 0,016 | # 0,402 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,420 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,475 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4кВ # от ТП-300 протяженность по трассе 0,139 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,263 | # 0,057 | # 0,042 | # 0,163 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,263 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-301 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кис\С\КТП\0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,361 | # 0,057 | # 0,016 | # 0,288 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,307 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,361 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4кВ от ТП-301 протяженность по трассе 0,160 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,244 | # 0,059 | # 0,043 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,193 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,244 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от опоры № 15 ф.12 от ЦРП-5 до ТП-301, протяженность по трассе 0,077 | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,048 | # 0,041 | # 0,158 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,199 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от опоры № 15 ф.7 от ЦРП-5 до ТП-300, протяженность по трассе 0,645 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,710 | # 0,084 | # 0,081 | # 0,545 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,635 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,710 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция КТП № 378 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Кр\С\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,353 | # 0,025 | # 0,032 | # 0,274 | # 0,022 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,293 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер № 4 на Ф10-11-ВП-1 | # E_Кр\С\Рек\ # 0002 | # 2015 | # 2017 | # 0,000 | # 0,923 | # 0,058 | # 0,085 | # 0,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,864 | # 0,041 | # 0,000 | # 0,864 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,905 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-461 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кр\С\КТП\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,326 | # 0,046 | # 0,045 | # 0,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,289 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,326 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ до ТП-461 протяженность по трассе 0,290 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,262 | # 0,048 | # 0,042 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,221 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,262 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция КТП № 81 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кр\С\КТП\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,357 | # 0,049 | # 0,061 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,357 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция КТП № 82 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кр\С\КТП\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,337 | # 0,049 | # 0,041 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,038 | # 0,299 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,337 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10 до КТП № 81 протяженность по трассе 0,300 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,332 | # 0,045 | # 0,041 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,299 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,332 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10 до КТП № 82 протяженность по трассе 0,090 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0008 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,150 | # 0,040 | # 0,031 | # 0,078 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,150 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер № 7 Ф 10-16-КР | # E_Кр\С\Рек\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,840 | # 0,036 | # 0,077 | # 0,728 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,813 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,840 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер № 8 Ф -10-8-КФ | # E_Кр\С\Рек\ # 0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,036 | # 0,066 | # 0,758 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,832 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,860 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция КТП № 191 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_М\С\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,281 | # 0,016 | # 0,028 | # 0,230 | # 0,007 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,265 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,265 |
| # 1.4 | # Строительство воздушная линия электропередачи ЛЭП-10кВ от Ф-10-9-2Л до КТП № 191 протяженностью 0,732 км | # E_М\С\ВЛ\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,892 | # 0,035 | # 0,269 | # 0,564 | # 0,024 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,857 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,857 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-7Л в сторону МТП-48 # по ул. 40 лет Победы | # E_М\С\Рек\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,701 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,590 | # 0,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,701 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,701 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи 6кВ (КЛ-6кВ) Ф-6-5-Ц # от ТП-136 до ТП-162, протяженность по трассе 0,445 км | # E_О\С\КЛ\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,294 | # 0,233 | # 0,382 | # 0,679 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,064 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи 6кВ (КЛ-6кВ) Ф-6-7-С # от ТП-112 до ТП-113 протяженность по трассе 0,460 км | # E_О\С\КЛ\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,249 | # 0,226 | # 0,260 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,023 |
| # 1.4 | # Строительство: ПС 35/6кВ «Осинниковская-городская» трансформаторная мощность 20 МВА | # E_О\С\ПС\0003 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 62,945 | # 2,860 | # 5,335 | # 54,749 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,813 | # 52,819 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 61,632 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-35 кВ до ПС 35/6кВ «Осинниковская-городская», протяженность по трассе 3 км | # E_О\С\ВЛ\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 27,669 | # 1,341 | # 26,222 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 27,388 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 27,388 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-105 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_О\С\МТП\ # 0009 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,044 | # 0,030 | # 0,276 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,317 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ЛЭП-6кВ от Ф-6-11-Ф # до ТП-105, протяженность по трассе 0,200 км | # E_О\С\ВЛ\0010 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,355 | # 0,049 | # 0,024 | # 0,282 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,355 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4кВ от ТП-105, протяженность по трассе 0,05 км | # E_О\С\ВЛ\0011 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,018 | # 0,023 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,016 | # 0,071 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6кВ Ф-6-7-Ц # от ТП-118 до ТП-119, протяженность по трассе 0,360 км | # E_О\С\КЛ\0012 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,024 | # 0,048 | # 0,176 | # 0,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,991 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,024 |
| # 1.4 | # Реклоузер Ф-6-8-Т ( R-76), г. Осинники | # E_О\С\Рек\ # 0013 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,801 | # 0,027 | # 0,045 | # 0,728 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,773 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,801 |
| # 1.4 | # Реклоузер Ф-6-11-Ф,Ф-6-15-А (R-КЛ-29), г. Осинники | # E_О\С\Рек\ # 0014 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,853 | # 0,027 | # 0,042 | # 0,784 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,826 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,853 |
| # 1.4 | # Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-8-Т, г. Осинники | # E_О\С\Рек\ # 0015 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,989 | # 0,038 | # 0,061 | # 0,890 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,961 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,989 |
| # 1.4 | # Сооружение электротехническое: ЯКНО Ф-6-11-Ф, г. Осинники | # E_О\С\Рек\0016 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,829 | # 0,038 | # 0,020 | # 0,770 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,801 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,829 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4 ТП-409 # «ул. Спартаковская» трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРК\С\МТ\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,439 | # 0,086 | # 0,032 | # 0,316 | # 0,007 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,354 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,354 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер ф.6-50-С с п/ст. «Красногорская», # ул. Минеральная | # E_ПРК\С\Рек\ # 0002 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,825 | # 0,022 | # 0,064 | # 0,739 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,804 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,825 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер ф.6-14-Ц с п/ст. «Прокопьевска», # ул. Минеральная | # E_ПРК\С\Рек\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,806 | # 0,022 | # 0,063 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,784 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,806 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № 32 (ТП № 32) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ПРМ\С\КТ\ # 0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,285 | # 0,027 | # 0,043 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,020 | # 0,265 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,285 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ # от п/с «Заринская» до опоры № 33 Ф-10-1КБ, протяженность по трассе # 1,865 км | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,969 | # 0,117 | # 0,170 | # 0,682 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,852 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,852 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 10кВ от опоры № 28 # Ф-10-13РП до ТП-58 протяженность по трассе 1,051 км | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,973 | # 0,104 | # 0,169 | # 0,692 | # 0,008 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,869 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от ТП-334 # до ТП-474, ТП-560, ТП-551 в п. Плотниково, протяженность по трассе 1,7 км | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,686 | # 0,160 | # 0,297 | # 1,214 | # 0,014 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,526 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,526 |
| # 1.4 | # Реклоузер на ВЛ-10кВ Ф-10-4П | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,840 | # 0,028 | # 0,016 | # 0,796 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,818 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,840 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-10кВ от Ф-10-3Т до ТП-461, ТП-481, ТП-226, опоры № 4 и опоры № 75 Ф-10-6П ст. Падунская | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 6,558 | # 0,110 | # 0,788 | # 5,659 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 6,525 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,558 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-92 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_ПРМ\С\КТП\0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,289 | # 0,027 | # 0,055 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,020 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,289 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-701 по ул. Восточной | # E_ТГ\С\Рек\ # 0001 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,749 | # 0,028 | # 0,027 | # 0,694 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,721 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,749 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-604 по ул. Овчинникова | # E_ТГ\С\Рек\ # 0002 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,714 | # 0,028 | # 0,023 | # 0,663 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,687 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,714 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-602 по ул. Добролюбова | # E_ТГ\С\Рек\ # 0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,690 | # 0,028 | # 0,027 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,663 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,690 |
| # 1.4 | # Строительство: КТП-702 «База участка», пгт. Шерегеш трансформаторная мощность 0,500 МВА | # E_Таш\С\КТП\0022 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,031 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,914 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,031 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,031 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ «Северная» # (КТП- «Северная») трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Таш\С\КТП\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,282 | # 0,031 | # 0,106 | # 0,146 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,251 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,251 |
| # 1.4 | # Строительство: комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ «Фурманова» (КТП- «Фурманова»), г. Таштагол трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Таш\С\КТП\0002 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,340 | # 0,031 | # 0,054 | # 0,255 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,309 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,309 |
| # 1.4 | # Строительство: комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ «Трактовая» (КТП- «Трактовая»), п. Чугунаш трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Таш\С\КТП\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,316 | # 0,028 | # 0,060 | # 0,227 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 |
| # 1.4 | # Строительство: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4кВ «Тургенева» (СТП- «Тургенева»), пгт. Мундыбаш трансформаторная мощность 0,040 МВА | # E_Таш\С\МТП\0004 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,251 | # 0,031 | # 0,047 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 |
| # 1.4 | # Строительство: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4кВ # «Ульянова-2» (СТП - «Ульянова-2»), г. Таштагол трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Таш\С\МТП\0005 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,238 | # 0,028 | # 0,040 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 |
| # 1.4 | # Строительство: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4кВ «Алексаровка-1» (СТП - «Алексаровка-1») г. Таштагол трансформаторная мощность 0,040 МВА | # E_Таш\С\МТП\0023 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,219 | # 0,036 | # 0,019 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,219 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,219 |
| # 1.4 | # Строительство: столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4кВ «Луговая» (СТП- «Луговая») п. Чугунаш трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Таш\С\МТП\0006 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,292 | # 0,031 | # 0,113 | # 0,148 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,261 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,261 |
| # 1.4 | # Строительство: столбовая трансформаторная под-станция 6/0,4кВ «Коммунистическая» (СТП-»Коммунистическая-2»), пгт. Мундыбаш трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Таш\С\МТП\0007 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,234 | # 0,031 | # 0,056 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.4 | # Строительство: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4кВ «Алексаровка-2» (СТП- «Алексаровка-2») г. Таштагол трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Таш\С\МТП\0024 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,030 | # 0,008 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,211 |
| # 1.4 | # Строительство: столбовая трансформаторная подстанция 6/0,4кВ «Телефонная» (СТП- «Телефонная») пгт. Каз трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Таш\С\МТП\0025 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,036 | # 0,020 | # 0,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,210 |
| # 1.4 | # Строительство: распределительный пункт 6кВ (РП- «Горный», сектор «А», пгт. Шерегеш) | # E_Таш\С\РП\ # 0008 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 5,523 | # 0,438 | # 0,961 | # 4,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,085 |
| # 1.4 | # Строительство: вакуумный реклоузер 6кВ (на опоре №25 ВЛ-6кВ, # ф. 6-19-«О», пгт. Мундыбаш. | # E_Таш\С\Рек\ # 0026 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,686 | # 0,000 | # 0,162 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,686 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,686 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная ЛЭП-6кВ от от ПС-35/6кВ «Спортивная» # до РП-«Горный», сектор «А», пгт. Шерегеш, протяженность по трассе 2,8 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0009 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 6,493 | # 0,132 | # 1,017 | # 5,344 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,392 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи (ВЛЗ-6кВ) # ф. № 6-5- «Алчок», от оп. № 8 (у КТП-15) до оп. 31 ф. № 6-46-«Ключевой» по ул. Солнечная, г. Таштагол, протяженность по трассе 1,8 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0010 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,338 | # 0,194 | # 0,323 | # 1,822 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,165 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушно-кабельная линия электропередачи ЛЭП-10кВ # от КТП-61 до СТП-10/0,4кВ «Луговая», п. Чугунаш, Таштагольский район, протяженность по трассе 1,1 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0011 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,773 | # 0,120 | # 0,457 | # 1,197 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,657 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,657 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 6кВ (ВЛ-6кВ) ответвления на СТП-«Алексаровка-1» и СТП-«Алексаровка-2» , г. Таштагол, протяженность по трассе 1,1 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0027 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,668 | # 0,043 | # 0,297 | # 1,329 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,668 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,668 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ ф. №6-3-«В», # от оп. № 92 до КТП-«Фурманова», г. Таштагол, протяженность по трассе # 0,7 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0012 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,697 | # 0,089 | # 0,287 | # 1,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,609 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,609 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 10кВ (ВЛ-10кВ) # от МТП-39 «Школа» до КТПМ-«Трактовая», п. Чугунаш протяженность # по трассе 0,6 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0013 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,164 | # 0,083 | # 0,445 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,081 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 6кВ (ВЛ-6кВ) # от ТП-203 «Ленина, 12» до ТП –«Телефонная», пгт. Каз, протяженность # по трассе 0,6 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0028 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,954 | # 0,048 | # 0,267 | # 0,639 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,954 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,954 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи (ВЛ-6кВ) от КТП-133 «40лет Октября» до КТП-«Северная» , пгт. Шерегеш протяженность # по трассе 0,9 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0014 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 1,421 | # 0,100 | # 0,503 | # 0,818 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,320 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,320 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи (ВЛ-6кВ) от КТП-402 # до СТП-«Тургенева» , пгт. Мундыбаш, протяженность по трассе 1,2 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0015 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 2,131 | # 0,125 | # 0,802 | # 1,204 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,006 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от СТП-«Алексаровка-1» по улицам: Заречная, Ручейная, Цветочная, # г. Таштагол, протяженность по трассе 1,1 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0029 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,032 | # 0,282 | # 0,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от СТП-«Алексаровка-2» по улицам: Цветочная, Зеленая, Загородная, # г. Таштагол, протяженность по трассе 1,8 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0030 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,236 | # 0,035 | # 0,468 | # 0,733 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,236 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,236 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4кВ # по ул. Д. Каменушка от КТП-51, г. Таштагол, протяженность по трассе 2,5 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0031 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,429 | # 0,071 | # 0,169 | # 1,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,429 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,429 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи ЛЭП-0,4кВ от # ТП- 702 «База участка», пгт. Шерегеш, протяженность по трассе 0,15 км | # E_Таш\С\КЛ\ # 0032 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,372 | # 0,121 | # 0,042 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,372 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,372 |
| # 1.4 | # Строительство воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4кВ # по ул. Д. Каменушка от КТП-88 «Подснежник» г. Таштагол, протяженность по трассе 1,7 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0033 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,111 | # 0,027 | # 0,217 | # 0,867 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,027 | # 1,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,111 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 6кВ (ВЛ-6кВ) от ТП-88 # до ТП-«Дальняя», г. Таштагол, протяженность по трассе 0,6 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0034 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,637 | # 0,033 | # 0,131 | # 0,473 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,604 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,637 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП-6/0,4кВ «Дальняя», г. Таштагол трансформаторная мощность 0,04 МВА | # E_Таш\С\МТП\0035 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,306 | # 0,028 | # 0,029 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,277 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,306 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередач (КЛ-6кВ) от ЦРП-6кВ «Восточная» до КТП-«Айс», СТК «Шерегеш», пгт. Шерегеш, протяженность по трассе 0,07 км | # E_Таш\С\КЛ\ # 0036 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,034 | # 0,038 | # 0,033 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,071 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи (КЛ-6кВ) от КТП-161 «Туристическая» до КТП-«Гостевой дом», СТК «Шерегеш», пгт. Шерегеш, протяженность по трассе 0,3 км | # E_Таш\С\КЛ\ # 0037 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,914 | # 0,025 | # 0,247 | # 0,643 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,025 | # 0,890 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,914 |
| # 1.4 | # Строительство: распределительный пункт 6кВ № 9 «Октябрьский» # (РП-6кВ № 9 «Октябрьский»), пгт. Мундыбаш | # E_Таш\С\РП\ # 0038 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 5,731 | # 0,222 | # 1,954 | # 3,554 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,222 | # 5,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,731 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи 6кВ (КЛ-6кВ) от ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Мундыбашская» до РП-9-»Октябрьский», пгт. Мундыбаш, протяженность по трассе 0,25 км | # E_Таш\С\КЛ\ # 0039 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,525 | # 0,042 | # 0,097 | # 0,386 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,483 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,525 |
| # 1.4 | # Строительство: двухцепная ЛЭП-6кВ до врезки в существующие линии фидеров 6кВ №6-32-»Т-1» и №6-33-»Т-2», с вакуумными выключателями на отпаечной опоре, пгт. Мундыбаш протяженность по трассе 0,6 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0040 | # 2015 | # 2017 | # 0,000 | # 4,446 | # 0,039 | # 0,533 | # 3,874 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,407 | # 0,036 | # 0,003 | # 4,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,446 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ЛЭП-6кВ от ТП-216 «ЦРП» до ТП-203, пгт. Каз протяженность по трассе 0,5 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0041 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,699 | # 0,039 | # 0,345 | # 1,315 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,030 | # 1,669 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,699 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция комплектная № К-19 # (ТП № К-19, 1х250 кВА) по ул. Ленина в пгт. Тисуль трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Тис\С\КТП\ # 0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,737 | # 0,034 | # 0,040 | # 0,652 | # 0,011 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,706 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,706 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер 10кВ (реклоузер № 1, опора № 124) ул. Заводская # в пгт. Тисуль | # E_Тис\С\Рек\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,654 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,632 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,654 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,654 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи (ВЛ-10кВ) отпайка # от фидера 10-16-НК до КТП № 159 протяженность по трассе 0,833 км | # E_Ч\С\ВЛ\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 0,775 | # 0,096 | # 0,132 | # 0,531 | # 0,016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,679 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-418п) трансформаторная мощность 0,063 МВА | # E_Ч\С\ВЛ\0002 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,318 | # 0,032 | # 0,018 | # 0,267 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,286 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,318 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи (ВЛ-10кВ) отпайка # от фидера 10-5-Ч (опора № 6) до ТП-Ч-418п протяженность по трассе # 0,310 км | # E_Ч\С\ВЛ\0003 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,036 | # 0,021 | # 0,159 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,215 |
| # 1.4 | # Строительство: распределительного пункта модульного типа № 4 (РП № 4, 6кВ, 2х40кВА), г. Юрга | # E_Ю\С\РП\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 6,910 | # 0,000 | # 0,163 | # 6,746 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,910 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,910 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-267 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,402 | # 0,054 | # 0,051 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,358 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,358 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,402 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-268 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,499 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,397 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,499 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушной линии электропередач ВЛ-6кВ от отпайки # ф. 6-19-ФГ к к.ш. №40 до ТП-267 протяженность по трассе 0,055 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,176 | # 0,052 | # 0,034 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,176 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-6кВ отпайка от ф. 6-6-РТС до ТП-268 протяженность # по трассе 0,250 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,487 | # 0,054 | # 0,153 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,441 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,441 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,487 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛЗ от ПС 35/10кВ «Парковая» до ТП-95 протяженность # по трассе 0,610 км | # G_Б\С\ВЛ\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,926 | # 0,033 | # 0,076 | # 0,817 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,926 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,926 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия 10кВ от ПС 35/10кВ «Парковая» # до КСП-1.РП-11. РП-12 протяженность по трассе 3,320 км | # E_Б\С\КЛ\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 33,576 | # 0,823 | # 4,958 | # 27,796 | # 0,000 | # 0,000 | # 33,051 | # 0,000 | # 0,525 | # 33,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 33,576 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельный переключательный пункт КСП-1 | # E_Б\С\КСП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,610 | # 0,029 | # 0,068 | # 0,514 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,576 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,576 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,610 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ф. 10-5П п. Барнаульский | # E_Гур\С\Рек\ # 0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,093 | # 0,038 | # 0,121 | # 0,934 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,048 | # 0,000 | # 0,045 | # 1,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,093 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ф. 10-5П . п. Каменный 45А | # E_Гур\С\Рек\ # 0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,921 | # 0,033 | # 0,075 | # 0,813 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,882 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,882 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,921 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 138 ул. Марковского, г. Гурьевск, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Гур\С\КТП\ # 0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,643 | # 0,042 | # 0,113 | # 0,488 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,643 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер № 4 | # E_Ижм\С\Рек\ # 0002 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,808 | # 0,024 | # 0,076 | # 0,708 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,780 | # 0,000 | # 0,029 | # 0,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,808 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ 10кВ резерв от Ф 4-10 до ул. Суворова, протяженность по трассе 0,1 км | # G_Ижм\С\ВЛ\ # 0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,025 | # 0,042 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,166 | # 0,000 | # 0,029 | # 0,166 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция №Ш-8(ТП № Ш-8) в районе ул. Почтовая, 18, г. Калтан, трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,289 | # 0,037 | # 0,034 | # 0,218 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,245 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,245 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,289 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛЭП-6кВ от фидера «6-9-Ж» до ТП № Ш-8 в г. Калтан, протяженность по трассе 0,309 км | # E_К\С\ВЛ\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,607 | # 0,046 | # 0,112 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,552 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,552 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,607 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № К-23 (КТП-К-23), # г. Калтан, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_К\С\КТП\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,520 | # 0,051 | # 0,083 | # 0,386 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,520 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № М-12 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_К\С\КТП\ # 0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,449 | # 0,033 | # 0,083 | # 0,333 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,039 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,449 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-303 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Кис\С\КТП\0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,354 | # 0,045 | # 0,038 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,354 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия ВЛ-6кВ до ТП-303 протяженность # по трассе 0,245 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,483 | # 0,051 | # 0,128 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,483 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4кВ от ТП-303 протяженность # по трассе 0,142 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,222 | # 0,040 | # 0,062 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,222 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия ВЛ-6кВ Ф-6-26-Г до ТП-305 протяженность по трассе 0,075 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,051 | # 0,054 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия ВЛ-0,4кВ от ТП-305 протяженность по трассе 0,15 км | # E_Кис\С\ВЛ\ # 0015 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,334 | # 0,046 | # 0,048 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,280 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,334 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция МТП-100-6-04 (ТП-453), # г. Киселевск, трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Кис\С\МТП\0016 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,262 | # 0,043 | # 0,041 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,262 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-305 трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Кис\С\КТП\0017 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,345 | # 0,038 | # 0,038 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,301 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,345 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛЗ-10кВ до КТП №342 по ул. Энергетиков # в пгт. Крапивинский, протяженность по трассе 0,081 км | # G_Кр\С\ВЛ\ # 0023 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,016 | # 0,098 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-10кВ до КТП № 462 по ул. Пятаковича # в пгт. Крапивинский, протяженность по трассе 0,021 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,039 | # 0,094 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,320 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,320 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № 462 по ул. Пятаковича # в пгт. Крапивинский, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Кр\С\КТП\ # 0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,039 | # 0,072 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,140 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от ПС 35/6кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-1-Г до ЦРП-2А, г. Осинники, протяженность по трассе 2,12 км | # E_О\С\КЛ\0004 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 6,149 | # 0,399 | # 0,302 | # 5,448 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,763 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельной линии электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от ПС 35/6кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-2-Г до ЦРП-2А, г. Осинники, протяженность по трассе 2,12 км | # E_О\С\КЛ\0005 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 6,149 | # 0,399 | # 0,229 | # 5,521 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,763 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельной линии электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-1-Н, г. Осинники, протяженность по трассе 0,76 км | # E_О\С\КЛ\0006 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,361 | # 0,065 | # 0,054 | # 1,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,302 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельной линии электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от ПС 35/6 «Осинниковская-городская» до Ф-6-2-Н, г. Осинники, протяженность по трассе 0,77 км | # E_О\С\КЛ\0007 | # 2015 | # 2016 | # 0,000 | # 1,370 | # 0,074 | # 0,058 | # 1,238 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,302 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,302 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера Ф-6-10-О (R-10), г. Осинники | # G_О\С\ВЛ\ # 0033 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,950 | # 0,023 | # 0,093 | # 0,834 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,923 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,923 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,950 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера Ф-6-4-С (R-9), г. Осинники | # G_О\С\ВЛ\ # 0034 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,884 | # 0,023 | # 0,085 | # 0,776 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,857 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,857 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,884 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6кВ (два кабеля) # Ф-6-9-М от ТП-153 до ТП-154, протяженность по трассе 0,25 км | # E_О\С\КЛ\0019 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,921 | # 0,062 | # 0,102 | # 0,757 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,921 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередач ЛЭП-6кВ (два кабеля) # Ф-6-9-М от ТП-154 до ТП-158, протяженность по трассе 0,2 км | # E_О\С\КЛ\0020 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,752 | # 0,062 | # 0,076 | # 0,613 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,678 | # 0,000 | # 0,074 | # 0,678 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,752 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-60 трансформаторная мощность 0,5 МВА | # E_Пол\С\КТП\0001 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,420 | # 0,085 | # 0,123 | # 1,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,321 | # 0,000 | # 0,098 | # 1,321 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,420 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-358 # «ул. Краматорская» трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_ПРК\С\МТ\ # 0004 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,427 | # 0,028 | # 0,058 | # 0,341 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,395 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,395 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,427 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от оп.6 ЛЭП-6кВ фидера 7 # с п/ст. № 34 до ТП-761, протяженность по трассе 0,21 км | # E_ПРК\С\ВЛ\ # 0005 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,557 | # 0,038 | # 0,113 | # 0,406 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,557 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер на ВЛ-6кВ Ф-605 | # E_ТГ\С\Рек\ # 0004 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,787 | # 0,034 | # 0,068 | # 0,685 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,747 | # 0,000 | # 0,040 | # 0,747 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,787 |
| # 1.4 | # Строительство: ЦРТП- 6кВ № 8 «Юбилейная», г. Таштагол. | # E_Таш\С\РП\ # 0016 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 8,265 | # 0,574 | # 0,633 | # 7,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,458 |
| # 1.4 | # Строительство: КТП-85-А «Комарова-2», п. Базанча, Таштагольский район, трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Таш\С\КТП\0017 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,321 | # 0,031 | # 0,042 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция 6/0,4кВ «Алтайская» # (СТП-«Алтайская»), г. Таштагол, трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Таш\С\МТП\0018 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,031 | # 0,034 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,209 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,209 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач (ВЛ-6кВ) от ЦРТП-8 «Юбилейная» до СТП-»Алтайская», г. Таштагол, протяженность по трассе 0,64 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0042 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 0,661 | # 0,000 | # 0,132 | # 0,529 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,661 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,661 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП- 6кВот ЦРТП-6кВ № 8 «Юбилейная» до КСП-4, # сектор «А», пгт. Шерегеш, протяженность по трассе 0,363 км | # G_Таш\С\КЛ\0059 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 2,412 | # 0,044 | # 0,473 | # 1,894 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,367 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-6кВ от РП-6кВ «Горный» до КСП-1, КСП-2, # сектор «А», пгт. Шерегеш, протяженность по трассе 0,9 км | # G_Таш\С\КЛ\0060 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 4,047 | # 0,077 | # 0,390 | # 3,581 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,979 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,979 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-6кВ от КТП-419 «Дзержинского» до КТП-420 «Тельбес-2», в п. Тельбес, пгт. Мундыбаш, протяженность по трассе 7,1 км | # E_Таш\С\ВЛ\0043 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 6,051 | # 0,101 | # 0,634 | # 5,316 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,932 | # 0,000 | # 0,119 | # 5,932 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,051 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП - «Меелеева», # мкр. Шалым, г. Таштагол, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Таш\С\КТП\0044 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,612 | # 0,030 | # 0,228 | # 0,350 | # 0,004 | # 0,000 | # 0,577 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,577 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,612 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-«Свердлова», # г. Таштагол, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Таш\С\КТП\0045 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,578 | # 0,030 | # 0,219 | # 0,326 | # 0,004 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,578 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера 10кВ Ф-10-7-В | # E_Тис\С\Рек\ # 0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,798 | # 0,011 | # 0,028 | # 0,758 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,798 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,798 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 7 , ул. Заречная, # пгт. Комсомольск, трансформаторная мощность 0,1 МВА | # E_Тис\С\КТП\ # 0004 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,405 | # 0,045 | # 0,055 | # 0,305 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,362 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,362 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,405 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 19, пгт. Комсомольск, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Тис\С\КТП\ # 0005 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,045 | # 0,093 | # 0,214 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,308 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,308 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № К-11, ул. Пролетарская, пгт. Тисуль, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Тис\С\КТП\ # 0006 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,046 | # 0,047 | # 0,418 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,511 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-22, пгт. Тисуль, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_Тис\С\КТП\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,399 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,307 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,354 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,354 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,399 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 6кВ (ЛЭП-6кВ) Ф-6-4-В до ТП № 19, пгт. Комсомольск, протяженность по трассе 0,283 км | # E_Тис\С\ВЛ\ # 0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,042 | # 0,053 | # 0,255 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,313 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,313 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер № 4 на ВЛ-10кВ Ф 10-7-А | # E_Тяж\С\Рек\ # 0001 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,918 | # 0,024 | # 0,019 | # 0,876 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,890 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,890 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,918 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередач 10кВ (ВЛ-10кВ) # Ф 10-9-МК в пгт. Тяжинский, протяженность по трассе 0,732 км | # E_Тяж\С\ВЛ\ # 0002 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,864 | # 0,027 | # 0,125 | # 0,699 | # 0,013 | # 0,000 | # 0,832 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,832 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,864 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ВЛ 6кВ Ф 6-21-Н | # E_Яш\С\Рек\ # 0001 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,041 | # 0,031 | # 0,025 | # 0,985 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,004 | # 0,000 | # 0,037 | # 1,004 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,041 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ВЛ 6кВ Ф 6-12-Н | # E_Яш\С\Рек\ # 0002 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,041 | # 0,031 | # 0,025 | # 0,985 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,004 | # 0,000 | # 0,037 | # 1,004 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,041 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера на ВЛ-10кВ Ф 10-7-Г | # E_Я\С\Рек\ # 0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,858 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,815 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,858 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,858 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-0,4кВ от ТП-58, г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,645 км | # G_НК\ВЛ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,823 | # 0,047 | # 0,569 | # 1,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,823 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,823 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-0,4кВ от ТП-26, г. Новокузнецк протяженность по трассе 2,937 км | # G_НК\ВЛ\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 2,492 | # 0,036 | # 0,564 | # 1,892 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,492 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,492 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-0,4кВ от ТП-102, г. Новокузнецк протяженность # по трассе 1,83 км | # G_НК\ВЛ\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,649 | # 0,020 | # 0,115 | # 1,514 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,649 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,649 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-0,4кВ от ТП-36, г. Новокузнецк протяженность по трассе 5,05 км | # G_НК\ВЛ\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 3,084 | # 0,045 | # 0,467 | # 2,572 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,084 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-0,4кВ) от ТП-178, г. Новокузнецк, протяженность # по трассе 2,9 км | # G_НК\ВЛ\0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 2,126 | # 0,032 | # 0,304 | # 1,790 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,126 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,126 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушно-кабельная линия электропередачи 6кВ # от ПС 110/6кВ ОП-19 до РП-34, г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,73 км | # G_НК\ВЛ\0006 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 6,719 | # 0,222 | # 0,288 | # 6,209 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,719 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,719 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-328 г. Новокузнецк, протяженность по трассе 6,8 км | # G_НК\ВЛ\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 5,526 | # 0,050 | # 1,197 | # 4,279 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,472 | # 0,000 | # 0,054 | # 5,472 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,526 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-307 г. Новокузнецк, протяженность по трассе 6,3 км | # G_НК\ВЛ\0008 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 5,048 | # 0,052 | # 1,951 | # 3,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,996 | # 0,000 | # 0,052 | # 4,996 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,048 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-393 г. Новокузнецк, протяженность по трассе 3,3 км | # G_НК\ВЛ\0009 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 3,304 | # 0,041 | # 1,281 | # 1,981 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,259 | # 0,000 | # 0,044 | # 3,259 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,304 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-543 г. Новокузнецк, протяженность по трассе 3,3 км | # G_НК\ВЛ\0010 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 2,708 | # 0,042 | # 1,029 | # 1,637 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,664 | # 0,000 | # 0,044 | # 2,664 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,708 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-33 г. Новокузнецк, протяженность по трассе 2,3 км | # G_НК\ВЛ\0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 2,547 | # 0,032 | # 1,045 | # 1,471 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,513 | # 0,000 | # 0,035 | # 2,513 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,547 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-70 г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,9 км | # G_НК\ВЛ\0012 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,576 | # 0,026 | # 0,630 | # 0,921 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,549 | # 0,000 | # 0,027 | # 1,549 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,576 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция «Большевик -1» # г. Новокузнецк, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # G_НК\МТП\ # 0013 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,023 | # 0,045 | # 0,206 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция «Большевик -2» # г. .Новокузнецк, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # G_НК\МТП\ # 0014 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,023 | # 0,045 | # 0,206 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция «Большевик -3» # г. Новокузнецк, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # G_НК\МТП\ # 0015 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,023 | # 0,045 | # 0,206 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция «Большевик -4» # г. Новокузнецк, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # G_НК\МТП\ # 0016 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,023 | # 0,045 | # 0,206 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,247 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-6кВ до ТП-«Большевик -1», «Большевик-2», «Большевик-3», «Большевик-4» г. Новокузнецк, протяженность # по трассе 3,6 км | # G_НК\ВЛ\0017 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 3,615 | # 0,077 | # 0,967 | # 2,571 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,540 | # 0,000 | # 0,075 | # 3,540 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,615 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП «Большевик -1» г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,5 км | # G_НК\ВЛ\0018 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,482 | # 0,031 | # 0,610 | # 0,840 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,445 | # 0,000 | # 0,037 | # 1,445 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,482 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП «Большевик -2» г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,75 км | # G_НК\ВЛ\0019 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,768 | # 0,031 | # 0,737 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,731 | # 0,000 | # 0,037 | # 1,731 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,768 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП «Большевик -3» г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,2 км | # G_НК\ВЛ\0020 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,021 | # 0,024 | # 0,409 | # 0,588 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,993 | # 0,000 | # 0,028 | # 0,993 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,021 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП «Большевик -4» г. Новокузнецк, протяженность по трассе 1,2 км | # G_НК\ВЛ\0021 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 1,042 | # 0,024 | # 0,453 | # 0,566 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,014 | # 0,000 | # 0,028 | # 1,014 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,042 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-108 г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\0022 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 4,383 | # 0,052 | # 1,343 | # 2,988 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,322 | # 0,000 | # 0,061 | # 4,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,383 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-270 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0014 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,073 | # 0,066 | # 0,436 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,575 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-271 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,073 | # 0,064 | # 0,406 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,481 | # 0,000 | # 0,543 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки ф.917 на ТП-143 до КТП-270, протяженность по трассе 0,426 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0017 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,565 | # 0,076 | # 0,141 | # 0,347 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,565 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,509 | # 0,000 | # 0,565 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка ф.52 до КТП-271, протяженность по трассе 0,301 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0018 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,452 | # 0,085 | # 0,110 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,452 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,397 | # 0,000 | # 0,452 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 «Анжерская» до РП-10, протяженность по трассе 2,5 км | # E_АС\С\КЛ\ # 0019 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,528 | # 0,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,528 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4кВ от ТП-209 # до ВРУ-0,4 ж/д Крылова, 14, протяженность по трассе 0,11 км | # E_АС\С\КЛ\ # 0020 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,093 | # 0,049 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,255 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,079 | # 0,176 | # 0,000 | # 0,255 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4кВ от ТП-223 # до ВРУ-0,4 № 2 ж/д Металлургов, 3, протяженность по трассе 0,13 км | # E_АС\С\КЛ\ # 0021 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,221 | # 0,093 | # 0,042 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,221 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,079 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,221 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер на Ф.323 | # E_АС\С\Рек\ # 0022 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер на Ф.917 | # E_АС\С\Рек\ # 0023 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер на Ф.6-20-ДГ | # E_АС\С\Рек\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ Ф.323 | # H_АС\С\ПСС\ # 0022 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,657 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,736 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ Ф.917 | # H_АС\С\ПСС\ # 0023 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,657 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,736 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ Ф.6-20-ДГ | # H_АС\С\ПСС # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,657 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,736 | # 0,000 | # 0,736 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-274 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0025 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,025 | # 0,078 | # 0,142 | # 0,804 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,025 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,393 | # 0,569 | # 1,025 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка ф.6-3-СГ до ТП-274, протяженность по трассе 0,015 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0031 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,070 | # 0,027 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,079 | # 0,092 | # 0,226 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер на ВЛ-6кВ ф.1-19-к на отпайке # в сторону ТП-616, 617 | # E_Б\С\Рек\0010 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство: реклоузер ВЛ-6кВ ф.6-9-к на отпайке в сторону МТП-624 | # E_Б\С\Рек\0011 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 67/2 ВЛ-6кВ ф.1-19-к | # H_Б\С\ПСС\ # 0010 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,553 | # 0,000 | # 0,553 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 30 ВЛ-6кВ ф.6-9-к | # H_Б\С\ПСС\ # 0011 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,665 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,613 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,665 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,665 | # 0,000 | # 0,665 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № М-2 (ТП № М-2) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0010 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,357 | # 0,052 | # 0,034 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,357 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,310 | # 0,000 | # 0,357 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередач 6кВ (ВЛЭП-6кВ от фидера «6-13-М» до ТП № М-2), протяженность по трассе 0,351 км | # E_К\С\ВЛ\0011 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,509 | # 0,061 | # 0,113 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,509 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,453 | # 0,000 | # 0,509 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция ТП-265 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Кис\С\КТП\0019 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,054 | # 0,033 | # 0,346 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,379 | # 0,000 | # 0,433 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 5 Ф 10-7-ВП2, пгт. Крапивинский | # G_Кр\С\Рек\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от оп № 290 Ф10-11-ВП1 до ПС «Крапивинская 35/10кВ», протяженность по трассе # 0,1 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,051 | # 0,082 | # 0,298 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,431 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,431 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередач ВЛ-10кВ от оп 112 # Ф 10-16-КР до оп. 200 Ф10-11-ВП1 | # G_Кр\С\ВЛ\ # 0025 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,051 | # 0,007 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,125 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 6 Ф 10-16-КР | # E_Кр\С\Рек\ # 0019 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 9 Ф10-11-ВП1 | # G_Кр\С\Рек\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 10 между Ф10-16-КР и Ф10-11-ВП1 | # G_Кр\С\Рек\ # 0027 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 5 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-7-ВП2 | # H_Кр\С\ПСС\ # 0024 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,009 | # 0,157 | # 0,445 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,611 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 6 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-16-КР | # H_Кр\С\ПСС\ # 0019 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,009 | # 0,157 | # 0,445 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,611 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 9 на опоре ВЛ-10кВ Ф10-11-ВП1 | # H_Кр\С\ПСС\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,009 | # 0,157 | # 0,445 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,611 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 10 на опоре ВЛ-10кВ между # Ф10-16-КР и Ф10-11-ВП1 | # H_Кр\С\ПСС\ # 0027 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,009 | # 0,157 | # 0,445 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,611 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-16Л в сторону КТП-101 # по ул. Котовского | # E_М\С\Рек\ # 0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-16Л и Ф-10-12-2Л | # E_М\С\Рек\0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-16Л у ТП-82п по ул. Котовского | # E_М\С\Рек\ # 0006 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-15М и Ф-10-13-1Т ул. Октябрьская | # E_М\С\Рек\ # 0007 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ Ф-10-16Л # в сторону КТП-101 по ул. Котовского | # H_М\С\ПСС\ # 0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,617 | # 0,010 | # 0,026 | # 0,581 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,617 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,617 | # 0,000 | # 0,617 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ Ф-10-16Л # и Ф-10-12-2Л | # H_М\С\ПСС\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,663 | # 0,010 | # 0,030 | # 0,624 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,663 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,663 | # 0,000 | # 0,663 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ Ф-10-16Л # у ТП-82 п по ул. Котовского | # H_М\С\ПСС\ # 0006 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,673 | # 0,010 | # 0,031 | # 0,631 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,673 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,673 | # 0,000 | # 0,673 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ Ф-10-15М и \Ф-10-13-1Т ул. Октябрьская | # H_М\С\ПСС\ # 0007 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,649 | # 0,010 | # 0,029 | # 0,610 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,649 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,649 | # 0,000 | # 0,649 |
| # 1.4 | # Сооружение электротехническое: центральный распределительный пункт # № 3 (ЦРП-3), г. Осинники | # E_О\С\РП\0021 | # 2014 | # 2017 | # 0,000 | # 5,508 | # 0,000 | # 0,678 | # 4,831 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,508 |
| # 1.4 | # КЛ-6кВ от ПС 35/6кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-3-Г до ЦРП-3, # г. Осинники | # E_О\С\КЛ\0022 | # 2014 | # 2017 | # 0,000 | # 4,856 | # 0,000 | # 0,593 | # 4,263 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,856 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,856 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,856 |
| # 1.4 | # Сооружение линейное электротехническое: кабельная линия электропередач 6кВ (КЛ-6кВ) от ПС 35/6кВ «Осинниковская- городская» Ф-6-4-Г до ЦРП-3, г. Осинники | # E_О\С\КЛ\0023 | # 2014 | # 2017 | # 0,000 | # 5,118 | # 0,262 | # 0,593 | # 4,263 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,856 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,856 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,856 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-6кВ Ф-6-15-Ж от ПС 110/35/6 «Капитальная-3» # до ТП-57 | # E_О\С\ВЛ\0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-6кВ Ф-6-4-Ж от ПС 110/35/6 «Капитальная-3» # до опоры № 1/1/18 Ф-6-8-ТЧ, протяженность по трассе 3,570 км | # H_О\С\ВЛ\ # 0026 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 3,905 | # 0,000 | # 0,934 | # 2,971 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,905 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,905 | # 0,000 | # 3,905 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи ЛЭП-6кВ (два кабеля) # Ф-6-9-М от ЦРП-2А до ТП-153, протяженность по трассе 0,670 км | # E_О\С\КЛ\0028 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 2,931 | # 0,398 | # 0,945 | # 1,588 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,931 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 2,550 | # 0,000 | # 2,931 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ф.6-1-Т с п/ст. «Тырганская», ул. Высокогорная | # E_ПРК\С\Рек\ # 0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,973 | # 0,046 | # 0,093 | # 0,834 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,973 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,927 | # 0,973 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ ф.6-1-Т # с п/ст. «Тырганская», ул. Высокогорная | # H_ПРК\С\ПСС\0007 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 0,725 | # 0,000 | # 0,035 | # 0,691 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,725 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,725 | # 0,000 | # 0,725 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера на ВЛ-6кВ Ф-701 | # E_ТГ\С\Рек\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,046 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ Ф-701 | # H_ТГ\С\ПСС\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,536 | # 0,000 | # 0,536 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-«Центральная-2», # п. Центральный, Таштагольский район. | # E_Таш\С\КТП\0046 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,047 | # 0,052 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,290 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,290 |
| # 1.4 | # Развитие существующих сетей: строительство ПС-35/6кВ «Ключевая», # пгт. Шерегеш. | # G_Таш\С\ПС\ # 0061 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 75,028 | # 3,390 | # 11,854 | # 59,784 | # 0,000 | # 0,000 | # 75,028 | # 0,000 | # 0,000 | # 12,752 | # 62,276 | # 0,000 | # 75,028 |
| # 1.4 | # Развитие существующих сетей: строительство двухцепная ЛЭП-35 кВ # от ПС-110/35/6кВ «Зеленая» до опоры № 22/3 ЛЭП 35 кВ от ПС-110/35/6кВ «Шерегеш-1» до ПС- 35/6кВ «Каритшал», пгт. Шерегеш | # G_Таш\С\ВЛ\ # 0062 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 13,598 | # 0,932 | # 1,429 | # 11,237 | # 0,000 | # 0,000 | # 13,598 | # 0,000 | # 0,000 | # 13,598 | # 0,000 | # 0,000 | # 13,598 |
| # 1.4 | # Развитие существующих сетей: строительство двухцепная ЛЭП-35 кВ # от опоры № 47 ВЛ-35 кВ «Мустаг» до ПС-35/6кВ «Ключевая», # пгт. Шерегеш. | # G_Таш\С\ВЛ\ # 0063 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 26,059 | # 1,737 | # 3,390 | # 20,932 | # 0,000 | # 0,000 | # 26,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 26,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 26,059 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № К-23 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # G_Тис\С\КТП\0010 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,448 | # 0,057 | # 0,081 | # 0,310 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,448 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,402 | # 0,000 | # 0,448 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № К-24 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # G_Тис\С\КТП\0011 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,448 | # 0,057 | # 0,081 | # 0,310 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,448 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,402 | # 0,000 | # 0,448 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № К-25 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # G_Тис\С\КТП\0012 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,057 | # 0,082 | # 0,294 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,386 | # 0,000 | # 0,433 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № К-26 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # G_Тис\С\КТП\0013 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,057 | # 0,082 | # 0,294 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,433 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,386 | # 0,000 | # 0,433 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 10кВ (ЛЭП-10кВ) Ф-10-7-В # до ТП № К-23, протяженность по трассе 0,674 км | # G_Тис\С\ВЛ\ # 0014 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,946 | # 0,053 | # 0,250 | # 0,642 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,946 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,902 | # 0,000 | # 0,946 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 10кВ (ЛЭП-10кВ) Ф-10-9-Ч # до ТП № К-24, протяженность по трассе 0,240 км | # G_Тис\С\ВЛ\ # 0015 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 10кВ (ЛЭП-10кВ) Ф-10-7-В # до ТП № К-25, протяженность по трассе 0,201 км | # G_Тис\С\ВЛ\ # 0016 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,348 | # 0,053 | # 0,097 | # 0,197 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,348 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,348 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 10кВ (ЛЭП-10кВ) Ф-10-7-В до ТП№К-26, протяженность по трассе 0,026 км | # G_Тис\С\ВЛ\ # 0017 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,053 | # 0,037 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,171 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ # от КТПН (10/0,4кВ) протяженность по трассе 0,6 км | # E_ТП\С\ВЛ\ # 0001 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,343 | # 0,063 | # 0,047 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,343 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,305 | # 0,000 | # 0,343 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция КТПН (10/0,4кВ) # на пересечение ул. Калинина и ул. Сибирская в г. Топки, трансформаторная мощность 0,25 МВА | # E_ТП\С\КТП\ # 0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,703 | # 0,078 | # 0,064 | # 0,560 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,703 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,703 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 3 на ВЛ-10кВ Ф 10-8-Р | # E_Тяж\С\Рек\ # 0003 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 1 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С | # E_Тяж\С\Рек\ # 0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 2 на ВЛ-10кВ Ф 10-10-С | # E_Тяж\С\Рек\ # 0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 3 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-8-Р | # H_Тяж\С\ПСС\0003 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,748 | # 0,010 | # 0,041 | # 0,697 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,748 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,748 | # 0,000 | # 0,748 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 1 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-10-С | # H_Тяж\С\ПСС\0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,688 | # 0,010 | # 0,032 | # 0,645 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,688 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,688 | # 0,000 | # 0,688 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 2 на опоре ВЛ-10кВ Ф 10-10-С | # H_Тяж\С\ПСС\0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,010 | # 0,045 | # 0,726 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,781 | # 0,000 | # 0,781 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередач (ВЛ-10кВ) Ф-10-6-С # до ТП-Ч-419п протяженность по трассе 0,1 км | # E_Ч\С\ВЛ\0005 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция (ТП-Ч-419п) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Ч\С\КТП\ # 0006 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,476 | # 0,057 | # 0,109 | # 0,311 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,476 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,430 | # 0,000 | # 0,476 |
| # 1.4 | # Наружная теплотрасса территории филиала «Энергосеть г. Юрга» | # G_Ю\Х\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,386 | # 0,130 | # 0,719 | # 0,537 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,386 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,386 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,386 |
| # 1.4 | # Строительство: двухцепной ВЛ от ПС «Западная» до РП-12 с перезаводом кабельных линий на РП-13, протяженность по трассе 2,625 км | # G_Ю\С\ВЛ\ # 0003 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 6,705 | # 0,322 | # 0,836 | # 5,547 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,705 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 6,409 | # 0,000 | # 6,705 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередачи ВЛ -10кВ от опоры # № 16ВЛ-10 ф-10-8 ЛЗ до РП-10кВ, протяженность по трассе 1 км | # E_Я\С\ВЛ\0002 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,739 | # 0,053 | # 0,138 | # 0,548 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,739 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,694 | # 0,000 | # 0,739 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ от ТП № 18 # до опоры № 35/2 ф-6-6 МЗ, протяженность по трассе 0,750 км | # E_Я\С\ВЛ\0004 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 1,182 | # 0,045 | # 0,350 | # 0,787 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,182 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 1,145 | # 0,000 | # 1,182 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-10кВ от РП-10кВ. до опоры №19/5 ВЛ-10кВ. Ф-10-8-ЛЗ | # G_Я\С\ВЛ\ # 0021 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,573 | # 0,045 | # 0,114 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,573 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,535 | # 0,000 | # 0,573 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-501 г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\0023 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,703 | # 0,025 | # 0,503 | # 1,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,703 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,703 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,703 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-90 г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\0024 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 3,046 | # 0,072 | # 0,892 | # 2,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,046 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,046 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-357 г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\0025 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,865 | # 0,038 | # 0,548 | # 1,279 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,865 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-154 г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\0026 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 3,345 | # 0,064 | # 0,984 | # 2,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,345 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,345 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,345 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-358 г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\0027 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,101 | # 0,038 | # 0,319 | # 0,744 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,101 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-349 г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\0028 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,548 | # 0,038 | # 0,453 | # 1,057 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,548 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,548 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,548 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-78 г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\0029 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 2,577 | # 0,051 | # 0,758 | # 1,768 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,577 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,577 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,577 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) # от ТП-60 г. Новокузнецк. | # G_НК\ВЛ\0030 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 2,130 | # 0,051 | # 0,624 | # 1,455 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,130 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-299 | # G_НК\ВЛ\0031 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-295 | # G_НК\ВЛ\0032 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-121 | # G_НК\ВЛ\0033 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-97 | # G_НК\ВЛ\0034 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-314 | # G_НК\ВЛ\0035 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,064 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-541 | # G_НК\ВЛ\0036 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-537 | # G_НК\ВЛ\0037 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-76 | # G_НК\ВЛ\0038 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-136 | # G_НК\ВЛ\0039 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,105 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач 0,4кВ от ТП-396 | # G_НК\ВЛ\0040 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,079 | # 0,079 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,079 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,079 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,079 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-275 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0026 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,048 | # 0,069 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,569 | # 0,611 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-276 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0027 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,048 | # 0,069 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,569 | # 0,611 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-277 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0028 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,005 | # 0,069 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,569 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-272 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0029 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,048 | # 0,069 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,611 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,569 | # 0,611 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП-273 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_АС\С\КТП\ # 0030 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,005 | # 0,069 | # 0,495 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,569 | # 0,569 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка # ф.6-10-ДГ от опоры № 34 до ТП-275 протяженность по трассе 0,025 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0032 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,062 | # 0,017 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,167 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,111 | # 0,167 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ от отпайки # ф. 6-28-СГ к ТП-221 до ТП-276 протяженность по трассе 0,18 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 033 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,326 | # 0,073 | # 0,043 | # 0,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,326 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,260 | # 0,326 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ отпайка ф. Л-39-РТС до ТП-277 протяженность по трассе 0,18 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0034 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,294 | # 0,007 | # 0,035 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,294 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,294 | # 0,294 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ ф. 813 от ТП-198 до ТП-272 протяженность по трассе 0,54 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0035 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,762 | # 0,091 | # 0,097 | # 0,573 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,762 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,681 | # 0,762 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ ф. 6-7-РТС до ТП-273 протяженность по трассе 0,18 км | # E_АС\С\ВЛ\ # 0036 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,007 | # 0,045 | # 0,273 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,325 | # 0,325 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи 2КЛ-10кВ от ПС 35/10 «Городска» до 1 секции шин РП-4 протяженность по трассе 3 км | # E_Б\С\КЛ\0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 16,341 | # 1,460 | # 2,924 | # 11,958 | # 0,000 | # 0,000 | # 16,341 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,460 | # 14,881 | # 16,341 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера на отпайке ВЛ-6кВ ф.1-21-г в сторону МТП-602 | # E_Б\С\Рек\0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,074 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,074 | # 1,074 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера на ВЛ-10кВ ф.10-15г у МТП-279 | # E_Б\С\Рек\0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,074 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,944 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,074 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,074 | # 1,074 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ ф.10-15-г # у МТП-279 | # H_Б\С\ПСС\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 680 | # H_Б\С\КТП\ # 0017 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,043 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 23 а ВЛ-6кВ ф.6-35-п | # H_Б\С\ПСС\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 51 ВЛ-10кВ ф.10-31-2 | # H_Б\С\ПСС\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 137 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Гур\С\КТП\ # 0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,493 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,636 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП № 136 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # E_Гур\С\КТП\ # 0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,677 | # 0,042 | # 0,142 | # 0,493 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,677 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,636 | # 0,677 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-6кВ ф. Город-2 до КТП № 136: ул. Горького, # г. Гурьевск, протяженность по трассе 0,2 км | # E_Гур\С\ВЛ\ # 0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,062 | # 0,110 | # 0,219 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,330 | # 0,392 |
| # 1.4 | # Строительство: ЛЭП-10кВ ф. 10-13-Г до КТП № 137 п. Дачный, г. Гурьевск, протяженность по трассе 0,2 км | # E_Гур\С\ВЛ\ # 0017 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,219 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,330 | # 0,330 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 1/1 ВЛ-6кВ ф. 6-17-К, # г. Салаир | # H_Гур\С\ПСС\0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,080 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 1/1 ВЛ-6кВ ф. 6-9-З # г. Салаир | # H_Гур\С\ПСС\0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,080 | # 0,000 | # 0,080 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ отпайка Ф 4-10 до ул. Октябрьской, протяженность по трассе 0,6 км | # E_Ижм\С\ВЛ\ # 0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,607 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,412 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,607 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,607 | # 0,607 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 2 | # E_Ижм\С\Рек\ # 0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,727 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,786 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 1 | # E_Ижм\С\Рек\ # 0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,727 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,786 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ Ф 10-1-ИЖ1 # от РП до ТП 022 ул. Красноармейская, протяженность по трассе 0,32 км | # E_Ижм\С\ВЛ\ # 0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,271 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ отпайка # Ф 10-1-ИЖ1 до РП: ул. Красноармейская, протяженность по трассе 0,25 км | # E_Ижм\С\ВЛ\ # 0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,000 | # 0,084 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,287 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера № 3 | # E_Ижм\С\Рек\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,727 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,786 | # 0,786 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № 3 | # H_Ижм\С\ПСС\0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № 107 (ТП-107) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,404 | # 0,052 | # 0,036 | # 0,316 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,404 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,352 | # 0,404 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛЭП-6кВ от фидера # «6-12-Ж» до ТП № 107, протяженность по трассе 0,8 км | # E_К\С\ВЛ\0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,547 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,492 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,547 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,547 | # 0,547 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № 13 (МТП-13) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_К\С\МТП\ # 0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,000 | # 0,036 | # 0,316 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,352 | # 0,352 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛЭП-6кВ # от фидера «6-8-Ж» до ТП № 13 протяженность по трассе 0,4 км | # E_К\С\ВЛ\0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,025 | # 0,214 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,240 | # 0,240 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № ВРШ-1 на опоре ВЛ-6кВ ф. 6-9-Ж | # Н_К\С\ПСС\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования № ВРШ-2 на опоре ф. 6-9-Ж | # Н_К\С\ПСС\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от Ф10-16 КР # до ТП № 441, 69, 99, протяженность по трассе 1,2 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0020 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,852 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,758 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,852 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,852 | # 0,852 |
| # 1.4 | # Строительство: распределительный пункт РП-1 в пгт. Крапивинский | # E_Кр\С\РП\ # 0021 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 12,870 | # 0,725 | # 0,764 | # 11,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 12,870 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,725 | # 12,145 | # 12,870 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от РП-1 # до ТП № 26 и от ТП № 26 до РП-1, протяженность по трассе 0,2 км | # E_Кр\С\ВЛ\ # 0022 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,181 | # 0,000 | # 0,037 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,181 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,181 | # 0,181 |
| # 1.4 | # Строительство: КЛ-10кВ от опоры № 71 Ф-10-16-КР до РП-10кВ | # H_Кр\С\КЛ\ # 0028 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.4 | # Строительство: КЛ-10кВ от опоры № 72 Ф-10-16-КР до РП-10кВ | # H_Кр\С\КЛ\ # 0029 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № 65 ул, Кооперативная, # пгт. Крапивинский | # H_Кр\С\КТП\ # 0030 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,044 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-10кВ от оп № 3/12 Ф10-16-КР до ТП № 65 | # H_Кр\С\ВЛ\ # 0031 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,088 | # 0,000 | # 0,088 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия 10кВ (КЛ-10кВ) от ТП-26 до РП-1, # пгт. Крапивинский | # H_Кр\С\КЛ\ # 0032 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,000 | # 0,092 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия 10кВ (КЛ-10кВ) от опоры № 254/35 # ф.10-7-ВП2 до РП-1, пгт. Крапивинский | # H_Кр\С\КЛ\ # 0033 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,075 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия 10кВ (КЛ-10кВ) от опоры № 241/35 # ф.10-11-ВП1 до РП-1, пгт. Крапивинский | # H_Кр\С\КЛ\0 # 034 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,075 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-10Л (опора № 2) | # E_М\С\Рек\0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,787 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,859 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-10Л (между оп. № 12 и оп. № 14) | # E_М\С\Рек\ # 0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,787 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,859 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-10Л (между оп. № 3 и оп. № 5) | # E_М\С\Рек\ # 0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,787 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,859 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-15М и Ф-10-1М (между оп. № 9 и # оп. № 10) | # E_М\С\Рек\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,787 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,859 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-1М (между оп. № 1 и оп. № 3) | # E_М\С\Рек\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,787 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,859 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера по Ф-10-12-2Л (между оп. № 79 и оп. № 1) | # E_М\С\Рек\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,787 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,859 | # 0,859 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре № 2 ВЛ-10кВ Ф-10-10Л | # H_М\С\ПСС\ # 0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ Ф-10-10Л (между оп. № 12 и оп. № 14) | # H_М\С\ПСС\ # 0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ Ф-10-10Л # (между оп. № 3 и оп. № 5) | # H_М\С\ПСС\ # 0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ Ф-10-15М # и Ф-10-1М (между оп. № 9 и оп. № 10) | # H_М\С\ПСС\ # 0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ Ф-10-1М # (между оп. № 1 и оп. № 3) | # H_М\С\ПСС\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-10кВ Ф-10-12-2Л (между оп. № 79 и оп. № 1) | # H_М\С\ПСС\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторная подстанция № 184 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_О\С\МТП\ # 0029 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,027 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,269 |
| # 1.4 | # Строительство воздушная линия электропередачи ЛЭП-6кВ от Ф-6-1-Н # до ТП-184 протяженность 0,65 км | # E_О\С\ВЛ\0030 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,775 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,860 | # 0,860 |
| # 1.4 | # Строительство воздушная линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ от ТП-184 # 0,16 км | # E_О\С\КЛ\0031 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,010 | # 0,087 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,097 |
| # 1.4 | # Строительство кабельная линия электропередачи ЛЭП-6кВ ф.6-12-М # от ТП-155 до ТП-178 протяженность по трассе 0,320 км | # E_О\С\ВЛ\0032 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,240 | # 0,188 | # 0,106 | # 0,946 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,240 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,188 | # 1,052 | # 1,240 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ Ф-6-4-С (R-11), # г. Осинники | # H_О\С\ПСС\ # 0035 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ Ф-6-4-С (R-12), # г. Осинники | # H_О\С\ПСС\ # 0036 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция №144 (КТП-144), # г. Осинники | # H_О\С\ТП\ # 0037 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,118 | # 0,118 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,118 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,118 | # 0,000 | # 0,118 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 0,4кВ от КТП-144, г. Осинники | # H_О\С\КЛ\ # 0038 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,168 | # 0,168 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,168 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,168 | # 0,000 | # 0,168 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛИ-6кВ от ТП-426 # до ТП-427 и ТП-428 ф.6-14-П с п/ст. «Юго-Западная» протяженность # по трассе 1,74 км | # E_ПРК\С\ВЛ\ # 0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,614 | # 0,000 | # 0,161 | # 1,453 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,614 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,614 | # 1,614 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ф.13 с п/ст. № 14, ул.Кирова | # E_ПРК\С\Рек\ # 0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,927 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,834 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,927 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,927 | # 0,927 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера ф.6-5-Н с п/ст. «Красный Углекоп», ул. 2 Верхняя | # E_ПРК\С\Рек\ # 0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,927 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,834 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,927 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,927 | # 0,927 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6 Ф-703 | # H_ТГ\С\ПСС\ # 0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: распределительный пункт РП-1 | # E_ТГ\С\РП\ # 0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 5,525 | # 0,000 | # 0,525 | # 5,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,525 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,525 | # 5,525 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельные линии электропередачи КЛ-6кВ Ф-703, Ф-704 # до РП-1 протяженность по трассе 0,15 км | # E_ТГ\С\КЛ\ # 0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,390 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,424 |
| # 1.4 | # Строительство: ЦРП-6кВ №10 «Шалым» | # E_Таш\С\РП\ # 0047 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 5,136 | # 0,000 | # 0,550 | # 4,586 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,136 | # 5,136 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛЗ-6кВ от РП-10 «Шалым» до МТП-101 «Шевцовой» протяженность по трассе 0,4 км | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0048 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,374 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,419 | # 0,419 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер 6кВ на опоре ВЛ-6кВ ф. №6-3-»Водозабор» # (у КТП-112 «1-й водоподъем»), г. Таштагол. | # E_Таш\С\Рек\ # 0049 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,685 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,767 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер 6кВ на опоре №123 ВЛ-6кВ ф. №6-4-«Ц» # (у КТП-«Билайн»), пгт. Каз. | # E_Таш\С\Рек\ # 0050 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,685 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,767 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер 6кВ на опоре ВЛ-6кВ ф. №6- 5-«Центральная-1» # (у КТП-410), пгт. Мундыбаш. | # E_Таш\С\Рек\ # 0051 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,685 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,767 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузер 6кВ на опоре ВЛ-6кВ ф. №6-5 «Поселок-2» # (у КТП-204) пгт. Каз. | # E_Таш\С\Рек\ # 0052 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,685 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,767 | # 0,767 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ ф. №6-4-«В.О.» # (у КТП-«Билайн»), пгт. Каз. | # H_Таш\С\ПСС\0067 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре №26 ВЛ-10кВ # ф. № 10-6-«Базанча», п. Калары. | # H_Таш\С\ПСС\0068 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ ф. № 6-3-«Водозабор» (у КТП-112 «1-й водоподъем»), г. Таштагол. | # H_Таш\С\ПСС\0049 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ ф. № 6-5 «Поселок-2» (у КТП-204) пгт. Каз. | # H_Таш\С\ПСС\0052 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ «Ключевая» до ВЛЗ-6кВ на ЦРП-7 «Весенняя» протяженность по трассе # 0,1 км | # H_Таш\С\ВЛ\ # 0064 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,050 |
| # 1.4 | # Строительство воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ «Ключевая» до ВЛЗ-6кВ на ТП-»4-й ключ» протяженность по трассе 0,08 км | # H_Таш\С\ВЛ\ # 0065 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ от КТП-429 «Октябрьская» # до опоры №1 ВЛЗ-6кВ ф. №6-34-»Поселок», протяженность по трассе # 0,550 км | # H_Таш\С\ВЛ\ # 0066 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,144 |
| # 1.4 | # Развитие существующих сетей: строительство ПС-35/6кВ «Снежная», # пгт. Шерегеш | # H_Таш\С\ПС\ # 0062 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 3,312 | # 3,312 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,312 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,312 | # 0,000 | # 3,312 |
| # 1.4 | # Развитие существующих сетей: строительство двухцепная ЛЭП-35 кВ от # Ф. 35-1-«Мустаг», Ф. 35-2-»Спорткомплекс» до ПС-35/6кВ «Снежная», # пгт. Шерегеш | # H_Таш\С\ВЛ\ # 0067 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,578 | # 0,578 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,578 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,578 | # 0,000 | # 0,578 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре №13А/28 # ВЛ-10кВ Ф-10-8-Р | # H_Тис\С\ПСС\0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: линия электропередачи 10кВ (ЛЭП-10кВ) Ф-10-18-Ц # до ТП № К-24, протяженность по трассе 0,582 км | # H_Тис\С\ВЛ\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,823 | # 0,010 | # 0,223 | # 0,591 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,823 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,823 | # 0,000 | # 0,823 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-27 трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Тис\С\КТП\0019 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция ТП №К-28 трансформаторная мощность 0,160 МВА | # H_Тис\С\КТП\0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| # 1.4 | # Строительство воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от Ф. 10-9 «РП» до КТПН-40 протяженность по трассе 0,45 км | # E_ТП\С\ВЛ\ # 0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,725 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,606 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,725 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,725 | # 0,725 |
| # 1.4 | # Строительство отпайка воздушной линии электропередачи 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-10-С до КТП №40 протяженность по трассе 0,045 км | # E_Тяж\С\ВЛ\ # 0006 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,033 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,123 |
| # 1.4 | # Строительство отпайка воздушной линии электропередачи 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-10-С до КТП №35 протяженность по трассе 1,8 км | # E_Тяж\С\ВЛ\ # 0007 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,947 | # 0,094 | # 0,186 | # 1,667 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,947 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,094 | # 1,853 | # 1,947 |
| # 1.4 | # Строительство отпайка воздушной линии электропередачи 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф 10-7-А до КТП №38 протяженность по трассе 0,178 км | # E_Тяж\С\ВЛ\ # 0008 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,361 | # 0,050 | # 0,033 | # 0,279 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,361 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,312 | # 0,361 |
| # 1.4 | # Строительство воздушная линия электропередачи 10кВ (ВЛЗ-10кВ) от оп. № 28 ВЛ-10кВ Ф 10-8-Б до оп. № 48 ВЛ-10кВ Ф 10-7-А протяженность по трассе 0,764 км | # E_Тяж\С\ВЛ\ # 0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,844 | # 0,000 | # 0,149 | # 0,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,844 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,844 | # 0,844 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередач 10кВ (ВЛЗ-10кВ) отпайка от ВЛ-10кВ Ф-10-7-А до Ф-10-8-Б» протяженность по трассе 0,840 км | # H_Тяж\С\ВЛ\ # 0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,062 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре №5 ВЛ-10кВ Ф 10-7-А | # H_Тяж\С\ПСС\0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередач (ВЛ-10кВ) Ф-10-16-НК # до ТП-Ч-419п протяженность по трассе 0,520 км | # H_Ч\С\ВЛ\0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,455 | # 0,008 | # 0,132 | # 0,315 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,455 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,455 | # 0,000 | # 0,455 |
| # 1.4 | # Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-Ч-421п трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ч\С\КТП\ # 0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| # 1.4 | # Строительство трансформаторной подстанции (ТП-Ч-422п) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ч\С\КТП\ # 0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,000 | # 0,034 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач (ВЛ-10кВ) отпайка # от фидера 10-12-Ч (опора № 32) до ТП-Ч-421п, протяженность по трассе # 0,180 км | # H_Ч\С\ВЛ\0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,053 |
| # 1.4 | # Строительство воздушной линии электропередач (ВЛ-10кВ) отпайка # от фидера 10-12-Ч (опора № 57) до ТП-Ч-422п, протяженность по трассе 0,097 км | # H_Ч\С\ВЛ\0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП-Ч-420п, ул. Кирпичная, пгт. Верх-Чебула, трансформаторная мощность 0,16 МВА | # E_Ч\С\КТП\ # 0007 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,645 | # 0,034 | # 0,168 | # 0,444 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,645 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,612 | # 0,645 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-10кВ отпайка от фидера 10-12-Ч до ТП-Ч-420, # пгт. Верх-Чебула, протяженность по трассе 0,08 км | # E_Ч\С\ВЛ\0008 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,049 | # 0,019 | # 0,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,103 | # 0,152 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 246 6/0,4 от оп. № 41 фидера 6-8-ТП42 (ул. Речная, 3) трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ю\С\МТП\ # 0004 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 247 6/0,4 от оп. № 45 фидера 6-8-ТП42 # (ул. Мастеровая, 63), трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ю\С\МТП\ # 0005 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 245 6/0,4 от оп. № 35 фидера 6-8-ТП42 # (ул. Мастеровая, 41), трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ю\С\МТП\ # 0006 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 259 6/0,4 от оп. № 21 фидера 6-9-9 (ул. Весенняя, 41), трансформаторная мощность 0,100 МВА | # H_Ю\С\МТП\ # 0007 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛЗ-6кВ соп. № 41 фидера 6-8-ТП42 до ТП-246 (в районе участка по ул. Речная, 3) | # H_Ю\С\ВЛ\4 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛЗ-6кВ с оп.№ 45 фидера 6-8-ТП42 до ТП-247 (в районе участка по ул. Мастеровая, 63) | # H_Ю\С\ВЛ\5 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,049 |
| # 1.4 | # Строительство: кабельная линия электропередачи КЛ-0,4кВ от ТП-75 # РУ-0,4кВ, протяженность по трассе 0,1 км | # E_Ю\С\КЛ\ # 0002 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,192 | # 0,000 | # 0,092 | # 0,100 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,192 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,192 | # 0,192 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера на ВЛ-6кВ ф 6-19-К | # E_Яш\С\Рек\ # 0005 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,748 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,693 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,748 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,748 | # 0,748 |
| # 1.4 | # Строительство: пункт секционирования на опоре ВЛ-6кВ ф 6-19-К | # H_Яш\С\ПСС\ # 0005 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от ф 4-10-К # от ТП № 2 до ТП № 4С, протяженность по трассе 1,550 км | # E_Я\С\ВЛ\0006 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 1,320 | # 0,084 | # 0,169 | # 1,067 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,320 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,084 | # 1,236 | # 1,320 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от опоры № 33 # Ф 10-4-К до ТП № 65, протяженность по трассе 0,5 км | # E_Я\С\ВЛ\0007 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,800 | # 0,055 | # 0,067 | # 0,678 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,800 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,745 | # 0,800 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от ТП-18 # до ТП № 66 по ул. Яйская, протяженность по трассе 1,11 км | # E_Я\С\ВЛ\0008 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,962 | # 0,069 | # 0,085 | # 0,808 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,962 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,893 | # 0,962 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от опоры # ф6-6 мз до ТП № 67 по ул. Октябрьская, протяженность по трассе 0,55 км | # E_Я\С\ВЛ\0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,798 | # 0,056 | # 0,072 | # 0,669 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,798 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,056 | # 0,742 | # 0,798 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от ТП-30 # до ТП № 68 по ул. Новая, протяженность по трассе 0,4 км | # E_Я\С\ВЛ\0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,670 | # 0,053 | # 0,058 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,670 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,617 | # 0,670 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от опоры # ф 10-7 Г до ТП 69 по ул. Украинская, протяженность по трассе 0,15 км | # E_Я\С\ВЛ\0011 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,359 | # 0,048 | # 0,025 | # 0,286 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,359 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,311 | # 0,359 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от ТП-50 # до ТП-70 по ул. Плотина, протяженность по трассе 0,63 км | # E_Я\С\ВЛ\0012 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,928 | # 0,058 | # 0,085 | # 0,786 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,928 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,870 | # 0,928 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 4С, ул. Механическая, ст. Судженка, трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0013 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,043 | # 0,025 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,322 | # 0,365 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 5С, ул. Лесная, ст. Судженка, трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0014 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,043 | # 0,025 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,322 | # 0,365 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 65 по ул. Весенняя, трансформаторная мощность # 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0015 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,043 | # 0,025 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,322 | # 0,365 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 66 по ул. Яйская, трансформаторная мощность # 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0016 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,043 | # 0,025 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,322 | # 0,365 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 67 по ул. Октябрьская, трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0017 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,043 | # 0,025 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,322 | # 0,365 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 68 по ул. Новая, трансформаторная мощность # 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0018 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,043 | # 0,025 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,322 | # 0,365 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 69 по ул. Украинская, трансформаторная мощность 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0019 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,043 | # 0,025 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,322 | # 0,365 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП № 70, ул. Плотина трансформаторная мощность # 0,100 МВА | # E_Я\С\КТП\ # 0020 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,043 | # 0,025 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,365 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,322 | # 0,365 |
| # 1.4 | # Строительство: трансформаторная подстанция № 123 (МТП-123) , г. Калтан, п. Малиновка | # E_К\С\МТП\ # 0016 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,026 | # 0,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,026 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,026 | # 0,026 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛЭП-6кВ от фидера 6-3-Ж до ТП №123, г. Калтан, # п. Малиновка | # E_К\С\ВЛ\0017 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,041 | # 0,041 |
| # 1.4 | # Строительство: воздушная линия электропередачи ВЛ-10кВ от ТП-15К # до ТП-518 в пгт. Промышленная | # E_ПРМ\С\ВЛ\ # 0012 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Строительство реклоузера на ВЛ-6кВ Ф-603 по ул. 40 лет Октября | # E_ТГ\С\Рек\ # 0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,927 | # 0,034 | # 0,016 | # 0,877 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,927 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,927 | # 0,927 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП-222 «Горноспасательная», пгт. Каз. | # E_Таш\С\КТП\0053 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП-324 «Титова», пгт. Темиртау | # E_Таш\С\КТП\0054 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: ТП-325 «Пионерская», пгт. Темиртау | # E_Таш\С\КТП\0055 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Строительство: ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ «Сухаринка» до ТП-324 «Титова», # пгт. Темиртау. | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0056 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,147 | # 0,147 |
| # 1.4 | # Строительство: отпайка ВЛ-6кВ ф. №6-19-«В» до ТП-325 «Пионерская», # пгт. Темиртау | # E_Таш\С\ВЛ\ # 0057 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,051 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\АС\ПИР\ # 0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 1,695 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 1,695 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Б\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 1,695 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 1,695 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Кис\ПИР\ # 0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 1,271 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,271 | # 1,271 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\М\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,424 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Пол\ПИР\ # 0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,303 | # 0,303 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\ПРК\ПИР\ # 0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 1,271 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,271 | # 1,271 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Тис\ПИР\ # 0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,254 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Ч\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,085 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Тяж\ПИР\ # 0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,254 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Ю\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,424 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Яш\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,254 |
| # 1.4 | # Проектирование электросетевых объектов | # Е\Я\ПИР\0001 | # 2019 | # 2020 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,169 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  | 0,000 | 565,956 | 20,179 | 48,117 | 497,660 | 0,000 | 0,000 | 310,139 | 119,937 | 97,719 | 89,524 | 114,085 | 122,708 | 543,973 |
| # 1.6 | # Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ (4х4) - 1 шт.. | # Е_АС\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора-погрузчика импортного пр-ва с гидромолотом - 1 шт.. | # Е_АС\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 |
| # 1.6 | # Покупка прибора Энергомонитор ЭМ-3.3 | # Е_АС\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 |
| # 1.6 | # Покупка прибора «Виток» | # Е_АС\П\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 |
| # 1.6 | # Покупка указателя повреждения кабеля УПК-04М | # Е_АС\П\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля марки УАЗ - 1 шт.. | # Е_Б\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т1 | # Е_Б\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,411 |
| # 1.6 | # Покупка снегоуборочная машины - 1 шт.. | # Е_Гур\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 |
| # 1.6 | # Покупка навесное оборудования для БКМ - 1 шт.. | # Е_Гур\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,216 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,216 |
| # 1.6 | # Покупка виброплиты - 1 шт. | # Е_Гур\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор АИД-70 М | # Е_Гур\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 |
| # 1.6 | # Приобретение сервера | # E_Гур\КТ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,229 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение | # E_К\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,094 | # 0,000 | # 0,009 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,095 |
| # 1.6 | # Строительство дренажной канализации по адресу г. Калтан, # ул. Совхозная, 14 | # Е_К\Х\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,593 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора-погрузчика импортного производства с гидромолотом - 1 шт. | # Е_Кис\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 |
| # 1.6 | # Покупка автобетоносмесителя на автомобильном шасси, объем 7 м³ - 1 шт.. | # Е_Кис\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 2,852 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,852 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,852 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,852 |
| # 1.6 | # Покупка установки вакуумного фильтрования масла УВФ-500 - 1 шт. | # Е_Кис\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,385 |
| # 1.6 | # Покупка генератора сварочного - 1 шт. | # Е_Кис\А\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 |
| # 1.6 | # Покупка полуавтомата инверторного MIG-350 - 1 шт. | # Е_Кис\А\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,102 |
| # 1.6 | # Установка системы погодного регулирования, ул. Ленина, 59 | # Е_Кис\Х\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,560 | # 0,100 | # 0,064 | # 0,397 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение | # E_Кис\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,526 | # 0,000 | # 0,015 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,529 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,529 |
| # 1.6 | # Приобретение сервера | # E_Кис\КТ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,229 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,229 |
| # 1.6 | # Покупка прибор Энергомонитор ЭМ-3.3 | # Е_Кис\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 |
| # 1.6 | # ИТП и система регулирования АБК ул. Центральная, 18 в пгт. Зеленогорский | # Е_Кр\Х\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,272 | # 0,084 | # 0,045 | # 0,143 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 |
| # 1.6 | # Установка ИТП и системы регулирования АБК ул. Центральная, 69 # в пгт. Зеленогорский | # Е_Кр\Х\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,369 | # 0,092 | # 0,044 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,356 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора-погрузчика JCB 3CX с гидробуром - 1 шт. | # Е_Кр\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 |
| # 1.6 | # Покупка прицепа тракторного самосвального - 1 шт. | # Е_Кр\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 |
| # 1.6 | # Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ (4х4) - 1 шт. | # Е_М\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля марки УАЗ - 1 шт. | # Е_М\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор Энергомонитор ЭМ-3.3 2 шт. | # Е_М\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 |
| # 1.6 | # Установка для испытания пробивного напряжения трансформаторного масла УИМ-90 | # Е_М\П\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 |
| # 1.6 | # Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ (4х4) - 1 шт. | # Е_О\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,439 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля гр.бортового (ГАЗель) - 1 шт. | # Е_О\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,458 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,458 |
| # 1.6 | # Покупка стенда для испытания когтей, лазов | # Е_О\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.6 | # Строительство теплотрасса по адресу г. Осинники, # пер. Комсомольский, 11 А | # Е_О\Х\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 5,663 | # 3,176 | # 1,787 | # 0,700 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,319 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор АИСТ СМИ-3 | # Е_Пол\П\001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,099 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,099 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,099 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,099 |
| # 1.6 | # Строительство пункта автомойки | # Е_ПРК\Х\0001 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 4,641 | # 4,152 | # 0,088 | # 0,402 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 |
| # 1.6 | # Система погодного регулирования теплоснабжения базы АБК # по ул. Луговая, 18 | # Е_ПРК\Х\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,249 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 |
| # 1.6 | # Покупка кабестановой лебедки - 1 шт. | # Е_ПРК\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,177 |
| # 1.6 | # Покупка снегоуборочной машины - 1 шт. | # Е_ПРК\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 |
| # 1.6 | # Покупка Бурояма БКМ-2МТ (машины бурильно-крановой БМ-205) - 1 шт. | # Е_ПРК\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 2,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,350 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора-погрузчика JCB 3CXF14L2WM - 1 шт. | # Е_ПРК\А\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,712 |
| # 1.6 | # Покупка прибор Энергомонитор ЭМ-3.3 2 шт. | # Е_ПРК\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,269 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera FS-6530MFP | # E_ПРК\КТ\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: г. Прокопьевск, ул. Луговая, 18 | # E_ПРК\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,154 | # 0,000 | # 0,013 | # 0,141 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 |
| # 1.6 | # Покупка прибор КИП-2К | # Е_ПРМ\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 |
| # 1.6 | # Строительство гаража под автотехнику , пгт. Промышленная, # ул. Линейная, 2 | # Е_ПРМ\Х\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,217 | # 0,099 | # 0,246 | # 0,872 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 |
| # 1.6 | # Строительство здания КПП , пгт. Промышленная, ул. Линейная, 2 | # Е_ПРМ\Х\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,395 | # 0,047 | # 0,163 | # 0,185 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 |
| # 1.6 | # Покупка прибор Виток | # Е_ТГ\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 |
| # 1.6 | # Система погодного регулирования теплоснабжения, ул. Энергетиков, 1 | # Е_Таш\Х\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,332 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,211 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 |
| # 1.6 | # Покупка снегоуборочной машины - 1 шт. | # Е_Таш\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 |
| # 1.6 | # Покупка снегохода импортного производства - 1 шт. | # Е_Таш\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,760 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,760 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м - 1 шт. | # Е_Таш\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 3,684 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,684 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,684 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,684 |
| # 1.6 | # Покупка световой башни - 1 шт. | # Е_Таш\А\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,098 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,098 |
| # 1.6 | # Пожаро-охранная сигнализация | # E_Таш\ПОС\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.6 | # Покупка прибор Виток | # Е_Таш\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,062 |
| # 1.6 | # Покупка прибора измерителя сопротивления изоляции MIC-2500 | # Е_Таш\П\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 |
| # 1.6 | # Приобретение цветного МФУ, А3, FS-C8520MFP | # E_Таш\КТ\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,087 |
| # 1.6 | # Строительство здания нежилого № 1 участка филиала «Энергосеть» # в п. Шерегеш Таштагольского района, ул. Весенняя, 20/1 | # Е_Таш\Х\0003 | # 2014 | # 2015 | # 0,000 | # 23,302 | # 10,700 | # 7,978 | # 4,624 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 11,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 11,017 |
| # 1.6 | # Строительство холодного склада п. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 | # Е_Таш\Х\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,598 | # 0,260 | # 1,027 | # 0,311 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории (благоустройство территории филиала), # п. Шерегеш, ул. Весенняя, 20/1 | # Е_Таш\Х\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 1,300 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,397 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,397 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: г. Топки, ул. Петровского, 50 | # E_ТП\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,022 | # 0,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м - 1 шт. | # Е_Тяж\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 3,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,641 |
| # 1.6 | # Покупка прицепа-роспуска - 1 шт. | # Е_Тяж\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,418 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,418 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,417 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,417 |
| # 1.6 | # Покупка микроавтобуса 8-13 пассажирских мест - 1 шт. | # Е_Тяж\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 |
| # 1.6 | # Строительство здания диспетчерского пункта по адресу ул. Радищева, 99, пгт. Тяжинский | # Е_Тяж\Х\0001 | # 2014 | # 2016 | # 0,000 | # 5,562 | # 0,194 | # 0,892 | # 4,476 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,814 | # 1,944 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,757 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения | # E_Ч\В\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,337 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля УАЗ | # Е_Ю\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,367 |
| # 1.6 | # Создание мнемосхемы | # Е_Ю\М\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 6,991 | # 0,000 | # 0,036 | # 6,955 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,991 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,991 |
| # 1.6 | # Покупка прибора Синус-1600 | # Е_Ю\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 |
| # 1.6 | # Покупка прибора ВФМ-1 | # Е_Ю\П\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 |
| # 1.6 | # Покупка прибора Энергомонитор 3.3 | # Е_Ю\П\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,142 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника на полноприводном шасси с высотой подъема не менее 22 м - 1 шт. | # Е_Яш\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 3,649 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,649 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,649 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,649 |
| # 1.6 | # Система контроля доступа по адресу: пгт. Яшкино, ул. Больничная, 16 | # E_Яш\В\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,002 | # 0,134 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 |
| # 1.6 | # Покупка ленточнопильного станка по металлу Proma PPK-175 - 1 шт. | # Е_Кем\А\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 |
| # 1.6 | # Покупка компрессора винтового с ременным приводом ВК10-8-500Д - 1 шт. | # Е_Кем\А\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,278 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного полуавтомата ESAB ARISTO MIG5000i - 2 шт. | # Е_Кем\А\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,512 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,788 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,788 |
| # 1.6 | # Покупка комбинированного станка для резки и гибки арматуры # GMS CB-32 - 1 шт. | # Е_Кем\А\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,311 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,311 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,311 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,311 |
| # 1.6 | # Покупка полуавтомата инверторного MIG-5000 «Tech» (N221) Сварог - 4 шт. | # Е_Кем\А\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 |
| # 1.6 | # Покупка поломоечной машины Lavor Pro SCL Compact FREE EVO 50E – # 1 шт. | # Е_Кем\А\0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 |
| # 1.6 | # Покупка машины плазменной резки Vanad Bluester 25/60+RotCut - 1 шт. | # Е_Кем\А\0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 10,187 | # 0,000 | # 0,213 | # 9,974 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,095 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,095 |
| # 1.6 | # Покупка станка резьбонарезного REMS Unimat 75 - 1 шт. | # Е_Кем\А\0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,547 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,547 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,547 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,547 |
| # 1.6 | # Покупка покрасочного оборудования - 1 шт. | # Е_Кем\А\0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 |
| # 1.6 | # Покупка отрезного станка - 1 шт. | # Е_Кем\А\0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Покупка прибора трассотечеискателя | # Е_Кем\П\0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 |
| # 1.6 | # Установка ИТП и систем погодного регулирования, ул. Терешковой, 53 Б | # Е_Кем\Х\0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,291 | # 0,086 | # 0,012 | # 0,193 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 |
| # 1.6 | # Строительство, монтаж грузоподъемного механизма на территории базы # ул. Терешковой, 55 Б, г. Кемерово | # E_Кем\Х\0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 2,389 | # 0,000 | # 2,119 | # 1,306 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,259 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,259 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории (благоустройство территории филиала), # ул. Терешковой, 55 А, г. Кемерово | # Е_Кем\Х\0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,505 | # 0,000 | # 0,505 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,505 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,505 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории (благоустройство территории филиала), # ул. Терешковой, 53 Б, г. Кемерово | # Е_Кем\Х\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 4,497 | # 0,000 | # 4,037 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,984 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,984 |
| # 1.6 | # Покупка виброплиты - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,054 |
| # 1.6 | # Покупка снегоуборочной машины - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 |
| # 1.6 | # Покупка минипогрузчика BOBCAT (колёсного) - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 4,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,110 |
| # 1.6 | # Покупка кабельной кабестановой лебедки - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 |
| # 1.6 | # Покупка трактора колёсного с мульчерной установкой - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 10,197 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,197 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,197 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 10,197 |
| # 1.6 | # Покупка ричтрака, г/п-2,5 тн, высота подъёма-5,2 м - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,648 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,648 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,648 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,648 |
| # 1.6 | # Покупка вибротрамбовки - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0007 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,053 |
| # 1.6 | # Покупка погрузчика-экскаватора 3CXF 14M2WM .н.JCB3CX4NC02267205 # с гидромолотом - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0008 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 3,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,220 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного аппарата ССПТ-160Э (для УГНБ) - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0009 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,124 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 |
| # 1.6 | # Покупка бетоносмесителя BOBCAT - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0010 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,335 |
| # 1.6 | # Покупка стеллажа для полочного хранения с защитой в здании холодного склада по ул. Терешкой, 53 Б - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\0 # 011 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,246 |
| # 1.6 | # Покупка стеллажа кабельного с защитой в здании холодного склада # по ул. Терешкой, 53 Б - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0012 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,392 |
| # 1.6 | # Покупка стеллажа грузового с защитой в здании теплого склада по # ул. Терешкой 53 Б - 20 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0013 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 1,352 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,352 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,426 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,426 |
| # 1.6 | # Покупка стеллажа среднегрузового с защитой в здании теплого склада по ул.Терешкой 53б - 5 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0014 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,228 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,228 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,224 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,224 |
| # 1.6 | # Покупка стеллажа для мелкоштучной продукции в здании теплого склада по ул.Терешкой 53б - 1 шт. | # Е_КЭНК\А\ # 0015 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,089 |
| # 1.6 | # Покупка трассоискатель Сталкер 75-04 | # Е_КЭНК\П\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.6 | # Покупка высоковольтной установки для испытаний кабелей из сшитого полиэтилена HVA-28 | # Е_КЭНК\П\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,620 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,620 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,620 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,620 |
| # 1.6 | # Покупка комплекта для испытаний автом. выключателей Синус 3600 | # Е_КЭНК\П\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,097 |
| # 1.6 | # Покупка прибора Энергомонитор 3.3Т1-С-10К | # Е_КЭНК\П\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,135 |
| # 1.6 | # Покупка прибора контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10 | # Е_КЭНК\П\0005 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,419 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,419 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.6 | # Покупка аппарат АИД-70М | # Е_КЭНК\П\ # 0006 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 |
| # 1.6 | # Приобретение сервера | # E_КЭНК\КТ\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,394 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,394 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,394 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,394 |
| # 1.6 | # Приобретение копировального аппарата | # E_КЭНК\КТ\ # 0002 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 |
| # 1.6 | # Приобретение Kyocera TASKalfa 4551ci + (финишер, дырокол, брошюратор, дополнительные лотки) | # E_КЭНК\КТ\ # 0003 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,330 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,330 |
| # 1.6 | # Приобретение сетевого хранилища | # E_КЭНК\КТ\ # 0004 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.6 | # Система телефонии ЦОК | # E_КЭНК\СВ\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,001 | # 0,476 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,477 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,477 |
| # 1.6 | # Создание системы видеонаблюдения | # E_КЭНК\В\ # 0001 | # 2015 | # 2015 | # 0,000 | # 0,436 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,413 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,436 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,436 |
| # 1.6 | # ИТП с погодным регулированием по адресу г. Анжеро-Судженск, пер.Электрический, 2 | # Е_АС\Х\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,568 | # 0,100 | # 0,054 | # 0,415 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,657 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,657 |
| # 1.6 | # ИТП с погодным регулированием здания диспетчерской по адресу # г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 4 | # Е_АС\Х\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,274 | # 0,100 | # 0,018 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 |
| # 1.6 | # ИТП с погодным регулированием здания гаража по адресу # г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 4 | # Е_АС\Х\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,256 | # 0,057 | # 0,027 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # Е_АС\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_АС\П\0012 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 |
| # 1.6 | # Покупка Зо LS-M | # G_АС\П\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 |
| # 1.6 | # Покупка Гидромолот для экскаватора-погрузчика | # G_АС\А\0020 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный бензогенератор | # G_АС\А\0021 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль CHEVROLET NIVA | # G_Б\А\0011 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль грузопассажирский полноприводный | # Е_Б\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,802 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,802 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,802 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,802 |
| # 1.6 | # Покупка Бурильно-крановая машина БМ-205Д | # Е_Б\А\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 2,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,296 |
| # 1.6 | # Покупка Таль электр. с тележкой | # G_Б\А\0012 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,118 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,118 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,117 |
| # 1.6 | # Покупка Плоттер | # G_Б\КТ\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,066 |
| # 1.6 | # Покупка Стек коммутаторов | # G_Б\КТ\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,002 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,179 |
| # 1.6 | # Покупка Гидромолот для экскаватора-погрузчика | # G_Б\А\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка Экскаватор-погрузчик импортного производства с навесным оборудованием (гидромолот, гидробур) | # G_Б\А\0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 4,471 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,471 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,485 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,485 |
| # 1.6 | # Устройство системы погодного регулирования ул. Юбилейная, 10А | # Е_Бел\Х\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,612 | # 0,100 | # 0,187 | # 0,325 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 |
| # 1.6 | # Строительство стояночного бокса для автотракторной техники # ул. Юбилейная ,10 А | # Е_Бел\Х\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,139 | # 0,137 | # 0,246 | # 0,756 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,502 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,502 |
| # 1.6 | # Ситема контроля доступа | # E_Гур\КТ\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,014 | # 0,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,130 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомера СЕ601-05 | # G_Гур\П\0009 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # G_Ижм\КТ\ # 0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль грузопассажирский полноприводный | # Е_К\А\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,460 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,460 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный бензогенератор | # Е_К\А\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: г. Калтан, ул. Совхозная, 14 | # E_К\В\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,194 | # 0,000 | # 0,016 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,192 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,192 |
| # 1.6 | # Покупка Цифровой аппарат АИМ-90А | # Е_К\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_К\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 |
| # 1.6 | # Покупка Микроавтобус Газель | # Е_Кис\А\0007 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,604 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,604 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,604 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,604 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | # Е_Кис\А\0008 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,401 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,401 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,401 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,401 |
| # 1.6 | # Покупка Грузовой автомобиль ГАЗ | # G_Кис\А\0020 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,935 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,935 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,935 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,935 |
| # 1.6 | # Покупка стенда высоковольтного стационарного СВС-50-Ц | # Е_Кис\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,193 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,193 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,193 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,193 |
| # 1.6 | # Покупка стенда механических испытаний (вертикальная модель) | # Е_Кис\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Покупка АТС | # G_Кис\СВ\ # 0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,004 | # 0,166 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,170 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Кис\П\0006 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 |
| # 1.6 | # Покупка Гидромолот для экскаватора-погрузчика | # G_Кис\А\0021 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка Бурильное оборудование (шнек) для экскаватора-погрузчика | # Е_Кр\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль УАЗ 315195 UAZ Hunter | # G_Кр\А\0010 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,427 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор Сатурн М | # Е_Кр\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,173 |
| # 1.6 | # Покупка Тепловизор | # G_Кр\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # G_Кр\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Покупка Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 ES, 6,5кВт | # Е_М\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,104 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,104 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_М\П\ 0006 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 |
| # 1.6 | # Покупка Гидробур для экскаватора-погрузчика | # G_М\А\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # E_М\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Покупка Самосвал на базе ГАЗ | # Е_О\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,104 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,104 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,104 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,104 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: г. Осинники, # пер. Комсомольский, 11 А | # E_О\В\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,702 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,596 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,644 |
| # 1.6 | # Покупка Цифровой аппарат АИМ-90А | # Е_О\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # E_О\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Покупка Гидромолот для экскаватора-погрузчика | # G_О\А\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка Гидробур для экскаватора-погрузчика | # G_О\А\0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,257 |
| # 1.6 | # Покупка Бурильно-крановая машина БМ-205Д | # G_О\А\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 2,535 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,535 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,535 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,535 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение на ПС «Повысительная» | # E_Пол\В\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,018 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Пол\П\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 |
| # 1.6 | # Покупка Тепловизор | # G_Пол\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 |
| # 1.6 | # Покупка Микроавтобус 8-9 посадочных мест | # Е_ПРК\А\0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,633 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,633 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т1С | # Е_ПРК\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,567 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,567 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,567 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,567 |
| # 1.6 | # Покупка Цифровой аппарат АИМ-90А | # Е_ПРК\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 |
| # 1.6 | # Покупка Генеротор сварочный | # Е_ПРМ\А\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 |
| # 1.6 | # Покупка АТС | # G_ПРМ\СВ\ # 0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,002 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.6 | # Покупка Цифровой аппарат АИМ-90А | # Е_ТГ\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 |
| # 1.6 | # Покупка Токовые клещи АТК-4001 | # Е_ТГ\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.6 | # Покупка Насос шнековый | # G_ТГ\А\0010 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,091 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # Е_ТГ\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль (Нива Шевроле) | # Е_Таш\А\0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,414 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 |
| # 1.6 | # Покупка Грузопассажирский полноприводный автомобиль | # Е_Таш\А\0006 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,401 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,401 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,401 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,401 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: г. Таштагол, ул. Энергетиков, 1 | # Е_Таш\В\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,158 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 |
| # 1.6 | # Диспетчерская видеостена | # G_Таш\М\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 3,823 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,823 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,002 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,002 |
| # 1.6 | # Покупка Аппарат испытания диэлектриков, цифровой АИД-70 Ц. | # Е_Таш\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Покупка Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения (УЗО) MRP-200 «Sonel». | # Е_Таш\П\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 |
| # 1.6 | # Покупка Стойка серверная | # Е_Таш\КТ\ # 0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,116 |
| # 1.6 | # Покупка Промышленный инвертор | # Е_Таш\КТ\ # 0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,163 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,163 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,162 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,162 |
| # 1.6 | # Покупка Прицеп тракторный | # G_Таш\А\0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,252 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,252 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,252 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,252 |
| # 1.6 | # Покупка Навесное оборудование ПФ-08 | # G_Таш\А\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,151 |
| # 1.6 | # Покупка Сетевое хранилище | # G_Таш\КТ\ # 0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,377 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,377 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 |
| # 1.6 | # Покупка Тепловизор | # G_Тис\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Тис\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 |
| # 1.6 | # Покупка Гидравлический молот на экскаватор-погрузчик # KOMATSU WB 97 S | # Е_ТП\А\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 |
| # 1.6 | # Покупка Вибротрамбовка | # Е_ТП\А\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,075 |
| # 1.6 | # Покупка Прицеп тракторный | # Е_ТП\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,278 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,278 |
| # 1.6 | # Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием здания (административного литер А) | # Е_ТП\Х\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,288 | # 0,066 | # 0,042 | # 0,180 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,287 |
| # 1.6 | # Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием здания (административного литер В. В1-В9) | # Е_ТП\Х\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,216 | # 0,026 | # 0,035 | # 0,155 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,214 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,214 |
| # 1.6 | # Покупка Генератор трассоисковый | # Е_ТП\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.6 | # Производственная площадка с щебеночным покрытием, пгт. Итатский, # ул. Советская, 43 | # Е_Тяж\Х\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,083 |
| # 1.6 | # Покупка Мнемосхема | # Е_Тяж\М\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 3,544 | # 0,000 | # 0,001 | # 3,544 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,517 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,517 |
| # 1.6 | # Реконструкция: ворот в откатные на территории филиала | # E_Ч\Х\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,032 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # G_Ч\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Покупка УАЗ Хантер | # Е_Ю\А\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,427 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,427 |
| # 1.6 | # Система видеонабледения по адресу: г.Юрга, ул. Бурлачиха, 63 | # Е_Ю\В\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,771 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,685 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,771 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,771 |
| # 1.6 | # Покупка Сервер | # Е_Ю\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,181 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,181 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,181 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,181 |
| # 1.6 | # Покупка Тепловизор | # G_Ю\П\0009 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Ю\П\0010 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 |
| # 1.6 | # Покупка Роторная косилка | # G_Яш\А\0008 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 |
| # 1.6 | # Покупка Навесное оборудование ПФ-08 со съемным отвалом ОБ-05 | # Е_Яш\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 |
| # 1.6 | # Установка ИТП и системы погодного регулирования: ул. Больничная, 16 | # Е_Яш\Х\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,511 | # 0,100 | # 0,060 | # 0,351 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,449 |
| # 1.6 | # Покупка Трассоискатель Успех АГ-528.60” | # Е_Яш\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,063 |
| # 1.6 | # Покупка Аппарат испытания масла АИМ-90А | # Е_Яш\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 |
| # 1.6 | # Покупка Тепловизор | # G_Я\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,160 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # G_Я\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Покупка АТС | # G_Я\СВ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,089 | # 0,000 | # 0,008 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.6 | # Покупка Принтер для маркировки PRINTJET ADVANCED 230V, устройство маркерами, металл.шильд. и др. комплект. | # Е_Кем\А\0012 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 |
| # 1.6 | # Покупка Станок для обработки шин SH 600 Platinum, устройство поперечной гибки, устройство осевой гибки | # Е_Кем\А\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,496 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,496 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,496 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,496 |
| # 1.6 | # Покупка Листогибочный пресс с ЧПУ Yawei РВВ 110-3100 | # Е_Кем\А\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 4,467 | # 0,000 | # 0,001 | # 4,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,467 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,467 |
| # 1.6 | # Покупка Автоматическая маркировочная машинка Letatwin LM-390A/PC CE | # G_Кем\А\0029 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,082 |
| # 1.6 | # Покупка Токарный станок ZMM CU325/750 | # G_Кем\А\0030 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,727 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,727 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,727 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,727 |
| # 1.6 | # Покупка Электрический отбойный молоток | # G_Кем\А\0031 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 |
| # 1.6 | # Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 М | # Е_Кем\П\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ Kyocera FS-C8525 | # Е_Кем\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Площадка производственная с щебеночным покрытием по адресу # г. Кемерово, ул. Терешковой, 55 Б | # G_Кем\Х\0008 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,656 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,762 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,762 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль бортовой с КМУ | # Е_КЭНК\А\ # 0016 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 4,019 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,017 |
| # 1.6 | # Покупка Полуприцеп бортовой (13,6 метров) с дополнительным баком и системой перекачки топлива | # Е_КЭНК\А\ # 0017 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 |
| # 1.6 | # Покупка ГАЗЕЛЬ NEXT (фермер 5 мест, тент) | # Е_КЭНК\А\ # 0018 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,884 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,884 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,884 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,884 |
| # 1.6 | # Покупка Самосвал КАМАЗ 65115 | # G_КЭНК\А\ # 0029 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 2,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,490 |
| # 1.6 | # Покупка Гидромолот для экскаватора-погрузчика | # G_КЭНК\А\ # 0030 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,250 |
| # 1.6 | # Покупка Весы автомобильные | # G_КЭНК\А\ # 0031 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 |
| # 1.6 | # Покупка Газоанализатор | # G_КЭНК\А\ # 0032 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 |
| # 1.6 | # Покупка Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с ZOOM | # G_КЭНК\П\ # 0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,169 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 | # G_КЭНК\П\ # 0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,244 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,244 |
| # 1.6 | # Покупка Аппарат сварочный для п/э, п/п труб | # G_КЭНК\А\ # 0033 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 |
| # 1.6 | # Покупка бурильно-крановая машина БМ-205Д | # G_НК\А\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 2,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,296 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,296 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемник с высотой подъема 22 метра | # G_НК\А\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 4,027 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,027 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,024 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,024 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиль бортовой с крано- манипуляторной установкой | # G_НК\А\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 4,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,246 |
| # 1.6 | # Покупка прицеп-роспуск | # G_НК\А\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,543 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиль УАЗ-390995 | # G_НК\А\0005 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,823 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,823 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,822 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,822 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.6 | # Покупка мастерская на шасси ГАЗ-33081 | # G_НК\А\0006 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,346 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,346 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,346 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,346 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватор - погрузчик | # G_НК\А\0007 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 7,577 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,577 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,575 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,575 |
| # 1.6 | # Покупка легковой автомобиль (Нива Шевроле) | # G_НК\А\0008 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,410 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный бензогенератор | # G_НК\А\0009 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,096 |
| # 1.6 | # Покупка Моечный аппарат | # G_НК\А\0010 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,069 |
| # 1.6 | # Покупка Виброплита | # G_НК\А\0011 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,084 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.6 | # Покупка Вибротрамбовка | # G_НК\А\0012 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,086 |
| # 1.6 | # Покупка Нарезчик швов для бетона и асфальта | # G_НК\А\0013 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 |
| # 1.6 | # Покупка Электролаборатория (ГАЗ 33081) | # G_НК\А\0014 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 4,493 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,493 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,481 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,481 |
| # 1.6 | # Покупка Экскаватор траншейный цепной | # G_НК\А\0015 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 2,174 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,174 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,174 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,174 |
| # 1.6 | # Покупка Минипогрузчик (колесный) импортного производства | # G_НК\А\0016 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 3,494 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,494 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,494 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,494 |
| # 1.6 | # Покупка Прицепной измельчитель сучьев | # G_НК\А\0017 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 1,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,528 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,528 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор | # G_НК\П\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,189 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение | # G_НК\В\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,083 | # 0,764 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 |
| # 1.6 | # Покупка Сервер | # G_НК\КТ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,253 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,253 |
| # 1.6 | # Покупка Сетевое хранилище | # G_НК\КТ\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,196 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,196 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,196 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,196 |
| # 1.6 | # Покупка МФУ (А3) | # G_НК\КТ\0003 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,101 |
| # 1.6 | # Покупка АТС | # G_НК\СВ\0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,287 | # 0,000 | # 0,009 | # 0,279 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 |
| # 1.6 | # Покупка Плоттер | # G_НК\КТ\0004 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 |
| # 1.6 | # Пожаро-охранная сигнализация | # G_НК\ПОС\ # 0001 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,574 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,521 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,542 |
| # 1.6 | # Радиосвязь | # G_НК\СВ\0002 | # 2016 | # 2017 | # 0,000 | # 2,571 | # 0,198 | # 0,593 | # 1,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,373 | # 0,000 | # 0,263 | # 2,373 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,636 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_НК\П\0002 | # 2016 | # 2016 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 |
| # 1.6 | # Покупка мотопомпы HONDA | # Е_АС\А\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,076 |
| # 1.6 | # Покупка бензогенератор Honda | # Е_АС\А\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка Указатель повреждения кабеля УПК-04М | # Е_АС\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка КОЭФФИЦИЕНТ - прибор для измерения параметров силовых трансформаторов | # Е_АС\П\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,090 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601-05 | # Е_АС\П\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор Энергомонитор 3.3Т 1С | # Е_АС\П\0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 |
| # 1.6 | # Монтаж видеонаблюдение, пер. Электрический, 2 | # G_АС\В\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,000 | # 0,061 | # 0,514 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,575 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,575 |
| # 1.6 | # Монтаж видеонаблюдение, пер. Электрический, 4 | # G_АС\В\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,000 | # 0,030 | # 0,205 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,235 |
| # 1.6 | # Создание система пожаротушения, гаражные боксы № 3, 5, 6, 7, 11, 12, # пер. Электрический, 2 | # G_АС\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,025 | # 0,024 | # 0,158 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,207 |
| # 1.6 | # Создание система пожаротушения, # гаражные боксы № 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 пер. Электрический, 4 | # G_АС\ПОС\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,306 | # 0,038 | # 0,035 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,306 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,306 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,306 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_АС\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,016 | # 0,319 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,335 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,335 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля марки УАЗ | # Е_Б\А\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 |
| # 1.6 | # Покупка Телега бортовая самосвальная | # G_Б\А\0015 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 |
| # 1.6 | # Покупка Трактор МТЗ | # G_Б\А\0016 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 2,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,076 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,076 |
| # 1.6 | # Покупка КАМАЗ с КМУ | # G_Б\А\0017 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 5,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,297 |
| # 1.6 | # Покупка Прицеп роспуск | # G_Б\А\0018 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,720 |
| # 1.6 | # Экскаватор-погрузчик импортного производства | # G_Б\А\0019 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 4,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,195 |
| # 1.6 | # Покупка Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зоом | # Е_Б\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 |
| # 1.6 | # Покупка Трассоискатель с генератором Сталкер 15-0,4 | # Е_Б\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор КИП-2Т | # Е_Б\П\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка Установка маслоочистительная | # G_Б\П\0010 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,720 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Б\П\0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,055 |
| # 1.6 | # Покупка Указатель повреждения кабеля УПК-04М | # G_Б\П\0012 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,059 |
| # 1.6 | # АТС Panasonic с блоками расширения | # G_Б\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,008 | # 0,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Б\СВ\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,012 | # 0,236 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,248 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_Бел\П\ 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # Е_Гур\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Покупка Установка УИМ-90 М | # Е_Гур\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, гаражные боксы № 2, 3, 4, 7, 11, # ул. Лермонтова, 9 | # G_Гур\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,044 | # 0,040 | # 0,267 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,351 |
| # 1.6 | # Монтаж вдеонаблюдения | # G_Ижм\В\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,303 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,350 |
| # 1.6 | # АТС Panasonic с блоками расширения | # G_Ижм\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,008 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Ижм\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,116 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,122 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_Ижм\П\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Покупка станок вертикально-сверлильный | # Е_К\А\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.6 | # Покупка станка заточного | # Е_К\А\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.6 | # Создание система пожаротушения, гаражные боксы № 2, 3, б/н, # ул. Совхозная, 7 | # G_К\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,065 | # 0,058 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,504 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_К\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,003 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка барово-грунторезной установки | # Е_Кис\А\0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 |
| # 1.6 | # Покупка Цифровой рефлектометр Рейс-305 | # Е_Кис\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.6 | # Покупка поисковый комплект КП-500К (с кейсом) | # G_Кис\П\0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 |
| # 1.6 | # Приобретение серверной | # G_Кис\КТ\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,114 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Кис\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,009 | # 0,182 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, # гаражные боксы № 1, 2-3, 5, 7, 8, 9, 16-17-18, ул. Краснобродская, 7 | # G_Кис\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,677 | # 0,215 | # 0,191 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,677 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,677 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,677 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Кис\П\0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_Кис\П\0009 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 |
| # 1.6 | # Покупка Легковой автомобиль | # G_Кр\А\0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный генератор | # G_Кр\А\0012 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 |
| # 1.6 | # Покупка Станок точильно-шлифовальный | # G_Кр\А\0013 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Кр\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,003 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 69 | # G_Кр\В\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,010 | # 0,108 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение пгт. Крапивино, ул. Советская, 43 Б | # G_Кр\В\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,023 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,231 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, гаражные боксы № 1, 2, # ул. Советская, 43 Б | # G_Кр\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,018 | # 0,017 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Энергомонитор 3.3.Т | # Е_Кр\П\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Покупка сверлильного станка - 1 шт. | # Е_М\А\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля - 2 шт. | # Е_М\А\0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # Е_М\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_М\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,011 | # 0,222 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,233 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_М\П\ 0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Мнемосхема | # Е_О\М\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 8,475 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,475 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,475 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,475 | # 0,000 | # 0,000 | # 8,475 |
| # 1.6 | # Газоанализатор | # G_О\А\0016 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_О\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,181 | # 0,000 | # 0,009 | # 0,172 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,181 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,181 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,181 |
| # 1.6 | # Прибор СЕ-601 | # G_О\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,165 |
| # 1.6 | # Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_О\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории: пер. Комсомольский, 11 А (2312 м²) | # Е_О\Х\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 |
| # 1.6 | # Покупка Автомобиль марки УАЗ | # Е_Пол\А\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т 1-С | # G_Пол\П\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Покупка МИКО-7 Миллиометр | # G_Пол\П\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,048 |
| # 1.6 | # Покупка Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | # G_Пол\П\0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_Пол\П\0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, гаражные боксы № 2, ул. Бакинская, 20 | # G_Пол\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,033 | # 0,031 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,199 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,199 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Пол\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,003 | # 0,062 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,065 |
| # 1.6 | # Покупка легковой автомобиль | # Е_ПРК\А\0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиль марки УАЗ | # Е_ПРК\А\0009 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С 2 шт. | # Е_ПРК\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera | # E_ПРК\КТ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 |
| # 1.6 | # Монтаж видеонаблюдения | # G_ПРК\В\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,814 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,757 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,814 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,814 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,814 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_ПРК\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,013 | # 0,262 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,275 |
| # 1.6 | # Покупка Трассопоисковый комплект ЭнергоАудит ЛИДЕР-1011 | # G_ПРК\П\ 0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,042 |
| # 1.6 | # Покупка Ridgid 32594 комплект трассопоисковый SeekTech-4 | # G_ПРК\П\ 0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,331 |
| # 1.6 | # Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | # G_ПРК\П\ 0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор Виток | # G_ПРК\П\ 0009 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника с высотой подъема не менее 22 м, # колесная база 4х4 - 1 шт. | # Е_ПРМ\А\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 4,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,322 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,322 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # Е_ПРМ\П\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор СЕ-601 | # G_ПРМ\П\ 0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_ПРМ\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного генератора | # Е_ТГ\А\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 |
| # 1.6 | # Покупка снегохода | # Е_ТГ\А\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,017 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,017 |
| # 1.6 | # Покупка Легковой автомобиль | # G_ТГ\А\0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 |
| # 1.6 | # Монтаж системы вентиляции гаража по ул. Советская, 109 | # G_ТГ\Х\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, гаражные боксы № 3-5, 6, 11-13, # ул. Советская, 109 | # G_ТГ\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,044 | # 0,039 | # 0,190 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,273 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_ТГ\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,009 | # 0,182 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,191 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории филиала (1157 м²) | # Е_ТГ\Х\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 |
| # 1.6 | # Покупка Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 с зоом | # Е_Таш\П\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 |
| # 1.6 | # Автоматическая установка для проверки трансформатороного масла «УИМ-90М» | # Е_Таш\П\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera | # Е_Таш\КТ\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 |
| # 1.6 | # Покупка генератор сварочный | # G_Таш\А\0016 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,208 |
| # 1.6 | # Покупка лестница ЛПР-16м | # G_Таш\А\0017 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,051 |
| # 1.6 | # Видеонаблюдение | # G_Таш\В\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,305 | # 0,000 | # 0,034 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,305 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,305 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,305 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Таш\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,050 | # 0,000 | # 0,050 | # 1,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,050 |
| # 1.6 | # Прибор СЕ-601 | # G_Таш\П\0013 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,220 |
| # 1.6 | # Благоустройсво территории, п. Темиртау, ул.Шоссейная, 2 (98 м²) (асфальтирование) | # Е_Таш\Х\0012 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # Е_Тис\П\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Тис\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,003 | # 0,055 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Система пожаротушения, гаражные боксы № 2,5,7, ул. Петровского, 50 | # G_ТП\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,025 | # 0,023 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,200 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_ТП\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera | # G_ТП\КТ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_ТП\П\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Ограждение территории филиала в пгт. Итатский, ул. Советская, 43 | # Е_Тяж\Х\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,214 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera | # Е_Тяж\КТ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 |
| # 1.6 | # Покупка Трактор МТЗ 82.1 | # G_Тяж\А\0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный генератор | # G_Тяж\А\0009 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 |
| # 1.6 | # Монтаж видеонаблюдения | # G_Тяж\В\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,818 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,716 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,818 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,818 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,818 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Тяж\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,121 |
| # 1.6 | # АТС Panasonic с блоками расширения | # G_Ч\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,008 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Ч\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,115 |
| # 1.6 | # Создание системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАСО) | # G_Ю\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 6,888 | # 0,298 | # 2,380 | # 4,210 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,888 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,888 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,888 |
| # 1.6 | # Робот тренажер Гоша | # Е_Ю\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Ю\СВ\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,139 | # 0,000 | # 0,007 | # 0,132 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,139 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,139 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,139 |
| # 1.6 | # Технологические каналы связи | # G_Яш\СВ\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,568 | # 0,059 | # 0,085 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,568 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,568 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,568 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Яш\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 |
| # 1.6 | # Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_Яш\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Холодный склад | # G_Яш\Х\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,683 | # 0,242 | # 0,136 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,683 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,683 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,683 |
| # 1.6 | # Автомобиль марки УАЗ | # Е_Я\А\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,559 |
| # 1.6 | # Создание Система пожаротушения, гаражные боксы № 2, новый гараж, # ул. Комсомольская, 21 | # G_Я\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,261 | # 0,032 | # 0,021 | # 0,208 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,261 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,261 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,261 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_Я\СВ\0002 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,006 | # 0,114 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,120 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный генератор DDE DPW200 | # G_Кем\А\0032 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 |
| # 1.6 | # Покупка Сварочный аппарат Triton MIG 500 D | # G_Кем\А\0033 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,339 |
| # 1.6 | # Видеощит | # Е_КЭНК\М\ # 0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 12,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 12,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 12,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 12,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 12,542 |
| # 1.6 | # Комплект нагрузочный Синус 1600 | # G_КЭНК\П\ # 0016 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,186 |
| # 1.6 | # Трактор МТЗ 82.1 | # G_КЭНК\А\ # 0034 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 |
| # 1.6 | # Система пожаротушения, гаражные боксы № 13, 16, 10, # ул. Терешковой, 55 А | # G_КЭНК\ПОС\0001 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,825 | # 0,114 | # 0,102 | # 0,610 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,825 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,825 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,825 |
| # 1.6 | # Легковой автомобиль | # G_НК\А\0018 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,508 |
| # 1.6 | # Система пожаротушения, гаражный бокс № 1, 2 пер. Тушинский, 10 | # G_НК\ПОС\ # 0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,314 | # 0,041 | # 0,036 | # 0,237 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,314 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,314 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,314 |
| # 1.6 | # Система резервного электроснабжения | # G_НК\СВ\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,009 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,178 |
| # 1.6 | # Робот-тренажер Гоша (в комплекте с ПО) | # G_НК\П\0003 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 |
| # 1.6 | # Аппарат для испытания СИЗ АИСТ-10 | # G_НК\П\0004 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А | # G_НК\П\0005 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,195 |
| # 1.6 | # Токовые клещи KEW 2432 | # G_НК\П\0006 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 |
| # 1.6 | # Измеритель ПРВ-01 | # G_НК\П\0007 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,060 |
| # 1.6 | # Микроомметр Виток | # G_НК\П\0008 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 |
| # 1.6 | # Измеритель параметров изоляции и целостности электрических цепей – # MI 3121H | # G_НК\П\0009 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,044 |
| # 1.6 | # Многофункциональный измеритель параметров электроустановок | # G_НК\П\0010 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,128 |
| # 1.6 | # Энергомонитор 3.3Т 1С | # G_НК\П\0011 | # 2017 | # 2017 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,407 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) - 1 шт. | # Е_АС\А\0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,592 |
| # 1.6 | # Покупка мотопомпы HONDA WT20X - 1 шт. | # Е_АС\А\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,085 |
| # 1.6 | # Покупка бензогенератора Honda GX390 - 1 шт. | # Е_АС\А\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,164 | # 0,000 | # 0,164 |
| # 1.6 | # Покупка ножниц гильотинных Н3316 | # H_АС\А\0022 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,641 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,641 | # 0,000 | # 0,641 |
| # 1.6 | # Измельчитель сучьев | # H_АС\А\0023 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 1,695 |
| # 1.6 | # Покупка прибора для определения температуры вспышки АТВ-21 | # H_АС\П\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,353 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,353 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,353 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,353 | # 0,000 | # 0,353 |
| # 1.6 | # Покупка прибора для определения диэлектрических потерь в масле # Тангенс -3М | # H_АС\П\0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,281 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,281 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,281 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,281 | # 0,000 | # 0,281 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_АС\П\0016 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Асфальтовое и щебеночное покрытие территории ул. Тульская, 9 | # Е_АС\Х\0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,636 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) - 1 шт. | # Е_Б\А\0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,603 | # 0,000 | # 0,603 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника с высотой подъема 18 метров | # H_Б\А\0020 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 3,722 |
| # 1.6 | # Покупка автосамосвала 10 т | # H_Б\А\0021 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 3,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,233 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,233 | # 0,000 | # 3,233 |
| # 1.6 | # Измельчитель сучьев | # H_Б\А\0022 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 1,695 |
| # 1.6 | # Система пожарно-охранной сигнализации АБК | # H_Б\ПОС\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,059 | # 0,051 | # 0,441 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,551 |
| # 1.6 | # Внутриплощадочная канализация по адресу г. Белово, # пер. Цинкзаводской, 22. | # H_Б\Х\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 2,966 | # 0,212 | # 0,720 | # 2,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,966 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,966 | # 0,000 | # 2,966 |
| # 1.6 | # Покупка Указатель повреждения кабеля УПК-0,4М - 2 шт. | # Е_Б\П\0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка Трассоискатель Metrotech 9890LXT | # Е_Б\П\0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,254 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_Б\П\0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Покупка сетевое хранилище | # Н_Б\КТ\0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,424 |
| # 1.6 | # Система охлаждения серверной АБК-1 | # Н_Б\КТ\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,081 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника со сдвоенной кабиной с высотой подъема # 22 метра, шасси 4х4 | # Е_Гур\А\0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 3,722 |
| # 1.6 | # Покупка поисковый комплект КП-250К | # Е_Гур\П\0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,153 | # 0,000 | # 0,153 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: г. Салаир, ул. Попова, 11 А | # H_Гур\В\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,057 | # 0,417 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,474 | # 0,000 | # 0,474 |
| # 1.6 | # Технологические каналы связи (ВОЛС) | # H_Ижм\СВ\ # 0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,034 | # 0,051 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,271 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Ижм\П\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_К\П\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Покупка автокрана КАМАЗ-43118, грузоподъемностью 16 т | # Е_Кис\А\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 5,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,650 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,650 | # 0,000 | # 5,650 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора - погрузчика с гидромолотом | # Е_Кис\А\0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 4,975 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,975 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,975 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,975 | # 0,000 | # 4,975 |
| # 1.6 | # Вентиляция здания ремонтного бокса (производственные) по адресу # г. Киселевск, ул. Краснобродская, 7 | # H_Кис\Х\0007 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.6 | # Вентиляция в здании собственной базы лит. В по адресу: г. Киселевск, # ул. Краснобродская, 7 | # H_Кис\Х\0008 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.6 | # Вентиляция здания ремонтного бокса, лит. Б по адресу: г. Киселевск, # ул. Краснобродская, 7 | # H_Кис\Х\0009 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,000 | # 0,093 |
| # 1.6 | # Вентиляция отдельно стоящего бокса ремонтного для стоянки автомашин по адресу: г. Киселевск, ул. Ленина, 59 | # H_Кис\Х\0010 | # 2018 | # 2019 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.6 | # Блок селективной защиты ЗЗП-И | # H_Кис\П\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,254 |
| # 1.6 | # Высоковольтная СНЧ установка HVA c зондом | # H_Кис\П\0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 1,356 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Кис\П\0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera FS-C8524 | # E_Кис\КТ\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,123 |
| # 1.6 | # Система видеонаблюдения по адресу: г. Киселевск, ул. Краснобродская, 5 | # H_Кис\В\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,025 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # Е_М\А\0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,592 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля (Chevrolet Niva) | # H_М\А\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,551 |
| # 1.6 | # Покупка Трансформатор прогрева кабелей ТСЗПК-20 | # Е_М\П\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_М\П\ 0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,212 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.6 | # Приобретение сетевого хранилища | # E_М\КТ\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,424 |
| # 1.6 | # Покупка генератора | # H_О\А\0017 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,081 |
| # 1.6 | # Покупка генератора | # H_О\А\0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,081 | # 0,000 | # 0,081 |
| # 1.6 | # Покупка трассоискателя | # H_О\П\0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,256 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,256 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,256 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,256 | # 0,000 | # 0,256 |
| # 1.6 | # Система вентиляции по адресу: г. Полысаево, ул. Бакинская, 22 | # H_Пол\Х\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,093 | # 0,373 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,466 |
| # 1.6 | # Покупка высоковольтная СНЧ установка HVA c зондом | # H_Пол\П\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 1,356 |
| # 1.6 | # Аппарат АИСТ 50/70 | # H_Пол\П\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,157 | # 0,000 | # 0,157 |
| # 1.6 | # Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-З | # H_Пол\П\0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,171 | # 0,000 | # 0,171 |
| # 1.6 | # Создание системы видеонаблюдения на ПС ППШ | # H_Пол\В\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,444 | # 0,000 | # 0,053 | # 0,391 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,444 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,444 | # 0,000 | # 0,444 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля (Lada Granta) | # Е_ПРК\А\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,364 | # 0,000 | # 0,364 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # Е_ПРК\А\0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,592 |
| # 1.6 | # Покупка установки горизонтального бурения | # H_ПРК\А\0025 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 3,112 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,112 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,112 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,112 | # 0,000 | # 3,112 |
| # 1.6 | # Измельчитель сучьев | # H_ПРК\А\0026 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 1,695 |
| # 1.6 | # ЭТЛ на шасси ГАЗ-33088 | # H_ПРК\А\0027 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 6,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,780 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,780 | # 0,000 | # 6,780 |
| # 1.6 | # Приобретение сетевого хранилища | # Е_ПРК\КТ\ # 0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,424 | # 0,000 | # 0,424 |
| # 1.6 | # Асфальтовое и щебеночное покрытие территории филиала # по ул. Ближняя, 72 | # H_ПРК\Х\0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,695 | # 0,000 | # 1,695 |
| # 1.6 | # Покупка АТС с блоками расширения | # H_ПРК\СВ\ # 0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,391 | # 0,000 | # 0,019 | # 0,372 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,391 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,391 | # 0,000 | # 0,391 |
| # 1.6 | # Радиосвязь | # H_ПРК\СВ\ # 0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,297 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_ПРК\П\ 0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0016 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0017 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРК\П\ 0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка фургона цельнометаллического ГАЗ | # Е_ПРМ\А\0006 | # 2108 | # 2018 | # 0,000 | # 0,854 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,854 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,854 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,854 | # 0,000 | # 0,854 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ПРМ\П\ 0019 | # 2108 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Строительство теплотрассы | # Е_ПРМ\Х\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 1.6 | # Асфальтобетонное покрытие территории филиала по ул. Линейная, 2 | # Е_ПРМ\Х\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,899 | # 0,000 | # 0,899 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,899 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,899 | # 0,000 | # 0,899 |
| # 1.6 | # Проходная система (турникет) в административном корпусе по адресу: # г. Тайга, ул. Советская, 109 | # H_ТГ\Х\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,025 | # 0,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,127 | # 0,000 | # 0,127 |
| # 1.6 | # Диспетчерский щит | # H_ТГ\М\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 4,110 | # 0,000 | # 1,102 | # 3,008 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,110 | # 0,000 | # 4,110 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # Е_Таш\А\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,592 |
| # 1.6 | # Покупка Измеритель параметров электробезопаснеости установок MPI-525 | # Е_Таш\П\0008 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,131 | # 0,000 | # 0,131 |
| # 1.6 | # Покупка Энерготестер «ПКЭ» | # Е_Таш\П\0009 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ «Xerox», (ч/б и цветн) формата А3 | # Е_Таш\КТ # 0007 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,123 | # 0,000 | # 0,123 |
| # 1.6 | # Покупка прибор ПТФ-1 | # H_Таш\П\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_Таш\П\0015 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Асфальтовое и щебеночное покрытие территории, п. Темиртау, # ул. Шоссейная, 2 | # H_Таш\Х\0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,847 |
| # 1.6 | # Ограждение территории п. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 | # H_Таш\Х\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,140 | # 0,496 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,636 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # Е_Тис\А\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,592 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории (благоустройство территории филиала), # ул. Ленина, 33А, пгт. Тисуль | # Е_Тис\Х\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,636 | # 0,000 | # 0,636 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_ТП\П\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ТП\П\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_ТП\П\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка бензиновый генератор (однофазный) FUBAG BS 7500 | # H_ТП\А\0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,047 | # 0,000 | # 0,047 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # H_ТП\А\0013 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,592 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника со сдвоенной кабиной с высотой подъема # 22 метра, шасси 4х4 | # H_ТП\А\0014 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,722 | # 0,000 | # 3,722 |
| # 1.6 | # Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного съема показаний | # Е_ТП\СУЭ\ # 0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 2,542 | # 0,000 | # 0,231 | # 2,311 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,542 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,542 | # 0,000 | # 2,542 |
| # 1.6 | # Покупка грузопассажирского полноприводного автомобиля (УАЗ) | # Е_Тяж\А\0006 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,592 |
| # 1.6 | # Покупка дизель-генераторная установка 20 кВ | # H_Тяж\А\0010 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,466 | # 0,000 | # 0,466 |
| # 1.6 | # Технологические каналы связи (ВОЛС) | # H_Тяж\СВ\ # 0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,703 | # 0,068 | # 0,127 | # 0,508 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,703 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,703 | # 0,000 | # 0,703 |
| # 1.6 | # Приобретение АТС с блоками расширения | # H_Тяж\СВ\ # 0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,000 | # 0,008 | # 0,218 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,226 | # 0,000 | # 0,226 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т1С | # Е_Ч\П\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,242 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Ч\П\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Ч\П\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор ВФМ-З | # H_Ю\П\0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,072 | # 0,000 | # 0,072 |
| # 1.6 | # Покупка высоковольтная СНЧ установка HVA c зондом | # H_Ю\П\0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,356 | # 0,000 | # 1,356 |
| # 1.6 | # Асфальтовое и щебеночное покрытие территории по ул.Больничная,16 | # H_Яш\Х\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,847 | # 0,000 | # 0,847 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Я\П\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Покупка прибор СЕ-601 | # H_Я\П\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 | # 0,000 | # 0,058 |
| # 1.6 | # Индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием зданий, расположенных по адресу: пгт. Яя, ул. Комсомольская, 21 и # ул. Комсомольская, 21А | # H_Я\Х\0004 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,072 | # 0,038 | # 0,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,000 | # 0,297 |
| # 1.6 | # Теплотрасса филиала «Энергосеть пгт. Яя» по адресу ул. Комсомольская, 21 | # H_Я\Х\0005 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,140 | # 0,127 | # 0,496 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,763 | # 0,000 | # 0,763 |
| # 1.6 | # Технологические каналы связи (ВОЛС) | # H_Я\СВ\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,013 | # 0,021 | # 0,085 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка мобильного аппарата SodaBlast SB-200-HV | # Е_Кем\А\0023 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
| # 1.6 | # Покупка фильтровентиляционного агрегата ПМСФ-2-2х160 с двумя вытяжными устройствами | # Е_Кем\А\0024 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,629 | # 0,000 | # 0,629 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.6 | # Покупка стола сварочно-сборочного с вращающейся рабочей плитой # ССМ-03-03 | # Е_Кем\А\0025 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,304 | # 0,000 | # 0,304 |
| # 1.6 | # Покупка машины поломоечной Lavor Pro SCL Compact FREE EVO 50В | # Е_Кем\А\0026 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,144 | # 0,000 | # 0,144 |
| # 1.6 | # Покупка пресс-ножницы гидравлические GEKA Hydracrop 110/180 SD # с пуансоном для пробивки вентиляционных отверстий | # Н_Кем\А\0034 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 2,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,246 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,246 | # 0,000 | # 2,246 |
| # 1.6 | # Покупка экскаватора-погрузчика | # Е_КЭНК\А\ # 0024 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 6,187 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,187 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,187 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 6,187 | # 0,000 | # 6,187 |
| # 1.6 | # Покупка грузового фургона | # Е_КЭНК\А\ # 0025 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 3,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,490 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,490 | # 0,000 | # 3,490 |
| # 1.6 | # Покупка седельного тягача (колесная формула 6х4) | # Е_КЭНК\А\ # 0026 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 7,894 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,894 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,894 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,894 | # 0,000 | # 7,894 |
| # 1.6 | # Покупка генератора 15 кВт | # H_КЭНК\А\ # 0035 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 2,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,034 | # 0,000 | # 2,034 |
| # 1.6 | # Покупка мульчерной головки | # H_КЭНК\А\ # 0036 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 2,966 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,966 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,966 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,966 | # 0,000 | # 2,966 |
| # 1.6 | # Фрезерный станок | # H_КЭНК\А\ # 0037 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,050 | # 0,000 | # 0,050 |
| # 1.6 | # Станок ручной кромкооблицовочный | # H_КЭНК\А\ # 0039 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,175 | # 0,000 | # 0,175 |
| # 1.6 | # Станок барабанный шлифовочный | # H_КЭНК\А\ # 0040 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,336 |
| # 1.6 | # Вентиляция бокса №10 в здании производственной базы инв. № 182 по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 55А | # H_КЭНК\Х\ # 0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,665 | # 0,072 | # 0,593 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,665 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,665 | # 0,000 | # 0,665 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | # Е_КЭНК\П\ # 0011 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,242 | # 0,000 | # 0,242 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного аппарата оптического волокна Sumitomo TYPE-71C+ | # H_КЭНК\П\ # 0017 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,336 | # 0,000 | # 0,336 |
| # 1.6 | # Покупка оптического рефлектометора EXFO MaxTester 730D-m2 | # H_КЭНК\П\ # 0018 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,501 | # 0,000 | # 0,501 |
| # 1.6 | # Покупка набор инструментов для монтажа оптического кабеля в кейсе - НИМ-Эксперт | # H_КЭНК\П\ # 0019 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,045 | # 0,000 | # 0,045 |
| # 1.6 | # Покупка Указатель повреждения кабеля УПК-0,4М | # H_КЭНК\П\ # 0021 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,119 | # 0,000 | # 0,119 |
| # 1.6 | # Покупка Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ19 с электрическим, автоматическим запуском (АВР) | # H_НК\А\0021 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,523 | # 0,000 | # 0,523 |
| # 1.6 | # Ограждение территории по адресу: г. Новокузнецк, пер. Тушинский, 10 | # H_НК\Х\0001 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,102 | # 0,449 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,551 | # 0,000 | # 0,551 |
| # 1.6 | # Щебеночное и асфальтобетонное покрытие территории по адресу: # г. Новокузнецк, пер. Тушинский, 10 | # H_НК\Х\0002 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,297 | # 0,975 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,271 | # 0,000 | # 1,271 |
| # 1.6 | # Щебеночное и асфальтобетонное покрытие территории земельного участка по адресу: г. Новокузнецк, пер. Тушинский, 10 | # H_НК\Х\0003 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 2,797 | # 0,000 | # 2,076 | # 0,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,797 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,797 | # 0,000 | # 2,797 |
| # 1.6 | # Покупка тепловизора | # H_НК\П\0012 | # 2018 | # 2018 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,212 | # 0,000 | # 0,212 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_АС\А\0014 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ | # Е_АС\А\0015 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 1,916 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,916 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,916 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,916 | # 1,916 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля (Chevrolet Niva) | # Е_АС\А\0016 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,554 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,554 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,554 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,554 | # 0,554 |
| # 1.6 | # Покупка седельного тягача КАМАЗ | # Е_АС\А\0017 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 3,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,720 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,720 | # 3,720 |
| # 1.6 | # Покупка гидромолота для экскаватора-погрузчика JCB | # Е_АС\А\0018 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,412 | # 0,412 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника КАМАЗ-43253 ПСС-131.18Э | # Е_АС\А\0019 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 5,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,023 | # 5,023 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т1С | # Е_АС\П\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,271 | # 0,271 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | # Е_АС\П\0011 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,215 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Б\А\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Б\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,592 | # 0,592 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля (Lada Granta) | # Е_Б\А\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,461 |
| # 1.6 | # Покупка Указатель повреждения кабеля УПК-0,4М 2 шт. | # Е_Б\П\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,110 | # 0,110 |
| # 1.6 | # Покупка Трассоискатель Metrotech 9890LXT | # Е_Б\П\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,254 | # 0,254 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera FS-C8526 | # Е_Б\КТ\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,125 | # 0,125 |
| # 1.6 | # Hyundai HD 78 DLX 2015 c КМУ Unic (бортовой с краном манипулятором) | # Е_Гур\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 4,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,175 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,175 | # 4,175 |
| # 1.6 | # Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | # Е_Гур\А\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка энергомонитора ЭМ3.3 Т1-С-100/1000К | # Е_Гур\П\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,136 |
| # 1.6 | # Покупка поисковый комплект КП-250К | # Е_Гур\П\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,152 | # 0,152 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника на полноприводном шасси с высотой подъема 22 м | # Е_Ижм\А\0002 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 5,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,023 | # 5,023 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля | # Е_К\А\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,461 |
| # 1.6 | # Покупка промтоварного фургона на базе ГАЗель НЕКСТ | # Е_К\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 1,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,177 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,177 | # 1,177 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного аппарата ARC 630 (R13) | # Е_К\А\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,107 | # 0,107 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника с высотой подъема 18-22 м # на полноприводном шасси с пятиместной кабиной | # Е_Кис\А\0016 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 4,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,154 | # 4,154 |
| # 1.6 | # Покупка Дэу Супер Новус | # Е_Кис\А\0017 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 7,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,150 | # 7,150 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Кис\А\0018 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Кис\А\0019 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Приобретение МФУ Kyocera FS-C8525 | # E_Кис\КТ\0004 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,103 |
| # 1.6 | # Микроавтобус ГАЗ (Соболь) | # Е_Кр\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,865 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_М\А\0012 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка Трансформатор прогрева кабелей ТСЗПК-20 | # Е_М\П\0005 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,203 | # 0,203 |
| # 1.6 | # Приобретение сетевого хранилища | # E_М\КТ\0004 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,103 | # 0,103 |
| # 1.6 | # Приобретение автомобиоя Рено Дастер | # Е_О\А\0011 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,990 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,990 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,990 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,990 | # 0,990 |
| # 1.6 | # Микроавтобус ГАЗ (8 мест) | # Е_О\А\0012 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,865 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника с высотой подъема 22 м. шасси 4х4 | # Е_Пол\А\0005 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 4,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,154 | # 4,154 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Пол\А\0006 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка легковой автомобиль отечественного производства | # Е_ПРК\А\0016 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,461 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРК\А\0017 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРК\А\0018 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля | # Е_ПРК\А\0019 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,461 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРК\А\0020 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 1,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,239 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,239 | # 1,239 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРК\А\0021 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемника с высотой подъема не менее 22м и с колесной базой 4х4 на шасси Камаз | # Е_ПРК\А\0022 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 5,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,023 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,023 | # 5,023 |
| # 1.6 | # Покупка ДЭУ Супер Новус с КМУ | # Е_ПРК\А\0023 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 7,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,150 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 7,150 | # 7,150 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля КМУ грузового бортового | # Е_ПРК\А\0024 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 4,992 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,992 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,992 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,992 | # 4,992 |
| # 1.6 | # Приобретение сетевого хранилища | # Е_ПРК\КТ\ # 0004 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,169 | # 0,169 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРМ\А\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_ПРМ\А\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | # Е_ТГ\А\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Грузопассажирский автомобиль | # Е_ТГ\А\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,102 | # 1,102 |
| # 1.6 | # Автомобиль грузопассажирский полноприводный (УАЗ) | # Е_ТГ\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка Лесовозный автопоезд на шасси «УРАЛ» с прицепом-роспуском и КМУ. | # Е_Таш\А\0013 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 4,445 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,445 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,445 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,445 | # 4,445 |
| # 1.6 | # Покупка омметр «Виток» | # H_Таш\П\0001 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 |
| # 1.6 | # Покупка измерителя параметров электробезопасности установок MPI-525 | # Е_Таш\П\0011 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,106 | # 0,106 |
| # 1.6 | # Покупка Энерготестер «ПКЭ» | # Е_Таш\П\0012 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,145 | # 0,145 |
| # 1.6 | # Покупка сетевое хранилище | # Е_Таш\КТ\0008 | # 2017 | # 2018 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,113 | # 0,113 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля бортового УРАЛ-4320 | # Е_Тис\А\0004 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 2,349 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,349 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,349 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,349 | # 2,349 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля УАЗ-315194 (Хантер) | # Е_Тис\А\0005 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,557 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,557 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,557 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,557 | # 0,557 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Тис\А\0006 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Благоустройство территории участка по ул. Фабричная, 2Б, # пгт. Комсомольск (420 м²) | # Е_Тис\Х\0003 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,044 | # 0,337 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,381 | # 0,381 |
| # 1.6 | # Покупка автогидроподъемник ГАЗ, высота подъема 22м., 4х4, # 5-ти местная кабина | # Е_ТП\А\0009 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 4,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,154 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 4,154 | # 4,154 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля | # Е_ТП\А\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,461 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля | # Е_ТП\А\0011 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,461 |
| # 1.6 | # Асфальтирование территории филиала (3600 м²) | # Е_ТП\Х\0003 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 3,781 | # 0,000 | # 3,781 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,781 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 3,781 | # 3,781 |
| # 1.6 | # Легковой автомобиль | # Е_Тяж\А\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 5,878 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,878 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,878 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 5,878 | # 5,878 |
| # 1.6 | # Покупка Энергомонитор 3.3 Т1С | # Е_Ч\П\0003 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,136 | # 0,136 |
| # 1.6 | # Благоустройство (асфальтирование) территории филиала | # Е_Ч\Х\0003 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 2,034 | # 0,000 | # 0,847 | # 1,186 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,034 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,034 | # 2,034 |
| # 1.6 | # Покупка LADA (НИВА 4х4) | # Е_Ю\А\0010 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,432 | # 0,432 |
| # 1.6 | # Покупка автомобиля грузопассажирского полноприводного (УАЗ) | # Е_Ю\А\0011 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,619 | # 0,619 |
| # 1.6 | # Покупка легкового автомобиля | # Е_Ю\А\0012 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,461 | # 0,461 |
| # 1.6 | # Покупка фургона цельнометаллического ГАЗ - 2705 | # Е_Ю\А\0013 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,865 |
| # 1.6 | # Покупка Омметр «Виток» | # Е_Ю\П\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,052 | # 0,052 |
| # 1.6 | # Покупка Прибор РЕТОМ - 61 | # Е_Ю\П\0008 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,144 | # 1,144 |
| # 1.6 | # Микроавтобус ГАЗ (Соболь 4х4) | # Е_Яш\А\0007 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,865 | # 0,865 |
| # 1.6 | # Покупка подвесных клещей для контактной точечной сварки TECNA 3328 и таль-балансир для клещей | # Е_Кем\А\0027 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,434 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,434 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,434 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,434 | # 0,434 |
| # 1.6 | # Покупка сварочного полуавтомата ESAB ARISTO MIG5000i | # Е_Кем\А\0028 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,703 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,703 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,703 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,703 | # 0,703 |
| # 1.6 | # Грузопассажирский фургон 5 мест с грузовым отсеком | # Е_КЭНК\А\ # 0027 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 14,877 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,877 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,877 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 14,877 | # 14,877 |
| # 1.6 | # Микроавтобус (7 пассажирских мест) | # Е_КЭНК\А\ # 0028 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 2,019 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,019 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,019 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 2,019 | # 2,019 |
| # 1.6 | # Высоковольтная СНЧ установка HVA-30 c зондом | # Е_КЭНК\П\ # 0012 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 1,610 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,610 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,610 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,610 | # 1,610 |
| # 1.6 | # Энергомонитор ЭМ3.3Т1-10 | # Е_КЭНК\П\ # 0013 | # 2019 | # 2019 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,215 | # 0,215 |