**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Региональной

энергетической комиссии Кузбасса

 Д.В. Малюта

**ПРОТОКОЛ № 18**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КУЗБАССА**

11.04.2023 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Чурсина О.А., Овчинников А.Г.

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

**Бушуева О.В.** – начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

**Ермак Н.В.** – начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
| 1. | Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса за 4 квартал 2022 года |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

Вопрос 1 **«Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса за 4 квартал 2022 года».**

Докладчик **Ермак Н.В.** согласно экспертному заключению (приложение к настоящему протоколу) предлагает утвердить экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. Томск), ИНН 7017203428, газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляется без взимания с них средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, за 4 квартал 2022 года в размере 9 001 675 руб. без НДС.

Рассмотрев представленные материалы, правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» - единогласно.**

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Чурсина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Овчинников

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.С. Юхневич

Приложение к протоколу № 18

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.04.2023

**Экспертное заключение**

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Газпром газораспределение Томск»
для утверждения размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса за 4 квартал 2022 года

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

* + Гражданский кодекс Российской Федерации;
	+ Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
	+ Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
	+ Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
	+ Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»)
	(далее – Основные положения);
	+ Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018
	№ 1151/18 (далее - Методические указания);
	+ Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);
	+ Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);
	+ Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Газпром газораспределение Томск» представило в РЭК Кузбасса сведения о фактически понесенных расходах на технологическое присоединение за 4 квартал 2022 года.

В качестве обосновывающих материалов, предприятие представило:

1. Сведения о фактически понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 4 квартал 2022 года в формате приложения № 11 к Методическим указаниям;
2. Реестр подключений (технологического присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений.

Согласно п. 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом "г" пункта 4 Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

В соответствии с представленными данными, ООО «Газпром газораспределение Томск» за 4 квартал 2022 года осуществило 402 фактических присоединений газоиспользующего оборудования. Экспертной группой был проведен сравнительный анализ фактических расходов со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ. Расходы, определенные в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ, составили 9 001 675 руб. Фактические расходы в размере 12 317 165,98 руб. превысили расходы, определенные в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ, на 3 315 490,98 руб. Таким образом, расходы в размере 3 315 490,98 руб. исключаются экспертной группой, как экономически необоснованные.

Учитывая вышеуказанное, экспертная группа предлагает утвердить экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» за 4 квартал 2022 года газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений, в размере 9 001 675 руб. без НДС.

Приложение 1

**Сведения об экономически обоснованных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования
за 4 квартал 2022 года по завершённым объектам**

| № | Населенный пункт | Наименование объекта | Код объекта 1 | Фактические расходы, руб. без НДС | Экономически обоснованные расходы, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в т.ч. распределение по источникам финансирования |
| Тариф на транспортировку газа | Спецнадбавка | Средства ЕОГ | Иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Кемерово | Фактическое подключение к объекту "Распределительный газопровод по ул. Плодопитомник г. Кемерово" (код объекта СН 046)  |   | 661 983,32 | 483 793,00  | -  | 483 793,00  | -  | -  |
| 2 | г. Кемерово | Фактическое подключение к распределительным сетям г. Кемерово |   | 887 052,69 | 648 279,00  | -  | 648 279,00  | -  | -  |
| 3 | п. Новостройка | Фактическое подключение к распределительным сетям п. Новостройка Кемеровского муниципального округа |   | 7 409 546,37 | 5 415 071,00  | -  | 5 415 071,00  | -  | -  |
| 4 | с. Ягуново | Фактическое подключение к распределительным сетям с. Ягуново Кемеровского муниципального округа |   | 394 601,40 | 288 384,00  | -  | 288 384,00  | -  | -  |
| 5 | д. Пугачи | Фактическое подключение к распределительным сетям д. Пугачи Кемеровского муниципального округа |   | 654 991,21 | 478 683,00  | -  | 478 683,00  | -  | -  |
| 6 | д. Сухая Речка | Фактическое подключение к распределительным сетям д. Сухая речка Кемеровского муниципального округа |   | 272 321,55 | 199 019,00  | -  | 199 019,00  | -  | -  |
| 7 | п. Металлплощадка | Фактическое подключение к распределительным сетям п. Металлплощадка Кемеровского муниципального округа |   | 229 404,21 | 167 654,00  | -  | 167 654,00  | -  | -  |
| 8 | с. Андреевка | Фактическое подключение к распределительным сетям с. Андреевка Кемеровского муниципального округа |   | 410 843,35 | 300 254,00  | -  | 300 254,00  | -  | -  |
| 9 | д. Сухово | Фактическое подключение к распределительным сетям д. Сухово Кемеровского муниципального округа |   | 431 457,09 | 315 319,00  | -  | 315 319,00  | -  | -  |
| 10 | с. Березово | Фактическое подключение к распределительным сетям с. Березово Кемеровского муниципального округа |   | 833 031,44 | 608 799,00  | -  | 608 799,00  | -  | -  |
| 11 | с. Мазурово | Фактическое подключение к распределительным сетям с. Мазурово Кемеровского муниципального округа |   | 65 966,68 | 48 210,00  | -  | 48 210,00  | -  | -  |
| 12 | д. Журавлево | Фактическое подключение к распределительным сетям д. Журавлево Кемеровского муниципального округа |  | 65 966,68 | 48 210,00  |  | 48 210,00  |  |  |
| Всего |   |   |   | 12 317 165,99  | 9 001 675,00  | - | 9 001 675,00  | -  | -  |